Додаток

до Стратегії модернізації системи

бухгалтерського обліку в державному секторі на 2018–2025 роки

Заходи щодо модернізації системи бухгалтерського обліку

в державному секторі на 2018–2025 роки

| Зміст завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Індикатори виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Удосконалення нормативно-правової бази з бухгалтерського обліку та фінансової звітності | 1.1. Розробка НП(С)БОДС на основі МСБОДС | постійно | Мінфін | Затвердження НП(С)БОДС щодо бухгалтерського обліку фінансових інструментів, інвестицій в асоційовані та спільні підприємства, об’єднання в державному секторі та щодо особливостей обліку виконання бюджетів та інших |
|  | 1.2. Розробка змін до НП(С)БОДС у зв’язку зі змінами МСБОДС та з урахуванням змін у національному законодавстві | IV квартал 2018 року | - // - | Затвердження змін до НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності», 102 «Консолідована фінансова звітність», 124 «Доходи», 135 «Витрати» та інших |
|  | 1.3. Забезпечення перекладу на українську мову МСБОДС з метою імплементації їх положень в НП(С)БОДС | постійно | - // - | Здійснення перекладу на українську мову МСБОДС 33 «Перше застосування методу нарахувань на основі МСБОДС», 34 «Окрема фінансова звітність», 35 «Консолідована фінансова звітність», 36 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства», 37 «Спільна діяльність», 38 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб’єктах господарювання», 39 «Виплати працівникам», 40 «Об’єднання державного сектору» та інші |
|  | 1.4. Розробка методичних рекомендацій до НП(С)БОДС | постійно | - // - | Затвердження методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів, доходів і витрат, інвестиційної нерухомості та інших, ураховуючи затвердження нових НП(С)БОДС та змін до НП(С)БОДС |
| 2. Удосконалення системи бухгалтерського обліку | 2.1. Забезпечення модернізації інформаційно-аналітичної системи Казначейства з метою застосування єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі для формування інформації про виконання бюджетів | IV квартал 2018 року | Казначейство | Застосування єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі органами Казначейства з 01 січня 2019 року |
|  | 2.2. Проведення аналізу щодо можливості відображення в бухгалтерському обліку операцій з виконання бюджетів із застосуванням методу нарахування | IV квартал 2020 року | Мінфін Казначейство | Звіт про результати аналізу щодо можливості відображення в бухгалтерському обліку операцій з виконання бюджетів із застосуванням методу нарахування |
| 3. Підвищення прозорості та якості фінансової звітності | 3.1. Забезпечення застосування розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами для складення фінансової звітності повного пакета НП(С)БОДС та єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі з метою консолідації звітності операцій з виконання бюджетів | IV квартал 2018 року | Мінфін Казначейство розпорядники бюджетних коштів державні цільові фонди | Консолідація звітності операцій з виконання бюджетів, розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів |
|  | 3.2. Визначення структури консолідації фінансової звітності з метою оптимізації витрат на обробку інформації та забезпечення підвищення якості фінансової звітності | IV квартал 2018 року | Мінфін Казначейство | Упорядкування структури консолідації фінансової звітності |
|  | 3.3. Розробка методичних рекомендацій щодо консолідації фінансової звітності на рівні держави | IV квартал 2018 року | Казначейство Мінфін | Затвердження методичних рекомендації щодо консолідації фінансової звітності на рівні держави |
|  | 3.4. Забезпечення оприлюднення річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності | ІІ квартал 2019 року | Казначейство розпорядники бюджетних коштів державні цільові фонди | Оприлюднення річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності Казначейством, розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами |
|  | 3.5. Забезпечення внутрішнього контролю ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності | постійно | розпорядники бюджетних коштів державні цільові фонди | Підготовка якісної фінансової звітності |
| 4. Удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів і аудиторів в державному секторі | 4.1. Забезпечення удосконалення програми навчання та підвищення кваліфікації працівників Казначейства, працівників бухгалтерських служб головних розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів з питань застосування НП(С)БОДС | ІІ квартал 2018 року | Мінфін Казначейство головні розпорядники бюджетних коштів державні цільові фонди | Проведення конференцій, семінарів, тренінгів з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності для головних розпорядників коштів |
|  | 4.2. Забезпечення реалізації заходів з навчання та підвищення кваліфікації працівників бюджетних установ та державних цільових фондів з питань застосування НП(С)БОДС | постійно | головні розпорядники бюджетних коштів державні цільові фонди | Проведення семінарів та тренінгів з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності |
|  | 4.3. Створення електронної платформи для проведення заходів з навчання та підвищення професійної кваліфікації працівників бухгалтерських служб в дистанційному режимі | IV квартал 2021 року | Мінфін Казначейство головні розпорядники бюджетних коштів | Запровадження електронної платформи для навчання в дистанційному режимі |
|  | 4.4. Розробка методичних рекомендацій з оцінки роботи головного бухгалтера суб’єкта державного сектору | IV квартал 2019 року | Мінфін Казначейство | Затвердження методичних рекомендацій з оцінки роботи головного бухгалтера суб’єкта державного сектору |
|  | 4.5. Забезпечення модернізації бухгалтерських служб суб’єктів державного сектору з метою підвищення ефективності їх діяльності та оптимізації повноважень бухгалтерів: розробка нової моделі організації бухгалтерських служб (організаційна структура; кваліфікаційні вимоги, повноваження та система оплати праці працівників бухгалтерських служб) апробація розробленої моделі організації бухгалтерських служб на базі головних розпорядників бюджетних коштів запровадження нової моделі організації бухгалтерських служб розпорядниками бюджетних коштів | IV квартал 2019 року IV квартал 2020 року IV квартал 2025 року | Мінфін Казначейство головні розпорядники бюджетних коштів державні цільові фонди | Запровадження нової моделі бухгалтерських служб суб’єктів державного сектору |
| 5. Створення та впровадження уніфікованої інформаційно-аналітичної облікової системи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності суб’єктами державного сектору | 5.1. Забезпечення модернізації програмного продукту Казначейства для консолідації фінансової звітності | IV квартал 2018 року | Казначейство Мінфін | Здійснено консолідацію фінансової звітності за 2018 рік у І кварталі 2019 року |
|  | 5.2. Підготовка технічних та функціональних вимог для ІТ-систем, необхідних для автоматизації бухгалтерського обліку | IV квартал 2018 року | Мінфін Казначейство головні розпорядники бюджетних коштів державні цільові фонди | Визначення технічних та функціональних вимог програмного продукту з ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової суб’єктами державного сектору |
|  | 5.3. Розробка уніфікованого програмного продукту з ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, інтегрованого до облікової системи Казначейства і системи подання електронної звітності: розробка уніфікованого програмного продукту для первинного бухгалтерського обліку в державному секторі та запровадження пілотних проектів з дослідної експлуатації на базі головних розпорядників бюджетних коштів забезпечення доопрацювання програмного продукту з ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності та промислова експлуатація в головних розпорядників бюджетних коштів запровадження програмного продукту з ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності у розпорядників бюджетних коштів забезпечення супроводження інтегрованої системи автоматизації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в державному секторі | 2018 рік – ІІІ квартал 2019 року І квартал 2020 року І квартал 2021 року IV квартал 2025 року | Мінфін Казначейство головні розпорядники бюджетних коштів державні цільові фонди | Запровадження інтегрованої системи автоматизації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в державному секторі |

__________________________________