## Аркуш1
Звіт про стан підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій
станом на 01.01.2026 року
грн
№ з/п | ID проекту у DREAM | Найменування | Річний розпис | Направлено відкритих асигнувань (наростаючим підсумком з початку року) | Передбачено кошти місцевих бюджетів у вигляді співфінансування (наростаючим підсумком з початку року) | Підрядник / постачальник 2,3 | Номер та дата договору 2 | Назва заходу / предмету закупівлі 2,4 |  | Строк виконання робіт (постачання товарів, надання послуг) за договором 2 |  | Сума за договором 2 |  | Кредиторська заборгованість 5 |  | Дебіторська заборгованість 5 |  | Обсяг виконаних робіт (постачання товарів, надання послуг) за договором/нараховано компенсації (наростаючим підсумком з початку року) |  | Оплачено підряднику (постачальнику)/ виплачено компенсації (наростаючим підсумком з початку року) / касові видатки | Залишок невикористаних асигнувань | Стан виконання проекту 7
[22 empty] | Загальна вартість проекту | Плановий (на звітну дату) |  | Фактичний (на звітну дату) |  | % виконання робіт (будівельної готовності)/постачання товарів (послуг)/виплаченої компенсації |  | Пояснення 6
[10 empty] | Початок | Закінчення | Всього* | в т.ч. на поточний рік (крім дебіторської заборгованості) | На початок року | На звітну дату | На початок року | На звітну дату | Всього | в т.ч. в рахунок погашення попередньої оплати |  |  |  | Кількісний (од) | Вартісний | Кількісний (од) | Вартісний | на початок року | на звітну дату
1 | 160824-EBDOА280 | Проєкт із розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску україньсько-польського кордону | 946946700 | [8 empty] | 2384386316.7 | 946946700 |  |  | 240045606.68 | 641152750.64 | 46102209.99 | 46102209.99 | 447209353.95 |  | 2384386320 |  | 64287546.45 |  | 64287546.45 | 0.8% | 2.696%
|  | місцезнаходження об'єкта 2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
у т.ч. за напрямами, що характеризують виконання публічного інвестиційного проекту
|  | Проект «Реконструкція міжнародного пункту пропуску для автомобільно-го сполучення «Шегині» на українсько-польському кордоні (Львівська обл., Яворівський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 201) | 267771800 |  |  | UNIBEP S.A. Group | № 18 від 23.03.2018 | роботи з проєктування і будівництва |  | 2019-07-27 | 2023-03-17 | 11635065 | [9 empty] | 865116000 |  | 57737274.99 |  | 57737274.99 | 1.3% | 6.674% | У зв’язку з неможливістю досягнути згоди щодо збільшення вартості реалізації договору, договір розірвано в односторонньому порядку (лист Держмитслужби від 17.03.2023 № 08-1/22-05/14/1760)
[6 empty] | UNIBEP S.A. Group | № 13/24 від 11.03.2024 | роботи з проєктування і будівництва |  | 2024-06-05 | 2027-04-05 | 853480930 | 267771800 |  |  | 240045606.68 | 193943396.69 | 46102209.99 | 46102209.99 | [9 empty] | Виконано 95% підготовчих робіт першої черги
|  | Будівництво ділянки для легкового автотранспорту та автобусів у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець» та відновлення інфраструктури української частини існуючого пункту пропуску «Краківець» на українсько-польському кордоні (Львівська обл., Яворівський р-н, смт. Краковець, вул. Вербицького, 54-61) | 321595100 |  |  | «IDS-BUD S.A» | № 19 від 30.03.2018 | роботи з проєктування і будівництва |  | 2019-07-27 | 2022-07-13 | 1494401.7 | [9 empty] | 880152530 |  | 1494401.7 |  | 1494401.7 | 0.1698% | 0.1698% | Договір розірвано листом від 13.07.2022 № 08-2/21-01/14/3895 у зв'язку з банкрутством компанії
[6 empty] | Construction and Engineering Company “ADMA” Ltd. | № 88-24 від 05.12.2024 | роботи з проєктування і будівництва |  | 2025-05-14 | 2028-05-14 | 878658130 | 321595100 |  |  |  | 212578708.75 |  |  | 212578708.75 | [8 empty] | 10.06.2025 здійснено оплату авансу за договором на суму 4 487 500,00 євро, що становить 25% вартості договору на виконання будівельних і проєктних робіт
|  | Будівництво пішого переходу у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська» на українсько-польському кордоні (Львівська обл., Львівський р-н, с. Рата, вул. Гребінська,28). | 105262700 |  |  | «T4B» Ltd. | № 17 від 23.03.2018 | роботи з проєктування і будівництва |  | 2019-07-27 | 07.07.2025** | 162322810 | 105262700 | [8 empty] | 162322810 |  | 4012563.23 |  | 4012563.23 | 2.472% | 2.472%
|  | Закупівля скануючих систем мобільного типу з функцією портального сканування для міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин», «Шегині», «Краківець» та «Рава-Руська». | 241815000 |  |  | SAE Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia | 107-24 від 27.12.2024 | поставка, забезпечення пусконалагоджування та випробування і передача рентгенологічного і радіологічного обладнання немедицинського призначення |  | 2025-04-10 | 2025-12-04 | 443630000 | 241815000 |  |  |  | 234630645.2 |  |  | 234630645.2 |  | 443630000 |  |  |  |  | 0% | 0% | 07.05.2025 здійснено оплату авансу за договором постачння на суму 4 996 000,00 євро, що складає 50% вартості обладнання
|  | Послуги інженера консультанта | 10502100 |  |  | ECM Group Polska S.A. | № 52 від 15.06.2018 | консультаційні послуги |  | 2019-07-27 | 05.12.2027** | 33164980 | 10502100 | [8 empty] | 33164980 |  | 1043306.53 |  | 1043306.53 | 3.146% | 3.146%
у т.ч. у розрізі КЕКВ/ККК
|  | 2240 | 10502100 | [18 empty] | 33164980 |  | 1043306.53 |  | 1043306.53 | 3.146% | 3.146%
|  | 3110 | 241815000 | [13 empty] | 234630645.2 |  |  | 234630645.2 |  | 443630000 |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | 3122 | 426857800 | [13 empty] | 212578708.75 |  |  | 212578708.75 |  | 1042475340 |  | 5506964.93 |  | 5506964.93 | 0.5283% | 0.5283%
|  | 3142 | 267771800 | [12 empty] | 240045606.68 | 193943396.69 | 46102209.99 | 46102209.99 |  |  | 865116000 |  | 57737274.99 |  | 57737274.99 | 1.3% | 6.674%
*- враховуючи, що договори між Держмитслужбою та польськими компаніями відповідно до вимог Договору між Урядом України і Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги, ратифікованого законом України від 3 лютого 2016 року № 977-VIII (далі - Договір про надання кредиту), підписані в євро, в колонку внесено вартість проєкту відповідно до Інвестиційного проєкту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску україно-польського кордону
** - остаточні дати початку і закінченню реалізації договорів (проєктів) буде визначено після підтвердження договорів (додаткових угод) Міністерством фінансів Республіки Польща згідно статті 3 Договору про надання кредиту