Міністерство фінансів України

Звіт

щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,

Європейським співтовариством з атомної енергії  і їхніми державами-членами, з іншої сторони

за ІV квартал 2023 року

| Найменування завдання | Найменування заходу | Прогрес виконання заходу у звітному періоді |
| --- | --- | --- |
| Митні питання |  |  |  |
| 476, 480, 483, 485-487, 489-493, 496-501, 503-506, 508-513, 515-516, 518-533, 536-544, 546-551, 553 щодо імплементації Регламенту (ЄС) 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо завдань митних органів | 1) Виконується. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.10.2022. № 896-р схвалено проект Рішення Комітету асоціації Україна - ЄС у торговельному складі про внесення змін до Додатка XV (Наближення митного законодавства) до Глави 5 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Додаток XV оновлено відповідно до РІШЕННЯ № 1/2022 Комітету Асоціації Україна - ЄС у торговельному складі щодо оновлення Додатка XV (Наближення митного законодавства) до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 25 жовтня 2022 року. Робота над адаптацією положень Митного кодексу України у відповідність до законодавства ЄС триває. 1. Верховною Радою України прийнято: 1). Закон України від 15.08.2022 № 2510-IX “Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо деяких питань виконання глави 5 розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”; 2). Закон України від 13.07.2023 № 3229-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо використання митних декларацій та електронної транзитної системи, передбачених Конвенцією про процедуру спільного транзиту, для здійснення транзиту на умовах цього Кодексу», яким, зокрема, передбачено: запровадження можливості здійснення внутрішнього транзиту товарів із використанням NCTS, за аналогією із транзитом Союзом (Union transit), передбаченим Митним кодексом ЄС; запровадження додаткових транзитних спрощень – статус авторизованого вантажовідправника МДП та статус авторизованого вантажоодержувача МДП; приведення у відповідність до митного законодавства ЄС та положень Конвенції про процедуру спільного транзиту вимог щодо пломбування всіх транзитних переміщень або, у випадку неможливості пломбування, забезпечення ідентифікації відповідних товарів; оформлення однієї транзитної декларації на товари, які переміщуються або будуть переміщуватися в одному транспортному засобі (контейнері чи пакуванні) від одного митного органу відправлення до одного митного органу призначення. Окрім цього, створено законодавче підґрунтя для пріоритетного пропуску через кордон товарів, поміщених під процедуру спільного транзиту; 3). Закон України від 14.07.2023 № 3261-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо приведення порядку визначення країни походження товару у відповідність із Митним кодексом Європейського Союзу та забезпечення реалізації угод України про вільну торгівлю», яким, зокрема, передбачено: розділ II «Країна походження товару» Митного кодексу України викладено в новій редакції, до якої включено такі положення Митного кодексу Європейського Союзу: мета визначення непреференційного походження товарів; особливості визначення походження приладдя, запасних частин та інструментів, нейтральних елементів і пакування; перелік товарів, повністю вироблених у даній країні; критерії достатньої переробки товарів, що виробляються з використанням матеріалів іноземного походження; перелік простих операцій; порядок перевірки митними органами сертифікатів про походження товарів (у тому числі електронних сертифікатів про походження) після завершення митного оформлення; тимчасово, до набрання чинності переглянутою Регіональною конвенцією про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження, дозволено приймати рішення про застосування у двосторонніх чи багатосторонніх відносинах між країнами, сторонами угод про вільну торгівлю, модернізованих (альтернативних) правил преференційного походження Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження; 4) Закон України від 23.08.2023 № 3345-ІХ «Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо уніфікації з європейськими та північноатлантичними стандартами процедур декларування військової техніки та інших товарів», яким передбачено впровадження в національне митне законодавство України положень щодо застосування Форми 302, яка використовується для переміщення військової техніки та інших товарів підрозділів збройних сил держав-членів ЄС та НАТО, а також створення передумов для започаткування процесу підготовки та підписання міжнародних угод про використання в державах-членах ЄС або НАТО Форм 302, що оформлюватимуться для підрозділів Збройних Сил України, які направляються до інших держав. 5) Закон України від 21.11.2023 № 3475-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо врегулювання окремих питань розпорядження іноземними товарами, транспортними засобами комерційного призначення, що перебувають на митній території України під митним контролем, а також такими, що незаконно ввезені на митну територію України», який прийнято з метою врегулювання питань щодо припинення митних режимів відносно товарів, які були примусово відчужені або вилучені відповідно до законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», та товарів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та які відповідно до кримінально-процесуального законодавства передані для реалізації, а також для врегулювання відносин, пов’язаних з оподаткування митними платежами таких товарів. 2. Верховною Радою України 09.12.2023 прийнято Закон України № 3513-IХ «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо криміналізації контрабанди товарів» (законопроект, реєстр.№ 5420), відповідно до положень якого: Кримінальний кодекс України (далі – ККУ) доповнено новими статтями 201-3 «Контрабанда товарів», 201-4 «Контрабанда підакцизних товарів»; внесено зміни до Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК), якими встановлено, що досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 201-3, 201-4 ККУ, мають здійснювати слідчі органів Бюро економічної безпеки України; доповнити статтю 201 (контрабанда) ККУ новою приміткою, яка відноситься й до чинних статей 201-1 (незаконне переміщення лісо та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев) та 305 (контрабанда наркотиків) ККУ та нових статей 201-3 та 201-4, і визначає, що під переміщенням через митний кордон України предметів контрабанди поза митним контролем слід розуміти умисне переміщення предметів контрабанди поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для нього, і без виконання митних формальностей або переміщення з незаконним звільненням від митного контролю. 3. Кабінетом Міністрів України 13.11.2023 подано до Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань адміністративної відповідальності за порушення митних правил» (реєстрац. №10257), яким передбачається: перегляд підходів до деяких питань застосування адміністративних стягнень за порушення митних правил; запровадження більш гнучкого механізму притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення митних правил; впровадження сучасних європейських практик у сфері боротьби з митними правопорушеннями у діяльність митних органів України. 4. Робота над імплементацією Митного кодексу Союзу (Регламент ЄС) № 952/2013) та пов’язані з ним акти права ЄС (Делегований регламент Комісії (ЄС) № 2015/2446 та Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) № 2015/2447) триває. Мінфіном спільно із Держмитслужбою, експертами з Офісу підтримки реформ при Мінфіні та експертами програми ЄС “EU4PFM”, з метою наближення митного законодавства України до митного законодавства ЄС згідно з оновленим Додатком XV розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації деяких положень Митного кодексу Європейського Союзу”. 30.11.2023 проект Закону було подано на розгляд Кабінету Міністрів України (лист Мінфіну № 34020-02-3/33191, з урахуванням листа від 19.12.2023 №34020-02-3/35402). 22.12.2023 законопроект було схвалено Урядом. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 567-570, 572, 573, 577-582, 585 щодо імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009 від 16 листопада 2009 року про встановлення у Співтоваристві системи звільнень від мита | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо звільнення від сплати ввізного мита | 1) Виконано. З 04 по 14 серпня 2020 року експертами проекту EU4PFM було проведено дистанційний семінар “Порівняльний аналіз митного законодавства України з відповідними положеннями митного законодавства ЄС щодо звільнення від сплати митних платежів” для представників Держмитслужби та Мінфіну. Під час семінару міжнародними експертами було представлено порівняльний аналіз положень Митного кодексу України та Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009 від 16 листопада 2009 року про встановлення у Співтоваристві системи звільнень від мита та надано рекомендації до законопроекту. Мінфіном у співпраці з експертами програми EU4PFM підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами — членами, з іншої сторони, в частині звільнення від сплати ввізного мита». 09.06.2021 законопроект схвалено на засіданні Уряду України та внесено на розгляд Верховної Ради України (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Законопроект розроблено у співпраці з експертами ЄС в рамках програми ЄС "Підтримка державного управління фінансами для України - EU4PFM" (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. Законопроект зареєстровано у Верховній Раді України 20.07.2021 за № 5810. Законопроект розглядається в комітетах ВРУ. 07.10.2021 законопроект було розглянуто на засіданні Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу. За результатами його розгляду Комітетом було визначено, що положення проекту Закону № 5810 не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції, водночас окремі його положення потребують доопрацювання з метою повного врахування норм Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009 від 16.11.2009 року про створення спільної системи звільнення від мита, передбачених Угодою про асоціацію (без змін). |
| 576. Закріплення правил звільнення від сплати мита товарів, що перебувають у ручному багажі подорожуючих | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо правил звільнення від сплати мита товарів, що перебувають у ручному багажі подорожуючих | 1) Виконано. 1) З 04 по 14 серпня 2020 року експертами проекту EU4PFM було проведено дистанційний семінар “Порівняльний аналіз митного законодавства України з відповідними положеннями митного законодавства ЄС щодо звільнення від сплати митних платежів” для представників Держмитслужби та Мінфіну. Під час семінару міжнародними експертами було представлено порівняльний аналіз положень Митного кодексу України та Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009 від 16 листопада 2009 року про встановлення у Співтоваристві системи звільнень від мита та надано рекомендації до законопроекту. Мінфіном у співпраці з експертами програми EU4PFM підготовлено законопроект «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони, в частині звільнення від сплати ввізного мита», який 15.04.2021 було надіслано СКМУ для внесення на розгляд Уряду України (лист Мінфіну від 15.04.2021 № 34020-02-3/12277). 09.06.2021 законопроект схвалено на засіданні Уряду України та внесено на розгляд Верховної Ради України. 2) З метою імплементації до законодавства України положень Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009, що встановлює систему Співтовариства для звільнення від сплати мит, Директиви Ради № 2007/74/ЄС про звільнення від податку на додану вартість і акцизів на товари, що ввозяться особами, які подорожують з третіх країн, а також окремих положень статті 143 Директиви 2006/112/ЄС щодо звільнення від податку на додану вартість при остаточному імпорті окремих товарів Мінфіном розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України товарів». Проектом Закону передбачено внести зміни до статей 191, 196 Податкового кодексу України стосовно встановлення вартісної межі щодо ввезення громадянами товарів без оподаткування ПДВ у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі на рівні 430 євро через пункти пропуску, відкриті для повітряного і морського сполучення, та на рівні 300 євро – через інші пункти пропуску, а також стосовно виключення положень, які передбачають, що не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з ввезення товарів, вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро Законопроект пов’язаний із проектом Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, в частині звільнення від сплати ввізного мита» (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Законопроекти розроблено у співпраці з експертами ЄС в рамках програми ЄС "Підтримка державного управління фінансами для України - EU4PFM" (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. 1) Законопроект «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони, в частині звільнення від сплати ввізного мита» зареєстровано у Верховній Раді України 20.07.2021 за № 5810. Законопроект розглядається в комітетах ВРУ. 07.10.2021 законопроект було розглянуто на засіданні Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу. За результатами його розгляду Комітетом було визначено, що положення проекту Закону № 5810 не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції, водночас окремі його положення потребують доопрацювання з метою повного врахування норм Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009 від 16.11.2009 року про створення спільної системи звільнення від мита, передбачених Угодою про асоціацію. 2) 02.12.2022 законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України товарів» подано на розгляд Кабінету Міністрів України. За результатами розгляду законопроекту 19.12.2022 на засіданні Урядового комітету з питань економічної, фінансової політики, паливно-енергетичного комплексу, стратегічних галузей промисловості, розвитку громад і територій та інфраструктури вирішено подати законопроект для розгляду на засіданні Уряду. Відповідно до пункту 1 розділу 5 Протоколу № 6 засідання Кабінету Міністрів України від 17.01.2023 законопроект повернуто Мінфіну для актуалізації. 01.03.2022 законопроект повторно подано на розгляд Кабінету Міністрів України (лист Мінфіну від 01.03.2023 № 34020-02-3/5712). 20.03.2023 законопроект було розглянуто на засіданні Урядового комітету з питань економіки, фінансової політики, паливно-енергетичного комплексу та стратегічних галузей промисловості. На виконання пункту 1 Протоколу № 13 від 20.03.2023 засідання зазначеного Урядового комітету законопроект (листом СКМУ від 24.03.2023 № 6993/0/2-23) повернуто Мінфіну для організації наради стосовно доцільності внесення змін до Податкового кодексу України в частині особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України товарів (без змін). |
| Оподаткування |  |  |  |
| 1469. Встановлення положення щодо осіб, які подорожують, про звільнення від сплати податку на додану вартість і акцизного податку на імпорт тютюнових виробів згідно з кількісними обмеженнями | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України стосовно встановлення кількісних обмежень на ввезення тютюнових виробів без сплати податку на додану вартість та акцизного податку | 1) Виконано. З 04 по 14 серпня 2020 року експертами проекту EU4PFM було проведено дистанційний семінар “Порівняльний аналіз митного законодавства України з відповідними положеннями митного законодавства ЄС щодо звільнення від сплати митних платежів” для представників Держмитслужби та Мінфіну. Під час семінару міжнародними експертами було представлено порівняльний аналіз положень Митного кодексу України та Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009 від 16 листопада 2009 року про встановлення у Співтоваристві системи звільнень від мита та надано рекомендації до законопроекту. Мінфіном у співпраці з експертами програми EU4PFM підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами — членами, з іншої сторони, в частині звільнення від сплати ввізного мита». 09.06.2021 законопроект схвалено на засіданні Уряду України та надано на розгляд ВРУ (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Законопроект розроблено у співпраці з експертами ЄС в рамках програми ЄС "Підтримка державного управління фінансами для України - EU4PFM" (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. Законопроект зареєстровано у Верховній Раді України 20.07.2021 за № 5810. Законопроект розглядається в комітетах ВРУ. 07.10.2021 законопроект було розглянуто на засіданні Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу. За результатами його розгляду Комітетом було визначено, що положення проекту Закону № 5810 не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції, водночас окремі його положення потребують доопрацювання з метою повного врахування норм Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009 від 16.11.2009 року про створення спільної системи звільнення від мита, передбачених Угодою про асоціацію (без змін). |
| 1470. Встановлення положення щодо осіб, які подорожують, про звільнення від сплати податку на додану вартість і акцизного податку на алкоголь та алкогольні напої, інші, ніж неігристе вино та пиво при дотримані кількісних обмежень | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України стосовно встановлення кількісних обмеження на ввезення алкоголю та алкогольних напоїв без сплати податку на додану вартість та акцизного податку | 1) Виконано. З 04 по 14 серпня 2020 року експертами проекту EU4PFM було проведено дистанційний семінар “Порівняльний аналіз митного законодавства України з відповідними положеннями митного законодавства ЄС щодо звільнення від сплати митних платежів” для представників Держмитслужби та Мінфіну. Під час семінару міжнародними експертами було представлено порівняльний аналіз положень Митного кодексу України та Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009 від 16 листопада 2009 року про встановлення у Співтоваристві системи звільнень від мита та надано рекомендації до законопроекту. Мінфіном у співпраці з експертами програми EU4PFM підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами — членами, з іншої сторони, в частині звільнення від сплати ввізного мита». 09.06.2021 законопроект схвалено на засіданні Уряду України та надано на розгляд ВРУ (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Законопроект розроблено у співпраці з експертами ЄС в рамках програми ЄС "Підтримка державного управління фінансами для України - EU4PFM" (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. Законопроект зареєстровано у Верховній Раді України 20.07.2021 за № 5810. Законопроект розглядається в комітетах ВРУ. 07.10.2021 законопроект було розглянуто на засіданні Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу. За результатами його розгляду Комітетом було визначено, що положення проекту Закону № 5810 не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції, водночас окремі його положення потребують доопрацювання з метою повного врахування норм Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009 від 16.11.2009 року про створення спільної системи звільнення від мита, передбачених Угодою про асоціацію (без змін). |
| 1471. Встановлення положення щодо осіб, які подорожують, про звільнення від сплати податку на додану вартість та акцизного податку на паливо, що міститься у стандартному баку автотранспортного засобу, але не більше 10 літрів у каністрі | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України стосовно встановлення кількісних обмежень на ввезення палива без сплати податку на додану вартість та акцизного податку | 1) Виконано. Питання частково врегульоване шляхом прийняття Верховною Радою України Митного кодексу України № 4495-IV від 13.03.2012. Відповідне положення міститься у ч.2 ст.380 Митного кодексу України. Відповідно до ч.2 ст.380 Митного кодексу України транспортні засоби особистого користування, що тимчасово ввозяться на митну територію України громадянами-нерезидентами, не підлягають письмовому декларуванню та звільняються від проведення заходів офіційного контролю, а також від подання документів та/або відомостей, що підтверджують дотримання встановлених заборон та/або обмежень щодо переміщення транспортних засобів особистого користування через митний кордон України. Пропуск таких транспортних засобів через митний кордон України здійснюється без застосування до них заходів гарантування, передбачених розділом Х цього Кодексу. Пальне, що міститься у звичайних (встановлених заводом-виробником) баках зазначених транспортних засобів, не підлягає письмовому декларуванню та не є об’єктом оподаткування митними платежами. З 04 по 14 серпня 2020 року експертами проекту EU4PFM було проведено дистанційний семінар “Порівняльний аналіз митного законодавства України з відповідними положеннями митного законодавства ЄС щодо звільнення від сплати митних платежів” для представників Держмитслужби та Мінфіну. Під час семінару міжнародними експертами було представлено порівняльний аналіз положень Митного кодексу України та Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009 від 16 листопада 2009 року про встановлення у Співтоваристві системи звільнень від мита та надано рекомендації до законопроекту. Мінфіном у співпраці з експертами програми EU4PFM підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами — членами, з іншої сторони, в частині звільнення від сплати ввізного мита». 09.06.2021 законопроект схвалено на засіданні Уряду України та внесено на розгляд Верховної Ради України (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Законопроект розроблено у співпраці з експертами ЄС в рамках програми ЄС "Підтримка державного управління фінансами для України - EU4PFM" (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. Законопроект зареєстровано у Верховній Раді України 20.07.2021 за № 5810. Законопроект розглядається в комітетах ВРУ. 07.10.2021 законопроект було розглянуто на засіданні Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу. За результатами його розгляду Комітетом було визначено, що положення проекту Закону № 5810 не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції, водночас окремі його положення потребують доопрацювання з метою повного врахування норм Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009 від 16.11.2009 року про створення спільної системи звільнення від мита, передбачених Угодою про асоціацію (без змін). |
| 1476-1480, 1489. Щодо імплементації окремих положень Директиви Ради 92/83/ЄЕС від 19.10.1992 року щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої та Директиви Ради (ЄС) 2020/262 від 19 грудня 2019 року, що встановлює загальні умови для акцизного збору (перероблена) (Директива 2008/118 втратила чинність та замінена Директивою Ради (ЄС) 2020/262). | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства відповідним положенням директив ЄС з питань акцизного податку | 1) Виконано. 23 листопада 2018 року ВРУ було прийнято Закон України № 2628 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків та зборів» (далі – Закон № 2628), яким з 1 березня 2019 року класифікацію виноробної продукції приведено до вимог Директиви Ради № 92/83/ЄЕС від 19.10.1992 щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої. Мінфіном було підготовлено порівняльну таблицю імплементації у національному законодавстві положень Директиви Ради № 92/83/ЄЕС від 19.10.1992 року щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої з урахуванням змін, внесених Законом № 2628, та листом Мінфіну від 12.04.2019 № 11420-07-7/10401 направлено до Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) з проханням здійснити переклад англійською мовою. Порівняльну таблицю листом Мінфіну від 05.06.2019 № 11420-03/2-3/14703 надіслано Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції для передачі Стороні ЄС (без змін). |
|  | 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС | 2) Виконується. 03.10.2019 від Сторони ЄС були отримані коментарі до порівняльних таблиць. За результатами опрацювання коментарів Сторони ЄС, Мінфін листом від 10.11.2019 № 11420-03/2-3/28727 надіслав до Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції відповідні роз’яснення для передачі Стороні ЄС. 29.01.2020 було проведено відеоконференцію з представниками ЄК (DG TAXUD) щодо обговорення вищезазначених коментарів Сторони ЄС та проблемних питань адаптації законодавства України до Директиви Ради № 92/83/ЄЕС від 19.10.1992. За результатами відеоконференції було вирішено: 1) доопрацювати та направити на повторне узгодження Стороні ЄС порівняльну таблицю щодо імплементації Директиви Ради 92/83/ЄЕС від 19.10.1992 щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої у Податковому кодексі України (орієнтовний термін виконання - ІІ квартал 2020 року); 2) з урахуванням пояснень, отриманих від Сторони ЄС, доопрацювати та направити Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції проект рішення Ради асоціації про імплементацію Директиви Ради 92/83/ЄЕС. 04.05.2020 листом Мінфіну № 11420-03/2-3/12977 Стороні ЄС (в копію - Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції СКМУ) направлено доопрацьовану порівняльну таблицю імплементації Директиви Ради 92/83/ЄЕС від 19.10.1992 року щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої у національному законодавстві. 09.02.2021 отримано додаткові коментарі від Сторони ЄС. 23.02.2021 проведено нараду за участі експертів проекту EU4PFM та Представництвом ЄС в Україні щодо доопрацювання таблиці. 26.02.2021 доопрацьовану за результатами наради 23.02.2021 таблицю направлено до Представництва ЄС в Україні. 07.07.2021 у Мінфіні відбулася зустріч за участі заступника Міністра фінансів України Світлани Воробей з представниками проекту EU4PFM та Представництва ЄС в Україні, під час якої було обговорено поточний стан виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері оподаткування, проблемні питання співпраці зі Стороною ЄС та шляхи їх вирішення. 29.10.2021 Мінфін листом № 44040-08-10/33081 звернувся до DG TAXUD із проханням надати офіційні висновки на попередні звернення. 29.11.2021 під час 7-го засідання Комітету асоціації між Україною та ЄС було зазначено про необхідність отримання висновків від Сторони ЄС. Детальні роз’яснення щодо оподаткування акцизним податком алкогольних напоїв (визначення бази оподаткування, ставки, звільнення, особливі режими, факт виникнення податкових зобов’язань тощо) було надано у розділі 16 “Оподаткування” частини ІІ Опитувальника Європейської Комісії для формування висновку щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу (лист Мінфіну від 25.04.2022 № 25010-11-3/8483 на Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції СКМУ). 25.05.2022 та 26.07.2022 було проведено експертну зустріч з представником проекту EU4PFM та повторно повідомлено про очікування результатів оцінки Сторони ЄС. 09.08.2022 за результатами наради під головуванням Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної О. В. із заступниками міністрів, до сфери відповідальності яких належить питання європейської інтеграції, щодо підготовки проектів законодавчих та нормативно-правових актів, передбачених переліком актів права ЄС, які необхідно імплементувати відповідно до плану заходів з виконання Угоди про асоціацію від 01.08.2022 (реєстр. № 20573/0/1-22 від 04.08.2022) Мінфін офіційним листом (№ 25010-11-3/17291) повторно надіслав Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції СКМУ порівняльні таблиці щодо імплементації Директиви Ради 92/83/ЄЕС для передачі Стороні ЄС. За пропозицією Мінфіну до директив делегації України для участі у Восьмому засіданні Ради асоціації між Україною та ЄС, яке відбулося 05.09.2022, було включено положення щодо необхідності одержання від Сторони ЄС інформації щодо часових рамок надання Українській Стороні результатів оцінки імплементації у національне законодавство Директиви Ради 92/83/ЄЕС. У матеріалах до Шостого засідання Кластера 2 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС, яке відбулося 15 лютого ц.р. у режимі відеоконференції (Київ – Брюссель), Мінфіном було зазначено про необхідність надання Українській Стороні висновку щодо імплементації у національне законодавство України Директиви Ради 92/83/ЄЕС. 21.11.2023 було проведено зустріч з Представництвом ЄС в Україні та EU4PFM, де обговорювалися питання Звіту про розширення ЄС та, зокрема, налагодження співпраці з DG TAXUD. 28.11.2023 направлено оновлені порівняльні таблиці до Представництва ЄС в Україні та Представництва України при ЄС. Висновку від Сторони ЄС не отримано. 29.08.2023 листом Мінфіну № 25010-12-3/23479 було надіслано Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України Звіт за результатами проведеної первинної оцінки стану імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) переговорного розділу 16 «Оподаткування», зокрема Директиви Ради № 92/83/ЄЕС від 19.10.1992 року щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої. Рівень імплементації визначено як добрий (до 80%). Щодо імплементації Директиви Ради (ЄС) 2020/262 13.10.2022 Мінфін направив Представництву ЄС в Україні для передачі DG TAXUD порівняльні таблиці щодо імплементації переліку підакцизних товарів відповідно до положень Директиви Ради (ЄС) 2020/262, зокрема щодо енергетичних товарів. Протягом грудня 2022 – лютого 2023 року здійснювалося листування з Представництвом України при ЄС щодо уточнення переліку енергетичних товарів. 28.11.2023 оновлену порівняльну таблицю імплементації статті 1 Директиви Ради (ЄС) 2020/262 від 19.12.2019 про загальний режим акцизного податку (замінила Директиву Ради № 2008/118/ЄС від 16.12.2008 стосовно загальних умов акцизного збору, яка втратила чинність) було повторно направлено Стороні ЄС (Представництву ЄС в Україні). Висновку від Сторони ЄС не отримано. |
|  | 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу відповідності національного законодавства положенням актів ЄС та за необхідності) | - |
| 1521. Законодавче закріплення особливостей регульованого ринку золотих зливків, прав та обов’язків торговців інвестиційним золотом відповідно до права ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо закріплення особливостей регульованого ринку золотих зливків, прав та обов’язків торговців інвестиційним золотом відповідно до права ЄС | Питання щодо закріплення особливостей регульованого ринку золотих зливків, прав та обов’язків торговців інвестиційним золотом відповідно до права ЄС не належить до компетенції Мінфіну (відповідно до Закону України від 20.05.1999 № 679-XIV «Про Національний банк України» Національний банк України є центральним банком України, що визначає загальні принципи банківської діяльності та порядок здійснення банківського нагляду, забезпечує накопичення та зберігання золотовалютних резервів та здійснення операцій з ними та банківськими металами). Мінфін у 2019 році, при внесенні змін до Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також при звітуванні КМУ, починаючи з 2020 року надає Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до згаданого Плану заходів в частині визначення НБУ головним виконавцем завдання 1521. Положення Директиви 112 стосуються лише оподаткування податком на додану вартість. Відповідні зміни внесено до Податкового кодексу України (пункт 1520 Плану заходів) (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | - |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | - |
|  | 4) розроблення та подання на розгляд Кабінетові Міністрів України проектів відповідних нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України | - |
|  | 5) розроблення, затвердження та реєстрація в Мін’юсті переліку вимог до операцій на регульованому ринку золотих зливків, особливих прав та обов’язків торговців інвестиційним золотом | - |
| 1522. Законодавче закріплення можливостей запровадження інших податків, зборів та обов’язкових платежів | Прийняття відповідальними органами рішення щодо можливості та доцільності внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження інших податків, зборів, обов’язкових платежів | Пропонуємо змінити формулювання заходу цього пункту. Завдання “Законодавче закріплення можливостей запровадження інших податків, зборів та обов’язкових платежів” не стосується імплементації Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28.11.2006 про спільну систему податку на додану вартість, оскільки зазначена Директива передбачає вимоги лише щодо оподаткування ПДВ і не встановлює обмеження для запровадження інших податків, зборів та обов’язкових платежів. Зазначене завдання потребує роз’яснення щодо його виконання та змін щодо формулювання завдання. Мінфін листом від 10.07.2021 № 25010-06-3/21770 звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням надати роз’яснення щодо його виконання. Станом на сьогодні роз’яснень не отримано. При цьому, слід зазначити наступне. Статтею 401 Директиви 112 визначено: «Стаття 401 Без обмеження інших положень законодавства Співтовариства, ця Директива не перешкоджає будь-якій державі-члену зберігати або впроваджувати податки на договори страхування, податки на парі та азартні ігри, акцизні збори, гербові збори або, загалом, будь-які податки, збори та обов’язкові платежі, які не можна охарактеризувати як податки з обігу, за умови, що утримання цих податків, зборів та обов’язкових платежів не призводить до виникнення формальностей під час перетину кордонів у торгівлі між державами-членами.» У порівняльній таблиці відповідності національного податкового законодавства положенням Директиви 112, яку листом Мінфіну від 08.07.2020 № 11420-03/2-10/20566 було направлено до Представництва ЄС в Україні, ця стаття була визнана опціональною. Сторона ЄС у висновку від 25.01.2021 не висловила зауваження до статті 401 (без змін). |
| 1523. Приведення у відповідність з вимогами ЄС заходів для відшкодування податку на додану вартість суб’єктам оподаткування, які не засновані на території України (Рада асоціації визначає графік імплементації) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення у відповідність з вимогами ЄС заходів для відшкодування податку на додану вартість суб’єктам оподаткування, які не засновані на території України (відповідно до рішення, ухваленого двосторонніми органами співробітництва) | 1) Виконується. Відповідно до операційних висновків за результатами третього засідання Кластера 2 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС, що відбувся 14 березня 2019 року у м. Брюссель, Королівство Бельгія, (доручення КМУ від 28.12.2019 № 48409/0/1-19) Україна до вересня 2019 року повинна надати Стороні ЄС проект Рішення Ради Асоціації між Україною та ЄС стосовно графіку поступової імплементації Тринадцятої Директиви. Листом Мінфіну від 30.09.2019 № 11420-03/2-3/24432 направлено до Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції з метою передачі Стороні ЄС проект рішення Ради асоціації між Україною та ЄС про імплементацію Тринадцятої Директиви Ради ЄС 86/560/ЄЕС з 1 січня року, що настає через два роки після року, в якому Україні надано статус кандидата до вступу в ЄС. На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитра Кулеби щодо проведення шостого засідання Ради асоціації між Україною та ЄС листом Мінфіну від 16.11.2019 № 11420-03/2-3/29545 проект вищезазначеного рішення Ради асоціації було повторно направлено до Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, а також до Представництва ЄС в Україні. 07.02.2020 отримано відповідь від Сторони ЄС про необхідність доопрацювання проєкту рішення (визначення конкретного терміну імплементації 13 Директиви). В рамках проекту EU4PFM залучено короткострокового міжнародного експерта із законодавства про податок на додану вартість та розпочато роботу щодо опрацювання порівняльної таблиці відповідності національного податкового законодавства положенням Директиви 112 (проведено 2 місії – 9-13 грудня 2019 року, 10-14 лютого 2020 року, низку онлайн-семінарів протягом березня-травня 2020 року). За результатами роботи експертів підготовлено оновлену порівняльну таблицю імплементації Директиви Ради ЄС 2006/112/ЄС від 28.11.2006 про спільну систему податку на додану вартість у розділі V. Податок на додану вартість Податкового кодексу України (українською та англійською мовами). З метою отримання оцінки Європейською Стороною виконання Українською Стороною положень Угоди про асоціацію порівняльну таблицю підготовлено для відправлення до Представництва ЄС та Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Кінцевим результатом цієї роботи має стати отримання Українською Стороною від Європейської Комісії висновку щодо відповідності національного податкового законодавства положенням Директиви 112 та рекомендацій щодо вирішення проблемних питань, які виникатимуть під час такої імплементації. На думку Міністерства фінансів України, визначення конкретних термінів імплементації Тринадцятої Директиви можливо лише після проведення такої роботи. Окрім цього, деякі положення Директиви 112 (місце поставки товарів/послуг), які також безпосередньо пов’язані з імплементацією механізму відшкодування податку на додану вартість платникам податків, які не встановлені на території Співтовариства (Тринадцята Директива), потребують додаткового вивчення, у тому числі стосовно процесу їх адміністрування. Під час засідання четвертого засідання Кластера 2 Підкомітету економічного та секторального співробітництва Комітету Україна-ЄС (03 липня 2020 року, он-лайн засідання), із стороною ЄС узгоджено термін підготовки проекту Рішення Ради асоціації Україна-ЄС щодо графіку поступової імплементації Тринадцятої директиви – грудень 2021 року. 26.10.2021 листом Мінфіну № 44040-08-10/33081 проект рішення Ради асоціації між Україною та ЄС про імплементацію 13 Директиви направлено Представництву ЄС в Україні та Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції СКМУ. Також, за результатами обговорення, проведеного під час наради 01.08.2022 під головуванням Віце-прем’єрміністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України О. Стефанішиної та у зв'язку із відсутністю відповіді від сторони ЄС Мінфін листом від 09.08.2022 № 25010-11-3/17291 повторно направив Урядовому офісу копію, надісланого стороні ЄС, проекту рішення Ради асоціації про імплементацію 13 Директиви. У матеріалах до Шостого засідання Кластера 2 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС, яке відбулося 15 лютого ц.р. у режимі відеоконференції (Київ – Брюссель), Мінфін зазначив про направлення проекту згаданого Рішення Стороні ЄС 26.10.2021. Мінфін листом від 05.05.2023 №11310-03-3/12409 звернувся до Кабінету Міністрів України з проханям розглянути пропозицію щодо перенесення строків імплементації положень 13 Директиви в українське законодавство, яка передбачає відшкодування податку на додану вартість нерезидентам. Імплементація положень 13 Директиви потребуватиме закладання ресурсу бюджету, що створить додаткове навантаження на Державний бюджет України, та, у свою чергу, ризики щодо його виконання. Зазначене негативно позначиться на фінансуванні обороноздатності країни. Кабінет Міністрів України в особі Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України О. Стефанішиної погодився з пропозицією Мінфіну про перенесення строків подання Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення у відповідність з вимогами ЄС заходів для відшкодування податку на додану вартість суб’єктам оподаткування, які не засновані на території України» на ІІ квартал року, наступного за роком, у якому Україна набуде статусу держави-члена ЄС (лист від 21.06.2023 №28221/56/1-22). 18.05.2023 листом Міністерства фінансів України до Представництва ЄС в Україні № 44040-08-10/13518 направлено звернення до Європейської Комісії щодо підтримки позиції Мінфіну, що полягає в наступному: - імплементація 13 директиви не є першочерговим завданням України у статусі кандидата на членство в ЄС, однак затвердження графіка поступового впровадження Директиви є надзвичайно важливим; - передумовою такої імплементації є підготовча робота, яка зокрема включає аналіз галузей економіки, що потребують розвитку, розрахунки можливих обсягів відшкодування ПДВ нерезидентам; - імплементація 13 директиви має бути здійснена Україною після набуття статусу Держави – члена ЄС. До цього часу відповіді від Сторони ЄС не отримано (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | - |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | - |
| 1524. Приведення у відповідність з вимогами ЄС поняття «проміжні продукти» та єдиних знижених ставок податку на них (Рада асоціації визначає графік імплементації) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо визначення поняття «проміжні продукти» та знижених ставок податку на них | 1) Виконано. Законом України від 23.11.2018 № 2628 з 1 березня 2019 року класифікацію виноробної продукції приведено до вимог Директиви Ради від 19.10.1992 № 92/83/ЄЕС щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої, в тому числі стосовно оподаткування проміжних продуктів. Мінфіном було підготовлено порівняльну таблицю імплементації у національному законодавстві положень Директиви Ради № 92/83/ЄЕС від 19.10.1992 року щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої з урахуванням змін, внесених Законом № 2628, та листом Мінфіну від 12.04.2019 № 11420-07-7/10401 направлено до Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) з проханням здійснити переклад англійською мовою. Порівняльну таблицю листом Мінфіну від 05.06.2019 № 11420-03/2-3/14703 надіслано Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції для передачі Стороні ЄС. Водночас Мінфіном розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку”. Положення законопроекту, зокрема, передбачають визначення поняття «проміжні продукти» та встановлення ставок акцизного податку на рівні із ігристими винами. 20.04.2023 листом Мінфіну № 11320-03-3/10832 проект Закону подано на розгляд Уряду. На виконання пункту 2 розділу 6 протоколу № 72 засідання Кабінету Міністрів України від 27 червня 2023 р. законопроект було повернуто Мінфіну для актуалізації. 10.08.2023 листом Мінфіну № 11320-03-3/21811 актуалізований законопроект подано на розгляд Кабінету Міністрів України. 09.10.2023 Кабінет Міністрів України повернув проект Закону Мінфіну (лист № 26053/0/2-23) для додаткового опрацювання та оцінки актуальності. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. 03.10.2019 від Сторони ЄС були отримані коментарі до порівняльних таблиць. За результатами опрацювання коментарів Сторони ЄС, Мінфін листом від 10.11.2019 № 11420-03/2-3/28727 надіслав до Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції відповідні роз’яснення для передачі Стороні ЄС. 29.01.2020 було проведено відеоконференцію з представниками ЄК (DG TAXUD) щодо обговорення вищезазначених коментарів Сторони ЄС та проблемних питань адаптації законодавства України до Директиви Ради від 19.10.1992 92/83/ЄЕС. За результатами відеоконференції було вирішено: 1) доопрацювати та направити на повторне узгодження Стороні ЄС порівняльну таблицю щодо імплементації Директиви Ради 92/83/ЄЕС від 19.10.1992 щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої у Податковому кодексі України (орієнтовний термін виконання - ІІ квартал 2020 року); 2) з урахуванням пояснень, отриманих від Сторони ЄС, доопрацювати та направити Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції проект рішення Ради асоціації про імплементацію Директиви 92/83/ЄЕС. 04.05.2020 листом Мінфіну № 11420-03/2-3/12977 Стороні ЄС (в копію - Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції СКМУ) направлено доопрацьовану порівняльну таблицю імплементації Директиви Ради 92/83/ЄЕС від 19.10.1992 року щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої у національному законодавстві. 09.02.2021 отримано додаткові коментарі від Сторони ЄС. 23.02.2021 проведено нараду за участі експертів проекту EU4PFM та Представництвом ЄС в Україні щодо доопрацювання таблиці. 26.02.2021 доопрацьовану за результатами наради 23.02.2021 таблицю направлено до Представництва ЄС в Україні. 07.07.2021 у Мінфіні відбулася зустріч за участі заступника Міністра фінансів України Світлани Воробей з представниками проекту EU4PFM та Представництва ЄС в Україні, під час якої було обговорено поточний стан виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері оподаткування, проблемні питання співпраці зі Стороною ЄС та шляхи їх вирішення. 29.10.2021 Мінфін листом № 44040-08-10/33081 звернувся до DG TAXUD із проханням надати офіційні висновки на попередні звернення. 29.11.2021 під час 7-го засідання Комітету асоціації між Україною та ЄС було зазначено про необхідність отримання висновків від Сторони ЄС. Детальні роз’яснення щодо оподаткування акцизним податком алкогольних напоїв (визначення бази оподаткування, ставки, звільнення, особливі режими, факт виникнення податкових зобов’язань тощо) було надано у розділі 16 “Оподаткування” частини ІІ Опитувальника Європейської Комісії для формування висновку щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу (лист Мінфіну від 25.04.2022 № 25010-11-3/8483 на Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції СКМУ). 25.05.2022 та 26.07.2022 було проведено експертну зустріч з представником проекту EU4PFM та повторно повідомлено про очікування результатів оцінки Сторони ЄС. 09.08.2022 за результатами наради під головуванням Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної О. В. із заступниками міністрів, до сфери відповідальності яких належить питання європейської інтеграції, щодо підготовки проектів законодавчих та нормативно-правових актів, передбачених переліком актів права ЄС, які необхідно імплементувати відповідно до плану заходів з виконання Угоди про асоціацію від 01.08.2022 (реєстр. № 20573/0/1-22 від 04.08.2022) Мінфін офіційним листом (№ 25010-11-3/17291) повторно надіслав Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції СКМУ порівняльні таблиці щодо імплементації Директиви Ради 92/83/ЄЕС для передачі Стороні ЄС. За пропозицією Мінфіну до директив делегації України для участі у Восьмому засіданні Ради асоціації між Україною та ЄС, яке відбулося 05.09.2022, було включено положення щодо необхідності одержання від Сторони ЄС інформації щодо часових рамок надання Українській Стороні результатів оцінки імплементації у національне законодавство Директиви Ради 92/83/ЄЕС. У матеріалах до Шостого засідання Кластера 2 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС, яке відбулося 15 лютого ц.р. у режимі відеоконференції (Київ – Брюссель), Мінфіном було зазначено про необхідність надання Українській Стороні висновку щодо імплементації у національне законодавство України Директиви Ради 92/83/ЄЕС. 21.11.2023 було проведено зустріч з Представництвом ЄС в Україні та EU4PFM, де обговорювалися питання Звіту про розширення ЄС та, зокрема, налагодження співпраці з DG TAXUD. 28.11.2023 направлено оновлені порівняльні таблиці до Представництва ЄС в Україні та Представництва України при ЄС. До цього часу Висновку від Сторони ЄС не отримано. 29.08.2023 листом Мінфіну № 25010-12-3/23479 було надіслано Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України Звіт за результатами проведеної первинної оцінки стану імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) переговорного розділу 16 «Оподаткування», зокрема Директиви Ради ЄС Ради № 92/83/ЄЕС від 19.10.1992 року щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої. Рівень імплементації визначено як добрий (до 80%). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | - |
| 1526. Розроблення механізму розрахунку середньозваженої роздрібної ціни продажу (графік імплементації буде схвалено Радою асоціації) | 1) розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби до мінімального рівня, встановленого в ЄС" | 1) Виконано. 07.12.2017 ВРУ було прийнято, розроблений Мінфіном, Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році” № 2245-VIIІ. Законом встановлено, що з 01 січня 2025 року буде дотримано вимоги Директиви 2011/64 щодо частки акцизу у середньозваженій роздрібній ціні продажу сигарет як мінімум 60%. Для цього запроваджується механізм визначення такої ціни. Відповідно до рекомендацій Сторони ЄС щодо уточнення визначення середньозваженої роздрібної ціни продажу Мінфіном розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку”. Положення законопроекту, зокрема, передбачають уточнення поняття «середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет», а саме зазначається, що її розрахунок здійснюється із урахуванням усіх податків. 20.04.2023 листом Мінфіну № 11320-03-3/10832 проект Закону подано на розгляд Уряду. На виконання пункту 2 розділу 6 протоколу № 72 засідання Кабінету Міністрів України від 27 червня 2023 р. законопроект було повернуто Мінфіну для актуалізації. 10.08.2023 листом Мінфіну № 11320-03-3/21811 актуалізований законопроект подано на розгляд Кабінету Міністрів України. 09.10.2023 Кабінет Міністрів України повернув проект Закону Мінфіну (лист № 26053/0/2-23) для додаткового опрацювання та оцінки актуальності. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Мінфіном підготовлено порівняльну таблицю щодо відповідності національного законодавства відповідним положенням Директиви Ради 2011/64/ЄС від 21 червня 2011 року про структуру і ставки акцизів до тютюнових виробів. Листом Мінфіну від 03.09.2018 № 11420-03-3/23046 порівняльну таблицю направлено Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції для передачі Стороні ЄС. 05.02.2019 від Сторони ЄС було отримано зауваження до закону, зокрема щодо його невідповідності статті 8.2 Директиви 2011/64 в частині необхідності уточнення визначення середньозваженої роздрібної ціни продажу сигарет. Зокрема, рекомендовано зазначити, що при розрахунку середньозваженої роздрібної ціни враховуються усі податки. 13.10.2022 оновлено та направлено Стороні ЄС (через Представництво України при ЄС) порівняльні таблиці щодо Директиви 2011/64 в частині визначення тютюнових виробів. 03.11.2022 отримано коментарі від Сторони ЄС (через Представництво України при ЄС) до вказаної порівняльної таблиці. 15.11.2022 направлено Стороні ЄС (через Представництво України при ЄС, в копії EU4PFM та Представництво ЄС в Україні) роз’яснення до коментарів ЄС від 03.11.2022. Представництво України при ЄС листом від 20.12.2022 № 3111/14-230-105276 поінформувало Мінфін про те, що 09.12.2022 DG TAXUD повідомив Представництво України при ЄС про те, що доопрацьовані Мінфіном порівняльні таблиці на основі чинного законодавства із відповідними коментарями щодо Директиви 2011/64 відповідають на поставлені запитання ЄС, тому процес обговорення імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в частині акцизних податків на тютюнові вироби можна вважати закритим. 29.08.2023 листом Мінфіну № 25010-12-3/23479 було надіслано Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України звіт за результатами проведеної первинної оцінки стану імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) переговорного розділу 16 «Оподаткування», зокрема Директиви Ради № 2011/64/ЄС від 21 червня 2011 року про структуру та ставки акцизного збору на тютюнові вироби. Рівень імплементації визначено як значний (більше 80%) (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | - |
| 1533. Приведення національного законодавства з питань оподаткування акцизним податком продуктів енергії та електроенергії у відповідність з вимогами Директиви Ради 2003/96/ЄС (поступово, виходячи з майбутніх потреб України) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення національного законодавства з питань оподаткування акцизним податком продуктів енергії та електроенергії у відповідність з вимогами Директиви Ради 2003/96/ЄС | 1) Виконується. Законом України від 23.11.2018 № 2628 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків та зборів» (далі- Закон № 2628) запроваджено: - з метою підвищення контролю за обігом пального в Системі електронного адміністрування реалізації пального (далі – СЕАРП) відображення фактичного руху палива в розрізі місць зберігання (до цього облік здійснювався в розрізі суб’єктів господарювання); - здійснення порівняння показників з СЕАРП та показників витратомірів-лічильників і рівнемірів – лічильників рівня пального у резервуарі щодо обсягів обігу та залишків пального в розрізі кодів згідно з УКТ ЗЕД, акцизних складів та розпорядників акцизних складів; - ліцензування діяльності усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним; - контроль за цільовим використанням пального, призначеного для цілей авіаційного транспорту (бензинів авіаційних та палива для реактивних двигунів), встановлення відповідальності за використання такого товару не за призначенням (у разі нецільового використання пального застосовувати збільшуючий коефіцієнт 10); - положення, згідно із яким розпорядники акцизних складів відповідно до вимог Податкового кодексу України зобов’язані обладнати акцизні склади витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками та зареєструвати їх в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі. Для забезпечення реалізації Закону № 2628 прийнято наступні нормативно-правові акти, розроблені Мінфіном: - постанову Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 408 «Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового», якою затверджено Порядок електронного адміністрування пального та спирту етилового.; - постанову Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 545 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». Зазначена постанова прийнята Кабінетом Міністрів України; - наказ Міністерства фінансів України від 08.05.2019 № 188 «Про затвердження форми заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, та Порядку її заповнення»; - наказ Міністерства фінансів України від 18.06.2019 № 248 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 27 листопада 2018 року № 944» (щодо вдосконалення ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників та рівнемірів – лічильників рівня пального у резервуарі). З метою приведення у відповідність до норм підпункту 212.3.4 пункту 212.3 статті 212 та статей 231, 232 розділу VI Кодексу, із змінами, внесеними Законом України від 18.12.2019 № 391 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку» прийнято наказ Мінфіну від 27.11.2020 № 729 «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового», зареєстрований у Мін’юсті 14.12.2020 за № 1241/35524. Наказом затверджено: акцизну накладну форми «П»; акцизну накладну форми «С»; розрахунок коригування акцизної накладної форми «П»; розрахунок коригування акцизної накладної форми «С»; форму заявки на поповнення (коригування) залишку пального; форму заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового; Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового; форму заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів. Крім того, у розділі 16 “Оподаткування” частини ІІ Опитувальника Європейської Комісії для формування висновку щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу було надано детальні роз’яснення щодо оподаткування акцизним податком енергетичних продуктів (перелік підакцизних енергетичних товарів, база оподаткування, звільнення, особливі режими, факт виникнення податкового зобов’язання тощо) (лист Мінфіну від 25.04.2022 № 25010-11-3/8483 на Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції СКМУ). Мінфіном розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку”. Положення законопроекту, зокрема, передбачають приведення з 01.01.2028 розмір ставок акцизного податку на пальне до мінімального рівня, передбаченого Директивою 2003/96/ЄС, з впровадженням перехідних положень щодо графіку їх щорічного збільшення упродовж 2024–2027 років. 20.04.2023 листом Мінфіну № 11320-03-3/10832 проект Закону подано на розгляд Уряду. На виконання пункту 2 розділу 6 протоколу № 72 засідання Кабінету Міністрів України від 27 червня 2023 р. законопроект було повернуто Мінфіну для актуалізації. 10.08.2023 листом Мінфіну № 11320-03-3/21811 актуалізований законопроект подано на розгляд Кабінету Міністрів України. 09.10.2023 Кабінет Міністрів України повернув проект Закону Мінфіну (лист № 26053/0/2-23) для додаткового опрацювання та оцінки актуальності. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 13.10.2022 Мінфін направив Представництву ЄС в Україні для передачі DG TAXUD порівняльні таблиці щодо імплементації Директиви Ради 2003/96/ЄС про реструктуризацію рамок Співтовариства для оподаткування енергетичних продуктів та електроенергії в частині переліку підакцизних товарів. Здійснювалося листування з Представництвом України при ЄС щодо уточнення переліку енергетичних товарів. Висновку від Сторони ЄС не отримано. 29.08.2023 листом Мінфіну № 25010-12-3/23479 було надіслано Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України звіт за результатами проведеної первинної оцінки стану імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) переговорного розділу 16 «Оподаткування», зокрема Директиви Ради № 2003/96. Рівень імплементації визначено як деякий (до 40%) (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | - |

__________________