| Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 350 |  |  |  |  | Міністерство фінансів України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3501000 |  |  |  |  | Апарат Міністерства фінансів України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3501100 |  |  |  |  | 0490 |  | Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (КФКВК 2 ) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Ціль державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Прозорі публічні фінанси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення реалізації державної політики у сфері обігу та обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Забезпечення приймання, обліку, зберігання та продажу цінностей, зарахованих до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, для забезпечення потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні (Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України - далі Держсховище); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Забезпечення проведення незалежної експертизи і контролю за якістю сировини і виробів із дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння та організація діяльності, спрямованої на вдосконалення гемологічної експертизи (Державний гемологічний центр України - далі ДГЦУ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 18 923,3 | 5 600,0 | 24 523,3 | 18 888,3 | 24 885,7 | 43 774,0 | -35,0 | 19 285,7 | 19 250,7 |
| 1 | Формування, зберігання, облік та реалізація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння і виробів з них (Держсховище) | 9 544,5 | 0,0 | 9 544,5 | 9 512,5 | 19 852,3 | 29 364,8 | -32,0 | 19 852,3 | 19 820,3 |
| Відхилення пояснюється наявністю працівників з інвалідністю в установі (нарахування ЄСВ на заробітну плату в розмірі 8,41%), впровадження енергозберігаючих заходів та |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перенесення початку опалювального сезону, зменшення надання послуг спецзв'язку. У зв'язку з подовженням дії воєнного стану забезпечувальний депозит не сплачувався при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подовженні договору оренди. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведення незалежної експертизи і контролю за якістю сировини та виробів з дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння, наукових гемологічних досліджень, здійснення експертної оцінки вартості природного каміння, надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації (ДГЦУ) | 8 575,1 | 5 600,0 | 14 175,1 | 8 572,1 | 5 033,4 | 13 605,5 | -3,0 | -566,6 | -569,6 |
| Відхилення пояснюється наявністю працівників з інвалідністю в установі (нарахування ЄСВ на заробітну плату в розмірі 8,41%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Виконання міждержавних вимог у сфері торгівлі алмазами (ДГЦУ) | 803,7 | 0,0 | 803,7 | 803,7 | 0,0 | 803,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Кількість штатних одиниць Держсховища | одиниць | штатний розпис | 28,0 | 20,0 | -8,0 |
| 2 | Кількість штатних одиниць ДГЦУ | одиниць | штатний розпис | 30,0 | 26,0 | -4,0 |
| 3 | Кількість експертів, що здійснюють експертизу, у тому числі: | осіб | внутрішньогосподарський облік | 18,0 | 14,0 | -4,0 |
| 4 | жінок | осіб | внутрішньогосподарський облік | 9,0 | 4,0 | -5,0 |
| 5 | чоловіків | осіб | внутрішньогосподарський облік | 9,0 | 10,0 | 1,0 |
| 6 | Кількість наукових та науково-технічних розробок, що виконуються у поточному році (ДГЦУ) | одиниць | тематичний план наукових робіт Мінфіну | 3,0 | 4,0 | 1,0 |
| 7 | Кількість цінностей, що підлягають зарахуванню до Держфонду та щодо яких здійснена гемологічна експертиза (каміння) (ДГЦУ) | штук | внутрішньогосподарський облік | 12 000,0 | 12 530,0 | 530,0 |
| 8 | Кількість цінностей, що підлягають зарахуванню до Держфонду та щодо яких здійснена гемологічна експертиза (бурштин- сировина, бурштин в обробленому вигляді) (ДГЦУ) | кілограмі в | внутрішньогосподарський облік | 2 000,0 | 2 171,2 | 171,2 |
| 9 | Кількість міждержавних угод, які виконуються (ДГЦУ) | одиниць | внутрішньогосподарський облік | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 10 | Кількість комітетів, в яких представлено Україну в рамках Кімберлійського процесу (ДГЦУ) | штук | внутрішньогосподарський облік | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,3 - відхилення між плановими та фактичними показниками пояснюється наявністю вакантних посад протягом 2025 року. |  |  |  |  |  |  |
| 6 - показник перевиконано. В Тематичному плані наукових (науково-технічних) робіт Міністерства фінансів України на 2025 рік (дата затвердження - 19 березня 2025 року) затверджено 4 наукових теми. |  |  |  |  |  |  |
| 7, 8 Протягом 2025 року звернень щодо здійснення гемологічної експертизи відбулось більше ніж заплановано. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Обсяг реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння і виробів з них (Держсховище) | тис. гривень | планові показники надходжень, звіт про виконання планових показників надходжень | 11 070,7 | 13 240,4 | 2 169,7 |

| 2 | Кількість завершених наукових та науково- технічних розробок (ДГЦУ) | одиниць | тематичний план, звіт з виконання НДНТР | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Кількість випущених екземплярів бюлетню "Довідник цін коштовного та декоративного каміння" (ДГЦУ) | штук | звіт 1-В (ЗМІ) | 160,0 | 85,0 | -75,0 |
| 4 | Кількість осіб, яким надані послуги в рамках підвищення кваліфікації фахівців за програмами підготовки експертів-гемологів та експертів- оцінювачів, у тому числі: (ДГЦУ) | осіб | план навчання, звіт про навчальну роботу | 150,0 | 154,0 | 4,0 |
| 5 | жінок | осіб | план навчання, звіт про навчальну роботу | 75,0 | 125,0 | 50,0 |
| 6 | чоловіків | осіб | план навчання, звіт про навчальну роботу | 75,0 | 29,0 | -46,0 |
| 7 | Кількість працівників ДГЦУ, які взяли участь в семінарах, круглих столах, робочих нарадах, виставках, конференціях (ДГЦУ) | осіб | план навчальних заходів, звіт про наукову діяльність | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 8 | Кількість впроваджених наукових та науково- технічних розробок, в т.ч. завершених у минулих роках (ДГЦУ) | одиниць | тематичний план, акт впровадження (використання) результатів НДНТР | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 9 | Кількість проведених зустрічей у комітетах в рамках Кімберлійського процесу (ДГЦУ) | штук | внутрішньогосподарський облік | 15,0 | 16,0 | 1,0 |
| 10 | Кількість виданих експертних висновків з гемологічної експертизи (ДГЦУ) | штук | план робіт, звіт про наукову діяльність | 3 000,0 | 3 370,0 | 370,0 |
| 11 | Кількість міжнародних заходів запланованих ДГЦУ в рамках Кімберлійського процесу | штук | внутрішньогосподарський облік | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 12 | Кількість зразків бурштину, що зберігається в Історичному фонді дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України (ДГЦУ) | одиниць | Постанова КМУ від 02.05.2023 № 435 | 13,0 | 13,0 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1 - показник перевиконано на 2 169,7 тис.грн у зв'язку із забезпеченням державних потреб дорогоцінними металами та з метою поповнення доходної частини Державного бюджету ( на виконання наказів Міністерства фінансів України, щодо продажу цінностей з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України); |  |  |  |  |  |  |
| 3- показник недовиконано у зв'язку із забезпеченням випуску друкованої продукції під реалізацію ; |  |  |  |  |  |  |
| 4 - показник перевиконано у зв'язку із зростанням попиту щодо підвищення кваліфікації; |  |  |  |  |  |  |
| 9 - показник перевиконано в зв'язку зі збільшенням проведених зустрічей у комітетах в рамках Кімберлійського процесу; |  |  |  |  |  |  |
| 10 - показник перевиконано у зв'язку зі збільшенням кількості звернень для проведення гемологічної експертизи. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | Відношення обсягу реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння і виробів з них до обсягу затрат на утримання установи (Держсховище) | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 118,8 | 140,7 | 21,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Забезпечення представництва України у міжнародних заходах (ДГЦУ) | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Відхилення пояснюється збільшенням обсягу реалізації цінностей Держфонду та зменшенням обсягу затрат на утримання установи, відповідно показник перевиконано. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Відношення фактичного надходження коштів від реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння і виробів з них до запланованого обсягу реалізації (Держсховище) | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 119,6 | 19,6 |
| 2 | Частка завершених у поточному році наукових та науково-технічних розробок до їх загальної кількості (ДГЦУ) | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 3 | Частка впроваджених наукових робіт у загальній кількості робіт завершених у поточному році (ДГЦУ) | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 4 | Частка осіб, що отримали свідоцтво або довідку про проходження навчання в рамках підвищення кваліфікації фахівців за програмами підготовки експертів-гемологів та експертів-оцінювачів у їх загальному випуску (ДГЦУ) | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 5 | Частка виданих висновків із гемологічної експертизи до загальної кількості звернень (ДГЦУ) | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 6 | Питома вага реалізованої друкованої продукції до її загального випуску (ДГЦУ) | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 7 | Рівень виконання зобов'язань України в рамках Кімберлійського процесу (ДГЦУ) | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1 - з метою поповнення дохідної частини Державного бюджету України (на виконання наказів Міністерства фінансів України, щодо продажу цінностей з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння) показник перевиконано. |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників: |  |  |  |  |  |  |
| Поповнено дохідну частину Державного бюджету України та забезпечено державні потреби дорогоцінними металами та камінням (Держсховище). |  |  |  |  |  |  |

| Протягом 2025 року звернень щодо здійснення гемологічної експертизи відбулось більше запланованого (план - 3000 шт, факт - 3370 шт), відповідно забезпечено виконання усіх звернень та в тому числі усіх звернень Держсховища (Державний гемологічний центр України)."Кількість цінностей, що підлягають зарахуванню до Держфонду та щодо яких здійснена гемологічна експертиза (бурштин-сировина, бурштин в обробленому вигляді)" (план - 2000 кг, факт - 2171,2 кг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Кількість проведених зустрічей у комітетах в рамках Кімберлійського процесу" - перевиконано у зв'язку зі збільшенням зустрічей в комітетах в рамках Кімберлійського процесу (план - 15, факт - 16). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покаазники щодо виконання наукових робіт виконані, своєчасно завершено НДНТР та впроваджено в роботу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причинами відхилення фактичних результативних показників паспорта бюджетної програми від запланованих показників є введення воєнного стану в Україні через військову агресію російської федерації проти України. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За підсумками 2025 року, мета і завдання бюджетної програми виконано в межах затверджених бюджетних призначень. Забезпечено приймання, облік та зберігання цінностей Держфонду для забезпечення потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні, а також проведено операції з цінностями для поповнення дохідної частини Державного бюджету України. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечено проведення незалежної експертизи і контролю за якістю сировини із дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння за всіма зверненнями від підприємств, організацій та фізичних осіб. Надано послуги в рамках підвищення кваліфікації фахівців за програмою підготовки експертів гемологів та експертів оцінювачів. Забезпечено проведення на базі Державного гемологічного центру України наукових та науково-технічних розробок із врахуванням затвердженого плану та термінів його виконання. Забезпечено участь працівників Державного гемологічного центру України у семінарах, круглих столах, виставках, конференціях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В рамках роботи за напрямом "Виконання міждержавних вимог у сфері торгівлі алмазами" Державним гемологічним центром України забезпечено виконання всіх результативних показників. Бюджетна програма актуальна для подальшої її реалізації та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетна програма залишається актуальною. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ______________________________________ 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету ______________________________________ * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Державний секретар |  |  |  |  |  | Іван БОЧКО |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |  |  |  |  |

.