| Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 350 |  |  |  |  | Міністерство фінансів України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3501000 |  |  |  |  | Апарат Міністерства фінансів України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3501490 |  |  |  |  | 0133 |  | Забезпечення реалізації Частини 3 (а) проекту «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (КФКВК 2 ) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Ціль державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Розвиток фінансового сектору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підтримка інклюзивного сільськогосподарського виробництва і забезпечення негайного та ефективного реагування на гостру кризу чи надзвичайну ситуацію |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Впровадження проекту «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)» та забезпечення його управління Групою управління проектом Фонду розвитку підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 |  | 16 425,0 | 16 425,0 | 0,0 |  | 15 151,0 | 15 151,0 |  | 0,0 | -1 274,0 | -1 274,0 |
| 1 | Управління проектом «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)», включаючи відшкодування витрат, понесених після укладення Грантової угоди | 0,0 |  | 16 425,0 | 16 425,0 | 0,0 |  | 15 151,0 | 15 151,0 |  | 0,0 | -1 274,0 | -1 274,0 |
| Відхилення виникли за рахунок курсової різниці між прогнозованим обмінним курсом обміну доларів США та фактичним курсом обміну доларів США, що призвело до нижчої фактичної вартості (у національній валюті) надання деяких послуг, передбачених проектом ARISE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Джерело інформації |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Фактичні результативні показники |  | Відхилення |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1 | Обсяг залучених коштів на управління проектом «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)» | тис. гривень | Грантова угода |  |  |  | 16 425,0 |  |  | 15 151,0 |  | -1 274,0 |  |
| 2 | Послуги консультантів Групи управління проектом Фонду розвитку підприємництва, всього | тис. гривень | Внутрішньогосподарський облік |  |  |  | 2 155,2 |  |  | 2 154,7 |  | -0,5 |  |
| 3 | в тому числі відшкодування витрат, понесених після укладення Грантової угоди | тис. гривень | Внутрішньогосподарський облік |  |  |  | 1 903,2 |  |  | 2 154,7 |  | 251,5 |  |

| 4 |  | Послуги з проведення аудиту проекту «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)», всього | тис. гривень | Внутрішньогосподарський облік |  |  | 11 839,3 |  |  | 11 656,3 |  | -183,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | в тому числі відшкодування витрат, понесених після укладення Грантової угоди | тис. гривень | Внутрішньогосподарський облік |  |  | 8 914,3 |  |  | 11 656,3 |  | 2 742,0 |  |
| 6 |  | Кількість консультантів Групи управління проектом Фонду розвитку підприємництва | осіб | Внутрішньогосподарський облік |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  | 0,0 |  |
| 7 |  | Кількість проведених аудитів | одиниць | Внутрішньогосподарський облік |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  | 0,0 |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення виникли за рахунок курсової різниці, між прогнозованим обмінним курсом обміну доларів США та фактичним курсом обміну доларів США, що призвело до нижчої фактичної вартості (у національній валюті) надання деяких послуг, передбачених проектом ARISE. Крім того, значні відхилення фактичних результативних показників затрат щодо вартості відшкодування Фонду розвитку підприємництва витрат, понесених після укладення Грантової угоди, пов’язані з тим, що до дати надходження грантових коштів (26.12.2025), які є джерелом фінансування бюджетної програми, 100% витрат на реалізацію проекту ARISE було понесено Фондом розвитку підприємництва та потребували відшкодування. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1 |  | Кількість підготовлених звітів про періодичний моніторинг результатів впровадження Системи екологічного та соціального управління в банках | одиниць | Внутрішньогосподарський облік |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  | 0,0 |  |
| 2 |  | Кількість підготовлених планів екологічних та соціальних заходів для покращення Системи екологічного та соціального управління в банках | одиниць | Внутрішньогосподарський облік |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |  | 0,0 |  |
| 3 |  | Кількість підготовлених звітів з аудиту | одиниць | Внутрішньогосподарський облік |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  | 0,0 |  |
| 4 |  | Кількість комунікаційних заходів з презентації результатів проекту «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)» | одиниць | Внутрішньогосподарський облік |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 0,0 |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | якості |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1 |  | Рівень реалізації проекту «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)» | відсотків | Внутрішньогосподарський облік |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мета і завдання бюджетної програми "Забезпечення реалізації Частини 3 (а) проекту «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України ARISE)» виконані в повному обсязі, результативні показники досягнуті (за виключенням відхилень, які виникли за рахунок курсової різниці обмінного курсу валюти гранту). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ______________________________________ 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету ______________________________________ * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний секретар |  |  |  | Іван БОЧКО |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |

.