| Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 350 |  |  |  |  | Міністерство фінансів України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3501000 |  |  |  |  | Апарат Міністерства фінансів України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3501520 |  |  |  |  | 0942 |  | Підготовка кадрів у сфері фінансової політики закладами вищої освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (КФКВК 2 ) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Ціль державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Прозорі публічні фінанси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Ефективна податкова система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Реформування митниці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Розвиток фінансового сектору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підготовка кадрів у сфері фінансової політики закладами вищої освіти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Організація та забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів "Бакалавр", "Магістр". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Організація та забезпечення підготовки науково-педагогічних кадрів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 201 744,5 | 105 470,0 | 307 214,5 | 195 923,2 | 101 061,8 | 296 985,0 | -5 821,3 | -4 408,2 | -10 229,5 |
| 1 | Підготовка фахівців | 190 520,1 | 70 068,3 | 260 588,4 | 184 698,8 | 78 105,0 | 262 803,8 | -5 821,3 | 8 036,7 | 2 215,4 |
| Відхилення касових видатків від запланованих показників за загальним фондом зумовлено економією коштів, а також зменшенням середньорічної кількості здобувачів вищої освіти денної форми навчання на 84 особи за результатами вступної кампанії 2025 року; за спеціальним фондом - перевиконанням плану надходжень за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, за рахунок зростанням вартості навчання для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями відповідно до законодавства, що дозволило спрямувати отримані кошти на покриття витрат, необхідних для забезпечення освітньої діяльності Державного податкового університету. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Підготовка аспірантів з відривом від виробництва | 9 832,5 | 4 369,2 | 14 201,7 | 9 832,5 | 4 257,2 | 14 089,7 | 0,0 | -112,0 | -112,0 |
| Відхилення касових видатків від запланованого показника за спеціальним фондом пояснюється зменшенням середньорічної кількості аспірантів денної форми навчання на 2 особи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Підготовка аспірантів без відриву від виробництва | 0,0 | 775,7 | 775,7 | 0,0 | 775,7 | 775,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Підготовка докторантів з відривом від виробництва | 1 391,9 | 240,8 | 1 632,7 | 1 391,9 | 216,7 | 1 608,6 | 0,0 | -24,1 | -24,1 |
| Відхилення касових видатків від запланованованого показників за спеціальним фондом пояснюється зменшенням середньорічної кількості докторантів денної форми навчання на 1 особу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Організація додаткової (господарської) діяльності, господарські потреби, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна | 0,0 | 30 016,0 | 30 016,0 | 0,0 | 17 707,2 | 17 707,2 | 0,0 | -12 308,8 | -12 308,8 |
| Відхилення касових видатків від запланованого показника за спеціальним фондом пояснюється недовиконанням плану надходжень від додаткової (господарської) діяльності в частині надання окремих платних послуг (проживання в гуртожитках, спортивні послуги, послуги громадського харчування, поліграфічні послуги) у зв'язку із запровадженням змішаної форми навчанням через введення воєнного стану в Україн. Крім того, недовиконання також спричинене зменшенням надходжень від оренди майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», через порушення договірних зобов'язань зі сторони орендаря. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники | Відхилення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Кількість закладів освіти | одиниць | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 №1202-р | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 2 | Всього середньорічнa чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі: | одиниць | Штатний розпис | 842,0 | 713,0 | -129,0 |
| 3 | по загальному фонду | одиниць | Штатний розпис | 496,0 | 438,0 | -58,0 |
| 4 | науково-педагогічних працівників, у тому числі: | одиниць | Штатний розпис | 270,0 | 231,0 | -39,0 |
| 5 | по загальному фонду | одиниць | Штатний розпис | 107,0 | 102,0 | -5,0 |
| 6 | педагогічного персоналу, у тому числі: | одиниць | Штатний розпис | 34,0 | 32,0 | -2,0 |
| 7 | по загальному фонду | одиниць | Штатний розпис | 27,0 | 26,0 | -1,0 |
| 8 | спеціалістів, у тому числі: | одиниць | Штатний розпис | 348,0 | 278,0 | -70,0 |
| 9 | по загальному фонду | одиниць | Штатний розпис | 261,0 | 224,0 | -37,0 |
| 10 | робітників, у тому числі: | одиниць | Штатний розпис | 190,0 | 171,0 | -19,0 |
| 11 | по загальному фонду | одиниць | Штатний розпис | 101,0 | 86,0 | -15,0 |
| 12 | Всього чисельність ставок/штатних одиниць на початок поточного року | одиниць | Штатний розпис | 842,0 | 758,2 | -83,8 |
| 13 | Всього чисельність ставок/штатних одиниць на кінець поточного року | одиниць | Штатний розпис | 842,0 | 686,7 | -155,3 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення за показниками чисельності пояснюється внесенням змін до штатного розпису та скороченням штатної чисельності працівників Державного податкового університету за загальним фондом з 01.11.2025 на 17 одиниць (стало 479 одиниць) у звязку з приведенням чисельності науково-педагогічних працівників у відповідність до контингенту студентів, а також наявністю вакантних посад. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Середньорічна кількість студентів денної форми навчання, у тому числі: | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 2 804,0 | 2 679,0 | -125,0 |
| 2 | по загальному фонду | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 875,0 | 791,0 | -84,0 |
| 3 | Кількість студентів денної форми навчання на початок поточного року, у тому числі: | осіб | Єдина державна електронна база з питань освіти, звіт | 2 840,0 | 2 840,0 | 0,0 |
| 4 | по загальному фонду | осіб | Єдина державна електронна база з питань освіти, звіт | 905,0 | 905,0 | 0,0 |

| 5 | Прийом студентів денної форми навчання, у тому числі: | осіб | Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти, звіт | 1 242,0 | 714,0 | -528,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | по загальному фонду | осіб | Державне замовлення, звіт | 530,0 | 191,0 | -339,0 |
| 7 | Кількість студентів, прийнятих на 1 курс за денною формою навчання, у тому числі: | осіб | Єдина державна електронна база з питань освіти, звіт | 692,0 | 449,0 | -243,0 |
| 8 | по загальному фонду | осіб | Єдина державна електронна база з питань освіти, звіт | 290,0 | 85,0 | -205,0 |
| 9 | Випуск студентів денної форми навчання, у тому числі: | осіб | Єдина державна електронна база з питань освіти, звіт | 1 036,0 | 925,0 | -111,0 |
| 10 | по загальному фонду | осіб | Державне замовлення, звіт | 493,0 | 423,0 | -70,0 |
| 11 | Кількість випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту), у тому числі: | осіб | Єдина державна електронна база з питань освіти, звіт | 460,0 | 420,0 | -40,0 |
| 12 | по загальному фонду | осіб | Державне замовлення, звіт | 55,0 | 49,0 | -6,0 |
| 13 | Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, у тому числі: | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 1 542,0 | 1 567,0 | 25,0 |
| 14 | по загальному фонду | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 15 | Кількість студентів заочної форми навчання на початок поточного року, у тому числі: | осіб | Єдина державна електронна база з питань освіти, звіт | 1 629,0 | 1 629,0 | 0,0 |
| 16 | по загальному фонду | осіб | Єдина державна електронна база з питань освіти, звіт | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 17 | Прийом студентів заочної форми навчання по спеціальному фонду | осіб | Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти, звіт | 530,0 | 628,0 | 98,0 |
| 18 | Випуск студентів заочної форми навчання, у тому числі: | осіб | Єдина державна електронна база з питань освіти, звіт | 636,0 | 647,0 | 11,0 |
| 19 | по загальному фонду | осіб | Державне замовлення, звіт | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 20 | Середньорічна кількість студентів, які отримують академічну стипендію | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 394,0 | 313,0 | -81,0 |
| 21 | Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 20,0 | 17,0 | -3,0 |
| 22 | Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному утриманні | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 22,0 | 18,0 | -4,0 |
| 23 | Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою (піклуванням) | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 3,0 | 1,0 | -2,0 |

| 24 | Кількість осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 21,0 | 18,0 | -3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Кількість випускників із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 4,0 | 1,0 | -3,0 |
| 26 | Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, у тому числі: | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 176,0 | 174,0 | -2,0 |
| 27 | по загальному фонду | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 59,0 | 59,0 | 0,0 |
| 28 | Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, на початок поточного року, у тому числі: | осіб | Єдина державна електронна база з питань освіти, звіт | 175,0 | 175,0 | 0,0 |
| 29 | по загальному фонду | осіб | Єдина державна електронна база з питань освіти, звіт | 54,0 | 54,0 | 0,0 |
| 30 | Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, у тому числі: | осіб | Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти, звіт | 20,0 | 11,0 | -9,0 |
| 31 | по загальному фонду | осіб | Державне замовлення, звіт | 20,0 | 11,0 | -9,0 |
| 32 | Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, у тому числі: | осіб | Єдина державна електронна база з питань освіти, звіт | 13,0 | 17,0 | 4,0 |
| 33 | по загальному фонду | осіб | Державне замовлення, звіт | 12,0 | 10,0 | -2,0 |
| 34 | Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 37,0 | 37,0 | 0,0 |
| 35 | Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, на початок поточного року | осіб | Єдина державна електронна база з питань освіти, звіт | 39,0 | 39,0 | 0,0 |
| 36 | Прийом аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва | осіб | Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти, звіт | 10,0 | 1,0 | -9,0 |
| 37 | Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва | осіб | Єдина державна електронна база з питань освіти, звіт | 22,0 | 17,0 | -5,0 |
| 38 | Середньорічна кількість докторантів, які навчаються з відривом від виробництва, у тому числі: | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 16,0 | 15,0 | -1,0 |
| 39 | по загальному фонду | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 6,0 | 6,0 | 0,0 |

| 40 | Кількість докторантів, які навчаються з відривом від виробництва, на початок поточного року, у тому числі: | осіб | Єдина державна електронна база з питань освіти, звіт | 16,0 | 16,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | по загальному фонду | осіб | Єдина державна електронна база з питань освіти, звіт | 6,0 | 6,0 | 0,0 |
| 42 | Прийом докторантів, які навчаються з відривом від виробництва, у тому числі: | осіб | Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти, звіт | 6,0 | 4,0 | -2,0 |
| 43 | по загальному фонду | осіб | Державне замовлення, звіт | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 44 | Випуск докторантів, які навчаються з відривом від виробництва, у тому числі: | осіб | Єдина державна електронна база з питань освіти, звіт | 9,0 | 9,0 | 0,0 |
| 45 | по загальному фонду | осіб | Державне замовлення, звіт | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 46 | Кількість ліжко-місць у гуртожитку | одиниць | Внутрішньогосподарський облік | 1 389,0 | 810,0 | -579,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1-2. У звітному році середньорічна кількість студентів денної форми навчання фактично становила 2 679 осіб, що на 125 осіб менше від запланованого показника у кількості 2 804 студента. Зокрема, за загальним фондом це становило 791 особу, а за спеціальним – 1 888 осіб. Причиною такого відхилення стало недовиконання планів прийому та випуску студентів як за загальним, так і за спеціальним фондами. |  |  |  |  |  |  |
| 3-4. Станом на 01.01.2025 кількість студентів денної форми навчання загалом становить 2 840 осіб, з яких 905 осіб навчалися за загальним фондом, а 1 935 осіб – за спеціальним фондом. |  |  |  |  |  |  |
| 5-6. Фактична кількість студентів, зарахованих на денну форму навчання, зменшилася на 528 осіб порівняно із плановими показниками. Загалом замість запланованих 1 242 осіб прийнято 714 осіб. Зокрема, за загальним фондом недобір склав 339 осіб (зараховано 191 особу), а за спеціальним фондом – 189 осіб (зараховано 523 особи). Основними причинами невиконання плану набору студентів за освітніми рівнями "Бакалавр" та "Магістр" є приєднання Державного податкового університету до широкого конкурсного відбору МОН, низький рейтинговий бал абітурієнтів, які подали заяви на вступ до Університету, міграція потенційних вступників за кордон через військову агресію російської федерації, а також зростання вартості навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. |  |  |  |  |  |  |
| 7-8. Кількість студентів, прийнятих на 1 курс за денною формою навчання, становила 449 осіб, що на 243 особи менше від запланованого. Зокрема, за загальним фондом недобір за освітнім рівнем "Бакалавр" становить 205 осіб (зараховано 85 осіб), а за спеціальним фондом – 38 осіб (зараховано 364 особи), що зумовлено приєднанням Державного податкового університету до широкого конкурсного відбору МОН, низьким рейтинговий балом абітурієнтів, які подали заяви на вступ до Університету, міграцією потенційних вступників за кордон через військову агресію російської федерації, а також зростання вартості навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб. |  |  |  |  |  |  |
| 9-10. Зменшення фактичної кількості випускників з числа студентів денної форми навчання на 111 осіб у порівнянні з плановими показниками, що становить загалом 925 осіб, зумовлено, зокрема, зменшенням випускників за загальним фондом на 70 осіб (фактично 423 особи) та за спеціальним фондом на 41 особу (фактично 502 особи). Основними причинами стали відрахування здобувачів вищої освіти за освітніми рівнями "Бакалавр" та "Магістр" протягом року через академічну неуспішність, їхнє особисте бажання, а також переведення на заочну форму навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. |  |  |  |  |  |  |
| 11-12. Зменшення фактичної кількості випускників денної форми навчання (без перехідного контингенту) на 40 осіб у порівнянні з плановими показниками, що становить загалом 420 осіб, пов’язане із зменшенням кількості випускників за загальним фондом на 6 осіб (фактично 49 осіб) та за спеціальним фондом на 34 особи (фактично 371 особа). Основними причинами такого відхилення стали відрахування студентів за освітнім рівнем «Магістр» через академічну неуспішність, за їх власним бажанням або з інших причин протягом року. |  |  |  |  |  |  |
| 13-14. Середньорічна кількість студентів заочної форми навчання у звітному році зросла на 25 осіб і становить 1 567 осіб, зокрема, збільшення відбулося за спеціальним фондом на 25 осіб (фактично 1 566 осіб), за загальним фондом показник становив 1 особу. Таке відхилення пояснюється перевиконанням планів прийому та випуску студентів, які навчаються за кошти фізичних та/або юридичних осіб. |  |  |  |  |  |  |
| 15-16. Станом на 01.01.2025 кількість студентів заочної форми навчання становить у цілому 1 629 осіб, з них за загальним фондом – 1 особа, за спеціальним фондом – 1 628 осіб. |  |  |  |  |  |  |
| 17. Кількість студентів, зарахованих на заочну форму навчання за спеціальним фондом, перевищила план на 98 осіб і становить 628, що обумовлено збільшенням ліцензованого обсягу прийому та розширенням спектру освітньо-професійних програм для студентів заочної форми навчання за освітніми рівнями "Бакалавр" та «Магістр». |  |  |  |  |  |  |

| 18-19. Кількість випускників заочної форми навчання зросла на 11 осіб у порівнянні з планом, що становить загалом 647 осіб, зокрема, збільшення відбулося за спеціальним фондом на 11 осіб (фактично 646 осіб), за загальним фондом випущено одного студента. Перевиконання плану пояснюється поновленням на навчання раніше відрахованих студентів, а також переведенням студентів з денної на заочну форму за кошти фізичних та/або юридичних осіб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. Середньорічна кількість студентів, які отримують академічну стипендію, скоротилася на 81 особу у порівнянні з планом і становить 313 осіб. Це пов’язано із зменшенням середньорічної кількості студентів денної форми навчання, а також із виплатою стипендій за результатами заліково-екзаменаційної сесії. |  |  |  |  |  |  |
| 21. Середньорічна кількість студентів, які навчаються на відмінно, скоротилася на 3 особи порівняно з планом і за результатами заліково-екзаменаційної сесії становить 17 осіб. |  |  |  |  |  |  |
| 22. Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на повному державному утриманні, зменшилася на 4 особи порівняно з планом і фактично становить 18 осіб, що зумовлено недобором студентів цієї категорії за результатами вступної кампанії 2025 року. |  |  |  |  |  |  |
| 23. Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою (піклуванням), зменшилася на 2 особи порівняно з планом і фактично становить одну особу, що зумовлено недобором студентів цієї категорії за результатами вступної кампанії 2025 року. |  |  |  |  |  |  |
| 24. Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачено щорічну допомогу для придбання навчальної літератури, становить 18 осіб. Це на 4 особи менше від запланованої кількості через зменшення контингенту студентів із цієї категорії, які перебувають на повному державному утриманні. |  |  |  |  |  |  |
| 25. Кількість випускників із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які отримали одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні, становить одну особу замість запланованих чотирьох, що пояснюється ненаданням випускниками цієї категорії необхідних документів про працевлаштування. |  |  |  |  |  |  |
| 26-27. Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, фактично становить 174 особи, що 2 особи менше від запланованого показника. Зокрема, за загальним фондом це становило 59 осіб, за спеціальним фондом – 115 осіб. |  |  |  |  |  |  |
| 28-29. Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, на 01.01.2025 становить 175 осіб, з них за загальним фондом – 54 особи, за спеціальним фондом – 121 особу. |  |  |  |  |  |  |
| 30-31. За результатами вступної кампанії 2025 року прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, за державною формою навчання становить 11 осіб при запланованому показнику у кількості 20 осіб. |  |  |  |  |  |  |
| 32-33. Випуск аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва, за загальним фондом зменшився на 2 особи (фактично 10 осіб), що пояснюється відрахуванням за власним бажанням. Водночас за спеціальним фондом випуск аспірантів збільшився на 6 осіб (фактично 7 осіб), що зумовлено виходом аспірантів із декретної відпустки та достроковим захистом дисертацій. |  |  |  |  |  |  |
| 34. Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, становить 37 осіб. |  |  |  |  |  |  |
| 35. Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, на 01.01.2025 становить 39 осіб. |  |  |  |  |  |  |
| 36. За результатами вступної кампанії 2025 року прийом аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, за спеціальним фондом становить 1 особу при запланованому показнику у кількості 10 осіб. |  |  |  |  |  |  |
| 37. Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, зменшився на 5 осіб (фактично 17 осіб) в порівнянні з планом, що пояснюється відрахуванням за власним бажанням. |  |  |  |  |  |  |
| 38-39. Середньорічна кількість докторантів, які навчаються з відривом від виробництва, становить 15 осіб, що на 1 особу менше від запланованого показника у кількості 16 осіб. Зокрема, за загальним фондом це становить 6 осіб, а за спеціальним – 9 осіб. Причиною відхилення стало недовиконання плану прийому докторантів, які навчаються за кошти фізичних та/або юридичних осіб. |  |  |  |  |  |  |
| 40-41. Кількість докторантів, які навчаються з відривом від виробництва, на 01.01.2025 становить 16 осіб, з них за загальним фондом – 6 осіб, за спеціальним фондом – 10 осіб. |  |  |  |  |  |  |
| 42-43. За результатами вступної кампанії 2025 року прийом докторантів, які навчаються з відривом від виробництва, за державним замовленням виконаний в повному обсязі і становить 3 особи. Крім того, на денну форму для здобуття наукового ступеня доктора наук за кошти фізичних та/або юридичних осіб було зараховано лише 1 особу при запланованому показнику в кількості 3 особи. |  |  |  |  |  |  |
| 44-45. План випуску докторантів, які навчаються з відривом від виробництва, виконано в повному обсязі. Загалом випущено 9 осіб, з них за загальним фондом – 3 особи, за спеціальним фондом – 6 осіб. |  |  |  |  |  |  |
| 46. Фактична кількість ліжко-місць у гуртожитках складає 810 одиниць, що на 579 одиниць менше запланованого. Зменшення пов’язане з непридатністю частини приміщень через проведення ремонтних робіт, а також із тим, що частина здобувачів вищої освіти навчається дистанційно і не потребує проживання в гуртожитку. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Середні витрати на навчаня одного студента, у тому числі: | тис. гривень | Внутрішньогосподарський облік | 88,1 | 92,7 | 4,6 |

| 2 | по загальному фонду | тис. гривень | Внутрішньогосподарський облік | 217,7 | 233,5 | 15,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Середні витрати на навчання одного аспіранта з відривом від виробництва, у тому числі: | тис. гривень | Внутрішньогосподарський облік | 80,7 | 81,0 | 0,3 |
| 4 | по загальному фонду | тис. гривень | Внутрішньогосподарський облік | 166,7 | 166,7 | 0,0 |
| 5 | Середні витрати на навчання одного аспіранта без відриву від виробництва | тис. гривень | Внутрішньогосподарський облік | 21,0 | 21,0 | 0,0 |
| 6 | Середні витрати на навчання одного докторанта з відривом від виробництва, у тому числі: | тис. гривень | Внутрішньогосподарський облік | 102,0 | 107,2 | 5,2 |
| 7 | по загальному фонду | тис. гривень | Внутрішньогосподарський облік | 232,0 | 232,0 | 0,0 |
| 8 | Середня вартість одного ліжко-місця на рік | тис. гривень | Внутрішньогосподарський облік | 9,6 | 9,6 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| Фактичне виконання за показниками середніх витрат на навчання одного студента, аспіранта та докторанта залежить від кількості студентів денної та заочної форм навчання, кількості аспірантів та докторантів, а також обсягу касових видатків, спрямованих на їх підготовку. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Питома вага студентів, які отримали відповідний документ про освіту у запланованому їх випуску | відсотків | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 94,0 | -6,0 |
| 2 | Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання у запланованому їх випуску | відсотків | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 3 | Питома вага аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання у запланованому їх випуску | відсотків | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 77,3 | -22,7 |
| 4 | Питома вага докторантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання у запланованому їх випуску | відсотків | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1,3. Зменшення питомої ваги студентів, які отримали відповідний документ про освіту у запланованому їх випуску, на 6%, а також зменшення питомої ваги аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання у запланованому їх випуску, на 22,7% пояснюється відрахуванням протягом року через академічну неуспішність, власне бажання або інші причини. |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників: |  |  |  |  |  |  |
| У 2025 році середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць за зазначеною бюджетною програмою становила 713 од., у тому числі: за загальним фондом – 438 од., за спеціальним фондом – 275 од., що на 129 од. менше від плану. Це зумовлено внесенням змін до штатного розпису та скороченням штатної чисельності працівників Державного податкового університету (далі — Університет) за загальним фондом з 1 листопада 2025 року на 17 од. з метою приведення чисельності науково-педагогічних працівників у відповідність до контингенту студентів, а також через наявність вакантних посад. Чисельність фактично зайнято ставок/штатних одиниць на кінець року становить 686,7 од., у тому числі: за загальним фондом – 414,3 од., за спеціальним фондом – 272,4 од. |  |  |  |  |  |  |

| За результатами вступної кампанії 2025 року на денну форму навчання за державним замовленням зараховано 191 студента, з них 85 осіб – на перший (бакалаврський) рівень, а 106 осіб – на другий (магістерський) рівень. Це на 339 осіб менше від запланованого, що пояснюється приєднанням Університету до широкого конкурсного відбору МОН, низьким рейтинговим балом абітурієнтів, які подали заяви на вступ до Університету, міграцією потенційних вступників за кордон через військову агресію російської федерації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Випуск студентів за державною формою навчання становив 424 особи, що на 70 осіб менше від запланованої кількості у зв'язку із відрахуванням здобувачів вищої освіти протягом року через академічну неуспішність, їхнє особисте бажання, а також переведенням на заочну форму навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На контрактну форму навчання до Університету зараховано 1 151 студента, з них на денну форму навчання – 523 особи, на заочну форму навчання – 628 осіб. Це на 91 особу менше, ніж планувалось. Загалом навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб у звітному році завершили 1 148 студентів, що на 30 осіб менше від планової кількості. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У 2025 році до Університету зараховано 14 осіб для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня, з них на денну форму навчання (загальний фонд) – 11 осіб, на заочну форму навчання (спеціальний фонд) – 1 особу. При цьому навчання в аспірантурі завершили 34 аспіранта, з них за денною формою навчання: за загальним фондом – 10 осіб та за спеціальним фондом – 7 осіб; заочною формою навчання (спеціальний фонд) – 17 осіб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прийом докторантів на денну форму навчання за загальним фондом виконано в повному обсязі і становить 3 особи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крім того, на денну форму навчання для здобуття наукового ступеня доктора наук за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб зараховано 1 вступника. Загальний випуск докторантів становить 9 осіб, з них за загальним фондом – 3 особи, за спеціальним фондом – 6 осіб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середньорічна кількість студентів за державною формою навчання становила 792 особи (за денною формою навчання – 791 особа, заочною формою навчання – 1 особа), що на 84 особи менше від плану; за контрактною формою навчання – 3 454 особи (за денною формою навчання – 1 888 осіб, заочною формою навчання – 1 566 осіб) та на 16 осіб перевищує плановий показник. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Упродовж року забезпечувалось призначення та виплата академічних стипендій здобувачам вищої освіти в порядку, передбаченому чинним законодавством. За результатами заліково-екзаменаційних сесій середньорічна кількість студентів, що отримували академічну стипендію, становила 313 осіб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середньорічна кількість аспірантів та докторантів становила 226 осіб, у тому числі: за державною формою навчання – 60 осіб, за контрактною формою навчання – 166 осіб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За підсумками 2025 року реалізація мети та виконання завдань бюджетної програми здійснювалось у межах затверджених бюджетних призначень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виклики, які щоденно долає наша держава в умовах військової агресії російської федерації, кардинально змінили життя академічної спільноти й наклали відбиток на коло питань, які Університет вирішує задля системного та постійного забезпечення якості надання освітніх послуг, підготовки конкурентоспроможних на ринку праці фахівців, зростання престижності закладу вищої освіти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Діяльність Університету у 2025 році здійснювалася в контексті трансформації системи вищої освіти України, оновлення нормативно-правового регулювання, цифровізації управлінських та освітніх процесів, а також забезпечення стабільності функціонування закладу в умовах воєнного стану. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освітня діяльність протягом звітного періоду була спрямована на забезпечення відповідності ліцензійних та акредитаційних вимог, оновлення освітніх програм відповідно до змін у національному класифікаторі спеціальностей, розвиток наукового потенціалу, інтеграцію в міжнародний освітньо-науковий простір, удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти та зміцнення кадрового потенціалу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Університет зберіг здатність конкурувати на національному ринку освітніх послуг, попри загальне зменшення кількості абітурієнтів. Загалом за результатами вступної кампанії було зараховано 1 358 осіб на всі рівні вищої освіти, що свідчить про стабільний попит на освітні програми Університету. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетна програма КПКВК 3501520 "Підготовка кадрів у сфері фінансової політики закладами вищої освіти" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою підготовки професійних кадрів нової генерації, орієнтованих на роботу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фінансових установах, підприємствах державного сектору економіки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ______________________________________ 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету ______________________________________ * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Державний секретар |  |  | Іван БОЧКО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (підпис) | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |

.