| Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 350 |  |  |  |  | Міністерство фінансів України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3501000 |  |  |  |  | Апарат Міністерства фінансів України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3501530 |  |  |  |  | 0150 |  | Наукова і науково-технічна діяльність у сфері фінансової політики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (КФКВК 2 ) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Ціль державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Прозорі публічні фінанси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Ефективна податкова система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Реформування митниці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Розвиток фінансового сектору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наукове забезпечення формування та реалізації державної фінансової, єдиної податкової та митної політики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Підвищення рівня наукового забезпечення формування та реалізації державної фінансової, єдиної податкової та митної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Проведення наукових досліджень з питань удосконалення системи управління державними фінансами в умовах євроінтеграційних процесів, розроблення пропозицій щодо внесення відповідних змін до законодавства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Проведення науково-організаційних, координаційних та інших заходів з метою оприлюднення та впровадження результатів наукових досліджень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Організація та забезпечення підготовки наукових кадрів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 13 373,3 | 2 751,7 | 16 125,0 | 13 015,6 | 2 613,1 | 15 628,7 | -357,7 | -138,6 | -496,3 |
| 1 | Прикладні наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки | 7 949,0 | 0,0 | 7 949,0 | 7 843,7 | 54,6 | 7 898,3 | -105,3 | 54,6 | -50,7 |
| Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду обумовлено економією коштів із заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення за спеціальним фондом становлять 54,6 тис. грн, що утворились в результаті збільшення кошторисних призначень в частині надходжень за послуги згідно з їх основною діяльністю за виконання наукових досліджень співробітниками Науково-дослідного інституту фінансової політики Державного податкового університету. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Підготовка наукових кадрів | 5 424,3 | 1 737,7 | 7 162,0 | 5 171,9 | 1 597,4 | 6 769,3 | -252,4 | -140,3 | -392,7 |
| За загальним фондом відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, обумовлено економією коштів стипендіального фонду за рахунок перебування аспірантів та докторантів у акдемвідпустках, відрахуванням; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За спеціальним фондом відхилення обумовлено відрахуванням аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Підвищення кваліфікації кадрів фінансової системи | 0,0 | 888,6 | 888,6 | 0,0 | 842,3 | 842,3 | 0,0 | -46,3 | -46,3 |
| Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пов'язане зі зменшенням кількості слухачів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Випуск наукових друкованих видань | 0,0 | 125,4 | 125,4 | 0,0 | 118,8 | 118,8 | 0,0 | -6,6 | -6,6 |
| Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми, обумовлено економією коштів на оплату послуг, пов'язаних з виготовленням та розповсюдженням наукового друкованого видання. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Кількість установ | одиниць | Розпорядження КМУ від 08.07.2020 № 837-р, розпорядження КМУ від 06.10.2021 № 1202-р | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| 2 | Чисельність штатних одиниць на початок поточного року | одиниць | Штатний розпис, наказ МФУ № 336 від 18.10.2022 | 86,3 | 19,3 | -67,0 |
| 3 | Чисельність штатних одиниць на кінець поточного року | одиниць | Штатний розпис, наказ МФУ № 336 від 18.10.2022 | 86,3 | 27,9 | -58,4 |
| 4 | Середньорічна чисельність штатних одиниць, у тому числі: | одиниць | Штатний розпис, наказ МФУ № 336 від 18.10.2022 | 86,3 | 24,7 | -61,6 |
| 5 | наукові працівники | одиниць | Штатний розпис, наказ МФУ № 336 від 18.10.2022 | 53,0 | 12,6 | -40,4 |
| 6 | інші працівники | одиниць | Штатний розпис, наказ МФУ № 336 від 18.10.2022 | 33,3 | 12,1 | -21,2 |
| 7 | Кількість прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок | одиниць | Заявки на виконання НДНТР, Тематичний план наукових робіт Мінфіну | 9,0 | 5,0 | -4,0 |
| 8 | Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва | одиниць | Внутрішньогосподарський облік | 69,0 | 66,0 | -3,0 |
| 9 | Середньорічна кількість докторантів | одиниць | Внутрішньогосподарський облік | 8,0 | 7,0 | -1,0 |
| 10 | Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва | одиниць | Внутрішньогосподарський облік | 3,0 | 2,0 | -1,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 2-6. Зменшення фактичних показників порівняно з плановими по загальному фонду зумовлено закінченням строку дії контрактів працівників, наявністю вакантних посад, що пов'язано з плинністю кадрів та необхідністю підбору кваліфікованих працівників, а також затвердженням меншої кількості науково-дослідних робіт ніж планувалось, які виконуються ДННУ "Академія фінансового управління" та Науково-дослідним інститутом фінансової політики Державного податкового університету (далі - Науково-дослідний інститут). |  |  |  |  |  |  |
| 7. Зменшення фактичних показників порівняно з плановими за показником "Кількість прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок" пояснюється тим, що планувалось виконання 9 прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок відповідно до поданих заявок. Тематичним планом наукових (науково-технічних робіт) Міністерства фінансів України на 2025 рік затверджено 5 наукових тем, одна з яких перехідна на 2026 рік. |  |  |  |  |  |  |
| 8. Зменшення фактичного показника порівняно з плановим за показником "Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва" пояснюється відрахуванням аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва за кошти державного бюджету та за кошти фізичних/юридичних осіб. |  |  |  |  |  |  |
| 9. Відхилення показника "Середньорічна кількість докторантів " пояснюється випуском докторанта який навчався за кошти державного бюджету. |  |  |  |  |  |  |

| 10. Відхилення показника "Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва" пояснюється випуском аспірантів, які навчалися без відривом від виробництва за кошти фізичних/юридичних осіб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | продукту |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Кількість завершених у поточному році прикладних наукових досліджень та науково- технічних (експериментальних) розробок | одиниць | Тематичний план наукових робіт Мінфіну, звіт про виконання НДНТР | 8,0 | 4,0 | -4,0 |
| 2 | Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, які були завершені у минулому році | одиниць | Тематичний план наукових робіт Мінфіну, акт упровадження (використання) результатів НДНТР | 8,0 | 4,0 | -4,0 |
| 3 | Кількість виданих наукових праць | одиниць | План видавничої діяльності, звіт | 39,0 | 43,0 | 4,0 |
| 4 | Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 68,0 | 68,0 | 0,0 |
| 5 | Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва | осіб | План підготовки наукових кадрів, звіт | 8,0 | 8,0 | 0,0 |
| 6 | Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва | осіб | План підготовки наукових кадрів, звіт | 6,0 | 5,0 | -1,0 |
| 7 | Кількість докторантів | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 8,0 | 5,0 | -3,0 |
| 8 | Прийом докторантів | осіб | План підготовки наукових кадрів, звіт | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| 9 | Випуск докторантів | осіб | План підготовки наукових кадрів, звіт | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 10 | Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 3,0 | 1,0 | -2,0 |
| 11 | Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва | осіб | План підготовки наукових кадрів, звіт | 3,0 | 2,0 | -1,0 |
| 12 | Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію | осіб | План підготовки та підвищення кваліфікації, звіт | 300,0 | 274,0 | -26,0 |
| 13 | Кількість наукових друкованих видань | одиниць | План видавничої діяльності, звіт | 570,0 | 1 453,0 | 883,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Зменшення фактичних показників порівняно з плановими за показником "Кількість завершених у поточному році прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок" пояснюється тим, що планувалось виконання 8 прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок (далі - НДНТР) відповідно до поданих заявок. Тематичним планом наукових (науково-технічних робіт) Міністерства фінансів України на 2025 рік затверджено 5 наукових тем, одна з яких перехідна на 2026 рік. |  |  |  |  |  |  |

| 2. Зменшення фактичних показників порівняно з плановими за показником «Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, які були завершені у минулому році» пояснюється тим, що моніторинг упровадження у практику завершених НДНТР здійснюється замовниками протягом трьох років з моменту приймання НДНТР. Впроваджено 4 прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, які були завершені у минулому році, з низ 3 - ДННУ "Академія фінансового управління" та 1 - Науково-дослідним інститутом ДПУ. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Збільшення фактичного показника "Кількість виданих наукових праць" порівняно з плановим на 4 од. зумовлено необхідністю висвітлення результатів наукових досліджень. |  |  |  |  |  |  |
| 6. Зменшення фактичного показника "Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва" на 1 чол. обумовлено відрахуванням аспіранта, який навчався з відривом від виробництва за кошти державного бюджету. |  |  |  |  |  |  |
| 7. Зменшення фактичного показника "Кількість докторантів" на 3 особи обумовлено відрахуванням 1 докторанта та випуском 2 докторантів, які навчались за кошти фізичних/юридичних осіб. |  |  |  |  |  |  |
| 10. Зменшення фактичного показника " Кількість аспірантів ,які навчаються без відриву від виробництва" порівняно з плановим на 2 особи пояснюється відрахуванням аспірантів, які навчались за кошти фізичних/юридичних осіб. |  |  |  |  |  |  |
| 11. Зменшення фактичного показника " Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва " порівняно з плановим на 1 особу пояснюється перебування аспіранта у академвідпустці. |  |  |  |  |  |  |
| 12. Зменшення фактичного показника "Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію" порівняно з плановим по спеціальному фонду на 26 осіб пов'язане зі зменшенням кількості слухачів на послуги підвищення кваліфікації. |  |  |  |  |  |  |
| 13. Збільшення фактичного показника "Кількість наукових друкованих видань" від запланованого пояснюється зростанням кількості передплатників друкованого наукового видання. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Середні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальної) розробки | тис. гривень | Внутрішньогосподарський облік | 883,2 | 1 568,7 | 685,5 |
| 2 | Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва | тис. гривень | Внутрішньогосподарський облік | 88,5 | 88,0 | -0,5 |
| 3 | Середні витрати на 1 докторанта | тис. гривень | Внутрішньогосподарський облік | 124,9 | 132,0 | 7,1 |
| 4 | Середні витрати на 1 аспіранта без відриву від виробництва | тис. гривень | Внутрішньогосподарський облік | 18,0 | 17,6 | -0,4 |
| 5 | Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця | тис. гривень | Внутрішньогосподарський облік | 3,0 | 3,1 | 0,1 |
| 6 | Середня вартість 1 примірника наукового друкованого видання | гривень | Внутрішньогосподарський облік | 220,0 | 81,8 | -138,2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Збільшення середніх витрат на виконання 1 прикладного наукового дослідження та науково-технічної розробки за загальним фондом пояснюється тим, що планувалось виконання 9 прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок (далі - НДНТР) відповідно до поданих заявок. Тематичним планом наукових (науково-технічних робіт) Міністерства фінансів України на 2025 рік затверджено 5 наукових тем. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Відхилення фактичних показників від планових за показником "Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва"пояснюється: |  |  |  |  |  |  |
| - по загальному фонду збільшення середніх витрат на 1 аспіранта з відривом від виробництва зумовлено економією стипендіального фонду; |  |  |  |  |  |  |
| - по спеціальному фонду збільшення середніх витрат на 1 аспіранта з відривом від виробництва зумовлено підвищенням вартості підготовки. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Відхилення фактичних показників від планових за показником "Середні витрати на 1 докторанта" пояснюється: |  |  |  |  |  |  |
| - по загальному фонду зменшення середніх витрат на 1 докторанта зумовлено економією стипендіального фонду; |  |  |  |  |  |  |
| - по спеціальному фонду збільшення середніх витрат на 1 докторанта зумовлено підвищенням вартості підготовки. |  |  |  |  |  |  |

| 5. Збільшення середніх витрат на підвищення кваліфікації 1 фахівця зумовлено підвищенням вартості через зростання рівня інфляції. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Зменшення середніх витрат на 1 примірника наукового друкованого видання обумовлено зростанням кількості передплатників журналу "Фінанси України", та економією коштів на оплату послуг, пов'язаних з виготовленням та розповсюдженням наукового друкованого видання. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень та науково- технічних (експериментальних) розробок у загальній кількості | відсотків | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 50,0 | -50,0 |
| 2 | Частка впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, які були завершені у минулому році | відсотків | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 50,0 | -50,0 |
| 3 | Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання, у запланованому їх випуску | відсотків | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 83,3 | -16,7 |
| 4 | Питома вага фахівців, які отримали документ про підвищення кваліфікації, у їх загальній кількості | відсотків | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 91,3 | -8,7 |
| 5 | Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання, у запланованому їх випуску | відсотків | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 6 | Питома вага аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання, у запланованому їх випуску | відсотків | Внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 66,7 | -33,3 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Відхилення фактичного показника "Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній кількості пояснюється тим, що планувалось виконання 8 НДНТР відповідно до поданих заявок, а Тематичним планом затверджено виконання у 2025 році 4 НДНТР. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Відхилення фактичного показника "Частка впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, які були завершені у минулому році" пояснюється тим, що моніторинг упровадження у практику завершених НДНТР здійснюється замовниками протягом трьох років з моменту приймання НДНТР, впроваджено 4 НДНТР. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Відхилення фактичного показника "Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання, у запланованому їх випуску" від планового зумовлено відрахуванням аспіранта, який навчався з відривом від виробництва за кошти державного бюджету. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Відхилення фактичного показника "Питома вага фахівців, які отримали документ про підвищення кваліфікації, у загальній їх кількості " від планового обумовлено зменшенням кількості слухачів на послуги підвищення кваліфікації. |  |  |  |  |  |  |
| 6. Відхилення фактичного показника " Питома вага аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання, у запланованому їх випуску " від планового обумовлено перебуванням аспіранта в академвідпустці. |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників: |  |  |  |  |  |  |
| За бюджетною програмою за КПКВК 3501530 "Наукова і науково-технічна діяльність у сфері фінансової політики" (далі - бюджетна програма КПКВК 3501530) у Державному бюджеті України на 2025 рік по загальному фонду затверджено кошти у сумі 13 373,3 тис. гривень. Касові видатки становлять 13 015,6 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |
| У 2025 році виконання бюджетної програми КПКВК 3501530 здійснювалось Науково-дослідним інститутом фінансової політики Державного податкового університету та ДННУ "Академія фінансового управління". |  |  |  |  |  |  |

| В Науково-дослідному інституті середньорічна чисельність штатних одиниць у 2025 році становила 5,8 осіб, що на 23,7 особи менше від плану, це зумовлено плинністю кадрів та вакантними посадами протягом року, а також затвердженням меншої кількоті НДНТР ніж планувалось. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відповідно до паспорта бюджетної програми на 2025 рік за загальним фондом Науково-дослідному інституту планувалось виконання 3 НДНТР. У звітному році розпочато виконання 2 НДНТР (з них 1 тема перехідна на 2026 рік) відповідно до затвердженого Міністерством фінансів України Тематичного плану наукових (науково-технічних) робіт на 2025 рік. Фактично завершено у поточному році 1 НДНТР, яка буде упроваджено у наступному році. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник "Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній кількості" складає 50%. |  |  |  |  |  |  |  |
| У звітному році впроваджено на практиці 1 НДНТР з 5, які були завершені у 2024 році. Моніторинг упровадження у практику завершених НДНТР здійснюється замовниками протягом трьох років з моменту приймання НДНТР. Частка впроваджених НДНТР, які були завершені у 2024 році становить 20%. |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідно до паспорта бюджетної програми на 2025 рік заплановано та видано 2 наукові роботи. |  |  |  |  |  |  |  |
| В ДННУ "Академія фінансового управління" середньорічна чисельність штатних одиниць у 2025 році становила 18,9 од., що менше від плану на 37,9 од. у зв'язку із плинністю кадрів та наявністю вакантних посад, а також затвердженням меншої кількоті НДНТР ніж планувалось. |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідно до паспорта бюджетної програми на 2025 рік за загальним фондом ДННУ "Академія фінансового управління" планувалось виконання 6 НДНТР. Тематичним планом наукових (науково-технічних робіт) Міністерства фінансів України на 2025 рік затверджено 3 наукові теми, які є перехідними з 2024 року, виконавцем яких є Установа. |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактично завершено у звітному році 3 НДНТР, результати яких будуть впроваджені на практиці у 2026 році. Показник "Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній кількості" складає 50%. |  |  |  |  |  |  |  |
| У звітному році впроваджено на практиці 3 НДНТР з 3, які були завершені у 2024 році. Моніторинг упровадження у практику завершених НДНТР здійснюється замовниками протягом трьох років з моменту приймання НДНТР. Показник "Частка впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, які були завершені у минулому році" виконано на 100%. |  |  |  |  |  |  |  |
| Крім того, у звітному році ДННУ "Академія фінансового управління" здійснювалися витрати на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (аспірантів) та наукового ступеня доктора наук (докторантів). |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва за державним замовлення на початок року становить 31 осіб, а докторантів - 5 осіб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактичний прийом за державним замовленням аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, становив 8 осіб, докторантів - 2 особи, що відповідає плановим показникам. Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва становить 5 осіб, планувалось випустити 6 осіб. Таке відхилення пов'язане з відрахування одного аспіранта. Випуск докторантів становить 3 особи, що відповідає плановому показнику. |  |  |  |  |  |  |  |
| Середньорічна кількість здобувачів освіти за державним замовленням становила: аспірантів - 30 осіб, докторантів - 5 осіб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Також проводилася підготовка аспірантів та докторантів за кошти фізичних/юридичних осіб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на початок року становить 36 осіб, без відриву від виробництва - 1 особа, та 1 докторант. |  |  |  |  |  |  |  |
| Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва становила 36 осіб, без відриву від виробництва - 2 особи, докторантів - 2 особи. |  |  |  |  |  |  |  |
| За спеціальним фондом у звітному періоді було підвищено кваліфікацію 274 особи, випущено 1453 примірника передплатного наукового друкованого видання. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |
| За бюджетною програмою за КПКВК 3501530 "Наукова і науково-технічна діяльність у сфері фінансової політики" в 2025 році за рахунок коштів загального фонду забезпечувалось виконання 5 прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Науково-дослідним інститутом та ДННУ "Академія фінансового управління", на які спрямовано по загальному фонду 7 843,7 тис. грн. Середні витрати на виконання однієї прикладної наукової роботи становили 1 568,7 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |
| Всі наукові дослідження і розробки виконувались відповідно до затвердженого Мінфіном Тематичного плану наукових (науково-технічних) робіт на 2025 рік та відповідають цілям державної політики. |  |  |  |  |  |  |  |
| У звітному році завершено 4 прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, які будуть впроваджені у практику у наступному році, з них 3 - ДННУ "Академія фінансового управління" та 1 - Науково-дослідного інституту. |  |  |  |  |  |  |  |
| Впроваджено 4 прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, які були завершені у минулому році, з них 3 - ДННУ "Академія фінансового управління" та 1 - Науково-дослідного інституту. Моніторинг упровадження у практику завершених НДНТР здійснюється замовниками протягом трьох років з моменту приймання НДНТР. |  |  |  |  |  |  |  |

| Видано 43 наукових праць, з них 41 - ДННУ "Академія фінансового управління" та 2- Науково-дослідного інституту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Видатки ДННУ "Академія фінансового управління" на підготовку наукових кадрів по загальному фонду у поточному році склали 5 171,9 тис. грн, а спеціальному фонду – 1 597,4 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прийнято за державною формою навчання 8 аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та 2 докторанти. Здійснено випуск 5 аспірантів та 3 докторантів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва за державною формою навчання складає 30 осіб, а за контрактом - 36 особи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва складає 2особи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середньорічна кількість докторантів за державною формою навчання складає 5 осіб, а за контрактом - 2 особи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДННУ "Академія фінансового управління" за рахунок коштів по спеціальному фонду: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проведено курси підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, а також освітні заходи для аудиторів та інших категорій слухачів на яких підвищено кваліфікацію 274 фахівця; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| здійснено випуск передплатного наукового видання "Фінанси України" в кількості 1 453 одиниць. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ______________________________________ 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету ______________________________________ * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний секретар |  |  |  | Іван БОЧКО |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |

.