| Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 350 |  |  |  |  | Міністерство фінансів України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3501000 |  |  |  |  | Апарат Міністерства фінансів України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3501580 |  |  |  |  | 0133 |  | Зміцнення спроможності Уряду щодо впровадження фіскальної реформи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (КФКВК 2 ) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Ціль державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Прозорі публічні фінанси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посилення спроможності Уряду планувати та фінансувати відновлення та відбудову |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Зміцнення навичок представників органів державної влади України в таких сферах як управління публічними інвестиціями (УПІ), управління публічними фінансами на місцевому рівні, адміністрування доходів на місцевому рівні, містобудівна діяльність та публічні закупівлі. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Забезпечення адміністративної підтримки впровадження Програми «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 | 49 500,0 | 49 500,0 | 0,0 | 6 345,8 | 6 345,8 | 0,0 | -43 154,2 | -43 154,2 |
| 1 | Надання консультаційних послуг з управління публічними інвестиціями заради відбудови, з містобудівної діяльності на місцевому рівні, з управління бюджетами місцевого самоврядування для відновлення, з управління публічними закупівлями для відновлення | 0,0 | 20 592,0 | 20 592,0 | 0,0 | 847,2 | 847,2 | 0,0 | -19 744,8 | -19 744,8 |
| З метою посилення спроможності Уряду України планувати та фінансувати відновлення та відбудову Мінфіном у 2025 році розпочато реалізацію Проєкту «Зміцнення спроможності Уряду щодо впровадження фіскальної реформи» (далі - Проєкт) відповідно до Угоди про грант Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (Проєкт “Зміцнення спроможності Уряду щодо впровадження фіскальної реформи”) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку, що діють як адміністратор Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України від 13.11.2024 № TF0C6689 (далі - Угода про грант). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проєкт також забезпечує адміністративну підтримку впровадження Програми «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (Програма SURGE), метою якої є створення інституційних засад для впровадження та фінансування кліматично-орієнтованого відновлення та відбудови. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт бюджетної програми на 2025 рік затверджено наказом Мінфіну від 10.04.2025 № 190 на суму 49 500,0 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У звітному періоді зміни до паспорта бюджетної програми не вносилися. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За даним напрямом використання бюджетних коштів на 2025 рік передбачено 20 592,0 тис. грн, фактичні видатки за 2025 рік склали 847,2 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення касових видатків від планових показників за спеціальним фондом пояснюється наступним: відбір консультантів Групи впровадження (виконання) Проєкту (далі - ГВП) відповідно до правил та процедур Світового банку розпочався Мінфіном у травні 2025 року; складністю відбору через відсутність відповідних спеціалістів на ринку праці; потребою додаткового часу на підготовку та реалізацію всіх запланованих на 2025 рік заходів та завдань; відсутністю пропозицій від партнерів-виконавців Проєкту (Мінекономіки, Мінрозвитку та ДПС); підготовкою технічних завдань партнерами-виконавцями Проєкту; потребою в додатковому часі на приведення у відповідність всіх необхідних документів по Проєкту в зв'язку із зміною Координатора Проєкту та Програми SURGE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Забезпечення управління, моніторингу та реалізації Проєкту «Зміцнення спроможності Уряду щодо впровадження фіскальної реформи», операційна підтримка (забезпечення діяльності Групи виконання Проєкту (ГВП), проєктних менеджерів, послуги з незалежної верифікації, аудиту, операційні витрати та навчання) | 0,0 | 28 908,0 | 28 908,0 | 0,0 | 5 498,6 | 5 498,6 | 0,0 | -23 409,4 | -23 409,4 |
| За даним напрямом використання бюджетних коштів на 2025 рік передбачено 28 908,0 тис. грн, фактичні видатки за 2025 рік склали 5 498,6 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Відхилення касових видатків від планових показників за спеціальним фондом пояснюється наступним: відбір консультантів ГВП відповідно до правил та процедур Світового банку розпочався Мінфіном у травні 2025 року; складністю відбору через відсутність відповідних спеціалістів на ринку праці; потребою додаткового часу на підготовку та реалізацію всіх запланованих на 2025 рік заходів та завдань; відсутністю пропозицій від партнерів-виконавців Проєкту (Мінекономіки, Мінрозвитку та ДПС); підготовкою технічних завдань партнерами-виконавцями Проєкту; потребою в додатковому часі на приведення у відповідність всіх необхідних документів по Проєкту в зв'язку із зміною Координатора Проєкту та Програми SURGE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Джерело інформації |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Фактичні результативні показники |  | Відхилення |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1 | Загальний обсяг залучених грантових коштів на управління Проєктом «Зміцнення спроможності Уряду щодо впровадження фіскальної реформи» | тис. гривень | Угода |  |  |  | 450 468,0 |  |  | 463 652,0 |  | 13 184,0 |  |
| 2 | Кількість консультантів з управління публічними інвестиціями заради відбудови, з містобудівної діяльності на місцевому рівні, з управління бюджетами місцевого самоврядування для відновлення, з управління публічними закупівлями для відновлення | осіб | Внутрішньогосподарський облік |  |  |  | 14,0 |  |  | 1,0 |  | -13,0 |  |

| 3 | Кількість консультантів та проєктних менеджерів з управління, моніторингу та реалізації Проєкту «Зміцнення спроможності Уряду щодо впровадження фіскальної реформи» | осіб | Внутрішньогосподарський облік | 10,0 | 8,0 | -2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Розбіжність обумовлена низкою об’єктивних причин. |  |  |  |  |  |  |
| Підставами для отримання надходжень до спеціального фонду за бюджетною програмою за КПКВК 3501580 «Зміцнення спроможності Уряду щодо впровадження фіскальної реформи» є Угода про грант. |  |  |  |  |  |  |
| У зв’язку із збільшенням курсу гривні до долара США на 2026-2028 роки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2025 року № 946 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки» за бюджетною програмою за КПКВК 3501580 за спеціальним фондом державного бюджету перераховано загальний обсяг коштів за проєктом. |  |  |  |  |  |  |
| Залучені грантові кошти у розмірі 10 000,0 тис. дол США від Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), з терміном реалізації 13.11.2024 – 31.12.2028, у тому числі за роками: |  |  |  |  |  |  |
| 1) у 2025 році – 49 500,0 тис. грн (1 100,0 тис. дол США по курсу 45,0 грн за 1 дол США, заплановано у державному бюджеті на 2025 рік); |  |  |  |  |  |  |
| 2) у 2026 році – 186 456,0 тис. грн (4 080,0 тис. дол США по курсу 45,7 грн за 1 дол США, на підставі основних макропоказників економічного і соціального розвитку України та окремих припущень до прогнозних розрахунків); |  |  |  |  |  |  |
| 3) у 2027 році – 140 700,0 тис. грн (3 000,0 тис. дол США по курсу 46,9 грн за 1 дол США, на підставі основних макропоказників економічного і соціального розвитку України та окремих припущень до прогнозних розрахунків); |  |  |  |  |  |  |
| 4) у 2028 році – 86 996,0 тис. грн (1 820,0 тис. дол США по курсу 47,8 грн за 1 дол США, на підставі основних макропоказників економічного і соціального розвитку України та окремих припущень до прогнозних розрахунків). |  |  |  |  |  |  |
| Водночас у 2025 році спрямовано кошти гранту у сумі 49 500,0 тис. грн відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.02.2025 № 145-р «Про спрямування за спеціальним фондом державного бюджету коштів, залучених від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку для реалізації проекту «Зміцнення спроможності Уряду щодо впровадження фіскальної реформи» та внесено зміни до розпису за спеціальним фондом державного бюджету. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Розбіжність обумовлена відсутністю ГВП на початку року, поступовим формуванням ГВП з травня по грудень 2025 року, потребою додаткового часу на підготовку та реалізацію всіх запланованих на 2025 рік заходів та завдань, відсутністю пропозицій від партнерів-виконавців Проєкту та підготовкою технічних завдань партнерами-виконавцями Проєкту. |  |  |  |  |  |  |
| У 2025 році Мінфіном здійснено відбір та укладено договір із консультантом з управління публічними інвестиційними проєктами для Міністерства фінансів України. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Розбіжність обумовлена тим, що відбір консультантів ГВП розпочався Мінфіном лише в травні 2025 року, за результатами якого укладено договори з наступними консультантами ГВП: керівник Групи впровадження Проєкту (ГВП); консультант із закупівель; консультант з фінансового менеджменту; консультант з моніторингу та оцінки; консультант з фінансового менеджменту та бухгалтерського обліку; консультант з екологічних та соціальних питань та перекладач. Також у 2025 році укладено договір з Незалежним верифікатором результатів, пов’язаних з виплатою (DLR) і показників, пов’язаних з виплатою (DLI) (у тому числі 2024 року). |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | Кількість підготовлених звітів щодо наданих послуг з підтримки управління публічними інвестиціями заради відбудови, щодо наданих послуг з підтримки містобудівної діяльності на місцевому рівні, щодо наданих послуг з підтримки управління бюджетами місцевого самоврядування для відновлення, щодо наданих послуг з підтримки управління публічними закупівлями для відновлення | одиниць | Внутрішньогосподарський облік | 102,0 | 7,0 | -95,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Кількість підготовлених звітів щодо наданих послуг з управління проєктом та операційної підтримки | одиниць | Внутрішньогосподарський облік | 96,0 | 41,0 | -55,0 |
| 3 | Кількість підготовлених звітів за Програмою «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» | одиниць | Внутрішньогосподарський облік | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Станом на кінець 2025 року Мінфіном проведено відбір одного консультанта за зазначеним напрямом. Консультантом з управління публічними інвестиційними проєктами для Міністерства фінансів України відповідно до технічного завдання договору, а також відповідно до доручень Координатора Проєкту підготовлено 7 звітів. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Станом на кінець 2025 року Мінфіном проведено відбір 8-ми консультантів за зазначеним напрямом. Консультантами відповідно до технічного завдання договору, а також відповідно до доручень Координатора Проєкту підготовлено 41 звіт, а саме: керівником Групи впровадження Проєкту (ГВП) - 8 звітів; консультантом із закупівель - 8 звітів; консультантом з фінансового менеджменту - 7 звітів; консультантом з моніторингу та оцінки - 6 звітів; консультантом з фінансового менеджменту та бухгалтерського обліку - 5 звітів; консультантом з екологічних та соціальних питань - 2 звіти; перекладачем - 1 звіт; незалежний верифікатором результатів, пов’язаних з виплатою (DLR) і показників, пов’язаних з виплатою (DLI) (у тому числі 2024 року) - 4 звіти. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Відповідно до Угоди про позику (Програма «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE)) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) № 9742-UA (далі – Угода про позику № 9742-UA) Мінфін підготував та листом від 23.10.2025 № 55000-10-7/30428 направив на Світовий банк Звіт про виконання Програми SURGE за 2024 рік (до складу якого входить Звіт про виконання заходів Програми; Звіт про досягнення результативних показників; Звіт про досягнення результатів, прив’язаних до виплат, та вплив; Звіт про функціонування механізму розгляду скарг; Звіт про вибірку коштів Програми за позиками / кредитом) та Звіт з протидії корупції за 2024 рік. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Рівень реалізації Проєкту «Зміцнення спроможності Уряду щодо впровадження фіскальної реформи» у поточному році | відсотків | Внутрішньогосподарський облік | 11,0 | 1,4 | -9,6 |

| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Розбіжність обумовлена початком відбору Мінфіном ГВП з травня 2025 року, поступовим формуванням ГВП з травня по грудень 2025 року, потребою додаткового часу на підготовку та реалізацію всіх запланованих на 2025 рік заходів та завдань, відсутністю пропозицій від партнерів-виконавців Проєкту та підготовкою технічних завдань партнерами-виконавцями Проєкту. |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників: |  |  |  |  |  |  |  |
| З метою посилення спроможності Уряду України планувати та фінансувати відновлення та відбудову Мінфін у 2025 році розпочало реалізацію Проєкту. |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальний обсяг залучених грантових коштів на управління Проєктом фінансування якого здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, передбачених за бюджетною програмою за КПКВК 3501580 «Зміцнення спроможності Уряду щодо впровадження фіскальної реформи» складає 463 652,0 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |
| План бюджетних призначень на 2025 рік складає 49 500,0 тис. грн, фактичні видатки - 6 345,8 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальний рівень реалізації Проєкту станом на 01.01.2026 складає 1,4 відсотка. |  |  |  |  |  |  |  |
| За період реалізації Проєкту у 2025 році Мінфіном здійснено відбір консультантів відповідно до правил та процедур Світового банку, за результатами якого укладено |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 договорів з консультантами та проєктними менеджерами з управління, моніторингу та реалізації Проєкту та 1 договір із консультантом з управління публічними інвестиційними проєктами для Міністерства фінансів України. |  |  |  |  |  |  |  |
| У 2025 році консультантами підготовлено 7 звітів щодо наданих послуг з підтримки управління публічними закупівлями для відновлення та 41 звіт щодо наданих послуг з управління Проєктом та операційної підтримки. |  |  |  |  |  |  |  |
| Підготовлено та надано Світовому банку Звіт про виконання Програми SURGE за 2024 рік та Звіт з протидії корупції за 2024 рік відповідно до положень Угоди про позику. |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжність між значенням результативних показників на кінець звітного періоду та запланованими значеннями, обумовлена початком відбору Мінфіном ГВП з |  |  |  |  |  |  |  |
| травня 2025 року, поступовим формуванням ГВП з травня по грудень 2025 року, потребою додаткового часу на підготовку та реалізацію всіх запланованих на 2025 рік заходів та завдань, відсутністю пропозицій від партнерів-виконавців Проєкту, підготовкою технічних завдань партнерами-виконавцями Проєкту та змінами у законодавстві протягом року. |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактичні результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей у відповідній сфері діяльності. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |
| За підсумками 2025 року в умовах воєнного стану в Україні, мета і завдання бюджетної програми виконувались. |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактичні результативні показники бюджетної програми за 2025 рік відображають ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми, передбачених у бюджетній програмі. |  |  |  |  |  |  |  |
| Проєкт є частиною стратегічної програми Світового банку з реагування на глобальні наслідки вторгнення російської федерації в Україну. |  |  |  |  |  |  |  |
| Проєктна діяльність фінансується з Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), який має на меті забезпечити скоординований механізм фінансування та підтримки для надання допомоги Уряду України у плануванні та реалізації програми відбудови, стійкого відновлення та реформ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Проєкт підтримує впровадження таких урядових стратегічних документів, як «Дорожня карта реформування управління публічними інвестиціями на 2024–2028 роки», «Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2022–2025 роки» та «Національна стратегія доходів до 2030 року», зосереджуючись на пріоритетних реформах, що сприятимуть розбудові спроможності для реконструкції та відновлення. |  |  |  |  |  |  |  |
| Зокрема, Проєкт спрямований на зміцнення навичок представників органів державної влади України в таких сферах, як управління публічними інвестиціями (УПІ), управління державними фінансами (УДФ) на місцевому рівні, адміністрування доходів на місцевому рівні, містобудівна діяльність та публічні закупівлі. |  |  |  |  |  |  |  |
| Проєкт також забезпечить адміністративну підтримку впровадження Програми SURGE, що також фінансується Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Міжнародною асоціацією розвитку, реалізується із використанням фінансового продукту «Програма кредитування з прив’язкою до результатів (PforR)», який ґрунтується на конкретних результатах, прив’язаних до виплат, після досягнення яких кошти позики/кредиту надходять до загального фонду державного бюджету, у межах якої надається фінансова підтримка впровадженню інституційних реформ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Заходи Проєкту забезпечать управління Програмою SURGE, незалежну верифікацію досягнення передбачених Програмою SURGE показників та результатів, пов’язаних з виплатами, моніторинг, оцінку та звітування щодо впровадження Програми SURGE. |  |  |  |  |  |  |  |

| Бюджетна програма за КПКВК 3501580 «Зміцнення спроможності Уряду щодо впровадження фіскальної реформи» є вкрай актуальною для подальшої реалізації у наступних бюджетних роках, оскільки її завдання спрямовані на забезпечення підтримки впровадженню інституційних реформ у чотирьох сферах: управління публічними інвестиціями, управління державними фінансами на місцевому рівні, фіскальне управління на місцевому рівні та адміністрування доходів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ______________________________________ 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету ______________________________________ * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний секретар |  |  |  | Іван БОЧКО |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |