| Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 350 |  |  |  |  | Міністерство фінансів України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3504000 |  |  |  |  | Державна казначейська служба України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3504010 |  |  |  |  | 0112 |  | Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (КФКВК 2 ) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Ціль державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Прозорі публічні фінанси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення ефективності та прозорості у виконанні бюджету. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Забезпечення реалізації державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, бухгалтерського обліку виконання бюджетів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Внесення на розгляд Міністра фінансів України пропозицій щодо формування державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, бухгалтерського обліку виконання бюджетів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 4 308 407,9 | 7 790,9 | 4 316 198,8 | 4 303 570,4 | 49 777,8 | 4 353 348,2 | -4 837,5 | 41 986,9 | 37 149,4 |
| 1 | Казначейське обслуговування бюджетних коштів, коштів інших клієнтів та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджетів та складання звітності. | 4 181 061,6 | 6 727,7 | 4 187 789,3 | 4 183 138,2 | 30 621,0 | 4 213 759,2 | 2 076,6 | 23 893,3 | 25 969,9 |
| Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19.11.2024 № 4059-IX за бюджетною програмою 3504010 «Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування» затверджено бюджетні призначення на загальну суму 4 316 198,8 тис. грн, з них: за загальним фондом у сумі 4 308 407,9 тис. грн за спеціальним фондом у сумі 7 790,9 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протягом 2025 року відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.10.2025 № 1171-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2025 рік» Казначейству перерозподілено асигнування, зокрема зменшено обсяг видатків споживання на суму 2 379,8 тис. грн та встановлено видатки розвитку на суму 2 379,8 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт бюджетної програми на 2025 рік затверджено наказом Мінфіну від 10.02.2025 № 83 на суму 4 316 198,8 тис. грн відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Мінфіну від 29.12.2002 № 1098. Протягом року внесено зміни до паспорта бюджетної програми наказами Мінфіну від 21.11.2025 № 591 (без зміни обсягу призначень), від 24.12.2025 № 653 (без зміни обсягу призначень). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В цілому за програмою 3504010 «Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За загальним фондом відхилення касових видатків (4 303 570,4 тис. грн) від планових обсягів (4 308 407,9 тис. грн) на суму 4 837,5 тис. грн пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань: на оплату праці; зі сплати нарахувань на оплату праці, як результат нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) 8,41 % на заробітну плату працюючих осіб із інвалідністю та у зв’язку з граничною сумою нарахування ЄСВ; з оплати комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок сприятливих погодних умов, відключення світла та зменшення обсягів використання електроенергії, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, газопостачання та інших комунальних послуг; від придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю та оплати послуг за рахунок економії коштів, яка виникла після виконання укладених договорів в результаті проведення процедур закупівель; видатків на відрядження за результатами здійснених службових відряджень; коштів за результатами оплати навчання на курсах з підвищення кваліфікації; коштів для сплати судового збору та здійснення безспірного списання. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За спеціальним фондом відхилення касових видатків (49 777,8 тис. грн) від планових обсягів надходжень (7 790,9 тис. грн) на суму 41 986,9 тис. грн пояснюється тим, що планові показники спеціального фонду відповідно до Бюджетного кодексу України включають лише надходження від надання в оренду приміщень, які знаходяться на балансі територіальних органів Казначейства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення за спеціальним фондом пояснюється внесеними змінами до кошторисів органів Казначейства за КПКВК 3504010 відповідно до пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228 (без внесення змін до паспорта бюджетної програми). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причиною збільшення фактичних обсягів касових видатків є те, що відповідно до Звітів про надходження і використання коштів протягом 2025 року надходження спеціального фонду становили 47 050,0 тис. грн, із них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - від оренди майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» – 7 624,9 тис. грн; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - від додаткової (господарської) діяльності – 181,2 тис. грн; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 243,4 тис. грн; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків – 106,5 тис. грн; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб – 76,8 тис. грн; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - від отриманих субвенцій з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів – 38 817,2 тис. грн, які спрямовано на придбання обладнання (генераторів дизельних (електростанцій), електричних генераторів, газових котлів), обладнання для забезпечення живлення, на проведення капітального ремонту систем водопостачання, опалення, капітального ремонту приміщень будівель територіальних органів Казначейства Сумської, Харківської, Черкаської областей, капітального ремонту приміщення паливної (топкова), захисної споруди цивільного захисту, які знаходяться на балансі органів Казначейства Івано- Франківської та Львівської областей, робіт з реконструкції мережі електроживлення, ремонтно-реставраційних робіт адміністративних будівель органів Казначейства Запорізької, Кіровоградської областей, виготовлення проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту покрівлі, капітального ремонту системи опалення, заміни вікон (підготовка до опалювального сезону, заходи з енергозбереження та підвищення рівня безпеки) будівель органів Казначейства Харківської області, придбання пально-мастильних матеріалів, встановлення систем відеоспостереження, охоронної та пожежної сигналізації, проведення поточного ремонту приміщень, систем опалення, водопостачання, покрівель, придбання конвертів, марок, господарських товарів, оплати комунальних послуг та енергоносіїв територіальних органів Казначейства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Залишок спеціального фонду на кінець звітного періоду склав 9 247,7 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За цим напрямом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За загальним фондом відхилення касових видатків (4 183 138,2 тис. грн) від планових обсягів (4 181 061,6 тис. грн) на суму 2 076,6 тис. грн пояснюється перерозподілом економії коштів, що утворилася за результатами закупівель за 2 та 3 напрямками паспорту з метою забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв територіальними органами Казначейства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За спеціальним фондом відхилення касових видатків (30 621,0 тис. грн) від планових обсягів надходжень (6 727,7 тис. грн) на суму 23 893,3 тис. грн пояснюється внесеними змінами до кошторисів органів Казначейства за КПКВК 3504010 відповідно до пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228 (без внесення змін до паспорта бюджетної програми) та надходженням і використанням коштів, отриманих від оренди майна бюджетних установ, від додаткової (господарської) діяльності, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків, від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ та окремих субвенцій з місцевого бюджету. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Підтримка, матеріально-технічне забезпечення та розвиток функціональності інформаційно- обчислювальної системи Казначейства. | 126 138,5 | 1 063,2 | 127 201,7 | 119 540,7 | 19 156,8 | 138 697,5 | -6 597,8 | 18 093,6 | 11 495,8 |
| За загальним фондом відхилення касових видатків (119 540,7 тис. грн) від планових обсягів (126 138,5 тис. грн) на суму 6 597,8 тис. грн пояснюється зміною пріоритетності видатків, перерозподілом економії коштів за результатами закупівель на 1 напрям для забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв територіальних органів Казначейства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За спеціальним фондом відхилення касових видатків (19 156,8 тис. грн) від планових обсягів надходжень (1 063,2 тис. грн) на суму 18 093,6 тис. грн пояснюється надходженням і використанням коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету та надходження від оренди і реалізації майна (без внесення змін до паспорта бюджетної програм). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За цим напрямом було використано кошти на придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту, витратних матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки; придбання та встановлення ліцензійного програмного забезпечення Windows; придбання основних засобів на загальну суму 14 905,1 тис. грн, а саме: комп'ютерної техніки, серверного, мережевого, периферійного обладнання, систем кондиціювання та кондиціонерів, за рахунок субвенцій з місцевого бюджету (14 595,8 тис. грн); комп'ютерної техніки, систем кондиціювання та кондиціонерів, мережевого обладнання (309,3 тис. грн) за рахунок надходжень, отриманих як плата за послуги (надходження від оренди, реалізації майна). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Надання кваліфікованих електронних довірчих послуг. | 1 207,8 | 0,0 | 1 207,8 | 891,5 | 0,0 | 891,5 | -316,3 | 0,0 | -316,3 |
| За загальним фондом відхилення касових видатків (891,5 тис. грн) від планових обсягів (1 207,8 тис. грн) на суму 316,3 тис. грн пояснюється економією за результатами проведених закупівель та перерозподілом на інші потреби Казначейства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Джерело інформації |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Фактичні результативні показники |  | Відхилення |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1 | Чисельність працівників Казначейства | одиниць | постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік |  |  |  | 9 798,0 |  |  | 8 400,0 |  | -1 398,0 |  |
| 2 | Кількість територіальних органів Казначейства | одиниць | постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 651, від 26.06.2019 № 538, внутрішньогосподарський облік |  |  |  | 627,0 |  |  | 627,0 |  | 0,0 |  |
| 3 | Кількість службових автомобілів | одиниць | постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік |  |  |  | 56,0 |  |  | 48,0 |  | -8,0 |  |
| 4 | Послуги із супроводження та технічної підтримки АС «Є-Kазна» | тис. гривень | договір, акти |  |  |  | 10 000,0 |  |  | 10 124,4 |  | 124,4 |  |

| 5 | Послуги із супроводження та технічної підтримки системи дистанційного обслуговування через програмно-технічний комплекс «Клієнт казначейства – Казначейство» | тис. гривень | договір, акти | 3 500,0 | 3 374,8 | -125,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Придбання обладнання для забезпечення діяльності Казначейства (комп’ютерна техніка, інше обладнання) | тис. гривень | договір, видаткова накладна | 2 379,8 | 26 172,4 | 23 792,6 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Чисельність працівників Казначейства» |  |  |  |  |  |  |
| розбіжність фактичної чисельності від затвердженої паспортом граничної чисельності працівників виникла через наявність вакантних посад. |  |  |  |  |  |  |
| 3. «Кількість службових автомобілів» |  |  |  |  |  |  |
| розбіжність фактичної кількості автомобілів від затвердженої паспортом пояснюється передачею автомобілів у попередніх періодах до сфери управління Міністерства оборони України, Національної поліції України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності». |  |  |  |  |  |  |
| 4. «Послуги із супроводження та технічної підтримки АС "Є-Kазна», |  |  |  |  |  |  |
| 5. «Послуги із супроводження та технічної підтримки системи дистанційного обслуговування через програмно-технічний комплекс "Клієнт казначейства-Казначейство» |  |  |  |  |  |  |
| розбіжність показників пояснюється перерозподілом економії коштів між показниками за напрямами витрат в межах загального обсягу видатків передбачених розрахунком до кошторису (без внесення змін до показників паспорта бюджетної програми). |  |  |  |  |  |  |
| 6. «Придбання обладнання для забезпечення діяльності Казначейства (комп’ютерна техніка, інше обладнання)» |  |  |  |  |  |  |
| розбіжність показника пояснюється придбанням обладнання для забезпечення діяльності Казначейства за загальним фондом на суму 3 696,6 тис. грн, зокрема предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (1 316,8 тис. грн) та обладнання і предметів довгострокового користування (2 379,8 тис. грн); за спеціальним фондом на суму 22 475,8 тис. грн, зокрема предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (3 508,7 тис. грн) та обладнання і предметів довгострокового користування (18 967,1 тис. грн) за рахунок надходжень отриманих, як плата за послуги, залучених субвенцій та інших джерел власних надходжень. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Кількість місцевих бюджетів, які обслуговуються за доходами та видатками | штук | внутрішньогосподарський облік | 1 597,0 | 1 597,0 | 0,0 |
| 2 | Кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що обслуговуються в органах Казначейства по операціях з коштами державного бюджету | одиниць | внутрішньогосподарський облік | 6 658,0 | 6 581,0 | -77,0 |
| 3 | Кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що обслуговуються в органах Казначейства по операціях з коштами місцевих бюджетів | одиниць | внутрішньогосподарський облік | 28 898,0 | 29 506,0 | 608,0 |
| 4 | Кількість інших клієнтів, які обслуговуються органами Казначейства відповідно до законодавства | одиниць | внутрішньогосподарський облік | 4 388,0 | 3 931,0 | -457,0 |

| 5 | Кількість рахунків коштів державного бюджету, які обслуговуються органами Казначейства | штук | внутрішньогосподарський облік | 45 735,0 | 46 161,0 | 426,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Кількість рахунків коштів місцевих бюджетів, які обслуговуються органами Казначейства | штук | внутрішньогосподарський облік | 371 761,0 | 397 047,0 | 25 286,0 |
| 7 | Кількість рахунків інших клієнтів, які обслуговуються органами Казначейства відповідно до законодавства | штук | внутрішньогосподарський облік | 30 496,0 | 31 834,0 | 1 338,0 |
| 8 | Кількість клієнтів, включених до Єдиної мережі розпорядників (одержувачів) коштів державного та місцевих бюджетів, які підключені до системи дистанційного обслуговування через програмно-технічний комплекс «Клієнт казначейства – Казначейство» | одиниць | внутрішньогосподарський облік | 33 500,0 | 33 731,0 | 231,0 |
| 9 | Кількість розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, що обліковуються у базі даних Єдиного реєстру | одиниць | дані Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів | 51 453,0 | 50 927,0 | -526,0 |
| 10 | Кількість прийнятих форм звітів про виконання бюджетів та зведених (консолідованих) звітів головних розпорядників коштів державного бюджету | одиниць | внутрішньогосподарський облік | 30 840,0 | 30 840,0 | 0,0 |
| 11 | Кількість форм зведеної та складеної бюджетної та фінансової звітності про виконання державного, місцевих та зведеного бюджетів | одиниць | внутрішньогосподарський облік | 1 446,0 | 1 446,0 | 0,0 |
| 12 | Кількість кваліфікованих сертифікатів електронного підпису, печатки, виданих кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг | штук | внутрішньогосподарський облік | 100 000,0 | 161 590,0 | 61 590,0 |

| 13 | Кількість відкритих рахунків в Казначействі з обслуговування коштів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, інших клієнтів та коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | штук | внутрішньогосподарський облік | 3 299,0 | 2 655,0 | -644,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Кількість рахунків, що обслуговуються у системі електронного адміністрування податків | штук | внутрішньогосподарський облік | 330 375,0 | 338 080,0 | 7 705,0 |
| 15 | Кількість прийнятих звернень (дзвінків) громадян, що надійшли на «гарячу» телефонну лінію Казначейства для отримання довідково- консультативної допомоги | штук | внутрішньогосподарський облік | 10 288,0 | 11 594,0 | 1 306,0 |
| 16 | Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів для забезпечення захисту функціональності інформаційно- обчислювальної системи Казначейства | штук | договір, акти | 3,0 | 5,0 | 2,0 |
| 17 | Кількість інформації, щодо казначейського обслуговування, розміщеної на офіційному вебсайті Казначейства | штук | внутрішньогосподарський облік | 1 600,0 | 1 400,0 | -200,0 |
| 18 | Кількість розроблених проєктів нормативно- правових актів та наданих пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, бухгалтерського обліку виконання бюджетів | штук | внутрішньогосподарський облік | 10,0 | 23,0 | 13,0 |
| 19 | Кількість опрацьованих та погоджених проєктів нормативно-правових актів, розроблених міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади | штук | внутрішньогосподарський облік | 120,0 | 251,0 | 131,0 |
| 20 | Кількість застосованих органами Казначейства заходів впливу за порушення бюджетного законодавства у випадках, передбачених нормативно-правовими актами України | штук | внутрішньогосподарський облік | 61 551,0 | 76 887,0 | 15 336,0 |
| 21 | Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності Казначейства (комп’ютерна техніка, інше обладнання) | одиниць | внутрішньогосподарський облік, договір, видаткова накладна | 97,0 | 1 528,0 | 1 431,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 2. «Кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що обслуговуються в органах Казначейства по операціях з коштами державного бюджету» |  |  |  |  |  |  |
| розбіжність показника пояснюється реорганізацією установ, їх ліквідацією та проведенням інвентаризації Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. |  |  |  |  |  |  |

3. «Кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що обслуговуються в органах Казначейства по операціях з коштами місцевих бюджетів»

розбіжність показника пояснюється додаванням до мережі нових розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, комунальних підприємств та громадських організацій).

4. «Кількість інших клієнтів, які обслуговуються органами Казначейства відповідно до законодавства»

розбіжність показника пояснюється реорганізацією установ, їх ліквідацією.

5. «Кількість рахунків коштів державного бюджету, які обслуговуються органами Казначейства»

розбіжність показника пояснюється тим, що у 2025 році відкрито рахунки розпорядників коштів державного бюджету на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 22.09.2025 № 1023-р «Про передачу бюджетних призначень, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства і Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів у 2025 році», від 19.11.2025 № 1285-р «Деякі питання забезпечення діяльності Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру».

6. «Кількість рахунків коштів місцевих бюджетів, які обслуговуються органами Казначейства»

розбіжність показника пояснюється відкриттям рахунків для перерахування коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, у зв’язку з необхідністю перерахування коштів відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», від 11.11.2022 № 1275 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану», від 16.05.2023 № 494 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель службою державного замовника». Також, у зв’язку зі змінами у переліку субвенцій, що надаються з державного бюджету місцевим бюджетам та програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету. Протягом року відкрито значну кількість окремих рахунків для обліку коштів міжбюджетних трансфертів. Збільшення кількості рахунків відбулось по місцевим бюджетам на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.05.2025 року № 431р «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору в 2025 році».

7. «Кількість рахунків інших клієнтів, які обслуговуються органами Казначейства відповідно до законодавства»

розбіжність показника пояснюється відкриттям рахунків за заявами клієнтів. 8.«Кількість клієнтів, включених до Єдиної мережі розпорядників (одержувачів) коштів державного та місцевих бюджетів, які підключені до системи дистанційного обслуговування через програмно-технічний комплекс «Клієнт казначейства-Казначейство»

розбіжність показника пояснюється збільшенням кількості укладених договорів на дистанційне обслуговування.

9. «Кількість розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, що обліковуються у базі даних Єдиного реєстру»

розбіжність показника пояснюється закриттям реєстраційних карток розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у зв’язку із неперебуванням установ у мережі та припиненням юридичних осіб.

12. «Кількість кваліфікованих сертифікатів електронного підпису, печатки, виданих кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг»

розбіжність показника пояснюється збільшенням кількості звернень користувачів щодо отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг.

13. «Кількість відкритих рахунків в Казначействі з обслуговування коштів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, інших клієнтів та коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»

розбіжність показника пояснюється тим, що протягом року відбувалося відкриття, закриття рахунків. Кількість відкритих рахунків в Казначействі з обслуговування коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, інших клієнтів та коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом 2025 року зменшилась, в основному, у зв’язку із закриттям рахунків, відкритих за субрахунком 355 «Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів» Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.01.2014 за № 161/24938, відповідно до наказу Державної казначейської служби України від 08.10.2025 № 245 «Про проведення інвентаризації рахунків, активів і зобов’язань та результатів виконання бюджетів».

14. «Кількість рахунків, що обслуговуються у системі електронного адміністрування податків»

розбіжність показника пояснюється тим, що в Казначействі в системі електронного адміністрування податків відкриваються рахунки, зокрема платникам податку на додану вартість, платникам акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (далі – платники податків). В розрізі кожного бюджетного року показник є динамічним і залежить від кількості зареєстрованих та анульованих платників податків протягом року. При цьому Казначейство забезпечує в повному обсязі виконання реєстрів Державної податкової служби України щодо відкриття/закриття рахунків в системі електронного адміністрування податків, перерахування коштів з них до бюджету та на рахунки платників, інформування Державної податкової служби України в онлайн режимі про всі проведені транзакції по рахунках, відкритих в системі електронного адміністрування податків.

| 15. «Кількість прийнятих звернень (дзвінків) громадян, що надійшли на «гарячу» телефонну лінію Казначейства для отримання довідково-консультативної допомоги» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| розбіжність показника пояснюється збільшенням кількості звернень громадян на «гарячу» телефонну лінію Казначейства. |  |  |  |  |  |  |
| 16. «Кількість придбаних ліцензійних програмних продуктів для забезпечення захисту функціональності інформаційно-обчислювальної системи Казначейства» |  |  |  |  |  |  |
| розбіжність показника пояснюється підвищенням рівня кібербезпеки, рівня безпеки захисту в інформаційно-комунікаційній системі Казначейства, покращення роботи адміністраторів мережі та безпеки. |  |  |  |  |  |  |
| 17. «Кількість інформації, щодо казначейського обслуговування, розміщеної на офіційному вебсайті Казначейства» |  |  |  |  |  |  |
| розбіжність показника пояснюється зменшенням кількості розміщеної інформації на офіційному вебсайті Казначейства. |  |  |  |  |  |  |
| 18. «Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів та наданих пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, бухгалтерського обліку виконання бюджетів» |  |  |  |  |  |  |
| розбіжність показника обумовлена потребою розробки нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність до нових законодавчих та нормативно-правових актів, які впливають на питання здійснення казначейського обслуговування. Протягом 2025 року Казначейством розроблено більше проєктів нормативно-правових актів, ніж заплановано розробити. |  |  |  |  |  |  |
| 19. «Кількість опрацьованих та погоджених проєктів нормативно-правових актів, розроблених міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади» |  |  |  |  |  |  |
| розбіжність показника обумовлена тим, що протягом 2025 року Казначейством опрацьовано та погоджено більше проєктів нормативно-правових актів інших органів державної влади, ніж заплановано опрацювати та погодити. |  |  |  |  |  |  |
| 20. «Кількість застосованих органами Казначейства заходів впливу за порушення бюджетного законодавства у випадках, передбачених нормативно-правовими актами України» |  |  |  |  |  |  |
| розбіжність показника пояснюється тим, що в розрізі кожного бюджетного року показник є динамічним і визначається за результатами консолідації річних показників щодо застосованих заходів впливу. За 2025 рік застосовано 76 887 заходів впливу: оформлено попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства – 75 504 (шт.), прийнятих розпоряджень про зупинення операцій з бюджетними коштами розпорядників/одержувачів бюджетних коштів – 1 383 (шт.). |  |  |  |  |  |  |
| 21. «Кількість придбаного обладнання для забезпечення діяльності органів Казначейства (комп’ютерна техніка)» |  |  |  |  |  |  |
| розбіжність показника пояснюється придбанням за загальним фондом 237 одиниць предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю та 110 одиниць обладнання і предметів довгострокового користування; за спеціальним фондом 485 одиниць предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю та 696 одиниць обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок надходжень отриманих, як плата за послуги, залучених субвенцій та інших джерел власних надходжень. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Середня кількість місцевих бюджетів, які обслуговуються 1 органом державного Казначейства | штук | внутрішньогосподарський облік | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 2 | Середня кількість рахунків коштів місцевих бюджетів, які обслуговуються 1 органом державного Казначейства | штук | внутрішньогосподарський облік | 594,0 | 634,0 | 40,0 |
| 3 | Середня кількість рахунків коштів державного бюджету, які обслуговуються 1 органом державного Казначейства | штук | внутрішньогосподарський облік | 73,0 | 74,0 | 1,0 |
| 4 | Середня кількість рахунків коштів інших клієнтів відповідно до законодавства, які обслуговуються 1 органом Казначейства | штук | внутрішньогосподарський облік | 49,0 | 51,0 | 2,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 2. «Середня кількість рахунків коштів місцевих бюджетів, які обслуговуються 1 органом державного Казначейства» |  |  |  |  |  |  |
| розбіжність показника пояснюється збільшенням кількості рахунків місцевих бюджетів. |  |  |  |  |  |  |
| 3. «Середня кількість рахунків коштів державного бюджету, які обслуговуються 1 органом державного Казначейства» |  |  |  |  |  |  |
| розбіжність показника пояснюється збільшенням кількості рахунків державного бюджету. |  |  |  |  |  |  |

| 4. «Середня кількість рахунків коштів інших клієнтів відповідно до законодавства, які обслуговуються 1 органом Казначейства» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| розбіжність показника пояснюється збільшенням кількості рахунків коштів інших клієнтів відповідно до законодавства. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Рівень забезпечення казначейського обслуговування бюджетів (державного та місцевих) | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2 | Рівень забезпечення користувачів кваліфікованими сертифікатами електронного підпису, печатками | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 161,6 | 61,6 |
| 3 | Рівень забезпечення захисту функціональності інформаційно-обчислювальної системи Казначейства | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 4 | Частка жінок на державній службі, у тому числі у розрізі категорії посад (усього) | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 87,0 | 87,2 | 0,2 |
| 5 | категорія Б | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 81,3 | 81,3 | 0,0 |
| 6 | категорія В | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 89,7 | 90,0 | 0,3 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 2. «Рівень забезпечення користувачів кваліфікованими сертифікатами електронного підпису, печатками» |  |  |  |  |  |  |
| розбіжність показника пояснюється збільшенням кількості звернень користувачів щодо отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг. |  |  |  |  |  |  |
| 4. «Частка жінок на державній службі категорії (усього), у тому числі у розрізі категорії посад Б та В» |  |  |  |  |  |  |
| розбіжність показників пояснюється тим, що плановий розрахунок виходячи з фактичної чисельності державних службовців станом на 01.01.2025, а розрахунок виконання зазначеного показника виходячи з фактичної чисельності державних службовців станом на 01.01.2026. |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників: |  |  |  |  |  |  |
| Результативні показники паспорта бюджетної програми за КПКВК 3504010 «Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування» були визначені на підставі стратегічних цілей, очікуваних показників результату діяльності та які характеризують ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |
| Рівень забезпечення казначейського обслуговування бюджетів (державного та місцевих) складає 100 відсотків. |  |  |  |  |  |  |
| Рівень забезпечення захисту функціональності інформаційно-обчислювальної системи Казначейства складає 100 відсотків. |  |  |  |  |  |  |
| Збільшилась кількість клієнтів, включених до Єдиної мережі розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів державного та місцевих бюджетів, які підключені до системи дистанційного обслуговування через програмно-технічний комплекс «Клієнт казначейства – Казначейство» та становить 33 731 од., що на 231 од. або на 0,7 відсотка більше, ніж було заплановано (33 500 од). Збільшилась кількість кваліфікованих сертифікатів електронного підпису, печатки, виданих кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг та становить 161 500 шт., що на 61 500 шт. або 61,5 відсотка більше, ніж заплановано (100 000 шт.). Збільшилась кількість застосованих органами Казначейства заходів впливу за порушення бюджетного законодавства у випадках, передбачених нормативно-правовими актами України та становить 76 887 шт., що на 15 336 шт. або 24,9 відсотка більше, ніж заплановано (61 551 шт.). |  |  |  |  |  |  |
| У 2025 році розроблено проєктів нормативно-правових актів та надано пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, бухгалтерського обліку виконання бюджетів на 13 шт. або у 2,3 рази більше, ніж заплановано розробити. Опрацьовано та погоджено проєктів нормативно-правових актів, розроблених міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади на 131 шт. або у 2 рази більше проєктів нормативно-правових актів інших органів державної влади, ніж заплановано опрацювати та погодити. Для забезпечення діяльності органів Казначейства придбано комп’ютерну техніку, інше обладнання, яке заплановано відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.10.2025 № 1171-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2025 рік». |  |  |  |  |  |  |
| Загалом всі результативні показники бюджетної програми у звітному періоді виконані. |  |  |  |  |  |  |

| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відповідно до функцій та завдань Казначейства, визначених Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 215, діяльність Державної казначейської служби України спрямована на реалізацію державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, бухгалтерського обліку виконання бюджетів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконання основних завдань і функцій, покладених на Казначейство, здійснюється в межах бюджетної програми за КПКВК 3504010 «Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування». Метою зазначеної бюджетної програми є забезпечення ефективності та прозорості у виконанні бюджету. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Державній казначейській службі України за бюджетною програмою за КПКВК 3504010 «Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування» на 2025 рік з урахуванням внесених протягом року змін за загальним фондом державного бюджету затверджено бюджетні призначення в сумі 4 308 407,9 тис. грн, при цьому касові видатки склали 4 303 570,4 тис. грн, або 99,9 % від затвердженої суми асигнувань. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протягом звітного року Казначейство дотримувалась виконання стратегічних цілей, мети та завдань які протягом року не коригувались і які за підсумками 2025 року виконані. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетна програма за КПКВК 3504010 «Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування» залишається актуальною для подальшої її реалізації та не має кінцевого терміну реалізації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ______________________________________ 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету ______________________________________ * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Державний секретар |  |  |  |  |  | Іван БОЧКО |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |  |  |  |  |

.