| Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 350 |  |  |  |  | Міністерство фінансів України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3505000 |  |  |  |  | Державна аудиторська служба України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3505010 |  |  |  |  | 0112 |  | Керівництво та управління у сфері фінансового контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (КФКВК 2 ) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Ціль державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Прозорі публічні фінанси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення ефективного державного фінансового контролю, усунення виявлених порушень, недоліків і запобігання їм, підвищення відповідальності керівників органів державного сектору за ефективність діяльності. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Реалізація державної політики у сфері державного фінансового контролю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Здійснення державного фінансового контролю, спрямованого на оцінку ефективного, законного, цільового, результативного використання та збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, досягнення економії бюджетних коштів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Забезпечення виконання міжнародних зобов’язань та контрольних повноважень у сфері захисту фінансових інтересів Європейського Союзу в рамках міжнародних угод. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 1 913 692,5 | 286,0 | 1 913 978,5 | 1 847 095,7 | 6 906,5 | 1 854 002,2 | -66 596,8 | 6 620,5 | -59 976,3 |
| 1 | Організація та здійснення державного фінансового контролю. | 1 913 692,5 | 286,0 | 1 913 978,5 | 1 847 095,7 | 6 906,5 | 1 854 002,2 | -66 596,8 | 6 620,5 | -59 976,3 |
| Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19.11.2024 № 4059-IX за бюджетною програмою 3505010 «Керівництво та управління у сфері фінансового контролю» затверджено бюджетні призначення на загальну суму 1 898 474,8 тис. грн, з них: за загальним фондом у сумі 1 898 188,8 тис. грн за спеціальним фондом у сумі 286,0 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протягом 2025 року Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 20.08.2025 № 4571-IX збільшено бюджетні призначення за програмою на суму 15 503,7 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт бюджетної програми на 2025 рік затверджено наказом Мінфіну від 10.02.2025 № 83 на суму 1 898 474,8 тис. грн відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Мінфіну від 29.12.2002 № 1098. Протягом року внесено зміни до паспорта бюджетної програми наказом Мінфіну від 07.10.2025 № 509 (1 913 978,5 тис. грн). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспортом бюджетної програми визначено напрям використання бюджетних коштів «Організація та здійснення державного фінансового контролю». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За загальним фондом відхилення касових видатків (1 847 095,7 тис. грн) від планових обсягів зі змінами (1 913 692,5 тис. грн) на суму 66 596,8 тис. грн пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань: на оплату праці; зі сплати нарахувань на оплату праці, як результат невикористаних асигнувань на оплату праці та наявності в штаті осіб із інвалідністю, а також за рахунок перевищення максимальної величини доходу на який нараховується єдиний соціальний внесок; з оплати комунальних послуг та енергоносіїв через теплі погодні умови та вжиті заходи з енергозбереження, через повномасштабне вторгнення, військову агресію рф на території України, окупацію частини території України; від придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю та оплати послуг за рахунок економії коштів, яка виникла після виконання укладених договорів, в результаті проведення процедур закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості окремих товарів, послуг; видатків на відрядження через військову агресію рф на території України; видатків на виконання заходів з підвищення кваліфікації працівників через знижену вартість послуги при проведенні підвищення кваліфікації працівників за короткостроковими семінарами; зі сплати судового збору у зв'язку зі зменшенням кількості оскаржень об'єктами контролю висновків, зменшенням кількості судових справ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За спеціальним фондом відхилення касових видатків (6 906,5 тис. грн) від планових обсягів надходжень (286,0 тис. грн) на суму 6 620,5 тис. грн пояснюється тим, що планові показники спеціального фонду відповідно до Бюджетного кодексу України включають лише надходження від надання в оренду приміщень, які знаходяться на балансі Державної аудиторської служби України. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причиною збільшення фактичних обсягів касових видатків є те, що відповідно до Звітів про надходження і використання коштів протягом 2025 року надходження спеціального фонду становили 7 191,9 тис. грн, із них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - від оренди майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» – 293,5 тис. грн; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 321,5 тис. грн; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків – 3 873,1 тис. грн; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - від отриманих субвенцій з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів – 2 703,8 тис. грн, які одержали Північний офіс Держаудитслужби (2 631,8 тис. грн) відповідно до рішення Київської обласної ради восьмого скликання від 29 травня 2025 № 1314-32-VIII «Про внесення змін до Програми сприяння реалізації державної регіональної політики органами виконавчої влади у Київській області на 2024-2026 роки», кошти використані на оплату послуг (крім комунальних) та на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та Західний офіс Держаудитслужби (72,0 тис. грн) відповідно до розпорядження Рівненської обласної військової адміністрації від 30.05.20265 № 307 «Про внесення змін до Програми інформатизації Рівненської області на 2024-2026 роки» та наказу Рівненської обласної військової адміністрації від 03.07.2025 № 724 «Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2025 рік», кошти використані на придбання предметів, обладнання та інвентаря. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Залишок спеціального фонду на кінець звітного періоду склав 932,3 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Джерело інформації |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Фактичні результативні показники |  | Відхилення |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1 | Чисельність працівників Держаудитслужби | одиниць | постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік |  |  |  | 2 678,0 |  |  | 2 314,0 |  | -364,0 |  |
| 2 | Кількість органів фінансового контролю | одиниць | внутрішньогосподарський облік, звіт ф.1- ПДО |  |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  | 0,0 |  |
| 3 | Кількість службових автомобілів | одиниць | постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік |  |  |  | 25,0 |  |  | 27,0 |  | 2,0 |  |
| 4 | Підвищення кваліфікації державних службовців органів державного фінансового контролю (жінок) | тис. гривень | внутрішньогосподарський облік |  |  |  | 210,0 |  |  | 271,9 |  | 61,9 |  |

| 5 | Підвищення кваліфікації державних службовців органів державного фінансового контролю (чоловіків) | тис. гривень | внутрішньогосподарський облік | 140,0 | 77,9 | -62,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Чисельність працівників Держаудитслужби» |  |  |  |  |  |  |
| розбіжність фактичної чисельності від затвердженої паспортом граничної чисельності працівників виникла через наявність вакантних посад. |  |  |  |  |  |  |
| 3. «Кількість службових автомобілів» |  |  |  |  |  |  |
| розбіжність фактичної кількості автомобілів від затвердженої паспортом пояснюється придбанням 2 легкових автомобілів за кошти міжнародної технічної допомоги та внесенням відповідних змін постановою Кабінету Міністрів України від 13.11.2025 № 1444 «Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1399», зокрема збільшення ліміту легкових автомобілів для Держаудитслужби. |  |  |  |  |  |  |
| 4. «Підвищення кваліфікації державних службовців органів державного фінансового контролю (жінок)», |  |  |  |  |  |  |
| 5. «Підвищення кваліфікації державних службовців органів державного фінансового контролю (чоловіків)» |  |  |  |  |  |  |
| розбіжність показників у використанні бюджетних коштів за гендерним показником пояснюється організацією проведення підвищення кваліфікації за меншу вартість на одну особу за професійними програмами та перерозподілу частини бюджетних коштів з навчання за професійними програмами на навчання за короткостроковими програмами підвищення кваліфікації. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Кількість проведених інспектувань (ревізій) та перевірок закупівель | штук | внутрішньогосподарський облік, звіт ф. 1-кр та ф. 2-дфк | 1 133,0 | 1 352,0 | 219,0 |
| 2 | Кількість проведених державних фінансових аудитів | штук | внутрішньогосподарський облік, звіт ф. 3-кр | 155,0 | 166,0 | 11,0 |
| 3 | Кількість проведених моніторингів закупівель | штук | внутрішньогосподарський облік, звіт ф.2-дфк | 10 175,0 | 10 828,0 | 653,0 |
| 4 | Кількість розроблених органами Держаудитслужби нормативно-правових актів і розпорядчих документів нормативно- методологічного характеру, у тому числі тих, які враховують гендерний аспект | одиниць | внутрішньогосподарський облік | 10,0 | 33,0 | 23,0 |
| 5 | Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію (жінки) | осіб | внутрішньогосподарський облік | 84,0 | 347,0 | 263,0 |
| 6 | Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію (чоловіки) | осіб | внутрішньогосподарський облік | 56,0 | 108,0 | 52,0 |
| 7 | Кількість виданих сертифікатів контролю та/або чеклистів | штук | внутрішньогосподарський облік | 54,0 | 463,0 | 409,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Кількість проведених інспектувань (ревізій) та перевірок закупівель», |  |  |  |  |  |  |

| 2. «Кількість проведених державних фінансових аудитів», |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. «Кількість проведених моніторингів закупівель» |  |  |  |  |  |  |
| розбіжність показників пояснюється тим, що протягом 2025 року було зосереджено увагу на найбільших фінансових ризиках через застосування ризик-орієнтованого підходу для відбору об’єктів контролю для проведення заходів державного фінансового контролю. а також тим, що у січні-лютому 2025 року завершено заходи державного фінансового контролю, розпочаті у грудні 2024 року. Крім того, відхилення кількості проведених аудитів пов’язане з пріоритетним спрямуванням уваги на проведення таких заходів, оскільки у ряді випадків для досягнення цілі фінансового контролю більш доречним був саме цей інструмент контролю. Також збільшення, проти запланованої, кількості заходів державного фінансового контролю пов’язане з тим, що у загальному балансі робочого часу значно меншу частку становило перебування працівників у відпустках. |  |  |  |  |  |  |
| Крім зазначеного, перевиконання планового показника «Кількість проведених моніторингів закупівель» зумовлено впровадженням комплексних заходів з оптимізації робочих процесів. Зокрема, позитивна динаміка була досягнута завдяки ефективному плануванню робочого часу та чіткому розподілу обов’язків між виконавцями, що дозволило значно пришвидшити здійснення моніторингів процедур закупівель. |  |  |  |  |  |  |
| Також слід вказати на те, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2024 № 1318 «Деякі питання реалізації інструменту Ukraine Facility» Держаудитслужбу визначено органом, який здійснює в установленому законодавством порядку державний фінансовий контроль за видатками, передбаченими у межах виконання Плану України, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2024 № 244 (далі – План), зокрема під час здійснення публічних закупівель, виплати компенсацій та кредитів. Відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 наказу Держаудитслужби від 06.01.2025 № 2 «Про особливості організації роботи Державної аудиторської служби України щодо виконання Плану України та вимог Рамкової Угоди» Держаудитслужба та її міжрегіональні територіальні органи забезпечують державний фінансовий контроль за видатками, передбаченими у межах виконання заходів Плану України. Враховуючи необхідність охоплення контролем коштів всіх субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за пріоритетними напрямами, що спрямовуються відповідно до інструменту Ukraine Facility, Держаудитслужба забезпечила контроль за цим напрямком та збільшила кількість проведення заходів державного фінансового контролю, зокрема перевірки закупівель. |  |  |  |  |  |  |
| 4. «Кількість розроблених органами Держаудитслужби нормативно-правових і розпорядчих документів нормативно-методологічного характеру, у тому числі тих, які враховують гендерний аспект» |  |  |  |  |  |  |
| розбіжність обумовлена потребою розробки нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність до нових законодавчих та нормативно-правових актів, які впливають на питання здійснення державного фінансового контролю, зокрема щодо контролю за видатками, передбаченими на виконання заходів Плану України відповідно до інструменту Ukraine Facility. |  |  |  |  |  |  |
| 5. «Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію (жінки)», |  |  |  |  |  |  |
| 6. «Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію (чоловіки)» |  |  |  |  |  |  |
| розбіжність пояснюється організацією проведення підвищенням кваліфікації за меншу вартість на одну особу за професійними програмами та перерозподілу частини бюджетних коштів з навчання за професійними програмами на навчання за короткостроковими програмами підвищення кваліфікації. Як наслідок, відхилення у кількості державних службовців, які підвищили кваліфікацію, із врахуванням ґендерного показника. |  |  |  |  |  |  |
| 7. «Кількість виданих сертифікатів контролю та/або чеклистів» |  |  |  |  |  |  |
| розбіжність зумовлена ратифікацією Угоди про фінансування програми Interreg EUROPE (згідно із Законом України від 17.04.2025 № 4367-IX). Набрання чинності цим документом у 2025 році дозволило розпочати процедури верифікації витрат за відповідними проєктами у звітному періоді. Також при плануванні результативних показників на 2025 рік за основу брались дані про проведення управлінських перевірок 2024 року, коли управлінські перевірки здійснювалися лише за двома програмами Interreg DANUBE (Дунайська регіональна), Interreg NEXT Black Sea Basin (Басейн Чорного моря). Проте у 2025 році кількість програм, що підлягали контролю, зросла до шести (додались Interreg EUROPE, Interreg NEXT «Польща – Україна», Interreg NEXT «Словаччина – Угорщина – Румунія – Україна», Interreg NEXT «Румунія-Україна»), що призвело до суттєвого збільшення обсягу управлінських перевірок та кількості виданих сертифікатів контролю та/або чек-листів. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника | гривень | внутрішньогосподарський облік | 2 500,0 | 768,8 | -1 731,2 |
| 2 | Середня кількість проведених заходів державного фінансового контролю на одного працівника | штук | внутрішньогосподарський облік | 4,3 | 5,5 | 1,2 |

| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. «Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника» |  |  |  |  |  |  |
| розбіжність пояснюється організацією проведення підвищення кваліфікації за меншу вартість на одну особу за професійними програмами та перерозподілу частини бюджетних коштів з навчання за професійними програмами на навчання за короткостроковими програмами підвищення кваліфікації, вартість яких менша ніж у професійних програм підвищення кваліфікації. |  |  |  |  |  |  |
| 2. «Середня кількість проведених заходів державного фінансового контролю на одного працівника» |  |  |  |  |  |  |
| розбіжність пояснюється зосередженням, протягом 2025 року, уваги на проведення перевірок закупівель відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2024 № 1318 «Деякі питання реалізації інструменту Ukraine Facility», оптимізацією часу на проведення заходів державного фінансового контролю, та, як наслідок, збільшенням чисельності таких заходів. При цьому протягом 2025 року було зосереджено увагу на найбільших фінансових ризиках через застосування ризик-орієнтованого підходу для відбору об’єктів контролю для проведення заходів державного фінансового контролю. а також тим, що у січні-лютому 2025 року завершено заходи державного фінансового контролю, розпочаті у грудні 2024 року. Фактичний показник розраховується до середньооблікової чисельності. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Співвідношення суми усунутих порушень, що призвели до втрат державних та комунальних ресурсів (відшкодованих втрат), та обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою | разів | внутрішньогосподарський облік | 1,6 | 1,9 | 0,3 |
| 2 | Співвідношення вартості закупівель за результатами моніторингу яких зобов’язано замовників відмінити закупівлю або вчинити дії щодо припинення виконання зобов’язань за договором (розірвання договору) до обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою | разів | внутрішньогосподарський облік | 20,6 | 22,3 | 1,7 |
| 3 | Співвідношення сум упереджених за результатами державного фінансового аудиту втрат фінансових і матеріальних ресурсів внаслідок неефективних управлінських дій (рішень) або ризикових операцій та обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою | разів | внутрішньогосподарський облік | 1,4 | 1,2 | -0,2 |
| 4 | Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості державних службовців (жінок) | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 3,2 | 16,1 | 12,9 |

| 5 | Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості державних службовців (чоловіків) | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 2,1 | 5,0 | 2,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Рівень опрацьованих за результатами управлінських перевірок звітів задекларованих витрат партнерами проєктів, завантажених до електронних систем у рамках виконання програм транскордонного та транснаціонального співробітництва Interreg та Interreg NEXT | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 857,0 | 757,0 |
| 7 | Частка жінок на державній службі, у тому числі у розрізі категорії посад (усього) | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 72,2 | 73,8 | 1,6 |
| 8 | категорія Б | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 60,7 | 61,6 | 0,9 |
| 9 | категорія В | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 77,5 | 80,0 | 2,5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Співвідношення суми усунутих порушень, що призвели до втрат державних та комунальних ресурсів (відшкодованих втрат), та обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою» |  |  |  |  |  |  |
| розбіжність пояснюється покращенням якості проведення заходів державного фінансового контролю, та підсилення заходів спрямованих на ефективну реалізацію матеріалів завершених ревізій, що в поєднанні зі збільшенням кількості завершених заходів державного фінансового контролю спричинило збільшення суми встановлених фактів порушень, які призвели до втрат державних та комунальних ресурсів та до їх подальшого відшкодування. |  |  |  |  |  |  |
| 2. «Співвідношення вартості закупівель, за результатами моніторингу яких зобов’язано замовників відмінити закупівлю або вчинити дії щодо припинення виконання зобов’язань за договором (розірвання договору) до обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою» |  |  |  |  |  |  |
| розбіжність пояснюється ефективністю контролю у сфері публічних закупівель, зокрема якості документування порушень у визначеній сфері, що належно сприяє посиленню попереджувальної функції моніторингів процедур закупівель та суттєвим підвищенням результативності заходів державного фінансового контролю, що стало можливим завдяки посиленій координації та контролю діяльності міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби. Це забезпечило єдиний підхід до виявлення суттєвих порушень та високу результативність заходів контролю в масштабах усієї країни. |  |  |  |  |  |  |
| 3. «Співвідношення сум упереджених за результатами державного фінансового аудиту втрат фінансових і матеріальних ресурсів внаслідок неефективних управлінських дій (рішень) або ризикових операцій та обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою» |  |  |  |  |  |  |
| розбіжність пояснюється тим, що в кінці 2025 року проведено аудити, якими встановлено значні суми втрат фінансових і матеріальних ресурсів майбутніх періодів, допущених внаслідок неефективних управлінських дій (рішень) або ризикових операцій, термін реалізації наданих пропозицій по яких ще не настав. |  |  |  |  |  |  |
| 4. «Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості державних службовців (жінок)», |  |  |  |  |  |  |
| 5. «Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості державних службовців (чоловіків)» |  |  |  |  |  |  |
| розбіжність показників пояснюється збільшенням кількості державних службовців, які підвищили кваліфікацію, як наслідок підвищення кваліфікації за меншу вартість на одну особу за професійними програмами та перерозподілу частини бюджетних коштів з навчання за професійними програмами на навчання за короткостроковими програмами підвищення кваліфікації, вартість яких менша ніж у професійних програм підвищення кваліфікації. |  |  |  |  |  |  |
| 6. «Рівень опрацьованих за результатами управлінських перевірок звітів задекларованих витрат партнерами проєктів, завантажених до електронних систем у рамках виконання програм транскордонного та транснаціонального співробітництва Interreg та Interreg NEXT» |  |  |  |  |  |  |

| розбіжність показника пояснюється збільшенням кількості виданих сертифікатів контролю та/або чек-листів, що зумовлено ратифікацією Угоди про фінансування програми Interreg EUROPE (згідно із Законом України від 17.04.2025 № 4367-IX). Набрання чинності цим документом у 2025 році дозволило розпочати процедури верифікації витрат за відповідними проєктами у звітному періоді. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. «Частка жінок на державній службі категорії (усього), у тому числі у розрізі категорії посад Б та В» |  |  |  |  |  |  |  |
| розбіжність показників пояснюється тим, що плановий розрахунок виходячи з фактичної чисельності державних службовців станом на 01.01.2025, а розрахунок виконання зазначеного показника виходячи з фактичної чисельності державних службовців станом на 01.01.2026. |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників: |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативні показники паспорта бюджетної програми за КПКВК 3505010 «Керівництво та управління у сфері фінансового контролю» були визначені на підставі стратегічних цілей, очікуваних показників результату діяльності та які характеризують ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідно до Звіту про виконання Плану роботи Державної аудиторської служби України за 2025 рік протягом січня – грудня 2025 року проведено 705 ревізій та 647 перевірок закупівель під час яких перевірено майже 1300 підприємств, установ і організацій. |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальна сума виявлених фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, становить понад 9,7 млрд гривень. |  |  |  |  |  |  |  |
| На 474 об’єктах контролю виявлено недоотримання фінансових ресурсів на загальну суму близько 5,6 млрд гривень. |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведеними заходами державного фінансового контролю на 945 об’єктах встановлено незаконні, нецільові витрати та недостачі ресурсів на загальну суму більш як 4,1 млрд гривень. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сума виявлених на 930 об’єктах контролю незаконних витрат ресурсів становить майже 3,9 млрд гривень. |  |  |  |  |  |  |  |
| На 123 об’єктах контролю не за цільовим призначенням проведено витрати державних ресурсів на суму понад 263,8 млн гривень. Недостачі ресурсів виявлено на 165 об’єктах контролю на загальну суму майже 28,6 млн гривень. |  |  |  |  |  |  |  |
| У результаті проведеної органами Держаудитслужби роботи у січні – грудні 2025 року відшкодовано фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на загальну суму понад 3,4 млрд грн, з них більш як 2,4 млрд грн – за порушеннями, що виявлені у попередніх звітних періодах. Зокрема, забезпечено надходження недоотриманих фінансових ресурсів на загальну суму понад 1,4 млрд грн, що становить 25,1% від обсягу виявлених таких порушень, у тому числі до бюджетів всіх рівнів – більш як 203,3 млн гривень. У межах прав та наданих повноважень органами Держаудитслужби за січень – грудень 2025 року забезпечено відшкодування і поновлення незаконних, нецільових витрат та недостач фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму понад 2,0 млрд грн, що становить 48,6% від виявлених таких порушень. |  |  |  |  |  |  |  |
| Крім зазначеного, органами Держаудитслужби у січні – грудні 2025 року проведено понад 10 800 моніторингів закупівель. За результатами проведених моніторингів закупівель органами Держаудитслужби протягом звітного періоду попереджено порушень, у тому числі шляхом відміни торгів, на суму понад 8,1 млрд грн та розірвання договорів на суму більш як 17,1 млрд гривень. |  |  |  |  |  |  |  |
| Протягом січня – грудня 2025 року проведено 166 державних фінансових аудитів, а саме: 82 аудити місцевих бюджетів, 22 аудити виконання бюджетних програм, 61 аудит діяльності суб’єктів господарювання та 1 аудит інвестиційних проєктів. |  |  |  |  |  |  |  |
| З початку звітного року державними фінансовими аудитами охоплено фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму майже 1 216,6 млрд гривень. Проведеними державними фінансовими аудитами виявлено неефективних управлінських дій (рішень) або ризикових операцій, що призвели до упущених вигод/неотриманих доходів або непродуктивних/зайвих витрат на загальну суму більш як 57,6 млрд грн, неефективних управлінських дій (рішень) або ризикових операцій, що можуть призвести (свідчити) про упущені вигоди/неотримані доходи або непродуктивні/зайві витрати на суму понад 29,6 млрд гривень. Крім того, виявлено порушень законодавства, що можуть призвести до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на загальну суму близько 483,0 млн гривень. У результаті належного реагування об’єктів контролю на рекомендації державних аудиторів протягом січня – грудня 2025 року упереджено втрат фінансових і матеріальних ресурсів внаслідок неефективних управлінських дій (рішень) або ризикових операцій на суму понад 2,3 млрд грн, а також відшкодовано відповідних втрат майже 759,2 млн гривень. |  |  |  |  |  |  |  |
| Загалом всі результативні показники бюджетної програми у звітному періоді виконані. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідно до функцій та завдань Держаудитслужби, визначених Положенням про Державну аудиторську службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 № 43, діяльність Державної аудиторської служби України спрямована на реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю та здійснення державного фінансового контролю, спрямованого на оцінку ефективного, законного, цільового, результативного використання та збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, досягнення економії бюджетних коштів. |  |  |  |  |  |  |  |

| Виконання основних завдань і функцій, покладених на Держаудитслужбу, здійснюється в межах бюджетної програми за КПКВК 3505010 «Керівництво та управління у сфері фінансового контролю». Метою зазначеної бюджетної програми є забезпечення ефективного державного фінансового контролю, усунення виявлених порушень, недоліків і запобігання їм, підвищення відповідальності керівників органів державного сектору за ефективність діяльності. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Державній аудиторській службі України за бюджетною програмою за КПКВК 3505010 «Керівництво та управління у сфері фінансового контролю» на 2025 рік з урахуванням внесених протягом року змін за загальним фондом державного бюджету затверджено бюджетні призначення в загальній сумі 1 913 692,5 тис. грн, при цьому касові видатки склали 1 847 095,7 тис. грн, або 96,5% від затвердженої суми асигнувань. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протягом звітного року Держаудитслужба дотримувалась виконання стратегічних цілей, мети та завдань які протягом року не коригувались і які за підсумками 2025 року виконані. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетна програма за КПКВК 3505010 «Керівництво та управління у сфері фінансового контролю» залишається актуальною для подальшої її реалізації та не має кінцевого терміну реалізації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ______________________________________ 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету ______________________________________ * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний секретар |  |  |  | Іван БОЧКО |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |

.