| Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 350 |  |  |  |  | Міністерство фінансів України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3506000 |  |  |  |  | Державна митна служба України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3506610 |  |  |  |  | 0112 |  | Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (КФКВК 2 ) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Ціль державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Реформування митниці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покращення інфраструктури Держмитслужби для розвитку транскордонного співробітництва із сусідніми державами та країнами ЄС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Підвищення ефективності контролю і скорочення часу, необхідного для переміщення через кордон людей, товарів, транспорту, удосконалення інфраструктури та технічного оснащення пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Краківець», «Рава-Руська», «Шегині» та «Ягодин». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 | 946 946,7 | 946 946,7 | 0,0 | 447 209,4 | 447 209,4 | 0,0 | -499 737,3 | -499 737,3 |
| 1 | Виконання робіт з будівництва, реконструкції та облаштування пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення в рамках реалізації Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону відповідно до Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги | 0,0 | 936 444,6 | 936 444,6 | 0,0 | 447 209,4 | 447 209,4 | 0,0 | -489 235,2 | -489 235,2 |
| Протягом 2025 року в межах реалізації Проєкту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску за бюджетною програмою за КПКВК 3506610 «Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску» Держмитслужбою здійснено касові видатки на загальну суму 447 209,4 тис. грн, з них авансовий платіж щодо виконання робіт із будівництва ділянки для легкового автотранспорту та автобусів у пункті пропуску для автомобільного сполучення та відновлення інфраструктури української частини існуючого пункту пропуску «Краківець» на українсько-польському кордоні на суму 212 578,7 тис. грн (КЕКВ 3122) та авансовий платіж за скануючі системи мобільного типу з функцією портального сканування на суму 234 630,7 тис. грн (КЕКВ 3110). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Консультаційні послуги з технічного нагляду за проєктуванням і виконанням робіт в рамках реалізації Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону | 0,0 | 10 502,1 | 10 502,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10 502,1 | -10 502,1 |
| У звітному періоді оплата консультаційних послуг щодо супроводження проєктних робіт з будівництва (реконструкції) пунктів пропуску не здійснювалася, що пов’язано з необхідністю внесення змін до Контракту на надання консультаційних послуг. Внесення змін можливе після завершення проєктних робіт за проєктами будівництва (реконструкції) пунктів пропуску «Краківець» і «Шегині». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Кількість пунктів пропуску, що потребують облаштування в межах виконання Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону | одиниць | договір, Інвестиційний проєкт | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| 2 | Загальна кошторисна вартість реалізації Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону | тис. гривень | Інвестиційний проєкт | 2 384 386,3 | 2 384 386,3 | 0,0 |
| 3 | у тому числі загальна вартість консультаційних послуг з технічного нагляду за проєктуванням і виконанням робіт в рамках реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги | тис. гривень | Інвестиційний проєкт | 33 165,0 | 33 165,0 | 0,0 |
| 4 | Загальна кількість скануючих систем мобільного типу з функцією портального сканування для міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин», «Шегині», «Краківець» та «Рава-Руська», які закуповуються в рамках реалізації Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону | одиниць | Інвестиційний проєкт | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| Протягом звітного періоду зміни до Інвестиційного проєкту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону не вносились. |  |  |  |  |  |  |
| Висновок державної експертизи до Інвестиційного проєкту надано листом Мінфіну від 09.08.2024 № 12020-08/7-61/23450. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Кількість об’єктів пунктів пропуску, для яких розроблено проєктно-кошторисну документацію | одиниць | договір, акт виконаних робіт | 4,0 | 2,0 | -2,0 |

| 2 | Кількість об’єктів пунктів пропуску, на яких проводяться роботи з будівництва (будівництво ділянки для легкового автотранспорту та автобусів у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», будівництво пішого переходу у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська» на українсько-польському кордоні) | одиниць | договір, проєктно- кошторисна документація | 2,0 | 0,0 | -2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Кількість об’єктів пунктів пропуску, на яких проводяться роботи з реконструкції (реконструкція міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» на українсько-польському кордоні) | одиниць | договір, проектно- кошторисна документація | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 4 | Кількість звітів про хід виконання Проекту | одиниць | договір, акт виконаних робіт | 4,0 | 0,0 | -4,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Станом на 01.01.2026 в межах реалізації Проєкту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску виготовлено проєктно-кошторисну документацію по двох із чотирьох об’єктів, а саме для пункту пропуску автомобільного сполучення «Шегині» та пішохідної частини пункту пропуску «Рава-Руська». |  |  |  |  |  |  |
| 2. Роботи з будівництва ділянки для легкового автотранспорту та автобусів у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець» та з будівництва пішого переходу у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська» у 2025 році не проводилися. Щодо пункту пропуску «Краківець», то протягом 2025 року було здійснено авансовий платіж на суму 212 578,7 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |
| Щодо пункту пропуску «Шегині» – було здійснено роботи на суму 46 102,2 тис. грн (з суми авансового платежу, який здійснений у 2024 році). |  |  |  |  |  |  |
| 4. У звітному періоді не здійснювалась оплата консультаційних послуг щодо супроводження проєктних робіт з будівництва (реконструкції) пунктів пропуску, звітів не було. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Середня вартість скануючої системи мобільного типу з функцією портального сканування | тис. гривень | Інвестиційний проєкт, договір, акт приймання- передавання | 120 907,5 | 0,0 | -120 907,5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| Показник не виконано у зв’язку із тим, що у 2025 році було здійснено лише авансовий платіж за скануючі системи мобільного типу з функцією портального сканування на суму 234 630,7 тис.грн, фактично поставки товару не було. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Рівень готовності проєктно-кошторисної документації | відсотків | договір, акт приймання виконаних робіт, внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 45,3 | -54,7 |
| 2 | Рівень виконання робіт із будівництва ділянки для легкового автотранспорту та автобусів у пункті пропуску для автомобільного сполучення та відновлення інфраструктури української частини існуючого пункту пропуску «Краківець» на українсько-польському кордоні | відсотків | договір, акт приймання виконаних робіт, внутрішньогосподарський облік | 36,7 | 0,2 | -36,5 |

| 3 | Рівень виконання робіт з будівництва пішого переходу у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська» на українсько-польському кордоні | відсотків | договір, акт приймання виконаних робіт, внутрішньогосподарський облік | 67,3 | 2,5 | -64,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Рівень виконання робіт з реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» на українсько-польському кордоні | відсотків | договір, акт приймання виконаних робіт, внутрішньогосподарський облік | 60,0 | 6,7 | -53,3 |
| 5 | Рівень реалізації Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько- польського кордону | відсотків | договір, акт приймання виконаних робіт, внутрішньогосподарський облік | 50,5 | 2,7 | -47,8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Станом на 01.01.2026 в цілому в межах виконання Проєкту виготовлено дві ПКД, щодо інших об’єктів – ПКД розробляється. Розрахунково рівень готовності проєктно-кошторисної документації становить 45,3% у зв’язку із тим, що за проєктом з реконструкції «Шегині» проводиться коригування проєктно-кошторисної документації. |  |  |  |  |  |  |
| Розрахунок значення здійснено з обсягу фактично здійснених робіт та коригування вартості ПКД відповідно до Інвестиційного проєкту та зміни умов. |  |  |  |  |  |  |
| Зменшення рівня готовності проєктно-вишукувальних робіт відбулося у зв’язку із збільшенням об’ємів проєктних робіт, а саме з необхідністю коригування проєкту реконструкції пункту пропуску «Шегині» та збільшення вартості проєктних робіт за проєктами будівництва (реконструкції) пунктів пропуску «Краківець» та «Рава-Руська». |  |  |  |  |  |  |
| Відповідно до підписаних договорів обсяг робіт з виготовлення проєктної документації станом на звітну дату становить 58 900,86 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |
| Фактичне виконання робіт становить 26 680,53 тис. грн (відповідно до актів виконаних робіт). |  |  |  |  |  |  |
| Рівень готовності – (26 680,53 тис. грн/58 900,86 тис. грн)*100%= 45,3%. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Роботи з будівництва (реконструкції) пункту пропуску «Краківець» у 2025 році не проводилися, було здійснено авансовий платіж. Загальний рівень виконання робіт за цим об’єктом становить 0,2% (1 494,4 тис. грн/ 880 152,5 тис. грн), проте з урахуванням здійсненого авансового платежу–24,3% ((1 494,4 тис. грн+212 578,7 тис. грн)/880 152,5 тис. грн). |  |  |  |  |  |  |
| 3. Роботи з з будівництва пішого переходу у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська» на українсько-польському кордоні протягом 2025 року не проводились. Рівень виконання робіт за цим об’єктом становить 2,5% (4 012,6 тис. грн / 162 322,8 тис. грн). |  |  |  |  |  |  |
| 4. Роботи з реконструкції пункту пропуску «Шегині» проведено на суму 46 102,2 тис. грн. Проте, у 2024 році було здійснено авансовий платіж на загальну суму 240 045,6 тис. грн. Отже, рівень оплати за виконані роботи щодо пункту пропуску «Шегині» станом на кінець 2024 року становив 29,1% (251 680,7 тис.грн/865 116 тис.грн), проте фактично роботи здійснено від суми авансу та станом на 01.01.2026 становлять 6,7% (57 737,3 тис. грн / 865 116 тис.грн). |  |  |  |  |  |  |
| 5. Рівень реалізації Проєкту станом на 01.01.2026 з урахуванням проведених авансових платежів становить 29,6%, фактично роботи за Проєктом виконано на 2,7%. |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників: |  |  |  |  |  |  |
| За період реалізації Проєкту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску, фінансування якого здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, передбачених за бюджетною програмою за КПКВК 3506610 «Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску» виготовлено проєктно-кошторисну документацію з реконструкції пункту пропуску «Шегині», проєкту з будівництва пішої ділянки в пункті пропуску «Рава-Руська», вишукувальні робіт з будівництва (реконструкції) пункту пропуску «Краківець», коригування проєкту з реконструкції пункту пропуску «Шегині», виконано вишукувальні роботи. |  |  |  |  |  |  |
| Зменшення рівня готовності проєктно-вишукувальних робіт відбулося у зв’язку із збільшенням об’ємів проєктних робіт, а саме необхідністю виконання коригування проєкту реконструкції пункту пропуску «Шегині» та збільшення вартості проєктних робіт за проєктами будівництва (реконструкції) пунктів пропуску «Краківець» та «Рава-Руська». |  |  |  |  |  |  |
| Відповідно до підписаних договорів обсяг робіт з виготовлення проєктної документації станом на звітну дату становить 58 900,86 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |
| Фактичне виконання робіт становить 26 680,53 тис. грн (відповідно до актів виконаних робіт). |  |  |  |  |  |  |
| Рівень готовності проєктно-кошторисної документації – (26 680,53 тис. грн/58 900,86 тис. грн)*100% = 45,3% |  |  |  |  |  |  |
| Станом на 01.01.2026 в рамках реалізації Проєкту розпочато роботи щодо реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» на українсько-польському кордоні. |  |  |  |  |  |  |

| Загальний рівень реалізації проєкту становить 2,7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У 2025 році здійснено попередню оплату за виконання робіт із будівництва ділянки для легкового автотранспорту та автобусів у пункті пропуску для автомобільного сполучення та відновлення інфраструктури української частини існуючого пункту пропуску «Краківець» та за придбання скануючих систем мобільного типу з функцією портального сканування. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідно до Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги, учиненого в м. Варшава 9 вересня 2015 року, та Порядку його реалізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 року № 73, Державною митною службою України як відповідальним виконавцем бюджетної програми здійснюється реалізація Проєкту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні за бюджетною програмою за КПКВК 3506610 «Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метою зазначеної бюджетної програми є покращення інфраструктури Держмитслужби для розвитку транскордонного співробітництва з сусідніми державами та країнами ЄС. При цьому видатки, що затверджені за зазначеною бюджетною програмою, направлені на підвищення ефективності контролю і скорочення часу, необхідного для переміщення через кордон людей, товарів, транспорту, удосконалення інфраструктури та технічного оснащення пунктів пропуску автомобільного сполучення «Краківець», «Рава-Руська», «Шегині» та «Ягодин», відповідно до Інвестиційного проєкту із розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетна програма за КПКВК 3506610 «Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску» залишається актуальною, не має кінцевого терміну реалізації та спрямована на досягнення стратегічної цілі у відповідній сфері діяльності. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ______________________________________ 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету ______________________________________ * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Державний секретар |  |  |  |  |  | Іван БОЧКО |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |  |  |  |  |