| Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 350 |  |  |  |  | Міністерство фінансів України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3507000 |  |  |  |  | Державна податкова служба України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3507010 |  |  |  |  | 0112 |  | Керівництво та управління у сфері податкової політики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (КФКВК 2 ) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Ціль державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Ефективна податкова система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реалізація державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Здійснення контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків, зборів, платежів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Здійснення державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального, державної політики з адміністрування єдиного внеску; державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), проведення розрахункових операцій, а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 14 497 558,9 | 861 121,9 | 15 358 680,8 | 14 373 474,4 | 784 962,7 | 15 158 437,1 | -124 084,5 | -76 159,2 | -200 243,7 |
| 1 | Забезпечення реалізації державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 14 497 558,9 | 3 111,9 | 14 500 670,8 | 14 373 474,4 | 268 712,9 | 14 642 187,3 | -124 084,5 | 265 601,0 | 141 516,5 |
| Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" Державній податковій службі України за бюджетною програмою за КПКВК 3507010 "Керівництво та управління у сфері податкової політики" затверджено видатки за загальним фондом державного бюджету на суму 14 315 459,2 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт бюджетної програми на 2025 рік затверджено наказом Мінфіну від 10.02.2025 № 83 на суму 15 176 581,1 тис. грн, у тому числі за загальним фондом - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 315 459,2 тис. грн та за спеціальним фондом - 861 121,9 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У звітному періоді за бюджетною програмою за загальним фондом збільшено видатки відповідно до Закону України від 20.08.2025 № 4571-ІХ «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" у сумі 182 099,7 тис. грн на забезпечення реалізації державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План з урахуванням внесених змін становить 14 497 558,9 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протягом року внесено зміни до паспорта бюджетної програми наказом Мінфіну від 07.10.2025 № 509. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт бюджетної програми на 2025 рік з урахуванням змін затверджено на суму 15 358 680,8 тис. грн, у тому числі за загальним фондом – 14 497 558,9 тис. грн та за спеціальним фондом – 861 121,9 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водночас касові видатки за звітний період за зазначеним напрямом за загальним фондом склали 14 373 474,4 тис. грн або 99,1 відсотка від планових показників. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Невикористання бюджетних призначень в сумі 124 084,5 тис. грн пояснюється в першу чергу введенням воєнного стану в Україні, проведенням активних бойових дій на території України та тимчасовою окупацією деяких регіонів, меншими нарахуваннями єдиного внеску за різними категоріями працівників та на виплачену вихідну допомогу при звільненні; процедурами закупівель; відміною тендерних процедур через відсутність учасників торгів; зменшенням обсягів спожитих у натуральних показниках носіїв через сприятливі погодні умови, тривалі відключення світла та через повернення до бюджету коштів, відшкодованих орендарями; зменшенням кількості відряджень; коливанням курсу валют; відміною проведення навчань; перенесенням строків судового розгляду справ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Так, відповідно до звітності, економія видатків по нарахуванню на оплату праці склала 7 021,4 тис. грн, за оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 57 367,2 тис. грн, відряджень - 3 930,0 тис. грн, за сплату членських внесків - 467,9 тис. грн, інших видатків - 55 298,0 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За спеціальним фондом виконання бюджетної програми за цим напрямом складає 268 712,9 тис. грн, що на 265 601,0 тис. грн перевищує затверджений показник. Зазначене пояснюється внесеними змінами до кошторисів за КПКВК 3507010 відповідно до пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 (без внесення змін до паспорта бюджетної програм) у зв'язку з отриманням у 2025 році субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, а також отриманням міжнародної технічної допомоги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Здійснення заходів з виготовлення, транспортування та створення матеріально-технічної бази для зберігання марок акцизного податку | 0,0 | 858 010,0 | 858 010,0 | 0,0 | 516 249,8 | 516 249,8 | 0,0 | -341 760,2 | -341 760,2 |
| Виготовлення марок акцизного податку залежить виключно від кількості поданих заявок підприємств-виробників горілчаних та тютюнових виробів. Так, касові видатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| склали 516 249,8 тис. грн, що на 341 760,2 тис. грн або 39,8 відсотка менше затвердженого планового показника, у зв'язку із зменшенням кількості таких заявок, що пов'язано із військовою агресією росії проти України. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Джерело інформації |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Фактичні результативні показники |  | Відхилення |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1 | Чисельність працівників органів ДПС | одиниць | постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік |  |  |  | 21 116,0 |  |  | 19 504,0 |  | -1 612,0 |  |
| 2 | Кількість органів ДПС | одиниць | накази ДПС від 30.09.2020 № 529, від 25.04.2022 № 197 |  |  |  | 31,0 |  |  | 31,0 |  | 0,0 |  |
| 3 | Кількість легкових автомобілів в органах ДПС | одиниць | постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік |  |  |  | 311,0 |  |  | 290,0 |  | -21,0 |  |

| 4 | Кількість інформаційно-комунікаційних систем, програмне забезпечення яких потребує супроводження, технічної підтримки та адаптації: ІКС "Податковий блок", "Єдине вікно подання електронної звітності", "Електронний кабінет", "Управління документами", "Офіційний вебпортал", "Міжнародний автоматичний обмін інформацією", ІКС "Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг" та програмний комплекс "ДПС -Про" ІКС "Фінанси і персонал", ІКС «Адміністративне та судове оскарження» | одиниць | договір, акт приймання- передавання | 9,0 | 9,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Обсяг видатків на розробку програмного забезпечення щодо автоматизації камеральних (електронних) перевірок звітності, крім податку з доходів фізичних осіб та єдиного внеску, що є складовою ІКС «Податковий блок» | тис. гривень | договір, акт приймання виконаних робіт | 16 000,0 | 16 000,0 | 0,0 |
| 6 | Обсяг видатків на розробку програмного забезпечення ІКС "Обмін інформацією з іноземними компетентними органами" | тис. гривень | договір, акт приймання виконаних робіт | 13 500,0 | 0,0 | -13 500,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Станом на кінець звітного періоду кількість фактично зайнятих посад становить 19 504 одиниць, що пояснюється наявністю вакантних посад в кількості 1 612 од. (7,6 відсотка) з урахуванням тимчасово відсутніх працівників (декретні та мобілізовані посади - 447 од.). |  |  |  |  |  |  |
| 3. На кінець звітного періоду здійснено розподіл кількості легкових автомобілів за територіальними органами ДПС у кількості 285 одиниць та укладено договір про надання автотранспортних послуг легковими автомобілями у кількості 5 одиниць апарату ДПС. |  |  |  |  |  |  |
| 6. У І кварталі 2025 року структурними підрозділами ДПС розроблені та погоджені Технічні вимоги на розробку програмного забезпечення ІКС «Обмін інформацією з іноземними компетентними органами» (далі -Технічні вимоги). |  |  |  |  |  |  |
| Для проведення закупівлі послуг з розробки програмного забезпечення ІКС «Обмін інформацією з іноземними компетентними органами» (далі – ІКС ІКО) у рубриці «Новини» ІКС «Електронний кабінет» 21.05.2025 було розміщено повідомлення про проведення попередніх ринкових консультацій із проханням надати інформацію щодо орієнтовної вартості послуг за наданими технічними вимогами. |  |  |  |  |  |  |
| На підставі отриманих комерційних пропозицій визначено, що розробка програмного забезпечення відповідно до Технічних вимог орієнтовно може тривати 7-18 місяців. |  |  |  |  |  |  |
| Відповідно до чинного законодавства (стаття 48 Бюджетного кодексу України) послуги з розробки програмного забезпечення ІКС ІКО за договором, укладеним у 2025 році, можуть надаватись тільки в межах бюджетного періоду, який триває до 31 грудня 2025 року, що створює значний ризик щодо якості результату послуг. |  |  |  |  |  |  |
| Разом з тим значна частина функціоналу ІКС ІКО згідно з Технічними вимогами реалізована в ІКС «Управління документами», а саме: отримання документів з визначених джерел (паперові (з попереднім скануванням), електронні (у різних форматах, з КЕП)), їх реєстрація та направлення виконавцю, ідентифікація та авторизація користувачів, забезпечення доступу користувачів до інформації тільки в межах наданих повноважень (ролей), встановлення та контроль термінів виконання завдань, тощо. Враховуючи зазначене, було прийнято рішення про реалізацію повного функціоналу, передбаченого Технічними вимогами, шляхом створення окремого модулю в ІКС «Управління документами». |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | Обсяг надходжень до дохідної частини Державного бюджету України, який контролюється органами ДПС | тис. гривень | Закон України "Про Державний бюджет України", звіт | 1 282 844 268,2 | 1 380 638 111,1 | 97 793 842,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Кількість виготовлених марок акцизного податку | штук | договір, звіт про надходження коштів від реалізації марок акцизного податку | 4 300 000 000,0 | 2 378 127 160,0 | -1 921 872 840,0 |
| 3 | Кількість заходів, проведених за участю інститутів громадянського суспільства та платників податків | одиниць | порядок поточного планування діяльності ДПС | 35,0 | 59,0 | 24,0 |
| 4 | Загальна кількість звернень платників податків на сервіс "Пульс" | одиниць | внутрішньогосподарський облік | 3 500,0 | 1 158,0 | -2 342,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обсяг надходжень до дохідної частини Державного бюджету України, який контролюється органами ДПС перевиконано у порівнянні з плановими показниками паспорта бюджетної програми на 97 793 842,9 тис. грн або на 7,6%. |  |  |  |  |  |  |
| Водночас листами Міністерства фінансів України від 07.08.2025 № 35020-32-62/22200, від 17.09.2025 № 35020-32-62/26458 та від 28.10.2025 № 35020-32-62/31017 внесено зміни до показників помісячного розпису доходів загального та спеціального фондів Державного бюджету України на 2025 рік та збільшено відповідні планові надходження в |  |  |  |  |  |  |
| сумі 129 804 993,2 тис. гривень. Плановий обсяг надходжень з урахуванням змін становить 1 412 649 261,4 тис. грн., недовиконано у порівнянні з уточненими плановими показниками розпису на 32 011 150,3 тис. грн або 2,3%. |  |  |  |  |  |  |
| Протягом 2025 року в Україні відбулися масштабні руйнування, спричинені інтенсивними військовими атаками російської федерації, і це призвело до зупинки низки виробничих потужностей, пошкоджень або знищення великих підприємств і критичної інфраструктури, що безпосередньо вплинуло на зменшення податкових надходжень. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Виготовлення марок залежить виключно від кількості поданих заявок від підприємств-виробників горілчаних та тютюнових виробів. Кількість формується від реальної потреби, яка зменшилась у суб'єктів господарювання через військову агресію росії проти України, а також може коригуватися щомісячно під впливом економічної ситуації. Незважаючи на розбіжність між плановою кількістю марок та фактичною кількістю виготовлених марок, виконання замовлень забезпечено у повному обсязі. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Збільшення кількості заходів, проведених за участю інститутів громадського суспільства та платників податків пов'язане із підвищенням запиту суспільства на отримання оперативної та об'єктивної інформації. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Зменшення кількості фактично зареєстрованих звернень платників податків на сервісі "Пульс" у порівнянні з затвердженим результативним показником на 2 342 од. обумовлено здійсненням заходів з реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року, що свідчить про позитивну динаміку. Реалізація зазначених заходів призвела до суттєвого зменшення кількості звернень, зокрема щодо: повідомлень про мінімізацію сплати податків, роботи системи електронного адміністрування податку на додану вартість та реєстрації податкових накладних, реєстрації звітності в електронному вигляді, системи електронного адміністрування реалізації пального, роботи органів ДПС, у тому числі роботи центрів обслуговування платників, можливих корупційних дій. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Обсяг надходжень до дохідної частини Державного бюджету України у розрахунку на 1 працівника органів ДПС | тис. гривень | внутрішньогосподарський облік | 60 752,2 | 70 787,4 | 10 035,2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обсяг надходжень до дохідної частини Державного бюджету України у розрахунку на 1 працівника органів ДПС фактично більше планового показника на 10 035,2 тис. грн або на 16,5 %. Зазначений показник залежить від фактичного обсягу надходжень та фактичної чисельності працівників органів ДПС. |  |  |  |  |  |  |

| 4 | якості |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету, що контролюється органами ДПС | відсотків | Закон України "Про Державний бюджет України", звіт | 100,0 | 97,7 | -2,3 |
| 2 | Рівень виконання замовлень на виготовлення марок акцизного податку в їх загальній кількості | відсотків | договір, звіт про надходження коштів від реалізації марок акцизного податку | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 3 | Рівень забезпечення безперебійної роботи програмного забезпечення інформаційно- комунікаційних систем: ІКС "Податковий блок", "Єдине вікно подання електронної звітності", "Електронний кабінет", "Управління документами", "Офіційний вебпортал", "Міжнародний автоматичний обмін інформацією", ІКС "Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг" та програмного комплексу "ДПС-Про" ІКС "Фінанси і персонал", ІКС «Адміністративне та судове оскарження» | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 4 | Частка жінок на державній службі в органах ДПС (усього) | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 76,2 | 77,1 | 0,9 |
| 5 | Частка жінок на державній службі категорії "Б" | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 65,0 | 66,4 | 1,4 |
| 6 | Частка жінок на державній службі категорії "В" | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 79,7 | 80,6 | 0,9 |
| 7 | Частка податкових декларацій, поданих юридичними особами за допомогою електронних сервісів ДПС | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 98,5 | 98,5 | 0,0 |
| 8 | Частка податкових декларацій, поданих фізичними особами за допомогою електронних сервісів ДПС | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 96,5 | 96,5 | 0,0 |

| 9 | Частка спорів за участі органів ДПС, вирішених судами різних інстанцій на користь органів ДПС у загальній кількості спорів за участі органів ДПС, вирішених судами різних інстанцій (кількісна результативність розгляду спорів за участі органів ДПС у судовому порядку) | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 52,8 | 76,0 | 23,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Частка суми за спорами за участі органів ДПС, вирішеними судами на користь органів ДПС у загальній сумі за спорами за участі органів ДПС, вирішеними судами різних інстанцій (вартісна результативність розгляду спорів за участі органів ДПС у судовому порядку) | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 63,2 | 72,2 | 9,0 |
| 11 | Частка розглянутих звернень у загальній кількості звернень платників податків, поданих на сервіс "Пульс", щодо яких закінчився термін розгляду | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 12 | Частка телефонних дзвінків, опрацьованих Контакт-центром ДПС протягом 6 хвилин (не менше 70%) | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 70,0 | 62,0 | -8,0 |
| 13 | Рівень виконання робіт з розробки програмного забезпечення щодо автоматизації камеральних (електронних) перевірок звітності, крім податку з доходів фізичних осіб та єдиного внеску, що є складовою ІКС «Податковий блок» | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 14 | Динаміка погашення податкового боргу (без врахування новоствореного) | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 10,0 | 13,7 | 3,7 |
| 15 | Динаміка скорочення загальної кількості боржників (без новоутворених) | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 10,0 | 12,3 | 2,3 |
| 16 | Рівень виконання робіт з розробки програмного забезпечення ІКС "Обмін інформацією з іноземними компетентними органами" | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 100,0 | 0,0 | -100,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обсяг надходжень до дохідної частини Державного бюджету України, який контролюється органами ДПС перевиконано у порівнянні з плановими показниками паспорта бюджетної програми на 97 793 842,9 тис. грн або на 7,6%. Водночас листами Міністерства фінансів України від 07.08.2025 № 35020-32-62/22200, від 17.09.2025 |  |  |  |  |  |  |
| № 35020-32-62/26458 та від 28.10.2025 № 35020-32-62/31017 внесено зміни до показників помісячного розпису доходів загального та спеціального фондів Державного бюджету України на 2025 рік та збільшено відповідні планові надходження в сумі 129 804 993,2 тис. гривень. Плановий обсяг надходжень з урахуванням змін становить |  |  |  |  |  |  |
| 1 412 649 261,4 тис. грн., недовиконано у порівнянні з уточненими плановими показниками розпису на 32 011 150,3 тис. грн або 2,3%. |  |  |  |  |  |  |

| Протягом 2025 року в Україні відбулися масштабні руйнування, спричинені інтенсивними військовими атаками російської федерації, і це призвело до зупинки низки виробничих потужностей, пошкоджень або знищення великих підприємств і критичної інфраструктури, що безпосередньо вплинуло на зменшення податкових надходжень. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План надходжень до державного бюджету, з урахуванням змін, в частині надходжень, що контролюються органами ДПС за 2025 рік, виконано на 97,7 %. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-6. При підборі кадрів на вакантні посади більша частка жінок відповідала професійній компетентності на категорію "Б" та "В". |  |  |  |  |  |  |  |
| 9-10. Перевиконання за показниками склалося в результаті організації роботи, направленої на підвищення результативності під час супроводження судових справ за участі органів ДПС, зокрема в частині посилення роботи за резонансними та актуальними справами. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником у 2025 році виникли внаслідок надходження до Контакт-центру ДПС у січні-лютому 2025 року великої кількості дзвінків у зв’язку зі змінами в податковому законодавстві, зокрема: по військовому збору (збільшена ставка збору; запроваджений обов’язок сплати військового збору фізичними особами-підприємцями), по податку на доходи фізичних осіб та єдиному внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (змінено періодичність подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску – з квартального на місячний; запроваджено обов’язок сплати єдиного внеску фізичними особами-підприємцями на спрощеній системі оподаткування), по податку на додану вартість (нова форма податкової декларації з ПДВ, функціонування режиму експортного забезпечення), а також по ліцензуванню виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального (змінений порядок видачі ліцензій) – частка телефонних дзвінків, опрацьованих Контакт-центром ДПС протягом 6 хвилин у січні-лютому 2025 року становила 38% (надійшло 402,8 тис. дзвінків, опрацьовано протягом 6 хвилин 152,1 тис. дзвінків). |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Органом ДПС, щомісячно проводиться аналіз боржників та вживаються заходи стягнення податкового боргу з метою зменшення загальної суми податкового боргу боржників, що в результаті забезпечило виконання даного показника на рівні 13,7 %, при плановому 10,0 %. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Органом ДПС, щомісячно проводиться аналіз боржників та вживаються заходи стягнення податкового боргу з метою зменшення загальної кількості боржників, що в результаті забезпечило виконання даного показника на рівні 12,3 %, при плановому 10,0 %. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14-15. Відхилення фактичного показника від планового пояснюється проведенням щомісячного аналізу боржників та вживанням заходів по стягненню податкового боргу з метою зменшення загальної кількості боржників та суми податкового боргу боржників, що в результаті забезпечило перевиконання показників. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. У І кварталі 2025 року структурними підрозділами ДПС розроблені та погоджені Технічні вимоги. Для проведення закупівлі послуг з розробки програмного забезпечення ІКС ІКО у рубриці «Новини» ІКС «Електронний кабінет» 21.05.2025 було розміщено повідомлення про проведення попередніх ринкових консультацій із проханням надати інформацію щодо орієнтовної вартості послуг за наданими технічними вимогами. |  |  |  |  |  |  |  |
| На підставі отриманих комерційних пропозицій визначено, що розробка програмного забезпечення ІКС ІКО відповідно до Технічних вимог орієнтовно може тривати 7-18 місяців. |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідно до чинного законодавства (стаття 48 Бюджетного кодексу України) послуги з розробки програмного забезпечення ІКС ІКО за договором, укладеним у 2025 році, можуть надаватись тільки в межах бюджетного періоду, який триває до 31 грудня 2025 року, що створює значний ризик щодо якості результату послуг. |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом з тим значна частина функціоналу ІКС ІКО згідно з Технічними вимогами реалізована в ІКС «Управління документами», а саме: отримання документів з визначених джерел (паперові (з попереднім скануванням), електронні (у різних форматах, з КЕП)), їх реєстрація та направлення виконавцю, ідентифікація та авторизація користувачів, забезпечення доступу користувачів до інформації тільки в межах наданих повноважень (ролей), встановлення та контроль термінів виконання завдань, тощо. Враховуючи зазначене, було прийнято рішення про реалізацію повного функціоналу, передбаченого Технічними вимогами, шляхом створення окремого модулю в ІКС «Управління документами». |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників: |  |  |  |  |  |  |  |
| Державна податкова служба України за бюджетною програмою за КПКВК 3507010 "Керівництво та управління у сфері податкової політики" на 2025 рік відповідно до паспорту бюджетної програми використовувала бюджетні призначення за двома напрямами. |  |  |  |  |  |  |  |
| У 2025 році бюджетні призначення за бюджетною програмою за загальним фондом використані на 99,1 % від затверджених на рік. |  |  |  |  |  |  |  |
| Затверджені за бюджетною програмою бюджетні призначення на 2025 рік використовували на реалізацію завдань та забезпечення в повному обсязі здійснення повноважень задля досягнення стратегічної цілі - ефективна податкова система. |  |  |  |  |  |  |  |
| На виконання кожного з результативних показників, затверджених паспортом бюджетної програми на 2025 рік, впливали наступні чинники: можливість ресурсної частини державного бюджету, зміни у законодавстві протягом року, залежність від проведених касових видатків (у т. ч. терміни проведення та черговість), а також воєнний стан в Україні. |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативні показники були визначені на підставі стратегічних цілей, очікуваних показників результату діяльності, характеризують ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |

| Відповідно до функцій та завдань ДПС, визначених положенням про Державну податкову службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 227, діяльність Державної податкової служби України спрямована на забезпечення реалізації державної податкової політики, здійснення в межах повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків, зборів, платежів, державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального, державної політики з адміністрування єдиного внеску, державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), проведення розрахункових операцій, а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконання основних завдань і функцій, покладених на Державну податкову службу України, здійснюється в межах бюджетної програми за КПКВК 3507010 "Керівництво та управління у сфері податкової політики". Метою зазначеної бюджетної програми є реалізація державної податкової політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В цілому система управління бюджетними коштами за бюджетною програмою за КПКВК 3507010 "Керівництво та управління у сфері податкової політики" ефективна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетна програма залишається актуальною та не має кінцевого терміну її реалізації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ______________________________________ 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету ______________________________________ * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Державний секретар |  |  |  | Іван БОЧКО |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (підпис) |  | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |

.