| Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 350 |  |  |  |  | Міністерство фінансів України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 3509000 |  |  |  |  | Державна служба фінансового моніторингу України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3509010 |  |  |  |  | 0112 |  | Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ 1 ) |  |  |  |  | (КФКВК 2 ) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Ціль державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Розвиток фінансового сектору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Збирання, оброблення та проведення аналізу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що можуть бути пов'язані з підозрою в легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Забезпечення функціонування та розвитку єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ІСФМ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4 | Налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з державними органами, НБУ, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Забезпечення представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 186 152,5 | 0,0 | 186 152,5 | 168 165,0 | 11 584,3 | 179 749,3 | -17 987,5 | 11 584,3 | -6 403,2 |
| 1 | Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері фінансового моніторингу. | 186 152,5 | 0,0 | 186 152,5 | 168 165,0 | 11 584,3 | 179 749,3 | -17 987,5 | 11 584,3 | -6 403,2 |
| Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік» Державній службі фінансового моніторингу за бюджетною програмою за КПКВК 3509010 «Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу», затверджено видатки за загальним фондом державного бюджету на суму 186 152,5 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт бюджетної програми на 2025 рік затверджено наказом Мінфіну від 10.02.2025 № 83 на суму 186 152,5 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом у сумі 17 987,5 тис. грн. утворилось за: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЕКВ 2111, 2120 у сумі 12 101,3 тис. грн за рахунок вакантних посад та зменшення нарахувань ЄСВ в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЕКВ 2270 у сумі 512,4 тис. грн за рахунок зменшення обсягів споживання теплопостачання та електропостачання; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЕКВ 5000 у сумі 5 373,8 тис. грн за результатами проведених процедур закупівель на конкурсних засадах, за рахунок економії від сплати членських внесків, що утворилась в результаті обмінного курсу Національного банку України на дату сплати внеску, змін в сплаті податків. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення за спеціальним фондом у сумі 11 584,3 тис. грн пояснюється внесеними змінами до кошторису Держфінмоніторингу за КПКВК 3509010 відповідно до пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228 (без внесення змін до паспорта бюджетної програми), зокрема: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 549,4 тис. грн. за кодом 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» отримано комунікаційну шафу та матеріали для структурованої кабельної мережі, міжмережевий екран, комутатор, сервер та точки доступу, послуги з онлайн доступу до веб Проксі сервера, послуги із встановлення та налаштування обладнання та програмного забезпечення; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 113,7 тис. грн. за кодом 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» отримано комплекти клавіатур Dell Wireless Keyboard and Mouse, пристрої гучномовного зв’язку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jabra Speak 750, багатофункціональні пристрої; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 972,6 тис. грн. за кодом 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» отримано ліцензію на використання програмного забезпечення Sayari Graph Analyst Application Named Users 3 (1 рік підписки); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 184,9 тис. грн. за кодом 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» отримано ліцензію на використання програмного забезпечення Chainalysis (на 24 місяці); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 763,7 тис. грн. за кодом 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» отримано програмне забезпечення «Комплексна адміністративна звітність» та технічну та експлуатаційну документацію щодо програмного забезпечення на USB носії. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |
| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  |  |  | Відхилення |  |  |
|  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
|  | Усього: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Джерело інформації |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Фактичні результативні показники |  | Відхилення |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1 | Кількість штатних одиниць | одиниць | постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік |  |  |  | 237,0 |  |  | 197,0 |  | -40,0 |  |
| 2 | Кількість службових автомобілів | одиниць | постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 0,0 |  |
| 3 | Кількість центрів обробки даних | одиниць | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  | 0,0 |  |
| 4 | Кількість ІС та ІКС функціонування яких забезпечено в ІСФМ | одиниць | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу |  |  |  | 4,0 |  |  | 10,0 |  | 6,0 |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Розбіжність в показниках обумовлена наявністю вакантних посад станом на 01.01.2026 року в кількості 40 осіб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Показник «Кількість ІС та ІКС функціонування яких забезпечено в ІСФМ» більший за плановий на 6 одиниць. В 2025 році планувалась модернізація КСЗІ ІСФМ, яка передбачала введення в експлуатацію чотирьох ІКС, а саме: ІКС СП ІСФМ, ІКС КП ІСФМ, ІКС ВЕБ ІСФМ, АП СІЕС НСКЗ. В зв’язку з прийняттям Закону України від 27 березня 2025 року №4336-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформації та кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, об’єктів критичної інформаційної інфраструктури» модернізація не була проведена. Для реалізації норм Закону України від 27 березня 2025 року № 4336-IX необхідно було розробити 3 окремих цільових профілі безпеки інформації з урахуванням технології обробки інформації. У 2025 році Держфінмоніторинг проводив закупівлю таких послуг, однак торги не відбулись. На цей час Держфінмоніторинг забезпечує функціонування ІСФМ з чинними експертними висновками з питань захисту інформації (ІС:Вебсайт, КСЕДО-Е, ЗКС (ФБО) та ІКС: ЗКС, СІД, ЗАС, ВБО, СФМ, ІКС «ЕК СФМ», АП СІТС) (накази Держфінмоніторингу від 25.05.2020 № 57, від 24.12.2021 № 152 від 25.01.2023 № 8). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2 | продукту |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість заведених досьє | одиниць | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | 6 644,0 | 7 137,0 | 493,0 |
| 2 | Кількість запитів, направлених до іноземних підрозділів фінансової розвідки | одиниць | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | 727,0 | 455,0 | -272,0 |
| 3 | Кількість запитів, щодо надання додаткової інформації | одиниць | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | 20 258,0 | 11 343,0 | -8 915,0 |
| 4 | Кількість міжнародних заходів з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо забезпечення представництва України в міжнародних організаціях | одиниць | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | 47,0 | 49,0 | 2,0 |
| 5 | Кількість інформацій про порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність), які підлягають фінансовому моніторингу, що оброблені та взяті на облік | одиниць | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | 1 550 000,0 | 1 953 740,0 | 403 740,0 |
| 6 | Кількість обробленої іншої інформації, що може бути пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення | одиниць | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | 80 000,0 | 44 008,0 | -35 992,0 |
| 7 | Кількість опрацьованих проєктів нормативно- правових актів суб'єктів державного фінансового моніторингу та інших державних органів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення | одиниць | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | 35,0 | 43,0 | 8,0 |
| 8 | Кількість рекомендацій та інших документів, наданих суб'єктам фінансового моніторингу для підвищення ефективності системи фінансового моніторингу | одиниць | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | 60,0 | 162,0 | 102,0 |

| 9 | Кількість створених (оновлених) систем кібербезпеки, захисту інформації інформаційних та інформаційно-комунікаційних систем | одиниць | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | 3,0 | 0,0 | -3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Показник «Кількість заведених досьє» збільшено на 493 одиниці в зв’язку з підвищеною ефективністю операційного аналізу шляхом впровадження (вдосконалення) сучасних аналітичних рішень. Здійснено заходи щодо розширення інформаційного обміну між Держфінмоніторингом та учасниками антилегалізаційної системи. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Зменшення показника «Кількість запитів, направлених до іноземних підрозділів фінансової розвідки» зумовлено тим, що реальний фактичний показник постійно варіюється, залежить від виявлених схем відмивання коштів та потреби залучення допомоги іноземних підрозділів фінансових розвідок. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Зменшення показника «Кількість запитів щодо надання додаткової інформації» зумовлено отриманням від банківських установ більшої кількості кейсових повідомлень, які включають у себе у тому числі виписки по рахунках відповідних суб’єктів. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Показник «Кількість міжнародних заходів з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо забезпечення представництва України в міжнародних організаціях» перевиконано на 2 одиниці внаслідок прийняття Держфінмоніторингом участі у міжнародних заходах як на національному, так і на міжнародному рівнях. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Збільшення значення показника «Кількість інформацій про порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність), які підлягають фінансовому моніторингу, що оброблені та взяті на облік» спричинено збільшенням активності, що пов’язано з адаптацією ведення бізнесу суб'єктами під час воєнного стану, а також зі зміною курсу валют, що впливає на збільшення порогових операцій здійснених на суму понад 400 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |
| 6. Зменшення показника «Кількість обробленої іншої інформації, що може бути пов’язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» на 35 992 одиниці пов’язано з не набранням чинності (у зв’язку з запровадженням воєнного стану) нормативно-правових актів щодо подання інформації суб’єктами первинного фінансового моніторингу, файл-повідомлень типу S, J (наказ Мінфіну від 04 червня 2021 № 322 та постанова Правління НБУ від 26.08.2022 №193). Тому дана цифра не враховує інформацію про відмову у встановлені ділових відносин, яка має надаватись у вигляді повідомлень типу J. |  |  |  |  |  |  |
| 7. Фактичне збільшення показника «Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів суб’єктів державного фінансового моніторингу та інших державних органів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» пов’язане із розробкою нових та оновленням діючих нормативно-правових актів учасників антилегалізаційної системи фінансового моніторингу, які потребують погодження з Держфінмоніторингом. |  |  |  |  |  |  |
| 8. Показник «Кількість рекомендацій та інших документів, наданих суб’єктам фінансового моніторингу для підвищення ефективності системи фінансового моніторингу» збільшено на 102 одиниці у зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та з активацією роботи Держфінмоніторингу в напрямку підготовки та направлення суб’єктам первинного фінансового моніторингу рекомендацій з метою зменшення ризиків використання суб’єктів первинного фінансового моніторингу у злочинних цілях в умовах воєнного стану. |  |  |  |  |  |  |
| 9. Показник «Кількість створених (оновлених) систем кібербезпеки, захисту інформації інформаційних та інформаційно-комутаційних систем» менший за плановий. У зв’язку з прийняттям Закону України від 27 березня 2025 року № 4336-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформації та кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, об’єктів критичної інформаційної інфраструктури» модернізацію не проведено. Для реалізації норм Закону України від 27 березня 2025 року № 4336-IX необхідно було розробити 3 окремих цільових профілі безпеки інформації з урахуванням технології обробки інформації. У 2025 році Держфінмоніторинг проводив закупівлю таких послуг, однак торги не відбулись. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Кількість обробленої інформації про порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність), що підлягають фінансовому моніторингу, на одного працівника | одиниць | внутрішньогосподарський облік | 6 540,0 | 11 164,2 | 4 624,2 |

| 2 | Кількість обробленої іншої інформації, що може бути пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на одного працівника | одиниць | внутрішньогосподарський облік | 338,0 | 251,5 | -86,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Кількість ІС чи ІКС, функціонування яких зарезервовано в ІСФМ | одиниць | внутрішньогосподарський облік | 3,0 | 7,0 | 4,0 |
| 4 | Звіт про проведення національної оцінки ризиків | одиниць | внутрішньогосподарський облік | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Збільшення значення показника «Кількість обробленої інформації про порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність), що підлягають фінансовому моніторингу на одного працівника» є наслідком збільшення кількості інформацій про порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність), які підлягають фінансовому моніторингу, що оброблені та взяті на облік, при середньообліковій кількості працівників Держфінмоніторингу 175 одиниць. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Зменшення значення показника «Кількість обробленої іншої інформації, що може бути пов’язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на одного працівника» пов’язано з не набранням чинності (у зв’язку з запровадженням воєнного стану) нормативно-правових актів щодо подання інформації суб’єктами первинного фінансового моніторингу, файл-повідомлень типу S, J (наказ Мінфіну від 04 червня 2021 № 322 та постанова Правління НБУ від 26.08.2022 № 193). Тому дана цифра не враховує інформацію про відмову у встановлені ділових відносин, яка має надаватись у вигляді повідомлень типу J, а наразі подавалась у складі великої кількості записів у файлах типу *.xlsx повідомленнями типу L при середньообліковій кількості працівників Держфінмоніторингу 175 одиниць. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Збільшення показника «Кількість ІС чи ІКС, функціонування яких зарезервовано в ІСФМ» відбулось за рахунок модернізації ІСФМ та застосування новітнього технічного рішення. Забезпечено резервування 4 ІКС: ЗАС, ЗКС, СФМ, СІД та 3 ІС: КСЕДО-Е, Е-кабінет СФМ та Офіційний Вебсайт. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Частка проєктів узагальнених матеріалів, які були схвалені Експертною комісією для передачі правоохоронним органам, у їх загальній кількості | відсотків | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | 99,0 | 100,0 | 1,0 |
| 2 | Рівень забезпечення функціонування ІСФМ | відсотків | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | 95,0 | 99,4 | 4,4 |
| 3 | Питома вага інформацій про порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність), сформованої та поданої відповідно до вимог законодавства, в загальній кількості поданої | відсотків | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | 99,9 | 99,9 | 0,0 |
| 4 | Питома вага інформацій фінансового моніторингу, зібраної в оцифрованому вигляді, до загальної кількості поданої інформації | відсотків | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | 94,5 | 93,2 | -1,3 |

| 5 | Частка інформацій фінансового моніторингу, що має подаватися суб'єктами первинного фінансового моніторингу, обробку якої забезпечено в ІСФМ в електронному вигляді у їх загальній кількості | відсотків | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | 99,9 | 99,9 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Співвідношення загальної кількості узагальнених матеріалів переданих до правоохоронних та розвідувальних органів упродовж звітного року до середньорічного та кумулятивного виміру вказаного показника за весь період функціонування національної системи ПВК/ФТ | відсотків | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | 100,0 | 176,0 | 76,0 |
| 7 | Рівень резервування ІС чи ІКС ІСФМ | відсотків | план та звіт про основні показники діяльності Держфінмоніторингу | 75,0 | 70,0 | -5,0 |
| 8 | Частка жінок на державній службі, в т.ч.: | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 56,1 | 54,1 | -2,0 |
| 9 | категорії Б | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 48,6 | 47,5 | -1,1 |
| 10 | категорії В | відсотків | внутрішньогосподарський облік | 60,5 | 58,8 | -1,7 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Розроблено 1 441 проєкт узагальнених матеріалів та схвалено Експертною комісією 1 441 проєкт. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Збільшення показника «Рівень забезпечення функціонування ІСФМ» пов’язано із вжитими заходами щодо забезпечення працездатності апаратно-програмного комплексу ІСФМ, встановленням нового обладнання та програмного забезпечення в основний ЦОД, що забезпечує промислову експлуатацію ІСФМ, а також зменшення аварійних відключень електроенергії, що спричинили порушення роботи ІСФМ та її складових. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Зменшення показника «Питома вага інформацій фінансового моніторингу, зібраної в оцифрованому вигляді, до загальної кількості поданої інформації» пов'язано зі збільшенням отримання додаткової інформації у неструктурованому вигляді (копій документів, договорів, тощо) від суб’єктів первинного фінансового моніторингу. |  |  |  |  |  |  |
| 6. Показник «Співвідношення загальної кількості узагальнених матеріалів переданих до правоохоронних та розвідувальних органів упродовж звітного року до середньорічного та кумулятивного виміру вказаного показника за весь період функціонування національної системи ПВК/ФТ» пов’язаний з показником «Кількість заведених досьє». Збільшення одного показника автоматично призвело до збільшення іншого показника. |  |  |  |  |  |  |
| 7. Зменшення показника «Рівень резервування ІС чи ІКС ІСФМ» пояснюється наступним. В ході модернізації ІСФМ та її КСЗІ зарезервовано 4 ІКС (ЗАС, ЗКС, СФМ, СІД) та застосоване новітнє технічне рішення що не потребує резервування ІКС ВБО. Також у складі ІКС ІСФМ забезпечено резервування 3 ІС (КСЕДО-Е, Е-кабінет СФМ та Офіційного Вебсайту). Таким чином всього зарезервовано= 7/10*100=70%. |  |  |  |  |  |  |
| 8. Відхилення фактичного показника «Частка жінок на державній службі» від планового пояснюється наявністю вакантних посад. |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників: |  |  |  |  |  |  |
| Результативні показники паспорта бюджетної програми за КПКВК 3509010 «Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу» були визначені на підставі стратегічних цілей, очікуваних показників результату діяльності та які характеризують ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |
| На кінець 2025 року наявні вакантні посади у кількості 40 одиниць. |  |  |  |  |  |  |

| У звітному періоді кількість заведених досьє збільшилась на 493 одиниці в зв’язку з підвищеною ефективністю операційного аналізу шляхом впровадження (вдосконалення) сучасних аналітичних рішень та здійснення заходів щодо розширення інформаційного обміну між Держфінмоніторингом та учасниками антилегалізаційної системи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У звітному періоді прийнято участь у 49 міжнародних заходах як на національному, так і на міжнародному рівнях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У звітному періоді оброблено та взято на облік 1 953 740 одиниць інформації про порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність), які підлягають фінансовому моніторингу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У звітному періоді оброблено 44 008 одиниць інформації, що може бути пов’язаною легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У звітному періоді опрацьовано 43 проєкти нормативно-правових актів суб’єктів державного фінансового моніторингу та інших державних органів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У звітному періоді надано 162 рекомендації та інших документів суб’єктам фінансового моніторингу для підвищення ефективності системи фінансового моніторингу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативні показники паспорта бюджетної програми за КПКВК 3509010 «Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу» були визначені на підставі стратегічних цілей, очікуваних показників результату діяльності та характеризують ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На кінець 2025 року наявні вакантні посади у кількості 40 одиниць. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У звітному періоді кількість заведених досьє збільшилась на 493 одиниці в зв’язку з підвищеною ефективністю операційного аналізу шляхом впровадження (вдосконалення) сучасних аналітичних рішень та здійснення заходів щодо розширення інформаційного обміну між Держфінмоніторингом та учасниками антилегалізаційної системи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У звітному періоді прийнято участь у 49 міжнародних заходах як на національному, так і на міжнародному рівнях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У звітному періоді оброблено та взято на облік 1 953 740 одиниць інформації про порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність), які підлягають фінансовому моніторингу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У звітному періоді оброблено 44 008 одиниць інформації, що може бути пов’язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У звітному періоді опрацьовано 43 проєкти нормативно-правових актів суб’єктів державного фінансового моніторингу та інших державних органів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У звітному періоді надано 162 рекомендації та інших документів суб’єктам фінансового моніторингу для підвищення ефективності системи фінансового моніторингу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідно до функцій і завдань Держфінмоніторингу, визначених відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», діяльність Державної служби фінансового моніторингу України спрямована на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та забезпечення формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної інформації, що дає змогу правоохоронним органам України та іноземних держав виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За підсумками 2025 року в умовах воєнного стану в Україні мету і завдання бюджетної програми виконано в межах затверджених призначень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетна програма за КПКВК 3509010 «Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу» залишається актуальною, не має кінцевого терміну реалізації та спрямована на досягнення стратегічної цілі у відповідній сфері діяльності. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ______________________________________ 1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету ______________________________________ * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Державний секретар |  |  | Іван БОЧКО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (підпис) | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |