| Результати оцінки ефективності бюджетної програми за 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 350 |  |  |  |  | Міністерство фінансів України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КВКВК ДБ) |  |  |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника коштів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Апарат Міністерства фінансів України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3501100 |  |  |  |  | 0490 |  | Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ) |  |  |  |  | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ціль державної політики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прозорі публічні фінанси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення реалізації державної політики у сфері обігу та обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Забезпечення приймання, обліку, зберігання та продажу цінностей, зарахованих до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, для забезпечення потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні (Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України - далі Держсховище); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Забезпечення проведення незалежної експертизи і контролю за якістю сировини і виробів із дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння та організація діяльності, спрямованої на вдосконалення гемологічної експертизи (Державний гемологічний центр України - далі ДГЦУ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44955 |  |  |  |  | 10-03-2026 15:53:43 |  |  |  |  |  | АІС "ГРК" |  |  | 3530a42f-f01d-499a-a707-2691dc9a0637 |  |  |  |  | 1 з 10 |  |

| 5. Видатки / надання кредитів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис грн) |  |
| Напрям використання бюджетних коштів |  |  |  |  | План | План зі змінами |  | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою: |  |  |  |  | 24 523,3 | 44 711,5 |  | 43 774,0 | 20 188,2 | -937,5 |  |
| у тому числі: |  | загальний фонд |  |  | 18 923,3 | 18 923,3 |  | 18 888,3 | 0,0 | -35,0 |  |
|  |  | спеціальний фонд |  |  | 5 600,0 | 25 788,2 |  | 24 885,7 | 20 188,2 | -902,5 |  |
| Формування, зберігання, облік та реалізація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння і виробів з них (Держсховище), всього |  |  |  |  | 9 544,5 | 29 396,8 |  | 29 364,8 | 19 852,3 | -32,0 |  |
| у тому числі: |  | загальний фонд |  |  | 9 544,5 | 9 544,5 |  | 9 512,5 | 0,0 | -32,0 |  |
|  |  | спеціальний фонд |  |  | 0,0 | 19 852,3 |  | 19 852,3 | 19 852,3 | 0,0 |  |
| Проведення незалежної експертизи і контролю за якістю сировини та виробів з дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння, наукових гемологічних досліджень, здійснення експертної оцінки вартості природного каміння, надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації (ДГЦУ), всього |  |  |  |  | 14 175,1 | 14 511,0 |  | 13 605,5 | 335,9 | -905,5 |  |
| у тому числі: |  | загальний фонд |  |  | 8 575,1 | 8 575,1 |  | 8 572,1 | 0,0 | -3,0 |  |
|  |  | спеціальний фонд |  |  | 5 600,0 | 5 935,9 |  | 5 033,4 | 335,9 | -902,5 |  |
| Виконання міждержавних вимог у сфері торгівлі алмазами (ДГЦУ), всього |  |  |  |  | 803,7 | 803,7 |  | 803,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| у тому числі: |  | загальний фонд |  |  | 803,7 | 803,7 |  | 803,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | спеціальний фонд |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Пояснення щодо відхилень: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення плану зі змінами від плану за спеціальним фондом виникло у зв'язку з зарахуванням цінностей до Держфонду (власні надходження в натуральній формі), також економія за спеціальним фондом пояснюється обмеженням проплат органами ДКСУ введених Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою України в особливому режимі в умовах воєнного стану". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом пояснюється наявністю працівників з інвалідністю (нарахування податку на заробітну плату в розмірі 8,41%), зміна мети та місця відрядження призвела до економії коштів; впровадженням енергозберігаючих заходів та перенесенням початку опалювального сезону, що призвело до залишку коштів на оплату електроенергії, водопостачання та теплопостачання; у зв'язку з подовженням дії воєнного стану забезпечувальний депозит оренди нерухомого майна, що належить до державної власності не сплачувався Держсховищем при подовженні договору оренди. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44955 |  |  | 10-03-2026 15:53:43 | АІС "ГРК" |  |  | 3530a42f-f01d-499a-a707-2691dc9a0637 |  |  |  | 2 з 10 |

| 5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис грн) |
| КЕКВ / ККК |  | План |  |  |  | План зі змінами |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) |  |  |  | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |  |  |
|  |  | Загальний фонд |  |  | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |  | Загальний фонд |  | Спеціальний фонд |  |  | Загальний фонд |  | Спеціальний фонд |  | Загальний фонд |  |  | Спеціальний фонд |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |
| 2111 |  | 14 404,6 |  |  | 2 630,0 | 14 404,6 | 2 630,0 |  |  | 14 404,6 |  | 2 032,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | -597,9 |
| 2120 |  | 3 169,2 |  |  | 578,6 | 3 137,5 | 578,6 |  |  | 3 131,6 |  | 447,1 |  |  | -31,7 |  | 0,0 |  | -5,9 |  |  | -131,5 |
| 2210 |  | 107,1 |  |  | 174,4 | 196,6 | 174,4 |  |  | 196,6 |  | 174,2 |  |  | 89,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | -0,2 |
| 2240 |  | 881,0 |  |  | 979,9 | 778,2 | 1 078,6 |  |  | 777,9 |  | 999,7 |  |  | -102,8 |  | 98,7 |  | -0,3 |  |  | -78,9 |
| 2250 |  | 3,9 |  |  | 190,1 | 3,9 | 190,1 |  |  | 2,8 |  | 124,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | -1,1 |  |  | -66,1 |
| 2271 |  | 219,5 |  |  | 218,8 | 219,5 | 218,8 |  |  | 195,0 |  | 204,3 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | -24,5 |  |  | -14,5 |
| 2272 |  | 9,5 |  |  | 2,7 | 13,2 | 2,7 |  |  | 12,9 |  | 2,6 |  |  | 3,7 |  | 0,0 |  | -0,3 |  |  | -0,1 |
| 2273 |  | 124,5 |  |  | 170,5 | 165,8 | 170,5 |  |  | 165,7 |  | 158,7 |  |  | 41,3 |  | 0,0 |  | -0,1 |  |  | -11,8 |
| 2800 |  | 4,0 |  |  | 600,0 | 4,0 | 837,2 |  |  | 1,2 |  | 837,2 |  |  | 0,0 |  | 237,2 |  | -2,8 |  |  | 0,0 |
| 3110 |  | 0,0 |  |  | 55,0 | 0,0 | 55,0 |  |  | 0,0 |  | 53,5 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | -1,5 |
| 3150 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 19 852,3 |  |  | 0,0 |  | 19 852,3 |  |  | 0,0 |  | 19 852,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Всього: |  | 18 923,3 |  |  | 5 600,0 | 18 923,3 | 25 788,2 |  |  | 18 888,3 |  | 24 885,7 |  |  | 0,0 |  | 20 188,2 |  | -35,0 |  |  | -902,5 |
| Кількість змін до плану 14 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо відхилень: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення плану зі змінами від плану за спеціальним фондом виникло у зв'язку з тим, що проведено зарахування цінностей до Держфонду (власні надходження в натуральній формі , КЕКВ 3150 - 19 852,3 тис.грн). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення плану зі змінами по загальному фонду виникло у зв'язку з необхідністю придбання комп'ютерної, побутової та оргтехніки (КЕКВ 2210 - 89,5 тис.грн) за рахунок зменшення переданого брухту в переробку (КЕКВ 2240 - 89,5 тис.грн.( переробка брухту ювелірних виробів із срібла); у зв'язку із збільшенням тарифів на комунальні послуги (водопостачання та електроенергію) для відшкодування вартості фактично спожитих комунальних послуг (КЕКВ 2272 - 3,7 тис.грн., КЕКВ 2273 - 41,3 тис.грн) за рахунок зменшення видатків на техпідтримку та обслуговування, надання консультативних послуг програми бухобліку (КЕКВ 2240 - 7,0 тис.грн) та наявність працівника з інвалідністю та вакантних посад (КЕКВ 2120 - 38,0 тис.грн). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення плану зі змінами по загальному фонду зумовлено необхідністю здійснення нарахувань на оплату праці у зв’язку з нарахуванням та виплатами працівникам по листах тимчасової непрацездатності за рахунок ФСС з ТВП (КЕКВ 2120 - 6,3 тис.грн) за рахунок економії бюджетних асигнувань, що склалася в результаті встановлення ІР телефонів, яке призвело до зменшення вартості оплати послуг телефонного зв’язку, а також зменшення вартості вхідних та вихідних дзвінків (КЕКВ 2240 - 6,3 тис.грн). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44955 |  |  |  | 10-03-2026 15:53:43 |  |  |  | АІС "ГРК" |  |  |  |  | 3530a42f-f01d-499a-a707-2691dc9a0637 |  |  |  |  |  |  |  | 3 з 10 |  |

| 6. Стан фінансової дисципліни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис грн) |  |  |
| КЕКВ / ККК |  |  | Дебіторська заборгованість |  |  |  |  |  |  | Кредиторська заборгованість |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на початок звітного року | на кінець звітного року |  |  |  |  |  | на початок звітного року |  | на кінець звітного року |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всього |  |  | з неї прострочена |  |  |  |  | всього |  | з неї прострочена |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою: |  |  | 18,0 | 18,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Загальний фонд, всього |  |  | 12,0 | 12,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2800 |  |  | 12,0 | 12,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Спеціальний фонд, всього |  |  | 6,0 | 6,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2800 |  |  | 6,0 | 6,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станом на 01.01.2026 року за КПКВК 3501100 "Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні обліковується дебіторська заборгованість в сумі 18,0 тис.грн, а саме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Держсховище: КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 12,0 тис.грн (сплачений забезпечувальний депозит за договорами оренди нерухомого майна, що належать до державної власності від 13.09.2006 та від 27.08.2021 № 8893). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Державний гемологічний центр України: КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 6,0 тис.грн (сплачений забезпечувальний депозит оренди нерухомого майна, що належить до державної власності договір від 04.06.2021 № 3519). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Результативні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативний показник |  |  |  |  |  | План |  | План зі змінами |  |  | Факт |  | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) |  | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Формування, зберігання, облік та реалізація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння і виробів з них (Держсховище) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість штатних одиниць Держсховища (одиниць) |  |  |  |  |  | 28,0 |  | 28,0 |  |  | 20,0 |  | 0,0 |  | -8,0 |  |
| Обсяг реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння і виробів з них (Держсховище) (тис. гривень) |  |  |  |  |  | 11 070,7 |  | 11 070,7 |  |  | 13 240,4 |  | 0,0 |  | 2 169,7 |  |
| Відношення обсягу реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння і виробів з них до обсягу затрат на утримання установи (Держсховище) (відсотків) |  |  |  |  |  | 118,8 |  | 118,8 |  |  | 140,7 |  | 0,0 |  | 21,9 |  |
| 44955 |  | 10-03-2026 15:53:43 |  |  | АІС "ГРК" |  |  |  | 3530a42f-f01d-499a-a707-2691dc9a0637 |  |  |  |  |  |  | 4 з 10 |

| Відношення фактичного надходження коштів від реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння і виробів з них до запланованого обсягу реалізації (Держсховище) (відсотків) |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 119,6 | 0,0 | 19,6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З метою поповнення дохідної частини Державного бюджету України показник перевиконано на 2 169,7 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники відношення обсягу реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння і виробів з них до обсягу затрат на утримання установи та фактичного надходження коштів від реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння і виробів з них до запланованого обсягу реалізації перевиконано у зв'язку зі збільшенням обсягу реалізації цінностей Держфонду та зменшенням обсягу затрат на утримання установи. перевиконано та пояснюється збільшенням обсягу реалізації цінностей Держфонду та зменшенням обсягу витрат на утримання установи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення незалежної експертизи і контролю за якістю сировини та виробів з дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння, наукових гемологічних досліджень, здійснення експертної оцінки вартості природного каміння, надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації (ДГЦУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість штатних одиниць ДГЦУ (одиниць) |  |  | 30,0 | 30,0 |  | 26,0 | 0,0 | -4,0 |  |
| Кількість експертів, що здійснюють експертизу, у тому числі: (осіб) |  |  | 18,0 | 18,0 |  | 14,0 | 0,0 | -4,0 |  |
| жінок (осіб) |  |  | 9,0 | 9,0 |  | 4,0 | 0,0 | -5,0 |  |
| чоловіків (осіб) |  |  | 9,0 | 9,0 |  | 10,0 | 0,0 | 1,0 |  |
| Кількість осіб, яким надані послуги в рамках підвищення кваліфікації фахівців за програмами підготовки експертів-гемологів та експертів-оцінювачів, у тому числі: (ДГЦУ) (осіб) |  |  | 150,0 | 150,0 |  | 154,0 | 0,0 | 4,0 |  |
| жінок (осіб) |  |  | 75,0 | 75,0 |  | 129,0 | 0,0 | 54,0 |  |
| чоловіків (осіб) |  |  | 75,0 | 75,0 |  | 29,0 | 0,0 | -46,0 |  |
| Кількість наукових та науково-технічних розробок, що виконуються у поточному році (ДГЦУ) (одиниць) |  |  | 3,0 | 3,0 |  | 4,0 | 0,0 | 1,0 |  |
| Кількість цінностей, що підлягають зарахуванню до Держфонду та щодо яких здійснена гемологічна експертиза (каміння) (ДГЦУ) (штук) |  |  | 12 000,0 | 12 000,0 |  | 12 530,0 | 0,0 | 530,0 |  |
| Кількість завершених наукових та науково-технічних розробок (ДГЦУ) (одиниць) |  |  | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Кількість випущених екземплярів бюлетню "Довідник цін коштовного та декоративного каміння" (ДГЦУ) (штук) |  |  | 160,0 | 160,0 |  | 85,0 | 0,0 | -75,0 |  |
| Кількість цінностей, що підлягають зарахуванню до Держфонду та щодо яких здійснена гемологічна експертиза (бурштин-сировина, бурштин в обробленому вигляді) (ДГЦУ) (кілограмів) |  |  | 2 000,0 | 2 000,0 |  | 2 171,2 | 0,0 | 171,2 |  |
| Кількість впроваджених наукових та науково-технічних розробок, в т.ч. завершених у минулих роках (ДГЦУ) (одиниць) |  |  | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Кількість виданих експертних висновків з гемологічної експертизи (ДГЦУ) (штук) |  |  | 3 000,0 | 3 000,0 |  | 3 370,0 | 0,0 | 370,0 |  |
| Кількість зразків бурштину, що зберігається в Історичному фонді дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України (ДГЦУ) (одиниць) |  |  | 13,0 | 13,0 |  | 13,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Частка завершених у поточному році наукових та науково-технічних розробок до їх загальної кількості (ДГЦУ) (відсотків) |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Частка впроваджених наукових робіт у загальній кількості робіт завершених у поточному році (ДГЦУ) (відсотків) |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 44955 | 10-03-2026 15:53:43 | АІС "ГРК" |  |  | 3530a42f-f01d-499a-a707-2691dc9a0637 |  |  |  | 5 з 10 |

| Частка осіб, що отримали свідоцтво або довідку про проходження навчання в рамках підвищення кваліфікації фахівців за програмами підготовки експертів-гемологів та експертів-оцінювачів у їх загальному випуску (ДГЦУ) (відсотків) |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частка виданих висновків із гемологічної експертизи до загальної кількості звернень (ДГЦУ) (відсотків) |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Питома вага реалізованої друкованої продукції до її загального випуску (ДГЦУ) (відсотків) |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість осіб, що потребували підвищення кваліфікації перевищено на 4 особи (факт - 154 особи) відносно плану (150 осіб). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевиконання показника кількості цінностей, що підлягають зарахуванню до Держфонду та щодо яких здійснена гемологічна експертиза каміння та бурштину-сировини, бурштину в обробленому вигляді вказує на інтенсивнішу роботу з накопичення та експертизи державних запасів, що перевищила прогнозні розрахунки ( +530,0 шт та + 171,2 кг). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення випущених екземплярів (факт - 85 шт; план - 160 шт) пояснюється фактичним друком під реалізацію бюлетню. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевиконання показника по експертних висновках з гемологічної експертизи на 12,3% (3370 замість 3000) свідчить про вищий, ніж очікувалося, попит на послуги гемологічної експертизи від замовників. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконання міждержавних вимог у сфері торгівлі алмазами (ДГЦУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість міждержавних угод, які виконуються (ДГЦУ) (одиниць) |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  | 1,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Кількість комітетів, в яких представлено Україну в рамках Кімберлійського процесу (ДГЦУ) (штук) |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  | 3,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Кількість проведених зустрічей у комітетах в рамках Кімберлійського процесу (ДГЦУ) (штук) |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  | 16,0 | 0,0 |  | 1,0 |  |
| Кількість міжнародних заходів запланованих ДГЦУ в рамках Кімберлійського процесу (штук) |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  | 1,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Забезпечення представництва України у міжнародних заходах (ДГЦУ) (відсотків) |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Рівень виконання зобов'язань України в рамках Кімберлійського процесу (ДГЦУ) (відсотків) |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Кількість працівників ДГЦУ, які взяли участь в семінарах, круглих столах, робочих нарадах, виставках, конференціях (ДГЦУ) (осіб) |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всі показники виконано в повному обсязі. Показник кількості проведених зустрічей у комітетах в рамках Кімберлійського процесу перевиконано (план - 15 зустрічей, факт - 16 зустрічей). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дані свідчать про стабільне виконання Державним гемологічним центром України (ДГЦУ) зобов'язань у межах Кімберлійського процесу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям використання бюджетних коштів / результативний показник |  |  |  | 2024 рік (факт за рік, що передує звітному) |  |  | 2025 рік (факт за звітний рік) |  |  | Відхилення (+/-) |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| Формування, зберігання, облік та реалізація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння і виробів з них (Держсховище) (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44955 |  | 10-03-2026 15:53:43 | АІС "ГРК" |  |  | 3530a42f-f01d-499a-a707-2691dc9a0637 |  |  |  |  |  | 6 з 10 |

| у тому числі: | загальний фонд |  |  | 9 466,3 |  | 9 512,5 | 46,2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | спеціальний фонд |  |  | 30 974,8 |  | 19 852,3 | -11 122,5 |  |
| Кількість штатних одиниць Держсховища (одиниць) |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | 0,0 |  |
| Обсяг реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння і виробів з них (Держсховище) (тис. гривень) |  |  |  | 16 949,2 |  | 13 240,4 | -3 708,8 |  |
| Відношення обсягу реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння і виробів з них до обсягу затрат на утримання установи (Держсховище) (відсотків) |  |  |  | 182,7 |  | 140,7 | -42,0 |  |
| Відношення фактичного надходження коштів від реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння і виробів з них до запланованого обсягу реалізації (Держсховище) (відсотків) |  |  |  | 359,9 |  | 119,6 | -240,3 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штатні одиниці недоукомплектовані через вакантні посади. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зниження фактичного обсягу реалізації дорогоцінних металів та каміння порівняно з минулим роком свідчить про зменшення обсягу реалізації цінностей Держфонду. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення незалежної експертизи і контролю за якістю сировини та виробів з дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння, наукових гемологічних досліджень, здійснення експертної оцінки вартості природного каміння, надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації (ДГЦУ) (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: | загальний фонд |  |  | 7 768,5 |  | 8 572,1 | 803,6 |  |
|  | спеціальний фонд |  |  | 5 266,3 |  | 5 033,4 | -232,9 |  |
| Кількість штатних одиниць ДГЦУ (одиниць) |  |  |  | 22,0 |  | 26,0 | 4,0 |  |
| Кількість експертів, що здійснюють експертизу, у тому числі: (осіб) |  |  |  | 0,0 |  | 14,0 | 14,0 |  |
| жінок (осіб) |  |  |  | 0,0 |  | 4,0 | 4,0 |  |
| чоловіків (осіб) |  |  |  | 0,0 |  | 10,0 | 10,0 |  |
| Кількість осіб, яким надані послуги в рамках підвищення кваліфікації фахівців за програмами підготовки експертів-гемологів та експертів-оцінювачів, у тому числі: (ДГЦУ) (осіб) |  |  |  | 156,0 |  | 154,0 | -2,0 |  |
| жінок (осіб) |  |  |  | 0,0 |  | 129,0 | 129,0 |  |
| чоловіків (осіб) |  |  |  | 0,0 |  | 29,0 | 29,0 |  |
| Кількість наукових та науково-технічних розробок, що виконуються у поточному році (ДГЦУ) (одиниць) |  |  |  | 4,0 |  | 4,0 | 0,0 |  |
| Кількість цінностей, що підлягають зарахуванню до Держфонду та щодо яких здійснена гемологічна експертиза (каміння) (ДГЦУ) (штук) |  |  |  | 10 945,0 |  | 12 530,0 | 1 585,0 |  |
| Кількість завершених наукових та науково-технічних розробок (ДГЦУ) (одиниць) |  |  |  | 1,0 |  | 3,0 | 2,0 |  |
| Кількість випущених екземплярів бюлетню "Довідник цін коштовного та декоративного каміння" (ДГЦУ) (штук) |  |  |  | 149,0 |  | 85,0 | -64,0 |  |
| Кількість цінностей, що підлягають зарахуванню до Держфонду та щодо яких здійснена гемологічна експертиза (бурштин-сировина, бурштин в обробленому вигляді) (ДГЦУ) (кілограмів) |  |  |  | 3 427,2 |  | 2 171,2 | -1 256,0 |  |
| 44955 |  | 10-03-2026 15:53:43 | АІС "ГРК" |  | 3530a42f-f01d-499a-a707-2691dc9a0637 |  |  | 7 з 10 |

| Кількість впроваджених наукових та науково-технічних розробок, в т.ч. завершених у минулих роках (ДГЦУ) (одиниць) |  |  |  | 1,0 |  | 3,0 | 2,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість виданих експертних висновків з гемологічної експертизи (ДГЦУ) (штук) |  |  |  | 3 230,0 |  | 3 370,0 | 140,0 |  |
| Кількість зразків бурштину, що зберігається в Історичному фонді дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України (ДГЦУ) (одиниць) |  |  |  | 0,0 |  | 13,0 | 13,0 |  |
| Частка завершених у поточному році наукових та науково-технічних розробок до їх загальної кількості (ДГЦУ) (відсотків) |  |  |  | 25,0 |  | 100,0 | 75,0 |  |
| Частка впроваджених наукових робіт у загальній кількості робіт завершених у поточному році (ДГЦУ) (відсотків) |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 |  |
| Частка осіб, що отримали свідоцтво або довідку про проходження навчання в рамках підвищення кваліфікації фахівців за програмами підготовки експертів-гемологів та експертів-оцінювачів у їх загальному випуску (ДГЦУ) (відсотків) |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 |  |
| Частка виданих висновків із гемологічної експертизи до загальної кількості звернень (ДГЦУ) (відсотків) |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 |  |
| Питома вага реалізованої друкованої продукції до її загального випуску (ДГЦУ) (відсотків) |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактично зайняті посади у 2025 році збільшились у порівнянні з 2024 роком у зв'язку з прийняттям на роботу спеціалістів. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення деяких показників (кількість експертів, що здійснюють експертизу (жінок/чоловіків) ; кількість осіб, яким надані послуги в рамках підвищення кваліфікації фахівців за програмами підготовки експертів-гемологів та експертів-оцінювачів (жінок/чоловіків) в частині гендерних аспектів введено в 2025 році та не підлягає порівнянню з 2024 роком. В частині, що стосується пройденого навчання та отримання сертифікату в 2025 році пройдено навчання 154 осіб (план - 150 осіб), а в 2024 році факт - 156 осіб (план - 150 осіб) пояснюється меншим зверненням для проходження підвищення кваліфікації. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість цінностей , що підлягають зарахуванню до Держфонду та щодо яких здійснена гемологічна експертиза (каміння) у 2025 році ( 12 530,0 шт) перевиконано у порівнянні з 2024 роком ( 10 945,0 шт). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість завершених наукових та науково-технічних розробок у 2024 році та 2025 році відповідають затвердженому тематичному плану та звітам з виконання НДНТР. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У 2025 році надруковано екземпляри бюлетню з урахуванням оптимізації та випуском тиражів під фактичний попит. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник у 2025 становить 2 171,2 кг. (план 2 000 кг). Показник у 2024 році - 3 427,2 кг. Зменшення показника у 2025 році порівняно з 2024 роком пов'язано зі зменшенням кількості експертиз бурштину для аукціонів. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість гемологічних експертиз цінностей, що підлягають зарахуванню до Держфонду зросла на 1 585 штук. Це свідчить про інтенсифікацію процесів зарахування цінностей до державних запасів. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість виданих експертних висновків з гемологічної експертизи в 2025 (факт - 3370 шт) порівняно з 2024 роком ( факт - 3230 шт) перевиконано на 140 шт в зв'язку з більшою кількістю звернень. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконання міждержавних вимог у сфері торгівлі алмазами (ДГЦУ) (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: | загальний фонд |  |  | 803,7 |  | 803,7 | 0,0 |  |
|  | спеціальний фонд |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Кількість міждержавних угод, які виконуються (ДГЦУ) (одиниць) |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 | 0,0 |  |
| Кількість комітетів, в яких представлено Україну в рамках Кімберлійського процесу (ДГЦУ) (штук) |  |  |  | 3,0 |  | 3,0 | 0,0 |  |
| Кількість проведених зустрічей у комітетах в рамках Кімберлійського процесу (ДГЦУ) (штук) |  |  |  | 17,0 |  | 16,0 | -1,0 |  |
| Кількість міжнародних заходів запланованих ДГЦУ в рамках Кімберлійського процесу (штук) |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 | 0,0 |  |
| 44955 |  | 10-03-2026 15:53:43 | АІС "ГРК" |  | 3530a42f-f01d-499a-a707-2691dc9a0637 |  |  | 8 з 10 |

| Забезпечення представництва України у міжнародних заходах (ДГЦУ) (відсотків) |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рівень виконання зобов'язань України в рамках Кімберлійського процесу (ДГЦУ) (відсотків) |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| Кількість працівників ДГЦУ, які взяли участь в семінарах, круглих столах, робочих нарадах, виставках, конференціях (ДГЦУ) (осіб) |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всі показники виконано в повному обсязі. Показник "Кількість проведених зустрічей у комітетах в рамках Кімберлійського процесу" в 2025 році менше ( 16 зустрічей) порівняно з 2024 роком (17 зустрічей) у зв'язку з ефективною та злагодженою співпрацею в комітеті. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зміни у структурі напрямів використання буджетних коштів пояснюються виконанням Плану заходів щодо впровадження аудиторських рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту на виконання доручення Міністра фінансів України Сергія МАРЧЕНКА від 06.08.2024 № 23010-3/52 до аудиторського звіту від 30.07.2024 № 23000/2024-3- ПА на тему: "Оцінка ефективності планування та виконання бюджетної програми за КПКВК 3501100, управління бюджетними коштами". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метою зазначеної бюджетної програми є забезпечення реалізації державної політики у сфері обігу та обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. За підсумками 2025 року та враховуючи умови воєнного стану в Україні, мета і завдання бюджетної програми виконано в межах затверджених бюджетних призначень. Результативні показники досягнуто, виконано завдання бюджетної програми та досягнуто цілі державної політики у зазначеній сфері діяльності. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ефективність надання публічних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс спеціалізованих публічних послуг, пов'язаних з експертизою, сертифікацією та навчанням у сфері дорогоцінного каміння, а також випуском бюлетнів "Довідник цін коштовного та декоративного каміння".Випуск бюлетнів в 2025 оптимізовано під фактичну пропозицію попиту. Послуги, що пов'язані з експертизою, сертифікацією та навчанням у сфері дорогоцінного каміння відображають високу ефективність виконання бюджетної програми. Напрями експертизи та навчання демонструють найкращі результати, стабільно перевищуючи планові показники. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ефективність системи планування показників бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники бюджетної програми відповідають цілі, меті та завданню і відображають реалістичність досягнення результатів, аналізуючи зв’язок між витраченими коштами та отриманими результатами. У 2025 році проведено роботу з удосконалення результативних показників та механізму їх обчислення. Система управління бюджетними коштами характеризується як ефективна та реалістична. Ефективність системи планування показників бюджетної програми визнана високою за підсумками 2025 року. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стан фінансової дисципліни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечено цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом 2025 року під час реалізації бюджетної програми у межах встановлених бюджетних призначень. Станом на 01.01.2026 обліковується дебіторська заборгованість в сумі 12,0 тис. грн (сплачений забезпечувальний депозит за договорами оренди нерухомого майна, що належить державній власності від 13.09.2006 № 3502 та від 27.08.2021 № 8893). Кредиторська заборгованість відсутня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| врахування результатів контрольних заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У 2025 році контрольні заходи не проводились. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ефективність системи управління бюджетними коштами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт бюджетної програми на 2025 рік затверджено наказом Мінфіну від 07.02.2025 № 77 на суму 24 523,3 тис. грн відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Мінфіну від 29.12.2002 № 1098, протягом 45 днів від дня набрання чинності законом про Державний бюджет України. Система управління бюджетними коштами характеризується ефективністю та реалістичністю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44955 |  |  | 10-03-2026 15:53:43 | АІС "ГРК" |  |  |  | 3530a42f-f01d-499a-a707-2691dc9a0637 |  |  |  |  |  |  | 9 з 10 |

| вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетна програма "Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні" є актуальною для подальшої її реалізації та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності. Основною причиною відхилення багатьох фактичних показників від запланованих та від показників попереднього року є введення воєнного стану в Україні. Це вплинуло на попит друкованої продукції (бюлетені) та загальну ситуацію. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Напрям підвищення ефективності бюджетної програми |  |  |  |  | Захід |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 1 | Виконання показників по надходженню коштів до загального фонду Державного бюджету України |  |  |  |  | Проведення торгів відповідно до Порядку продажу бурштину з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України на аукціоні в електронній торговій системі. |  |  |  |
| 2 | Підвищення рівня якості та ефективності надання послуг з гемологічної експертизи, рівня кваліфікації експертів-гемологів та унормування надання публічної інформації. |  |  |  |  | Нормативно-правове регулювання щодо необхідності використання гемологічних висновків в експортно-імпортних операціях коштовного та декоративного каміння. Планування капітальних видатків на придбання спеціального гемологічного обладнання. |  |  |  |
|  |  |  | Державний секретар |  |  |  | Іван БОЧКО |  |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) |  | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |
| 44955 |  |  | 10-03-2026 15:53:43 |  | АІС "ГРК" |  | 3530a42f-f01d-499a-a707-2691dc9a0637 |  | 10 з 10 |

.