| Результати оцінки ефективності бюджетної програми за 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 350 |  |  |  |  |  | Міністерство фінансів України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КВКВК ДБ) |  |  |  |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника коштів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Апарат Міністерства фінансів України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3501490 |  |  |  |  |  | 0133 |  | Забезпечення реалізації Частини 3 (а) проекту «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ) |  |  |  |  |  | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ціль державної політики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розвиток фінансового сектору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підтримка інклюзивного сільськогосподарського виробництва і забезпечення негайного та ефективного реагування на гостру кризу чи надзвичайну ситуацію |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Впровадження проекту «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)» та забезпечення його управління Групою управління проектом Фонду розвитку підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Видатки / надання кредитів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис грн) |  |  |  |
| Напрям використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План |  | План зі змінами |  |  | Факт |  | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) |  | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
| 48516 |  |  |  |  |  | 13-03-2026 11:41:37 |  |  |  |  |  | АІС "ГРК" |  |  |  |  | 891cd38f-f1c9-4e64-9802-90f2be6766ac |  |  |  |  |  |  |  | 1 з 6 |  |

| ВСЬОГО за бюджетною програмою: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 425,0 |  |  |  | 16 425,0 |  |  |  |  | 15 151,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | -1 274,0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у тому числі: |  |  |  |  | загальний фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 425,0 |  |  |  | 16 425,0 |  |  |  |  | 15 151,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | -1 274,0 |  |  |  |
| Управління проектом «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)», включаючи відшкодування витрат, понесених після укладення Грантової угоди, всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 425,0 |  |  |  | 16 425,0 |  |  |  |  | 15 151,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | -1 274,0 |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  | загальний фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 425,0 |  |  |  | 16 425,0 |  |  |  |  | 15 151,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | -1 274,0 |  |  |  |
| Пояснення щодо відхилень: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення виникли за рахунок курсової різниці між прогнозованим обмінним курсом доларів США та фактичним курсом обміну доларів США, що призвело до нижчої фактичної вартості (у національній валюті) надання деяких послуг, передбачених проектом ARISE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис грн) |
| КЕКВ / ККК |  |  | План |  |  |  |  |  | План зі змінами |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) |  |  |  |  |  |  | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загальний фонд |  |  |  | Спеціальний фонд |  | Загальний фонд |  | Спеціальний фонд |  |  | Загальний фонд |  |  |  | Спеціальний фонд |  |  |  |  | Загальний фонд |  |  | Спеціальний фонд |  |  |  | Загальний фонд |  |  |  |  | Спеціальний фонд |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |
| 2610 |  |  | 0,0 |  |  |  | 16 425,0 |  | 0,0 |  | 16 425,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 15 151,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | -1 274,0 |
| Всього: |  |  | 0,0 |  |  |  | 16 425,0 |  | 0,0 |  | 16 425,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 15 151,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | -1 274,0 |
| Кількість змін до плану 0 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо відхилень: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У звітному періоді в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою по спеціальному фонду зміни до кошторису не вносились. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Стан фінансової дисципліни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис грн) |  |  |  |  |
| КЕКВ / ККК |  |  |  |  |  |  |  | Дебіторська заборгованість |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кредиторська заборгованість |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на початок звітного року |  | на кінець звітного року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на початок звітного року |  |  |  |  |  | на кінець звітного року |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всього |  |  |  |  |  | з неї прострочена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всього |  |  |  | з неї прострочена |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою: |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48516 |  |  |  |  |  | 13-03-2026 11:41:37 |  |  |  |  |  | АІС "ГРК" |  |  |  |  |  |  |  | 891cd38f-f1c9-4e64-9802-90f2be6766ac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 з 6 |  |

| 7. Результативні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативний показник |  |  |  | План | План зі змінами |  | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| Управління проектом «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)», включаючи відшкодування витрат, понесених після укладення Грантової угоди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг залучених коштів на управління проектом «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)» (тис. гривень) |  |  |  | 16 425,0 | 16 425,0 |  | 15 151,0 | 0,0 | -1 274,0 |  |
| Кількість проведених аудитів (одиниць) |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Кількість консультантів Групи управління проектом Фонду розвитку підприємництва (осіб) |  |  |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Послуги з проведення аудиту проекту «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)», всього (тис. гривень) |  |  |  | 11 839,3 | 11 839,3 |  | 11 656,3 | 0,0 | -183,0 |  |
| в тому числі відшкодування витрат, понесених після укладення Грантової угоди (тис. гривень) |  |  |  | 8 914,3 | 8 914,3 |  | 11 656,3 | 0,0 | 2 742,0 |  |
| Кількість комунікаційних заходів з презентації результатів проекту «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)» (одиниць) |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Кількість підготовлених звітів з аудиту (одиниць) |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Послуги консультантів Групи управління проектом Фонду розвитку підприємництва, всього (тис. гривень) |  |  |  | 2 155,2 | 2 155,2 |  | 2 154,7 | 0,0 | -0,5 |  |
| в тому числі відшкодування витрат, понесених після укладення Грантової угоди (тис. гривень) |  |  |  | 1 903,2 | 1 903,2 |  | 2 154,7 | 0,0 | 251,5 |  |
| Кількість підготовлених планів екологічних та соціальних заходів для покращення Системи екологічного та соціального управління в банках (одиниць) |  |  |  | 36,0 | 36,0 |  | 36,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Рівень реалізації проекту «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)» (відсотків) |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Кількість підготовлених звітів про періодичний моніторинг результатів впровадження Системи екологічного та соціального управління в банках (одиниць) |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48516 |  | 13-03-2026 11:41:37 | АІС "ГРК" |  |  | 891cd38f-f1c9-4e64-9802-90f2be6766ac |  |  |  | 3 з 6 |

| Протягом реалізації проєкту ARISE у 2025 році Фондом розвитку підприємництва здійснено відбір консультантів відповідно до правил та процедур Світового банку, за результатами якого укладено 2 договори із консультантами (Спеціаліст з питань екології, Соціальний спеціаліст) Групи управління проектом Фонду розвитку підприємництва, якими підготовлено 4 звіти про періодичний моніторинг результатів впровадження Системи екологічного та соціального управління в банках та підготовлено 36 планів екологічних та соціальних заходів для покращення Системи екологічного та соціального управління в банках, що сприяло запровадженню банками Системи екологічного та соціального управління для надання кредитів суб’єктам підприємництва, що провадять діяльність у сільському господарстві (основний КВЕД) за всіма КВЕД секції А та з переробки сільськогосподарської продукції (основний КВЕД) за всіма КВЕД групи 10.51, 10.61 та 10.71 Національного класифікатора України. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фондом розвитку підприємництва відповідно до правил та процедур Світового банку здійснено відбір аудиторських компаній. За результатами відбору укладено договір з ТОВ «А.В. ГРУПП» щодо екологічного та соціального аудиту сільськогосподарського виробництва у 2024 році та з ТОВ «БДО» щодо аудиту Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE). Аудит проведено за періоди: січень 2023 – січень 2024; лютий 2024 – грудень 2024; січень 2025 – грудень 2025. За кожний період отримано звіти, які підтверджують, що фінансова звітність спеціального призначення дає вірне та справедливе уявлення про джерела та використання коштів, зовнішні кошти використані відповідно до вимог відповідних загальних умов, фінансових домовленостей щодо використання коштів з належною увагою до ефективності й економності, та використовувались тільки за відповідним цільовим призначенням, послуги закуплені згідно з відповідними загальними умовами, відповідними фінансовими домовленостями щодо використання коштів, облік та зберігання документів здійснюється належним чином, між даними бухгалтерського обліку та фінансовими звітами, наданими Світовому банку присутній чіткий взаємозв’язок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжність між значенням результативних показників на кінець звітного періоду та запланованими значеннями, обумовлена курсовою різницею, між прогнозованим обмінним курсом обміну доларів США та фактичним курсом обміну доларів США, що призвело до нижчої фактичної вартості (у національній валюті) надання деяких послуг, передбачених проектом ARISE. Крім того, значні відхилення фактичних результативних показників затрат щодо вартості відшкодування Фонду розвитку підприємництва витрат, понесених після укладення Грантової угоди, пов’язані з тим, що до дати надходження грантових коштів (26.12.2026), які є джерелом фінансування бюджетної програми, 100% витрат на реалізацію проекту ARISE було понесено Фондом розвитку підприємництва та потребували відшкодування. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям використання бюджетних коштів / результативний показник |  |  |  |  | 2024 рік (факт за рік, що передує звітному) |  | 2025 рік (факт за звітний рік) | Відхилення (+/-) |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |
| Управління проектом «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)», включаючи відшкодування витрат, понесених після укладення Грантової угоди (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  | загальний фонд |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | спеціальний фонд |  |  | 0,0 |  | 15 151,0 | 15 151,0 |  |
| Обсяг залучених коштів на управління проектом «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)» (тис. гривень) |  |  |  |  | 0,0 |  | 15 151,0 | 15 151,0 |  |
| Кількість проведених аудитів (одиниць) |  |  |  |  | 0,0 |  | 4,0 | 4,0 |  |
| Кількість консультантів Групи управління проектом Фонду розвитку підприємництва (осіб) |  |  |  |  | 0,0 |  | 2,0 | 2,0 |  |
| Послуги з проведення аудиту проекту «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)», всього (тис. гривень) |  |  |  |  | 0,0 |  | 11 656,3 | 11 656,3 |  |
| в тому числі відшкодування витрат, понесених після укладення Грантової угоди (тис. гривень) |  |  |  |  | 0,0 |  | 11 656,3 | 11 656,3 |  |
| 48516 |  |  | 13-03-2026 11:41:37 | АІС "ГРК" |  | 891cd38f-f1c9-4e64-9802-90f2be6766ac |  |  | 4 з 6 |

| Кількість комунікаційних заходів з презентації результатів проекту «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)» (одиниць) |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість підготовлених звітів з аудиту (одиниць) |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |
| Послуги консультантів Групи управління проектом Фонду розвитку підприємництва, всього (тис. гривень) |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2 154,7 |  |  | 2 154,7 |  |  |
| в тому числі відшкодування витрат, понесених після укладення Грантової угоди (тис. гривень) |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2 154,7 |  |  | 2 154,7 |  |  |
| Кількість підготовлених планів екологічних та соціальних заходів для покращення Системи екологічного та соціального управління в банках (одиниць) |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 36,0 |  |  | 36,0 |  |  |
| Рівень реалізації проекту «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)» (відсотків) |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
| Кількість підготовлених звітів про періодичний моніторинг результатів впровадження Системи екологічного та соціального управління в банках (одиниць) |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динаміка відсутня у зв’язку із відсутністю бюджетної програми у попередньому бюджетному періоді. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета і завдання бюджетної програми Забезпечення реалізації Частини 3 (а) проекту «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України ARISE» виконані в повному обсязі. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ефективність надання публічних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За бюджетною програмою у 2025 році було досягнено максимального результату при використанні бюджетних асигнувань задля покращення Системи екологічного та соціального управління в банках, які забезпечують кредитування мікро, малого та середнього підприємництва в Україні. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ефективність системи планування показників бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У 2025 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2025 № 876 «Деякі питання реалізації Частини 3 (а) проекту «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)» спрямовано за спеціальним фондом державного бюджету кошти гранту у сумі 16 425,0 тис. грн (видатки споживання), які надходять відповідно до Угоди про грант Міністерству фінансів на нову бюджетну програму з метою реалізації проєкту “Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)” та внесено зміни до розпису за спеціальним фондом державного бюджету. Паспорт бюджетної програми на 2025 рік затверджено наказом Мінфіну від 03.09.2025 № 449 на суму 16 425,0 тис. гривень. У звітному періоді зміни до паспорта бюджетної програми не вносилися. За напрямом використання бюджетних коштів «Впровадження проекту «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)» та забезпечення його управління Групою управління проектом Фонду розвитку підприємництва» на 2025 рік передбачено 16 425,0 тис. грн, фактичні видатки за 2025 рік склали 15 151,0 тис. гривень. Відхилення касових видатків від планових показників за спеціальним фондом пояснюється курсовою різницею, між прогнозованим обмінним курсом обміну доларів США та фактичним курсом обміну доларів США, що призвело до нижчої фактичної вартості (у національній валюті) надання деяких послуг, передбачених проектом ARISE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стан фінансової дисципліни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48516 |  |  | 13-03-2026 11:41:37 | АІС "ГРК" |  |  |  | 891cd38f-f1c9-4e64-9802-90f2be6766ac |  |  |  |  |  |  | 5 з 6 |

| У процесі виконання бюджетної програми забезпечено дотримання вимог бюджетного законодавства. Взяття бюджетних зобов’язань та проведення платежів здійснено в межах затверджених бюджетних асигнувань. Кредиторська та дебіторська заборгованість за спеціальним фондом державного бюджету відсутня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| врахування результатів контрольних заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У звітному році контрольні заходи органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства не проводилися. Водночас у процесі виконання бюджетної програми застосовувалися внутрішні механізми та процедури, що дозволили забезпечити послідовність, обґрунтованість і цільове використання бюджетних коштів, контроль за дотриманням доведених обсягів видатків, ефективність виконання бюджетної програми та досягнення визначених результативних показників. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ефективність системи управління бюджетними коштами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Під час реалізації завдань, покладених на Мінфін державою та виконання яких здійснювалося протягом звітного періоду за рахунок коштів вказаної бюджетної програми забезпечено цільове та ефективне використання бюджетних коштів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За підсумками 2025 року мету та завдання бюджетної програми виконано. Фактичні результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей у відповідній сфері діяльності. Заходи проекту «Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України ARISE)» забезпечили управління проектом ARISE, незалежну верифікацію досягнення передбачених проектом ARISE показників та результатів, пов’язаних з виплатами, моніторинг, оцінку та звітування щодо впровадження проекту ARISE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Напрям підвищення ефективності бюджетної програми |  |  |  |  | Захід |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 1 | Виконання бюджетної програми завершено у 2025 році. |  |  |  |  | Виконання бюджетної програми завершено у 2025 році. |  |  |  |
|  |  |  | Державний секретар |  |  |  | Іван БОЧКО |  |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) |  | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |
| 48516 |  |  | 13-03-2026 11:41:37 |  | АІС "ГРК" |  | 891cd38f-f1c9-4e64-9802-90f2be6766ac |  | 6 з 6 |

.