| Результати оцінки ефективності бюджетної програми за 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 350 |  |  |  |  | Міністерство фінансів України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КВКВК ДБ) |  |  |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника коштів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Апарат Міністерства фінансів України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3501530 |  |  |  |  | 0150 |  | Наукова і науково-технічна діяльність у сфері фінансової політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ) |  |  |  |  | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ціль державної політики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прозорі публічні фінанси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ефективна податкова система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реформування митниці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розвиток фінансового сектору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наукове забезпечення формування та реалізації державної фінансової, єдиної податкової та митної політики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Підвищення рівня наукового забезпечення формування та реалізації державної фінансової, єдиної податкової та митної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Проведення наукових досліджень з питань удосконалення системи управління державними фінансами в умовах євроінтеграційних процесів, розроблення пропозицій щодо внесення відповідних змін до законодавства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Проведення науково-організаційних, координаційних та інших заходів з метою оприлюднення та впровадження результатів наукових досліджень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Організація та забезпечення підготовки наукових кадрів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48514 |  |  |  |  | 18-03-2026 18:11:45 |  |  |  |  |  | АІС "ГРК" |  |  | ce5fa22d-6018-4aae-ac4b-40f85d3d00b9 |  |  |  |  | 1 з 11 |  |

| 5. Видатки / надання кредитів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис грн) |  |
| Напрям використання бюджетних коштів |  |  |  |  | План | План зі змінами |  | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою: |  |  |  |  | 16 125,0 | 16 190,6 |  | 15 628,7 | 65,6 | -561,9 |  |
| у тому числі: |  | загальний фонд |  |  | 13 373,3 | 13 373,3 |  | 13 015,6 | 0,0 | -357,7 |  |
|  |  | спеціальний фонд |  |  | 2 751,7 | 2 817,3 |  | 2 613,1 | 65,6 | -204,2 |  |
| Прикладні наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки, всього |  |  |  |  | 7 949,0 | 8 014,6 |  | 7 898,3 | 65,6 | -116,3 |  |
| у тому числі: |  | загальний фонд |  |  | 7 949,0 | 7 949,0 |  | 7 843,7 | 0,0 | -105,3 |  |
|  |  | спеціальний фонд |  |  | 0,0 | 65,6 |  | 54,6 | 65,6 | -11,0 |  |
| Підготовка наукових кадрів, всього |  |  |  |  | 7 162,0 | 7 162,0 |  | 6 769,3 | 0,0 | -392,7 |  |
| у тому числі: |  | загальний фонд |  |  | 5 424,3 | 5 424,3 |  | 5 171,9 | 0,0 | -252,4 |  |
|  |  | спеціальний фонд |  |  | 1 737,7 | 1 737,7 |  | 1 597,4 | 0,0 | -140,3 |  |
| Підвищення кваліфікації кадрів фінансової системи, всього |  |  |  |  | 888,6 | 888,6 |  | 842,3 | 0,0 | -46,3 |  |
| у тому числі: |  | загальний фонд |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | спеціальний фонд |  |  | 888,6 | 888,6 |  | 842,3 | 0,0 | -46,3 |  |
| Випуск наукових друкованих видань, всього |  |  |  |  | 125,4 | 125,4 |  | 118,8 | 0,0 | -6,6 |  |
| у тому числі: |  | загальний фонд |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | спеціальний фонд |  |  | 125,4 | 125,4 |  | 118,8 | 0,0 | -6,6 |  |
| Пояснення щодо відхилень: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За бюджетною програмою за КПКВК 3501530 "Наукова і науково-технічна діяльність у сфері фінансової політики" відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" затверджено видатки на загальну суму 13 525,0 тис. грн, з них за загальним фондом державного бюджету – 10 773,3 тис. грн та за спеціальним фондом - 2 751,7 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У звітному році виконання бюджетної програми здійснювалось Державною навчально-науковою установою "Академія фінансового управління" (далі - ДННУ "Академія фінансового управління") та Науково-дослідним інститутом фінансової політики Державного податкового університету (далі - Науково-дослідний інститут). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затверджені видатки розподілено ДННУ "Академія фінансового управління" у сумі 10 876,0 тис. грн., в тому числі за загальним фондом у сумі 8 124,3 тис. грн на виконання науково-дослідних робіт замовником яких є Міністерство фінансів України та підготовку наукових кадрів та за спеціальним фондом у сумі 2 751,7 тис. грн., та Науково- дослідному інституту у сумі 2 649,0 тис. грн на виконання науково-дослідних робіт замовником яких є Міністерство фінансів України. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.2025 № 1444-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2025 рік» ДННУ "Академія фінансового управління" збільшено видатки за загальним фондом у сумі 2 600,0 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Також, збільшились кошторисні призначення в частині надходжень за послуги згідно з їх основною діяльністю за виконання наукових досліджень співробітниками Науково- дослідного інституту фінансової політики Державного податкового університету по спеціальному фонду у сумі 65,6 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48514 |  |  | 18-03-2026 18:11:45 | АІС "ГРК" |  |  | ce5fa22d-6018-4aae-ac4b-40f85d3d00b9 |  |  |  | 2 з 11 |

| План з урахуванням внесених змін по загальному фонду становить 13 373,3 тис. грн (з них ДННУ "Академія фінансового управління" – 10 724,3 тис. грн та Науково-дослідному інституту – 2 649,0 тис. грн) і по спеціальному фонду 2 817,3 тис. грн (з них ДННУ "Академія фінансового управління" – 2 751,7 тис. грн та Науково-дослідному інституту – 65,6 тис. грн). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Касові видатки у звітному році по загальному фонду становлять 13 015,6 тис. грн (з них ДННУ "Академія фінансового управління" - 10 367,9 тис. грн та Науково-дослідного інституту – 2 647,7 тис. грн) і по спеціальному фонду 2 613,1 тис. грн (з них ДННУ "Академія фінансового управління" – 2 558,5 тис. грн та Науково-дослідному інституту – 54,6 тис. грн). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом обумовлено економією коштів із заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення факту від плану зі змінами за спеціальним фондом на суму 11,0 тис. грн виникло за рахунок залишку не використаних коштів Науково-дослідним інститутом на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, на оплату комунальних послуг та інших послуг (крім комунальних). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення плану зі змінами від плану за спеціальним фондом на суму 65,6 тис. грн пояснюється надходженням коштів за послуги згідно з їх основною діяльністю за проведення наукового дослідження. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом обумовлено економією коштів стипендіального фонду за рахунок перебування аспірантів та докторантів у академвідпустках, відрахуванням; за спеціальним фондом - обумовлено відрахуванням аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Відхилення факту від плану зі змінами за спеціальним фондом пов'язане зі зменшенням кількості слухачів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Відхилення факту від плану зі змінами за спеціальним фондом обумовлено економією коштів на оплату послуг, пов'язаних з виготовленням та розповсюдженням наукового друкованого видання. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис грн) |
| КЕКВ / ККК |  | План |  |  |  | План зі змінами |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) |  |  |  | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |  |  |
|  |  | Загальний фонд |  |  | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |  | Загальний фонд |  | Спеціальний фонд |  |  | Загальний фонд |  | Спеціальний фонд |  | Загальний фонд |  |  | Спеціальний фонд |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |
| 2281 |  | 13 373,3 |  |  | 2 751,7 | 13 373,3 | 2 817,3 |  |  | 13 015,6 |  | 2 613,1 |  |  | 0,0 |  | 65,6 |  | -357,7 |  |  | -204,2 |
| Всього: |  | 13 373,3 |  |  | 2 751,7 | 13 373,3 | 2 817,3 |  |  | 13 015,6 |  | 2 613,1 |  |  | 0,0 |  | 65,6 |  | -357,7 |  |  | -204,2 |
| Кількість змін до плану 5 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо відхилень: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення плану зі змінами від плану за спеціальним фондом пояснюється внесенням змін до кошторису Науково-дослідного інституту відповідно до пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228, зокрема, надходженням коштів за виконання наукових досліджень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення факту від плану зі змінами за загальним та спеціальним фондом пов'язане з економією коштів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48514 |  |  |  | 18-03-2026 18:11:45 |  |  |  | АІС "ГРК" |  |  |  |  | ce5fa22d-6018-4aae-ac4b-40f85d3d00b9 |  |  |  |  |  |  |  | 3 з 11 |  |

| 6. Стан фінансової дисципліни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис грн) |  |  |
| КЕКВ / ККК |  |  | Дебіторська заборгованість |  |  |  |  |  |  | Кредиторська заборгованість |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на початок звітного року | на кінець звітного року |  |  |  |  |  | на початок звітного року |  | на кінець звітного року |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всього |  |  | з неї прострочена |  |  |  |  | всього |  | з неї прострочена |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою: |  |  | 48,4 | 106,9 |  |  | 40,5 |  |  | 713,2 |  | 498,0 |  | 0,0 |  |  |
| Загальний фонд, всього |  |  | 7,9 | 1,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2281 |  |  | 7,9 | 1,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Спеціальний фонд, всього |  |  | 40,5 | 105,7 |  |  | 40,5 |  |  | 713,2 |  | 498,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2281 |  |  | 40,5 | 105,7 |  |  | 40,5 |  |  | 713,2 |  | 498,0 |  | 0,0 |  |  |
| Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По загальному фонду в Науково-дослідному інституті за КЕКВ 2281 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм" на початок 2025 року обліковується дебіторська заборгованість у сумі 7,9 тис. грн, з них: попередня оплата 6,4 тис.грн за природний газ відповідно до договору з ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" від 20.09.2024 № 09-7043/24-БО-Т (зі змінами) та попередня оплата 1,5 тис.грн за послуги з розподілу електричної енергії відповідно до договору з ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» від 28.12.2023 № 230036100 (зі змінами). На кінець звітного року дебіторська заборгованість склала 1,2 тис.грн, з них: попередня оплата 1,0 тис.грн за природний газ відповідно до договору з ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" від 28.10.2025 № 09-11043/25- БО-Т (зі змінами) та попередня оплата 0,2 тис.грн за послуги з розподілу електричної енергії відповідно до договору з ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» від 03.07.2025 № 844000000076. Дебіторська заборгованість погашена у січні 2026 року. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В Науково-дослідному інституті дебіторська та кредиторська заборгованість за видатками по спеціальному фоду на початок року та на кінець року відсутня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В ДННУ "Академія фінансового управління" дебіторська та кредиторська заборгованість за видатками по загальному фоду на початок року та на кінець року відсутня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По спеціальному фонду в ДННУ "Академія фінансового управління" за КЕКВ 2281 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм" на початок 2025 року обліковується дебіторська заборгованість у сумі 40,5 тис. грн, яка склалася з заборгованості підписників за журнал "Фінанси України". На кінець звітного року дебіторська заборгованість склала 105,7 тис.грн, з них: 65,2 тис.грн по аспірантам контрактної форми навчання та 40,5 тис. грн за підписнику журналу "Фінанси України" (прострочена заборгованість). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторська заборгованість по доходам спеціального фонду на початок звітного року обліковується у сумі 713,2 тис. грн, яка склалася з передплати підписників за журнал "Фінанси України", попередньої оплати за курси підвищення кваліфікації, оплати аспірантами і докторантами контрактної форми навчання у 2024 році на 2024/2025 навчальний рік, а на кінець звітного року обліковується у сумі 498,0 тис. грн, яка склалася: 151,47 тис. грн з передплати підписників за журнал "Фінанси України", 10,1 тис. грн - попередньої оплати аспірантами контрактної форми навчання, 336 ,51 тис. грн - оплати аспірантами контрактної форми навчання у 2025 році на 2025/2026 навчальний рік. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Результативні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативний показник |  |  |  |  |  | План |  | План зі змінами |  |  | Факт |  | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) |  | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 48514 |  | 18-03-2026 18:11:45 |  |  | АІС "ГРК" |  |  |  | ce5fa22d-6018-4aae-ac4b-40f85d3d00b9 |  |  |  |  |  |  | 4 з 11 |

| Прикладні наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок (одиниць) |  |  | 9,0 | 9,0 |  | 5,0 | 0,0 | -4,0 |  |
| Кількість завершених у поточному році прикладних наукових досліджень та науково- технічних (експериментальних) розробок (одиниць) |  |  | 8,0 | 8,0 |  | 4,0 | 0,0 | -4,0 |  |
| Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, які були завершені у минулому році (одиниць) |  |  | 8,0 | 8,0 |  | 4,0 | 0,0 | -4,0 |  |
| Кількість виданих наукових праць (одиниць) |  |  | 39,0 | 39,0 |  | 43,0 | 0,0 | 4,0 |  |
| Середні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальної) розробки (тис. гривень) |  |  | 594,3 | 883,2 |  | 1 568,7 | 288,9 | 685,5 |  |
| Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень та науково- технічних (експериментальних) розробок у загальній кількості (відсотків) |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 50,0 | 0,0 | -50,0 |  |
| Частка впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, які були завершені у минулому році (відсотків) |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 50,0 | 0,0 | -50,0 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення факту від плану зі змінами за показником "Кількість прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок" пояснюється тим, що планувалось виконання 9 прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок відповідно до поданих заявок. Тематичним планом наукових (науково-технічних робіт) Міністерства фінансів України на 2025 рік затверджено 5 наукових тем, одна з яких перехідна на 2026 рік. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення факту від плану зі змінами за показником "Кількість завершених у поточному році прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок" пояснюється тим, що планувалось виконання 8 прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок (далі - НДНТР) відповідно до поданих заявок. Тематичним планом наукових (науково-технічних робіт) Міністерства фінансів України на 2025 рік затверджено 5 наукових тем, одна з яких перехідна на 2026 рік. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення факту від плану зі змінами за показником «Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, які були завершені у минулому році» пояснюється тим, що моніторинг упровадження у практику завершених НДНТР здійснюється замовниками протягом трьох років з моменту приймання НДНТР. Впроваджено 4 прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, які були завершені у минулому році, з низ 3 - ДННУ "Академія фінансового управління" та 1 - Науково-дослідним інститутом ДПУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Збільшення кількості виданих наукових праць порівняно з плановим показником на 9 одиниць пояснюється необхідністю висвітлення більшої кількості результатів наукових досліджень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення факту від плану зі змінами за показником "Середні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальної) розробки" за загальним фондом пояснюється тим, що планувалось виконання 9 прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок (далі - НДНТР) відповідно до поданих заявок. Тематичним планом наукових (науково-технічних робіт) Міністерства фінансів України на 2025 рік затверджено 5 наукових тем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У звітному році планувалось виконання 8 НДНТР відповідно до поданих заявок, а Тематичним планом затверджено виконання у 2025 році 4 НДНТР. Завершено 4 прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, які будуть впроваджені у практику у наступному році, з них 3 - ДННУ "Академія фінансового управління" та 1 - Науково-дослідного інституту. Показник "Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній кількості" складає 50%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідно до паспорта бюджетної програми на 2025 рік заплановано впровадження 8 наукових (науково-технічних) робіт, які були завершені у минулому році. Фактично впроваджено 4 НДНТР. Моніторинг упровадження у практику завершених НДНТР здійснюється замовниками протягом трьох років з моменту приймання НДНТР. Частка впроваджених прикладних наукових досліджень, які були завершені у минулому році становить 50%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підготовка наукових кадрів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (одиниць) |  |  | 69,0 | 69,0 |  | 66,0 | 0,0 | -3,0 |  |
| Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (осіб) |  |  | 68,0 | 68,0 |  | 68,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (осіб) |  |  | 8,0 | 8,0 |  | 8,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (осіб) |  |  | 6,0 | 6,0 |  | 5,0 | 0,0 | -1,0 |  |
| 48514 | 18-03-2026 18:11:45 | АІС "ГРК" |  |  | ce5fa22d-6018-4aae-ac4b-40f85d3d00b9 |  |  |  | 5 з 11 |

| Середньорічна кількість докторантів (одиниць) |  |  | 8,0 | 8,0 |  | 7,0 | 0,0 | -1,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість докторантів (осіб) |  |  | 8,0 | 8,0 |  | 5,0 | 0,0 | -3,0 |  |
| Прийом докторантів (осіб) |  |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Випуск докторантів (осіб) |  |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (одиниць) |  |  | 3,0 | 3,0 |  | 2,0 | 0,0 | -1,0 |  |
| Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (осіб) |  |  | 3,0 | 3,0 |  | 1,0 | 0,0 | -2,0 |  |
| Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (осіб) |  |  | 3,0 | 3,0 |  | 2,0 | 0,0 | -1,0 |  |
| Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва (тис. гривень) |  |  | 88,5 | 88,5 |  | 88,0 | 0,0 | -0,5 |  |
| Середні витрати на 1 докторанта (тис. гривень) |  |  | 124,9 | 124,9 |  | 132,0 | 0,0 | 7,1 |  |
| Середні витрати на 1 аспіранта без відриву від виробництва (тис. гривень) |  |  | 18,0 | 18,0 |  | 17,6 | 0,0 | -0,4 |  |
| Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання, у запланованому їх випуску (відсотків) |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 83,3 | 0,0 | -16,7 |  |
| Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання, у запланованому їх випуску (відсотків) |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Питома вага аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання, у запланованому їх випуску (відсотків) |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 66,7 | 0,0 | -33,3 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підготовку наукових кадрів здійснює ДННУ "Академія фінансового управління". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В 2025 році ДННУ «Академія фінансового управління» за напрямом використання бюджетних коштів "Підготовка наукових кадрів" здійснено прийом за державним замовленням 8 аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва та 2 докторантів, що відповідає плановим показникам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планова кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва за державним замовленням на початок року становить 31 особу, а фактична - 32 особи. Збільшення фактичного показника пояснюється перебуванням аспіранта у академічній відпустці. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зменшення випуску аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 1 особу обумовлено відрахуванням аспіранта, який навчався з відривом від виробництва за кошти державного бюджету. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактична середньорічна кількість докторантів за державним замовленням відповідає плановому показнику. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактична кількість докторантів за державним замовленням на початок року становить 4 особи, що на 1 особу менше від планового показника у зв’язку з відрахуванням. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прийом та випуск докторантів відповідає плановим показникам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зменшення середніх витрат на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва по загальному фонду пояснюється економією стипендіального фонду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановий показник "Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва" по загальному фонду становить 142,5 тис. грн., а фактичні складають 140,2 тис. грн. Зменшення середніх витрат на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва пояснюється економією стипендіального фонду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановий показник "Середні витрати на 1 докторанта" по загальному фонду становить 173,1 тис. грн., а фактичні складають 165 тис. грн. Зменшення середніх витрат на підготовку 1 докторанта пояснюється економією стипендіального фонду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Також проводилася підготовка докторантів, аспірантів з відривом та без відриву від виробництва за кошти фізичних/юридичних осіб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва за кошти фізичних/юридичних осіб на початок року становить 36 осіб, та без відриву - 2 особи, що на 1 особу відповідно менше в порівнянні з плановим показником менше у зв’язку з їх відрахуванням. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактична кількість докторантів на початок року становить 1 особа, що на 2 особи менше від планового показника у зв’язку з відрахуванням. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прийом аспірантів з відривом від виробництва, без відриву та докторантів не здійснювався. Середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва становить 36 особи, без відриву від виробництва - 2 особи, докторантів - 2 особи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактичні середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва по спеціальному фонду складають 40,6 тис. грн, а докторантів – 49,6 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Збільшення середніх витрат на 1 аспіранта з відривом від виробництва та докторанта за кошти фізичних/юридичних осіб зумовлено підвищенням вартості підготовки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48514 | 18-03-2026 18:11:45 | АІС "ГРК" |  |  | ce5fa22d-6018-4aae-ac4b-40f85d3d00b9 |  |  |  | 6 з 11 |

| Відхилення фактичного показника "Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання, у запланованому їх випуску" від планового зумовлено відрахуванням аспіранта, який навчався з відривом від виробництва за кошти державного бюджету. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактичний показник «Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання, у запланованому їх випуску» відповідає плановому. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення фактичного показника " Питома вага аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання, у запланованому їх випуску " від планового обумовлено перебуванням аспіранта в академвідпустці. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підвищення кваліфікації кадрів фінансової системи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію (осіб) |  |  | 300,0 | 300,0 |  | 274,0 | 0,0 | -26,0 |  |
| Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця (тис. гривень) |  |  | 3,0 | 3,0 |  | 3,1 | 0,0 | 0,1 |  |
| Питома вага фахівців, які отримали документ про підвищення кваліфікації, у їх загальній кількості (відсотків) |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 91,3 | 0,0 | -8,7 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В 2025 році ДННУ "Академія фінансового управління" за напрямом використання бюджетних коштів "Підвищення кваліфікації кадрів фінансової системи" здійснено підвищення кваліфікації 274 особам. Зменшення фактичного показника "Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію" порівняно з планом зі змінами по спеціальному фонду на 26 осіб пов'язане зі зменшенням кількості слухачів на послуги підвищення кваліфікації. Таким чином показник "Питома вага фахівців, які отримали документ про підвищення кваліфікації, у їх загальній кількості" становить 91,3%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Випуск наукових друкованих видань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість наукових друкованих видань (одиниць) |  |  | 570,0 | 570,0 |  | 1 453,0 | 0,0 | 883,0 |  |
| Середня вартість 1 примірника наукового друкованого видання (гривень) |  |  | 220,0 | 220,0 |  | 81,8 | 0,0 | -138,2 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В 2025 році за напрямом використання бюджетних коштів "Випуск наукових друкованих видань" ДННУ "Академія фінансового управління" здійснено випуск 1453 наукових друкованих видань. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення фактичного показника "Кількість наукових друкованих видань" на 883 одиниць від плану обумовлене зростанням кількості передплатників друкованого наукового видання. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зменшення фактичної середньої вартості 1 примірника наукового друкованого видання на 86,3 тис. грн порівняно з планом по спеціальному фонду пояснюється зростанням кількості передплатників журналу "Фінанси України", та економією коштів на оплату послуг, пов'язаних з виготовленням та розповсюдженням наукового друкованого видання. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зменшення фактичної середньої вартості 1 примірника наукового друкованого видання на 138,2 тис. грн порівняно з планом по спеціальному фонду пояснюється зростанням кількості передплатників журналу "Фінанси України", та економією коштів на оплату послуг, пов'язаних з виготовленням та розповсюдженням наукового друкованого видання. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість установ (одиниць) |  |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Чисельність штатних одиниць на початок поточного року (одиниць) |  |  | 86,3 | 86,3 |  | 19,3 | 0,0 | -67,0 |  |
| Чисельність штатних одиниць на кінець поточного року (одиниць) |  |  | 86,3 | 86,3 |  | 27,9 | 0,0 | -58,4 |  |
| Середньорічна чисельність штатних одиниць, у тому числі: (одиниць) |  |  | 86,3 | 86,3 |  | 24,7 | 0,0 | -61,6 |  |
| наукові працівники (одиниць) |  |  | 53,0 | 53,0 |  | 12,6 | 0,0 | -40,4 |  |
| інші працівники (одиниць) |  |  | 33,3 | 33,3 |  | 12,1 | 0,0 | -21,2 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відхилення фактичних показників порівняно з плановими зі змінами зумовлено закінченням строку дії контрактів працівників, наявністю вакантних посад, що пов'язано з плинністю кадрів та необхідністю підбору кваліфікованих працівників, а також затвердженням меншої кількості науково-дослідних робіт ніж планувалось, які виконуються ДННУ "Академія фінансового управління" та Науково-дослідним інститутом фінансової політики Державного податкового університету. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48514 | 18-03-2026 18:11:45 | АІС "ГРК" |  |  | ce5fa22d-6018-4aae-ac4b-40f85d3d00b9 |  |  |  | 7 з 11 |

| 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям використання бюджетних коштів / результативний показник |  |  |  |  | 2024 рік (факт за рік, що передує звітному) |  | 2025 рік (факт за звітний рік) | Відхилення (+/-) |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |
| Прикладні наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  | загальний фонд |  |  | 16 318,6 |  | 7 843,7 | -8 474,9 |  |
|  |  | спеціальний фонд |  |  | 75,2 |  | 54,6 | -20,6 |  |
| Кількість прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок (одиниць) |  |  |  |  | 12,0 |  | 5,0 | -7,0 |  |
| Кількість завершених у поточному році прикладних наукових досліджень та науково- технічних (експериментальних) розробок (одиниць) |  |  |  |  | 8,0 |  | 4,0 | -4,0 |  |
| Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, які були завершені у минулому році (одиниць) |  |  |  |  | 3,0 |  | 4,0 | 1,0 |  |
| Кількість виданих наукових праць (одиниць) |  |  |  |  | 51,0 |  | 43,0 | -8,0 |  |
| Середні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальної) розробки (тис. гривень) |  |  |  |  | 1 359,9 |  | 1 568,7 | 208,8 |  |
| Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень та науково- технічних (експериментальних) розробок у загальній кількості (відсотків) |  |  |  |  | 67,0 |  | 50,0 | -17,0 |  |
| Частка впроваджених прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, які були завершені у минулому році (відсотків) |  |  |  |  | 38,0 |  | 50,0 | 12,0 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконання наукових досліджень та науково-технічних робіт у 2024 та 2025 роках за загальним фондом здійснювалось відповідно до Тематичного плану наукових (науково-технічних) робіт на відповідний рік, затвердженого Міністерством фінансів України. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У 2024 році середні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження та науково-технічної (експериментальної) розробки зменшились порівняно з попереднім роком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зменшення кількості виданих наукових праць у звітному році порівняно з попереднім пояснюється висвітленням результатів наукових досліджень у зв'язку із зменшенням кількості завершених НДНТР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частка завершених у звітному році прикладних наукових досліджень порівняно з попереднім роком за загальним фондом зменшилася на підставі Тематичного плану наукових (науково-технічних) робіт на відповідний рік. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частка впроваджених у поточноиу році прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, які були завершені у минулому році менше, тому, що моніторинг упровадження у практику завершених НДНТР здійснюється замовниками протягом трьох років з моменту приймання НДНТР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підготовка наукових кадрів (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  | загальний фонд |  |  | 4 822,2 |  | 5 171,9 | 349,7 |  |
|  |  | спеціальний фонд |  |  | 1 724,1 |  | 1 597,4 | -126,7 |  |
| Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (одиниць) |  |  |  |  | 60,0 |  | 66,0 | 6,0 |  |
| Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (осіб) |  |  |  |  | 49,0 |  | 68,0 | 19,0 |  |
| Прийом аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (осіб) |  |  |  |  | 23,0 |  | 8,0 | -15,0 |  |
| Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва (осіб) |  |  |  |  | 0,0 |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 48514 |  |  | 18-03-2026 18:11:45 | АІС "ГРК" |  | ce5fa22d-6018-4aae-ac4b-40f85d3d00b9 |  |  | 8 з 11 |

| Середньорічна кількість докторантів (одиниць) |  |  |  | 10,0 |  | 7,0 | -3,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість докторантів (осіб) |  |  |  | 10,0 |  | 5,0 | -5,0 |  |
| Прийом докторантів (осіб) |  |  |  | 3,0 |  | 2,0 | -1,0 |  |
| Випуск докторантів (осіб) |  |  |  | 3,0 |  | 5,0 | 2,0 |  |
| Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (одиниць) |  |  |  | 3,0 |  | 2,0 | -1,0 |  |
| Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (осіб) |  |  |  | 3,0 |  | 1,0 | -2,0 |  |
| Випуск аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва (осіб) |  |  |  | 0,0 |  | 2,0 | 2,0 |  |
| Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва (тис. гривень) |  |  |  | 89,9 |  | 88,0 | -1,9 |  |
| Середні витрати на 1 докторанта (тис. гривень) |  |  |  | 112,1 |  | 132,0 | 19,9 |  |
| Середні витрати на 1 аспіранта без відриву від виробництва (тис. гривень) |  |  |  | 11,6 |  | 17,6 | 6,0 |  |
| Питома вага аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання, у запланованому їх випуску (відсотків) |  |  |  | 0,0 |  | 83,3 | 83,3 |  |
| Питома вага докторантів, які успішно завершили навчання, у запланованому їх випуску (відсотків) |  |  |  | 75,0 |  | 100,0 | 25,0 |  |
| Питома вага аспірантів, які навчалися без відриву від виробництва та успішно завершили навчання, у запланованому їх випуску (відсотків) |  |  |  | 0,0 |  | 66,7 | 66,7 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позитивна динаміка показників середньорічної кількості та кількості на початок року аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, за державним замовленням, обумовлена тим, що показник прийому перевищує показник випуску. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зменшення середньорічних витрат на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва, за загальним фондом обумовлено економією стипендіального фонду; збільшення середньорічних витрат за спеціальним фондом обумовлено інфляційними процесами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Збільшення питомої ваги аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва та успішно завершили навчання, у запланованому їх випуску в звітному періоді порівняно із попереднім пов'язане із планом прийому та випуску здобувачів освіти. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зменшення середньорічної кількості та кількості на початок року докторантів за загальним та спеціальним фондом пояснюється прийомом докторантів тільки по держзамовленню. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зменшення середньорічних витрат на підготовку 1 докторанта у звітному періоді порівняно з попереднім за загальним фондом обумовлено економією стипендіального фонду. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динаміка питомої ваги докторантів, які успішно завершили навчання, у запланованому їх випуску в звітному періоді порівняно із попереднім пов'язане із планом прийому та випуску здобувачів освіти. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підвищення кваліфікації кадрів фінансової системи (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: | загальний фонд |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | спеціальний фонд |  |  | 881,7 |  | 842,3 | -39,4 |  |
| Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію (осіб) |  |  |  | 241,0 |  | 274,0 | 33,0 |  |
| Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця (тис. гривень) |  |  |  | 3,7 |  | 3,1 | -0,6 |  |
| Питома вага фахівців, які отримали документ про підвищення кваліфікації, у їх загальній кількості (відсотків) |  |  |  | 100,0 |  | 91,3 | -8,7 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Збільшення у звітному році кількості фахівців, які підвищили кваліфікацію, порівняно з попереднім роком, пов'язане із зростанням попиту на підвищення кваліфікації. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зменшення середніх витрат на підвищення кваліфікації 1 фахівця у звітному році порівняно з попереднім роком обумовлене тим, що у попередньому періоді проводились курси підвищення кваліфікації різної тривалості з відповідно встановленою вартістю. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Випуск наукових друкованих видань (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48514 |  | 18-03-2026 18:11:45 | АІС "ГРК" |  | ce5fa22d-6018-4aae-ac4b-40f85d3d00b9 |  |  | 9 з 11 |

| у тому числі: |  |  | загальний фонд |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | спеціальний фонд |  |  |  | 109,0 |  |  |  | 118,8 |  |  | 9,8 |  |  |
| Кількість наукових друкованих видань (одиниць) |  |  |  |  |  |  | 815,0 |  |  |  | 1 453,0 |  |  | 638,0 |  |  |
| Середня вартість 1 примірника наукового друкованого видання (гривень) |  |  |  |  |  |  | 133,7 |  |  |  | 81,8 |  |  | -51,9 |  |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Збільшення кількості наукових друкованих видань у звітному році порівняно із попереднім обумовлено зростанням попиту на ці видання. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зростання середньої вартості 1 примірника наукового друкованого видання пояснюється інфляційними процесами та виготовленням і розповсюдженням наукового друкованого видання. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість установ (одиниць) |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| Чисельність штатних одиниць на початок поточного року (одиниць) |  |  |  |  |  |  | 47,1 |  |  |  | 19,3 |  |  | -27,8 |  |  |
| Чисельність штатних одиниць на кінець поточного року (одиниць) |  |  |  |  |  |  | 67,6 |  |  |  | 27,9 |  |  | -39,7 |  |  |
| Середньорічна чисельність штатних одиниць, у тому числі: (одиниць) |  |  |  |  |  |  | 67,5 |  |  |  | 24,7 |  |  | -42,8 |  |  |
| наукові працівники (одиниць) |  |  |  |  |  |  | 49,4 |  |  |  | 12,6 |  |  | -36,8 |  |  |
| інші працівники (одиниць) |  |  |  |  |  |  | 18,1 |  |  |  | 12,1 |  |  | -6,0 |  |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коливання фактичних показників штатної чисельності зумовлено закінченням строку дії контрактів працівників, наявністю вакантних посад, що пов'язано з плинністю кадрів та необхідністю підбору кваліфікованих працівників відповідно до напрямів наукових досліджень, які виконуються ДННУ "Академія фінансового управління" та Науково-дослідним інститутом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетна програма у 2025 році була спрямована на досягнення запланованої мети та завдань, що підтверджується станом виконанням результативних показників бюджетної програми та рівнем використання бюджетних асигнувань. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ефективність надання публічних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За бюджетною програмою було досягнено максимального результату при використанні бюджетних асигнувань задля забезпечення формування та реалізації державної фінансової, єдиної податкової та митної політики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ефективність системи планування показників бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При плануванні показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2025 році забезпечено дотримання принципу ефективності та результативності, зокрема при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів досягнуто максимального результату при використанні коштів. Законом України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" за КПКВК 3501530 "Наукова і науково-технічна діяльність у сфері фінансової політики" затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету у загальній сумі 10 773,3 тис. гривень. У звітному періоді відповідно до розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2025 року № 1444-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2025 рік" за бюджетною програмою збільшено бюджетні призначення у сумі 2 600,0 тис. гривень. План з урахуванням внесених змін за загальним фондом становить 13 373,3 тис. гривень. Протягом року, відповідно до пунктів 47 та 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, внесено зміни до кошторису та плану використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стан фінансової дисципліни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48514 |  |  |  | 18-03-2026 18:11:45 | АІС "ГРК" |  |  |  | ce5fa22d-6018-4aae-ac4b-40f85d3d00b9 |  |  |  |  |  |  | 10 з 11 |

| Фінансова дисципліна дотримана. Касові видатки здійснювалися в межах затверджених бюджетних призначень; протягом року було погоджено 5 довідок про зміни до кошторису та плану використання бюджетних коштів, перерозподіл коштів між показниками здійснювався з метою раціонального та ефективного використання бюджетних коштів і не вплинув на загальний обсяг видатків у межах бюджетної програми. У процесі виконання бюджетної програми забезпечено дотримання вимог бюджетного законодавства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| врахування результатів контрольних заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ефективність системи управління бюджетними коштами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У звітному періоді забезпечено ефективне та результативне використання бюджетних коштів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У 2025 році здійснювалися повноваження для досягнення стратегічних цілей Мінфіну, мети та завдань бюджетної програми. Фактичні результативні показники бюджетної програми відображають ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми, передбачених у бюджетній програмі. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Напрям підвищення ефективності бюджетної програми |  |  |  |  | Захід |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 1 | Покращення фінансової дисципліни |  |  |  |  | Вжиття заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в межах загального обсягу бюджетних призначень, затверджених розписом на відповідний рік за бюджетною програмою. |  |  |  |
|  |  |  | Державний секретар |  |  |  | Іван БОЧКО |  |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) |  | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |
| 48514 |  |  | 18-03-2026 18:11:45 |  | АІС "ГРК" |  | ce5fa22d-6018-4aae-ac4b-40f85d3d00b9 |  | 11 з 11 |

.