| Результати оцінки ефективності бюджетної програми за 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 350 |  |  |  |  | Міністерство фінансів України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КВКВК ДБ) |  |  |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника коштів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Державна аудиторська служба України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3505010 |  |  |  |  | 0112 |  | Керівництво та управління у сфері фінансового контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ) |  |  |  |  | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ціль державної політики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прозорі публічні фінанси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення ефективного державного фінансового контролю, усунення виявлених порушень, недоліків і запобігання їм, підвищення відповідальності керівників органів державного сектору за ефективність діяльності. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Реалізація державної політики у сфері державного фінансового контролю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Здійснення державного фінансового контролю, спрямованого на оцінку ефективного, законного, цільового, результативного використання та збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, досягнення економії бюджетних коштів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Забезпечення виконання міжнародних зобов’язань та контрольних повноважень у сфері захисту фінансових інтересів Європейського Союзу в рамках міжнародних угод. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44403 |  |  |  |  | 19-03-2026 15:03:47 |  |  |  |  |  | АІС "ГРК" |  |  | 12a8ac05-d46d-4be1-a98d-3b18de34ac08 |  |  |  |  | 1 з 25 |  |

| 5. Видатки / надання кредитів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис грн) |  |
| Напрям використання бюджетних коштів |  |  |  |  | План | План зі змінами |  | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою: |  |  |  |  | 1 898 474,8 | 1 920 820,3 |  | 1 854 002,2 | 22 345,5 | -66 818,1 |  |
| у тому числі: |  | загальний фонд |  |  | 1 898 188,8 | 1 913 692,5 |  | 1 847 095,7 | 15 503,7 | -66 596,8 |  |
|  |  | спеціальний фонд |  |  | 286,0 | 7 127,8 |  | 6 906,5 | 6 841,8 | -221,3 |  |
| Організація та здійснення державного фінансового контролю, всього |  |  |  |  | 1 898 474,8 | 1 920 820,3 |  | 1 854 002,2 | 22 345,5 | -66 818,1 |  |
| у тому числі: |  | загальний фонд |  |  | 1 898 188,8 | 1 913 692,5 |  | 1 847 095,7 | 15 503,7 | -66 596,8 |  |
|  |  | спеціальний фонд |  |  | 286,0 | 7 127,8 |  | 6 906,5 | 6 841,8 | -221,3 |  |
| Пояснення щодо відхилень: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19.11.2024 № 4059-IX за бюджетною програмою 3505010 «Керівництво та управління у сфері фінансового контролю» затверджено бюджетні призначення на загальну суму 1 898 474,8 тис. грн, з них: за загальним фондом у сумі 1 898 188,8 тис. грн за спеціальним фондом у сумі 286,0 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспортом бюджетної програми визначено напрям використання бюджетних коштів «Організація та здійснення державного фінансового контролю». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За загальним фондом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| відхилення плану зі змінами (1 913 692,5 тис. грн) від плану (1 898 188,8 тис. грн) на суму 15 503,7 тис. грн пояснюється тим, що Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 20.08.2025 № 4571-IX збільшено бюджетні призначення за програмою на суму 15 503,7 тис. грн для проведення поточного ремонту приміщення, яке знаходиться за адресою м. Київ, бульвар Шевченка, буд. 27-А, що передано зі сфери управління Міністерства освіти і науки України до сфери управління Державної аудиторської служби України; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| відхилення факту (1 847 095,7 тис. грн) від плану зі змінами (1 913 692,5 тис. грн) на суму 66 596,8 тис. грн пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань: на оплату праці (КЕКВ 2110); зі сплати нарахувань на оплату праці (КЕКВ 2120) внаслідок невикористаних асигнувань на оплату праці та наявності в штаті осіб із інвалідністю, а також за рахунок перевищення максимальної величини доходу на який нараховується єдиний соціальний внесок; з оплати комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) через теплі погодні умови та вжиті заходи з енергозбереження, через повномасштабне вторгнення, військову агресію рф на території України, окупацію частини території України; від придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210) та оплати послуг (КЕКВ 2240) за рахунок економії коштів, яка виникла після виконання укладених договорів, в результаті проведення процедур закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості окремих товарів, послуг; видатків на відрядження (КЕКВ 2250) через військову агресію рф на території України; видатків на виконання заходів з підвищення кваліфікації працівників (КЕКВ 2282) через знижену вартість послуги при проведенні підвищення кваліфікації працівників за короткостроковими семінарами; зі сплати судового збору (КЕКВ 2800) у зв'язку зі зменшенням кількості оскаржень об'єктами контролю висновків, зменшенням кількості судових справ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За спеціальним фондом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44403 |  |  | 19-03-2026 15:03:47 | АІС "ГРК" |  |  | 12a8ac05-d46d-4be1-a98d-3b18de34ac08 |  |  |  | 2 з 25 |

| відхилення плану (286,0 тис. грн) від плану зі змінами (7 127,8 тис. грн) на суму 6 841,8 тис. грн пояснюється тим, що протягом року вносились зміни до кошторисів Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів (без внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2025 рік) відповідно до пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228 (без внесення змін до розпису бюджетної програми), в частині зміни розмірів надходжень від оренди майна бюджетних установ, надходження коштів від реалізації в установленому порядку майна бюджетних установ, отримання апаратом та міжрегіональними територіальними органами Держаудитслужби основних засобів, як благодійних внесків, грантів та дарунків та отримання міжрегіональними територіальними органами Держаудитслужби субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного та культурного розвитку регіонів; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| відхилення факту (6 906,5 тис. грн) від плану зі змінами (7 127,8 тис. грн) на суму 221,3 тис. грн пояснюється залишками коштів, що утворились на кінець звітного періоду за результатами сплачених зобов'язань за договорами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис грн) |
| КЕКВ / ККК |  | План |  |  |  | План зі змінами |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) |  |  |  | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |  |  |
|  |  | Загальний фонд |  |  | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |  | Загальний фонд |  | Спеціальний фонд |  |  | Загальний фонд |  | Спеціальний фонд |  | Загальний фонд |  |  | Спеціальний фонд |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |
| 2111 |  | 1 402 146,1 |  |  | 0,0 | 1 402 146,1 | 0,0 |  |  | 1 369 196,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | -32 949,5 |  |  | 0,0 |
| 2120 |  | 308 472,2 |  |  | 0,0 | 302 820,2 | 0,0 |  |  | 287 570,8 |  | 0,0 |  |  | -5 652,0 |  | 0,0 |  | -15 249,4 |  |  | 0,0 |
| 2210 |  | 10 649,0 |  |  | 178,9 | 13 408,2 | 250,9 |  |  | 13 014,2 |  | 128,0 |  |  | 2 759,2 |  | 72,0 |  | -394,0 |  |  | -122,9 |
| 2240 |  | 72 903,3 |  |  | 95,1 | 84 747,8 | 893,8 |  |  | 74 933,4 |  | 813,1 |  |  | 11 844,5 |  | 798,7 |  | -9 814,4 |  |  | -80,7 |
| 2250 |  | 70 485,9 |  |  | 0,0 | 76 485,9 | 0,0 |  |  | 75 705,6 |  | 0,0 |  |  | 6 000,0 |  | 0,0 |  | -780,3 |  |  | 0,0 |
| 2271 |  | 10 306,6 |  |  | 0,0 | 10 225,6 | 0,0 |  |  | 7 926,8 |  | 0,0 |  |  | -81,0 |  | 0,0 |  | -2 298,8 |  |  | 0,0 |
| 2272 |  | 631,4 |  |  | 0,0 | 793,4 | 0,0 |  |  | 706,0 |  | 0,0 |  |  | 162,0 |  | 0,0 |  | -87,4 |  |  | 0,0 |
| 2273 |  | 13 134,5 |  |  | 0,0 | 13 245,5 | 0,0 |  |  | 11 603,7 |  | 0,0 |  |  | 111,0 |  | 0,0 |  | -1 641,8 |  |  | 0,0 |
| 2274 |  | 3 691,6 |  |  | 0,0 | 3 644,1 | 0,0 |  |  | 1 914,7 |  | 0,0 |  |  | -47,5 |  | 0,0 |  | -1 729,4 |  |  | 0,0 |
| 2275 |  | 205,6 |  |  | 0,0 | 383,1 | 0,0 |  |  | 248,3 |  | 0,0 |  |  | 177,5 |  | 0,0 |  | -134,8 |  |  | 0,0 |
| 2282 |  | 350,0 |  |  | 0,0 | 350,0 | 0,0 |  |  | 349,7 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | -0,3 |  |  | 0,0 |
| 2800 |  | 5 212,6 |  |  | 12,0 | 5 442,6 | 12,0 |  |  | 3 925,9 |  | 10,2 |  |  | 230,0 |  | 0,0 |  | -1 516,7 |  |  | -1,8 |
| 3110 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 5 971,1 |  |  | 0,0 |  | 5 955,2 |  |  | 0,0 |  | 5 971,1 |  | 0,0 |  |  | -15,9 |
| Всього: |  | 1 898 188,8 |  |  | 286,0 | 1 913 692,5 | 7 127,8 |  |  | 1 847 095,7 |  | 6 906,5 |  |  | 15 503,7 |  | 6 841,8 |  | -66 596,8 |  |  | -221,3 |
| Кількість змін до плану 25 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 24 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо відхилень: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За бюджетною програмою за КПКВК 3505010 «Керівництво та управління у сфері фінансового контролю» затверджено бюджетні призначення в загальній сумі 1 898 474,8 тис. грн: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за загальним фондом - 1 898 188,8 тис. грн; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44403 |  |  |  | 19-03-2026 15:03:47 |  |  |  | АІС "ГРК" |  |  |  |  | 12a8ac05-d46d-4be1-a98d-3b18de34ac08 |  |  |  |  |  |  |  | 3 з 25 |  |

| за спеціальним фондом - 286,0 тис. гривень. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| З урахуванням внесених протягом звітного року 25 змін до загального фонду державного бюджету, з них на підставі 24 пропозицій головного розпорядника планові показники зі змінами становлять 1 920 820,3 тис. грн: |  |  |  |  |
| за загальним фондом - 1 913 692,5 тис. грн; |  |  |  |  |
| за спеціальним фондом – 7 127,8 тис. гривень. |  |  |  |  |
| За загальним фондом: |  |  |  |  |
| відхилення планових показників зі змінами (1 913 692,5 тис. грн) від планових (1 898 188,8 тис. грн) на суму 15 503,7 тис. грн пояснюється внесенням 1 зміни до розпису відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 20.08.2025 № 4571-IX, а саме збільшено бюджетні призначення за КЕКВ 2240 на суму 15 503,7 тис. грн для проведення поточного ремонту приміщення, яке знаходиться за адресою м. Київ, бульвар Шевченка, буд. 27-А, що передано зі сфери управління Міністерства освіти і науки України до сфери управління Державної аудиторської служби України. У розрізі інших КЕКВ вплинув перерозподіл бюджетних асигнувань з метою забезпечення бюджетними асигнуваннями потреб Держаудитслужби шляхом 24 змін до річного розпису бюджету в межах загального обсягу видатків; |  |  |  |  |
| відхилення касових видатків (1 847 095,7 тис. грн) від планових показників зі змінами (1 913 692,5 тис. грн) на суму 66 596,8 тис. грн пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань: на оплату праці (КЕКВ 2110) у сумі 32 949,5 тис. грн, що виникли через введення в дію законодавства щодо нових умов оплати праці працівників Держаудитслужби лише в листопаді 2025 року, що не дало можливості використати кошти у другому півріччі 2025 року, як планувалось; зі сплати нарахувань на оплату праці (КЕКВ 2120) у сумі 15 249,4 тис. грн внаслідок невикористаних асигнувань на оплату праці та наявності в штаті осіб із інвалідністю, а також за рахунок перевищення максимальної величини доходу на який нараховується єдиний соціальний внесок; з оплати комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) у сумі 5 892,2 тис. грн через теплі погодні умови та вжиті заходи з енергозбереження, через повномасштабне вторгнення, військову агресію рф на території України, окупацію частини території України; від придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210) у сумі 394,0 тис. грн та оплати послуг (КЕКВ 2240) у сумі 9 814,4 тис. грн за рахунок економії коштів, яка виникла після виконання укладених договорів, в результаті проведення процедур закупівель, та, як наслідок, зменшення вартості окремих товарів, послуг; видатків на відрядження (КЕКВ 2250) у сумі 780,3 тис. грн через військову агресію рф на території України; видатків на виконання заходів з підвищення кваліфікації працівників (КЕКВ 2282) у сумі 0,3 тис. грн через знижену вартість послуги при проведенні підвищення кваліфікації працівників за короткостроковими семінарами; зі сплати судового збору (КЕКВ 2800) у сумі 1 516,7 тис. грн у зв'язку зі зменшенням кількості оскаржень об'єктами контролю висновків, зменшенням кількості судових справ. |  |  |  |  |
| За спеціальним фондом: |  |  |  |  |
| відхилення планових показників зі змінами (7 127,8 тис. грн) від планових (286,0 тис. грн) на суму 6 841,8 тис. грн пояснюється тим, що протягом звітного року до кошторисів за спеціальним фондом вносились зміни через отримання надходжень на суму 7 191,9 тис. грн, а саме за кодом: |  |  |  |  |
| 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюються до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» - 293,5 тис. грн; |  |  |  |  |
| 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)» - 321,5 тис. грн; |  |  |  |  |
| 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» – 3 873,1 тис. грн; |  |  |  |  |
| 41010600 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» – 2 703,8 тис. грн, які одержали Північний офіс Держаудитслужби (2 631,8 тис. грн) відповідно до рішення Київської обласної ради восьмого скликання від 29 травня 2025 № 1314-32-VIII «Про внесення змін до Програми сприяння реалізації державної регіональної політики органами виконавчої влади у Київській області на 2024-2026 роки», кошти використані на оплату послуг (крім комунальних) та на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та Західний офіс Держаудитслужби (72,0 тис. грн) відповідно до розпорядження Рівненської обласної військової адміністрації від 30.05.20265 № 307 «Про внесення змін до Програми інформатизації Рівненської області на 2024-2026 роки» та наказу Рівненської обласної військової адміністрації від 03.07.2025 № 724 «Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2025 рік», кошти використані на придбання предметів, обладнання та інвентаря. |  |  |  |  |
| 602100 «Фінансування (залишок на початок року)» – 646,9 тис. гривень; |  |  |  |  |
| відхилення факту (6 906,5 тис. грн) від плану зі змінами (7 127,8 тис. грн) на суму 221,3 тис. грн пояснюється залишками коштів, що утворились на кінець звітного періоду за результатами сплачених зобов'язань за договорами. |  |  |  |  |
| Залишок коштів спеціального фонду на кінець звітного періоду складає 932,3 тис. гривень. |  |  |  |  |
| 44403 | 19-03-2026 15:03:47 | АІС "ГРК" | 12a8ac05-d46d-4be1-a98d-3b18de34ac08 | 4 з 25 |

| 6. Стан фінансової дисципліни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис грн) |  |
| КЕКВ / ККК |  |  | Дебіторська заборгованість |  |  |  |  | Кредиторська заборгованість |  |  |  |
|  |  |  | на початок звітного року | на кінець звітного року |  |  |  | на початок звітного року | на кінець звітного року |  |  |
|  |  |  |  | всього |  | з неї прострочена |  |  | всього | з неї прострочена |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою: |  |  | 6 270,1 | 12 206,0 |  | 494,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Загальний фонд, всього |  |  | 6 270,1 | 12 206,0 |  | 494,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2111 |  |  | 2,2 | 2,2 |  | 2,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2210 |  |  | 130,1 | 432,5 |  | 411,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2250 |  |  | 5 554,3 | 11 356,4 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2273 |  |  | 292,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2274 |  |  | 274,8 | 322,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2275 |  |  | 0,0 | 69,7 |  | 69,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2800 |  |  | 16,7 | 22,9 |  | 10,9 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2026: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за загальним фондом державного бюджету обліковувалась у сумі 12 206,0 тис. грн, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЕКВ 2111 – 2,2 тис. грн, заборгованість виникла через проведення перерахунку заробітної плати працівнику, який перебував у відпустці без збереження заробітної плати у центральному апараті Держаудитслужби; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЕКВ 2210 – 432,5 тис. грн, заборгованість у сумі вартості непоставленого товару минулих років, згідно рішення суду має бути відшкодована відповідачем Південному, Північному офісам та центральному апарату Держаудитслужби та попередня оплата на 2026 рік періодичних видань у Східному офісі Держаудитслужби; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЕКВ 2250 – 11 356,4 тис. грн, виникла через видачу коштів на відрядження під звіт працівникам територіальних органах та центрального апарату Держаудитслужби, що проводять контрольні заходи, термін закінчення яких у січні-лютому 2026 року; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЕКВ 2274 – 322,3 тис. грн, як попередня оплата за споживання природного газу у Західному і Південному офісах Держаудитслужби; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЕКВ 2275 – 69,7 тис. грн, заборгованість у сумі вартості непоставленого дизельного палива по рішенню Господарського суду на користь Північного офісу Держаудитслужби; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЕКВ 2800 – 22,9 тис. грн, з них: 12,0 тис. грн, як забезпечувальний депозит згідно з умовами договору оренди в Північному офісі Держаудитслужби та 10,9 тис. грн заборгованість у сумі витрат по сплаті судового збору, яка згідно рішення суду має бути відшкодована відповідачем на користь Південного, Північного офісів та центрального апарату Держаудитслужби; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за спеціальним фондом державного бюджету обліковувалась заборгованість за доходами у сумі 137,7 тис. грн, а саме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,3 тис. грн - обліковується у Західному офісі Держаудитслужби внаслідок взятої на облік суми крадіжки, що сталася у Держфінінспекції в Чернівецькій області, та віднесена на винну особу, яка вчинила викрадення матеріальних цінностей і відповідно до виконавчого листа частково цю суму погашала. Офіс надіслав запит Чернівецькому обласному управлінню юстиції з питань відшкодування дебіторської заборгованості і отримав відповідь, що винна особа перебуває у розшуку, після надання додаткової інформації обласним управлінням юстиції, офісом буде прийнято управлінське рішення щодо цієї заборгованості; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131,4 тис. грн - обліковується у Південному офісі Держаудитслужби заборгованість орендарів за розрахунками за оренду приміщень; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за видатками заборгованість відсутня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44403 |  | 19-03-2026 15:03:47 |  |  | АІС "ГРК" |  | 12a8ac05-d46d-4be1-a98d-3b18de34ac08 |  |  |  | 5 з 25 |

| Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 за загальним фондом державного бюджету та спеціальним фондом державного бюджету за доходами та видатками відсутня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Результативні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативний показник |  |  |  | План | План зі змінами |  | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| Організація та здійснення державного фінансового контролю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чисельність працівників Держаудитслужби (одиниць) |  |  |  | 2 678,0 | 2 678,0 |  | 2 314,0 | 0,0 | -364,0 |  |
| Кількість органів фінансового контролю (одиниць) |  |  |  | 6,0 | 6,0 |  | 6,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Кількість службових автомобілів (одиниць) |  |  |  | 25,0 | 25,0 |  | 27,0 | 0,0 | 2,0 |  |
| Підвищення кваліфікації державних службовців органів державного фінансового контролю (жінок) (тис. гривень) |  |  |  | 210,0 | 210,0 |  | 271,9 | 0,0 | 61,9 |  |
| Підвищення кваліфікації державних службовців органів державного фінансового контролю (чоловіків) (тис. гривень) |  |  |  | 140,0 | 140,0 |  | 77,9 | 0,0 | -62,1 |  |
| Кількість проведених інспектувань (ревізій) та перевірок закупівель (штук) |  |  |  | 1 133,0 | 1 133,0 |  | 1 352,0 | 0,0 | 219,0 |  |
| Кількість проведених державних фінансових аудитів (штук) |  |  |  | 155,0 | 155,0 |  | 166,0 | 0,0 | 11,0 |  |
| Кількість проведених моніторингів закупівель (штук) |  |  |  | 10 175,0 | 10 175,0 |  | 10 828,0 | 0,0 | 653,0 |  |
| 44403 |  | 19-03-2026 15:03:47 | АІС "ГРК" |  |  | 12a8ac05-d46d-4be1-a98d-3b18de34ac08 |  |  |  | 6 з 25 |

| Кількість розроблених органами Держаудитслужби нормативно-правових актів і розпорядчих документів нормативно-методологічного характеру, у тому числі тих, які враховують гендерний аспект (одиниць) |  |  | 10,0 | 10,0 |  | 33,0 | 0,0 | 23,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію (жінки) (осіб) |  |  | 84,0 | 84,0 |  | 347,0 | 0,0 | 263,0 |  |
| Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію (чоловіки) (осіб) |  |  | 56,0 | 56,0 |  | 108,0 | 0,0 | 52,0 |  |
| Кількість виданих сертифікатів контролю та/або чеклистів (штук) |  |  | 54,0 | 54,0 |  | 463,0 | 0,0 | 409,0 |  |
| Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника (гривень) |  |  | 2 500,0 | 2 500,0 |  | 768,8 | 0,0 | -1 731,2 |  |
| Середня кількість проведених заходів державного фінансового контролю на одного працівника (штук) |  |  | 4,3 | 4,3 |  | 5,5 | 0,0 | 1,2 |  |
| Співвідношення суми усунутих порушень, що призвели до втрат державних та комунальних ресурсів (відшкодованих втрат), та обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою (разів) |  |  | 1,6 | 1,6 |  | 1,9 | 0,0 | 0,3 |  |
| Співвідношення вартості закупівель за результатами моніторингу яких зобов’язано замовників відмінити закупівлю або вчинити дії щодо припинення виконання зобов’язань за договором (розірвання договору) до обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою (разів) |  |  | 20,6 | 20,6 |  | 22,3 | 0,0 | 1,7 |  |
| Співвідношення сум упереджених за результатами державного фінансового аудиту втрат фінансових і матеріальних ресурсів внаслідок неефективних управлінських дій (рішень) або ризикових операцій та обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою (разів) |  |  | 1,4 | 1,4 |  | 1,2 | 0,0 | -0,2 |  |
| Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості державних службовців (жінок) (відсотків) |  |  | 3,2 | 3,2 |  | 16,1 | 0,0 | 12,9 |  |
| 44403 | 19-03-2026 15:03:47 | АІС "ГРК" |  |  | 12a8ac05-d46d-4be1-a98d-3b18de34ac08 |  |  |  | 7 з 25 |

| Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості державних службовців (чоловіків) (відсотків) |  |  | 2,1 | 2,1 |  | 5,0 | 0,0 | 2,9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рівень опрацьованих за результатами управлінських перевірок звітів задекларованих витрат партнерами проєктів, завантажених до електронних систем у рамках виконання програм транскордонного та транснаціонального співробітництва Interreg та Interreg NEXT (відсотків) |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 857,0 | 0,0 | 757,0 |  |
| Частка жінок на державній службі, у тому числі у розрізі категорії посад (усього) (відсотків) |  |  | 72,2 | 72,2 |  | 73,8 | 0,0 | 1,6 |  |
| категорія Б (відсотків) |  |  | 60,7 | 60,7 |  | 61,6 | 0,0 | 0,9 |  |
| категорія В (відсотків) |  |  | 77,5 | 77,5 |  | 80,0 | 0,0 | 2,5 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Чисельність працівників Держаудитслужби» розбіжність фактичної чисельності від планової зі змінами граничної чисельності працівників виникла через наявність вакантних посад. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Кількість службових автомобілів» розбіжність фактичної кількості від планової зі змінами пояснюється прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 13.11.2025 № 1444 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1399", зокрема збільшення ліміту легкових автомобілів за рахунок придбання за кошти міжнародної технічної допомоги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Підвищення кваліфікації державних службовців органів державного фінансового контролю (жінок)», «Підвищення кваліфікації державних службовців органів державного фінансового контролю (чоловіків)», «Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію (жінки)», «Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію (чоловіки)», «Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості державних службовців (жінок)», «Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості державних службовців (чоловіків)» розбіжність факту від плану зі змінами показників у використанні бюджетних коштів пояснюється організацією проведення підвищення кваліфікації за меншу вартість на одну особу за професійними програмами та перерозподілу частини бюджетних коштів з навчання за професійними програмами на навчання за короткостроковими програмами підвищення кваліфікації. Як наслідок, незначне відхилення у кількості державних службовців, які підвищили кваліфікацію, із врахуванням ґендерного показника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Кількість проведених інспектувань (ревізій) та перевірок закупівель», «Кількість проведених державних фінансових аудитів», «Кількість проведених моніторингів закупівель» розбіжність факту від плану зі змінами показників пояснюється тим, що протягом 2025 року було зосереджено увагу на найбільших фінансових ризиках через застосування ризик-орієнтованого підходу для відбору об’єктів контролю для проведення заходів державного фінансового контролю. а також тим, що у січні-лютому 2025 року завершено заходи державного фінансового контролю, розпочаті у грудні 2024 року. Крім того, відхилення кількості проведених аудитів пов’язане з пріоритетним спрямуванням уваги на проведення таких заходів, оскільки у ряді випадків для досягнення цілі фінансового контролю більш доречним був саме цей інструмент контролю. Також збільшення, проти запланованої, кількості заходів державного фінансового контролю пов’язане з тим, що у загальному балансі робочого часу значно меншу частку становило перебування працівників у відпустках. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крім зазначеного, перевиконання планового показника бюджетної програми «Кількість проведених моніторингів закупівель» зумовлено впровадженням комплексних заходів з оптимізації робочих процесів. Зокрема, позитивна динаміка була досягнута завдяки ефективному плануванню робочого часу та чіткому розподілу обов’язків між виконавцями, що дозволило значно пришвидшити здійснення моніторингів процедур закупівель. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44403 | 19-03-2026 15:03:47 | АІС "ГРК" |  |  | 12a8ac05-d46d-4be1-a98d-3b18de34ac08 |  |  |  | 8 з 25 |

| Також слід вказати на те, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2024 № 1318 «Деякі питання реалізації інструменту Ukraine Facility» Держаудитслужбу визначено органом, який здійснює в установленому законодавством порядку державний фінансовий контроль за видатками, передбаченими у межах виконання Плану України, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2024 № 244 (далі – План), зокрема під час здійснення публічних закупівель, виплати компенсацій та кредитів. Відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 наказу Держаудитслужби від 06.01.2025 № 2 «Про особливості організації роботи Державної аудиторської служби України щодо виконання Плану України та вимог Рамкової Угоди» Держаудитслужба та її міжрегіональні територіальні органи забезпечують державний фінансовий контроль за видатками, передбаченими у межах виконання заходів Плану України. Враховуючи необхідність охоплення контролем коштів всіх субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за пріоритетними напрямами, що спрямовуються відповідно до інструменту Ukraine Facility, Держаудитслужба забезпечила контроль за цим напрямком та збільшила кількість проведення заходів державного фінансового контролю, зокрема перевірки закупівель. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Кількість розроблених органами Держаудитслужби нормативно-правових і розпорядчих документів нормативно-методологічного характеру, у тому числі тих, які враховують гендерний аспект» розбіжність факту від плану зі змінами обумовлена потребою розробки нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність до нових законодавчих та нормативно-правових актів, які впливають на питання здійснення державного фінансового контролю, зокрема щодо контролю за видатками, передбаченими на виконання заходів Плану України відповідно до інструменту Ukraine Facility. |  |  |  |  |
| «Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника» розбіжність факту від плану зі змінами пояснюється організацією проведення підвищення кваліфікації за меншу вартість на одну особу за професійними програмами та перерозподілу частини бюджетних коштів з навчання за професійними програмами на навчання за короткостроковими програмами підвищення кваліфікації, вартість яких менша ніж у професійних програм підвищення кваліфікації. |  |  |  |  |
| «Середня кількість проведених заходів державного фінансового контролю на одного працівника» розбіжність факту від плану зі змінами пояснюється зосередженням, протягом 2025 року, уваги на проведення перевірок закупівель відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2024 № 1318 «Деякі питання реалізації інструменту Ukraine Facility», оптимізацією часу на проведення заходів державного фінансового контролю, та, як наслідок, збільшенням чисельності таких заходів. При цьому протягом 2025 року було зосереджено увагу на найбільших фінансових ризиках через застосування ризик-орієнтованого підходу для відбору об’єктів контролю для проведення заходів державного фінансового контролю. а також тим, що у січні-лютому 2025 року завершено заходи державного фінансового контролю, розпочаті у грудні 2024 року. Показник розрахований від середньофактичної чисельності за рік. |  |  |  |  |
| «Співвідношення суми усунутих порушень, що призвели до втрат державних та комунальних ресурсів (відшкодованих втрат), та обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою» розбіжність факту від плану зі змінами пояснюється покращенням якості проведення заходів державного фінансового контролю, та підсилення заходів спрямованих на ефективну реалізацію матеріалів завершених ревізій, що в поєднанні зі збільшенням кількості завершених заходів державного фінансового контролю спричинило збільшення суми встановлених фактів порушень, які призвели до втрат державних та комунальних ресурсів та до їх подальшого відшкодування. |  |  |  |  |
| «Співвідношення вартості закупівель за результатами моніторингу яких зобов’язано замовників відмінити закупівлю або вчинити дії щодо припинення виконання зобовязань за договором (розірвання договору) до обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою» розбіжність факту від плану зі змінами пояснюється ефективністю контролю у сфері публічних закупівель, зокрема, якості документування порушень у визначеній сфері, що належно сприяє посиленню попереджувальної функції моніторингів процедур закупівель та суттєвим підвищенням результативності заходів державного фінансового контролю, що стало можливим завдяки посиленій координації та контролю діяльності міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби. Це забезпечило єдиний підхід до виявлення суттєвих порушень та високу результативність заходів контролю в масштабах усієї країни. |  |  |  |  |
| «Співвідношення сум упереджених за результатами державного фінансового аудиту втрат фінансових і матеріальних ресурсів внаслідок неефективних управлінських дій (рішень) або ризикових операцій та обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою» розбіжність факту від плану зі змінами пояснюється тим, що в кінці 2025 року проведено аудити, якими встановлено значні суми втрат фінансових і матеріальних ресурсів майбутніх періодів, допущених внаслідок неефективних управлінських дій (рішень) або ризикових операцій, термін реалізації наданих пропозицій по яких ще не настав. |  |  |  |  |
| «Кількість виданих сертифікатів контролю та/або чеклистів», «Рівень опрацьованих за результатами управлінських перевірок звітів задекларованих витрат партнерами проєктів, завантажених до електронних систем у рамках виконання програм транскордонного та транснаціонального співробітництва Interreg та Interreg NEXT» розбіжність факту від плану зі змінами зумовлено ратифікацією Угоди про фінансування програми Interreg EUROPE (згідно із Законом України від 17.04.2025 № 4367-IX). Набрання чинності цим документом у 2025 році дозволило розпочати процедури верифікації витрат за відповідними проєктами у звітному періоді. Також при плануванні результативних показників на 2025 рік за основу брались дані про проведення управлінських перевірок 2024 року, коли управлінські перевірки здійснювалися лише за двома програмами Interreg DANUBE (Дунайська регіональна), Interreg NEXT Black Sea Basin (Басейн Чорного моря). Проте у 2025 році кількість програм, що підлягали контролю, зросла до шести (додались Interreg EUROPE, Interreg NEXT «Польща – Україна», Interreg NEXT «Словаччина – Угорщина – Румунія – Україна», Interreg NEXT «Румунія – Україна»), що призвело до суттєвого збільшення обсягу управлінських перевірок та кількості виданих сертифікатів контролю та/або чек-листів. |  |  |  |  |
| «Частка жінок на державній службі категорії (усього), у тому числі у розрізі категорії посад Б та В» розбіжність факту від плану зі змінами показників пояснюється тим, що плановий розрахунок зроблений виходячи з фактичної чисельності державних службовців станом на 01.01.2025, а розрахунок виконання зазначеного показника виходячи з фактичної чисельності державних службовців станом на 01.01.2026. |  |  |  |  |
| Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: |  |  |  |  |
| 44403 | 19-03-2026 15:03:47 | АІС "ГРК" | 12a8ac05-d46d-4be1-a98d-3b18de34ac08 | 9 з 25 |

| 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям використання бюджетних коштів / результативний показник |  |  |  |  | 2024 рік (факт за рік, що передує звітному) |  | 2025 рік (факт за звітний рік) | Відхилення (+/-) |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |
| Організація та здійснення державного фінансового контролю. (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  | загальний фонд |  |  | 1 657 201,6 |  | 1 847 095,7 | 189 894,1 |  |
|  |  | спеціальний фонд |  |  | 1 217,4 |  | 6 906,5 | 5 689,1 |  |
| Чисельність працівників Держаудитслужби (одиниць) |  |  |  |  | 2 306,0 |  | 2 314,0 | 8,0 |  |
| Кількість органів фінансового контролю (одиниць) |  |  |  |  | 6,0 |  | 6,0 | 0,0 |  |
| Кількість службових автомобілів (одиниць) |  |  |  |  | 25,0 |  | 27,0 | 2,0 |  |
| Підвищення кваліфікації державних службовців органів державного фінансового контролю (жінок) (тис. гривень) |  |  |  |  | 156,7 |  | 271,9 | 115,2 |  |
| Підвищення кваліфікації державних службовців органів державного фінансового контролю (чоловіків) (тис. гривень) |  |  |  |  | 93,1 |  | 77,9 | -15,2 |  |
| Кількість проведених інспектувань (ревізій) та перевірок закупівель (штук) |  |  |  |  | 1 149,0 |  | 1 352,0 | 203,0 |  |
| Кількість проведених державних фінансових аудитів (штук) |  |  |  |  | 213,0 |  | 166,0 | -47,0 |  |
| Кількість проведених моніторингів закупівель (штук) |  |  |  |  | 10 415,0 |  | 10 828,0 | 413,0 |  |
| Кількість розроблених органами Держаудитслужби нормативно-правових актів і розпорядчих документів нормативно-методологічного характеру, у тому числі тих, які враховують гендерний аспект (одиниць) |  |  |  |  | 23,0 |  | 33,0 | 10,0 |  |
| 44403 |  |  | 19-03-2026 15:03:47 | АІС "ГРК" |  | 12a8ac05-d46d-4be1-a98d-3b18de34ac08 |  |  | 10 з 25 |

| Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію (жінки) (осіб) |  |  | 148,0 |  | 347,0 | 199,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію (чоловіки) (осіб) |  |  | 83,0 |  | 108,0 | 25,0 |  |
| Кількість виданих сертифікатів контролю та/або чеклистів (штук) |  |  | 0,0 |  | 463,0 | 463,0 |  |
| Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника (гривень) |  |  | 1 081,4 |  | 768,8 | -312,6 |  |
| Середня кількість проведених заходів державного фінансового контролю на одного працівника (штук) |  |  | 5,1 |  | 5,5 | 0,4 |  |
| Співвідношення суми усунутих порушень, що призвели до втрат державних та комунальних ресурсів (відшкодованих втрат), та обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою (разів) |  |  | 3,7 |  | 1,9 | -1,8 |  |
| Співвідношення вартості закупівель за результатами моніторингу яких зобов’язано замовників відмінити закупівлю або вчинити дії щодо припинення виконання зобов’язань за договором (розірвання договору) до обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою (разів) |  |  | 20,6 |  | 22,3 | 1,7 |  |
| Співвідношення сум упереджених за результатами державного фінансового аудиту втрат фінансових і матеріальних ресурсів внаслідок неефективних управлінських дій (рішень) або ризикових операцій та обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою (разів) |  |  | 2,2 |  | 1,2 | -1,0 |  |
| Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості державних службовців (жінок) (відсотків) |  |  | 6,6 |  | 16,1 | 9,5 |  |
| Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості державних службовців (чоловіків) (відсотків) |  |  | 3,7 |  | 5,0 | 1,3 |  |
| 44403 | 19-03-2026 15:03:47 | АІС "ГРК" |  | 12a8ac05-d46d-4be1-a98d-3b18de34ac08 |  |  | 11 з 25 |

| Рівень опрацьованих за результатами управлінських перевірок звітів задекларованих витрат партнерами проєктів, завантажених до електронних систем у рамках виконання програм транскордонного та транснаціонального співробітництва Interreg та Interreg NEXT (відсотків) |  |  | 0,0 |  | 857,0 | 857,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частка жінок на державній службі, у тому числі у розрізі категорії посад (усього) (відсотків) |  |  | 72,2 |  | 73,8 | 1,6 |  |
| категорія Б (відсотків) |  |  | 60,7 |  | 61,6 | 0,9 |  |
| категорія В (відсотків) |  |  | 77,5 |  | 80,0 | 2,5 |  |
| Рівень розробки Інтегрованої автоматизованої системи підтримки прийняття рішень органу державного фінансового контролю (разів) |  |  | 32,9 |  | 0,0 | -32,9 |  |
| Кількість органів Державної аудиторської служби України, які мають доступ до Інтегрованої автоматизованої системи підтримки прийняття рішень органу державного фінансового контролю (одиниць) |  |  | 6,0 |  | 0,0 | -6,0 |  |
| Кількість розроблених, модернізованих Підсистем Інтегрованої автоматизованої системи підтримки прийняття рішень органу державного фінансового контролю (штук) |  |  | 1,0 |  | 0,0 | -1,0 |  |
| Розроблення, модернізація Підсистем Інтегрованої автоматизованої системи підтримки прийняття рішень органу державного фінансового контролю (тис. гривень) |  |  | 9 722,7 |  | 0,0 | -9 722,7 |  |
| Кількість придбаних основних засобів для забезпечення діяльності Держаудитслужби (комп'ютерної техніки, оргтехніки) (одиниць) |  |  | 1 257,0 |  | 0,0 | -1 257,0 |  |
| Придбання основних засобів для забезпечення діяльності Держаудитслужби (комп'ютерна техніка, оргтехніка) (тис. гривень) |  |  | 33 089,2 |  | 0,0 | -33 089,2 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |
| «Чисельність працівників Держаудитслужби» динаміка збільшення фактичної чисельності пояснюється зменшенням кількості вакантних посад. |  |  |  |  |  |  |  |
| «Кількість службових автомобілів» динаміка збільшення показника пояснюється прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 13.11.2025 № 1444 «Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1399», зокрема збільшення ліміту легкових автомобілів за рахунок придбання за кошти міжнародної технічної допомоги. |  |  |  |  |  |  |  |
| «Підвищення кваліфікації державних службовців органів державного фінансового контролю (жінок)», «Підвищення кваліфікації державних службовців органів державного фінансового контролю (чоловіків)», «Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію (жінки)», «Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію (чоловіки)», «Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості державних службовців (жінок)», «Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості державних службовців (чоловіків)» динаміка збільшення та зменшення показників пояснюється організацією проведення підвищення кваліфікації за меншу вартість на одну особу за професійними програмами та перерозподілу частини бюджетних коштів з навчання за професійними програмами на навчання за короткостроковими програмами підвищення кваліфікації. Як наслідок, незначне відхилення у кількості державних службовців, які підвищили кваліфікацію, із врахуванням ґендерного показника. |  |  |  |  |  |  |  |
| 44403 | 19-03-2026 15:03:47 | АІС "ГРК" |  | 12a8ac05-d46d-4be1-a98d-3b18de34ac08 |  |  | 12 з 25 |

| «Кількість проведених інспектувань (ревізій) та перевірок закупівель» динаміка збільшення показника пов'язана з тим, що протягом січня-лютого 2025 року завершено заходи державного фінансового контролю, розпочаті у грудні 2024 року. Також, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2024 № 1318 «Деякі питання реалізації інструменту Ukraine Facility» Держаудитслужбу визначено органом, який здійснює в установленому законодавством порядку державний фінансовий контроль за видатками, передбаченими у межах виконання Плану України, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2024 № 244 (далі – План), зокрема під час здійснення публічних закупівель, виплати компенсацій та кредитів. Враховуючи необхідність охоплення контролем коштів всіх субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам за пріоритетними напрямами, що спрямовуються відповідно до інструменту Ukraine Facility, Держаудитслужба забезпечила контроль за цим напрямком та збільшила кількість проведення заходів державного фінансового контролю, зокрема перевірок закупівель. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Кількість проведених державних фінансових аудитів» динаміка зменшення показника пов’язане з тим, що протягом 2025 року акцент зроблено на збільшенні кількості перевірок закупівель та моніторингів закупівель, оскільки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2024 № 1318 «Деякі питання реалізації інструменту Ukraine Facility» Держаудитслужбу визначено органом, який здійснює в установленому законодавством порядку державний фінансовий контроль за видатками, передбаченими у межах виконання Плану України. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Кількість проведених моніторингів закупівель» динаміка збільшення показника зумовлена впровадженням комплексних заходів з оптимізації робочих процесів. Зокрема, позитивна динаміка була досягнута завдяки ефективному плануванню робочого часу та чіткому розподілу обов’язків між виконавцями, що дозволило значно пришвидшити здійснення моніторингів процедур закупівель. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Кількість розроблених органами Держаудитслужби нормативно-правових і розпорядчих документів нормативно-методологічного характеру, у тому числі тих, які враховують гендерний аспект» динаміка збільшення показника обумовлена розробкою та впровадженням нормативно-правових актів відповідно до доручень та фактичних потреб Держаудитслужби. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника» динаміка зменшення показника пояснюється організацією проведення підвищення кваліфікації за меншу вартість на одну особу за професійними програмами та перерозподілу частини бюджетних коштів з навчання за професійними програмами на навчання за короткостроковими програмами підвищення кваліфікації, вартість яких менша ніж у професійних програм підвищення кваліфікації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Середня кількість проведених заходів державного фінансового контролю на одного працівника» динаміка збільшення показника пояснюється тим, що протягом 2025 року було зосереджено увагу на проведення перевірок закупівель, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2024 № 1318 «Деякі питання реалізації інструменту Ukraine Facility», оптимізацією часу на проведення заходів державного фінансового контролю, та, як наслідок, збільшенням чисельності таких заходів. При цьому протягом 2025 року було зосереджено увагу на найбільших фінансових ризиках через застосування ризик орієнтованого підходу для відбору об’єктів контролю для проведення заходів державного фінансового контролю. а також тим, що у січні-лютому 2025 року завершено заходи державного фінансового контролю, розпочаті у грудні 2024 року. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Співвідношення суми усунутих порушень, що призвели до втрат державних та комунальних ресурсів (відшкодованих втрат), та обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою» динаміка зменшення показника зумовлена усуненням у 2024 році порушень, встановлених ревізією в ПАТ «Укрнафта», що стало наслідком збільшення у 2024 році цього показника із запланованого, а також збільшенням суми фінансування Держаудитслужби та тим, що в кінці 2025 року завершено заходи державного фінансового контролю, термін усунення порушень за якими не настав. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Співвідношення вартості закупівель за результатами моніторингу яких зобов’язано замовників відмінити закупівелю або вчинити дії щодо припинення виконання зобов’язань за договором (розірвання договору) до обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою» динаміка збільшення показника пояснюється ефективністю контролю у сфері публічних закупівель, зокрема, якості документування порушень у визначеній сфері, що належно сприяє посиленню попереджувальної функції моніторингів процедур закупівель та суттєвим підвищенням результативності заходів державного фінансового контролю, що стало можливим завдяки посиленій координації та контролю діяльності міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Співвідношення сум упереджених за результатами державного фінансового аудиту втрат фінансових і матеріальних ресурсів внаслідок неефективних управлінських дій (рішень) або ризикових операцій та обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою» динаміка зменшення показника пояснюється збільшенням суми фінансування Держаудитслужби та тим, що в кінці 2025 року завершено заходи державного фінансового контролю, термін виконання пропозицій за якими не настав. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Кількість виданих сертифікатів контролю та/або чек-листів», «Рівень опрацьованих за результатами управлінських перевірок звітів задекларованих витрат партнерами проєктів, завантажених до електронних систем у рамках виконання програм транскордонного та транснаціонального співробітництва Interreg та Interreg NEXT» показники введенні у 2025 році, що зумовлено ратифікацією Угоди про фінансування програми Interreg EUROPE (згідно із Законом України від 17.04.2025 № 4367-IX). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Частка жінок на державній службі категорії (усього), у тому числі у розрізі категорії посад Б та В» динаміка збільшення показників фактичною чисельністю державних службовців, у тому числі жінок станом на 01.01.2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ряд результативних показників, які визначені за даним напрямом видатків тільки у 2024 або 2025 році не мають динаміки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У 2024 - 2025 роках напрями використання бюджетних коштів не змінились. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44403 |  |  | 19-03-2026 15:03:47 | АІС "ГРК" |  |  | 12a8ac05-d46d-4be1-a98d-3b18de34ac08 |  |  |  |  | 13 з 25 |

| 8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування контрольного заходу |  | Пропозиція за результатами контрольного заходу |  |  | Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |
| 1 | Рахункова палата «Аудит ефективності використання коштів, виділених Державній аудиторській службі України на керівництво, управління та цифрову трансформацію у сфері державного фінансового контролю протягом 2021 - 1 півріччя 2023 року» |  | 1) Забезпечити дотримання Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368: |  |  |  |  |
| 2 |  |  | під час складання паспорта бюджетної програми на 2025 рік переглянути результативні показники, які характеризують хід її реалізації та ступень досягнення цілей |  |  | Наказ Міністерства фінансів України від 24.06.2024 № 308 «Про затвердження плану заходів Міністерства фінансів України щодо врахування рекомендацій Рахункової палати». Під час складання і затвердження паспорта бюджетної програми на 2025 рік за бюджетною програмою за КПКВК 3505010 «Керівництво та управління у сфері фінансового контролю» визначено завдання, яке характеризує її реалізацію «Забезпечення виконання міжнародних зобов’язань та контрольних повноважень у сфері захисту фінансових інтересів Європейського Союзу в рамках міжнародних угод» та, відповідно, включено показники продукту – «Кількість виданих сертифікатів контролю та/або чеклистів» та якості – «Рівень опрацьованих за результатами управлінських перевірок звітів задекларованих витрат партнерами проєктів, завантажених до електронних систем у рамках виконання програм транскордонного та транснаціонального співробітництва Interreg та Interreg NEXT». |  |
| 3 |  |  | під час складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік забезпечити підтвердження результативних показників даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку |  |  | При складанні звіту про виконання паспорта бюджетної програми за КПКВК 3505010 «Керівництво та управління у сфері фінансового контролю» за 2024 рік забезпечено підтвердження результативних показників даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. |  |
| 4 |  |  | 2) Керівнику Державної аудиторської служби України: |  |  |  |  |
| 44403 |  | 19-03-2026 15:03:47 |  | АІС "ГРК" | 12a8ac05-d46d-4be1-a98d-3b18de34ac08 |  | 14 з 25 |

| 5 |  |  | розробити і затвердити заходи з усунення виявлених аудитом порушень під час планування та використання коштів державного бюджету |  |  | Листом від 12.06.2024 № 001100-19/50-ДСК Державною аудиторською службою України надіслано наказ від 11.06.2024 № 49.ДСК «Про затвердженя плану заходів щодо врахування рекомендацій Рахункової палати за результатами аудиту». Під час складання пропозицій до Бюджетного запиту на 2025 -2027 роки показники видатків бюджету Держаудитслужбою підготовлені з обґрунтуваннями та відповідними розрахунками за кожним кодом економічної класифікації видатки бюджету і деталізовані за видами та кількістю товарів (робіт, послуг) із зазначенням вартості за одиницю. Обсяги надходжень до спеціального фонду визначені на підставі розрахунків складених за кожним джерелом доходів. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44403 |  | 19-03-2026 15:03:47 |  | АІС "ГРК" | 12a8ac05-d46d-4be1-a98d-3b18de34ac08 |  | 15 з 25 |

| 6 |  |  | вжити заходів для укладання з Департаментом охорони культурної спадщини КМДА охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини місцевого значення та здійснення ix грошової оцінки |  |  | З метою збереження та захисту об'єкта культурної спадщини, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 4, та на виконання вимог статті 23 Закону України «Про охорону культурної спадщини» Юридичний департамент Держаудитслужби звернувся до Київського науково- методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам`яток історії, культури і заповідних територій щодо розроблення проєкту охоронного договору та документації до нього. У грудні 2023 року було розроблено проєкт охоронного договору на пам’ятку культурної спадщини, згідно з пунктом 13 якого Державна аудиторська служба України, серед іншого, має привести фасади до належного стану, а саме: демонтувати кондиціонери, піддашки протягом 2024 року. Відповідно до листа Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент) вказаний будинок у 1997 році відтворений згідно з проєктом реконструкції та в процесі реконструкції втратив предмет охорони. Керуючись наказом Міністерства культури України від 11 березня 2013 року № 158, Держаудитслужба звернулася до Департаменту як до уповноваженого органу стосовно вилучення щойно виявленого об’єкта культурної спадщини з переліку об’єктів культурної спадщини, яке допускається лише у разі прийняття Міністерством культури та стратегічних комунікацій України (далі – МКСК) рішення про відмову в занесенні об’єкта культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України через невідповідність його критеріям. У відповідь Департамент повідомив, що надіслано подання з обліковою документацією до МКСК для розгляду та вирішення пам’яткоохоронного статусу будинку за вказаною адресою. Держаудитслужба звернулася до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України (далі – МКСК) та Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з приводу надання інформації про прийняте рішення щодо відмови в занесенні об’єкта культурної спадщини вказаної будівлі до Державного реєстру нерухомих пам’яток України через невідповідність його критеріям. У відповідь Департамент повідомив, що інформація про прийняте рішення від МКСК Департаменту не надходила. МКСК відповіді не надав. З огляду на викладене, та з метою ефективного використання і збереження об’єкта культурної спадщини Держаудитслужба повторно звернулася до МКСК з проханням у найкоротші строки повідомити про результати розгляду листа Держаудитслужби і прийняте МКСК рішення з порушеного у цьому листі питання. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  |  | забезпечити укладання з AT «Державний експортно- імпортний банк України» договору оренди щодо розміщеного в адмінбудівлі Держаудитслужби банкомата |  |  | Держаудитслужба уклала додаткову угоду з АТ «Державний експортноімпортний банк України» від 18 листопада 2024 року № 15/3217/153-6-11/6/166 до договору від 14 листопада 2011 року № 3217/153-6-11/6 про розрахункове обслуговування в межах зарплатного проєкту (у редакції додаткової угоди від 23 січня 2018 року № 8) (далі – Договір), якою підпункт 2.2.2 пункту 2.2 розділу 2 Договору, підпункти 4.2.10- 4.2.12 пункту 4.2 та підпункт 4.4.4 пункту 4.4 розділу 4 Договору вилучені. Термінал банківського обслуговування (банкомат АТ «Державний експортноімпортний банк України») за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 4, було демонтовано 20 грудня 2024 року. |  |
| 8 |  |  | вжити заходів щодо підтвердження a6o спростування витрат на оплату послуг з модернізації персональних комп’ютерів за Договором № 198 та за необхідності здійснити відповідні коригування даних бухгалтерського обліку |  |  | Наказом Держаудитслужби від 28 серпня 2024 року № 231, створено робочу групу для дослідження питання щодо підтвердження або спростування витрат на оплату послуг з модернізації персональних комп’ютерів за договором від 20 грудня 2021 року № 198 про надання послуг модернізації персональних комп’ютерів. Робочою групою досліджено питання витрат на оплату послуг модернізації персональних комп’ютерів та вирішено, що підстав для коригування даних бухгалтерського обліку немає, про що складено Протокол засідання робочої групи Держаудитслужби від 26 вересня 2024 року. |  |

| 9 |  |  | забезпечити організацію та здійснення заходів внутрішнього контролю, внесення змін до адміністративних регламентів щодо IT-забезпечення i публічних закупівель, а також повноту відображення в них визначених завдань функцій |  |  | З метою підготовки до ресертифікаційного аудиту за сертифікованою системою менеджменту Держаудитслужби на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2015 «Система управління якістю. Вимоги» під акредитацією DAkkS, членами групи з проведення внутрішніх аудитів процесів системи управління якістю Держаудитслужби було здійснено аналіз виконання процесів «Проведення закупівель» та «ІТ- забезпечення», зокрема повноти відображення в них визначених завдань і функцій, що дало змогу визначити відповідність діяльності власника процесу. За результатами зазначеного аудиту з метою усунення виявлених невідповідностей, впровадження пропозицій та рекомендацій щодо оптимізації та удосконалення процесів наказами Держаудитслужби від 12 липня 2024 року № 169 «Про внесення змін до Адміністративного регламенту процесу «ІТ- забезпечення» та від 01 липня 2024 року №154 «Про внесення змін до Адміністративного регламенту процесу «Проведення закупівель» внесені відповідні зміни. Поряд з цим у липні 2024 року аудиторами компанії DQC GmbH проведено ресертифікаційний аудит системи менеджменту на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 «Система управління якістю. Вимоги» під акредитацією DAkkS та прийнято позитивне рішення щодо відповідності сертифікованої системи менеджменту Державної аудиторської служби України вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015. Зокрема, звітом ресертифікаційного аудиту не встановлено невідповідностей та не надано рекомендацій щодо його оптимізації, зокрема в частині повноти відображення в ньому визначених завдань і функцій. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44403 |  | 19-03-2026 15:03:47 |  | АІС "ГРК" | 12a8ac05-d46d-4be1-a98d-3b18de34ac08 |  | 18 з 25 |

| 10 |  |  | з метою здійснення ефективного контролю за завершенням впровадження проєкту щодо розробки та впровадження IAC ППP «е-аудитор» з обов’язковим дотриманням встановлених вимог, зокрема, ДСТУ 3918-1999 (ISO/IEC 12207:1995) «Процеси життєвого циклу програмного забезпечення»; ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю»; ДСТУ ISO 31000:2018 «Менеджмент ризиків. Принципи та настанови»; ДСТУ IEC/ISO 31010:2013 «Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику»: визначити коло функціональних підрозділів i затвердити методологічну групу для оцінки ризиків та управління якістю процесів впровадження проєкту у цілому, у тому числі налагодження взаємодії з підрозділами IT центрального апарату, задля ухвалення консолідованого рішення про супроводження програмного забезпечення та оцінки ступеня готовності окремих функціональних модулів IAC ППP «е- аудитор» для ix подальшого розвитку та використання; сформувати проєктну гpyпy з відповідальних осіб- замовників завдань, під керівництвом якої завершити попередні тестування IAC ППP «е-аудитор», організувати та провести дослідні/пілотні випробування розроблених прикладних підсистем/модулів цієї системи за фазами I i II |  |  | Відповідно до наказу Держаудитслужби від 19 грудня 2024 року № 340 «Про внесення змін до наказу Держаудитслужби від 16 червня 2021 року № 189 «Про початок робіт з організації створення проєкту інформатизації з розробки та впровадження інтегрованої автоматизованої системи підтримки прийняття рішень органу державного фінансового контролю» з представників Держаудитслужби визначено робочу групу, яка є відповідальною за оцінку ризиків та управління якістю процесів упровадження проєкту, супроводження програмного забезпечення та оцінку ступеня готовності підсистем і окремих функціональних модулів інтегрованої автоматизованої системи підтримки прийняття рішень органу державного фінансового контролю (ІАСППР «е-аудитор») для їх подальшого розвитку та використання. Проводилось тестування роботи ІАСППР «е-аудитор», здійснювалось перенесення оновленого комплекту ІАСППР «е-аудитор» на сервери Міністерства фінансів України та інші організаційні та технічні заходи. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44403 |  | 19-03-2026 15:03:47 |  | АІС "ГРК" | 12a8ac05-d46d-4be1-a98d-3b18de34ac08 |  | 19 з 25 |

| 11 |  |  |  |  | провести IT-аудит відповідного проекту, GАР-аналіз поточного стану проекту у відповідності з отриманими результатами фаз I i II та стратегічними цілями очікуваних результатів від проекту в цілому, затвердити Техніко- економічне обґрунтування щодо подальшого розвитку та модернізації IAC ППР «е-аудитор» («е-контроль») з підтвердженими розрахунками та етапами реалізації – до введення IAC ППP «е-аудитор» («е-контроль») в промислову експлуатацію; |  |  |  |  |  | На виконання вимог наказу Держаудитслужби від 09 грудня 2024 року № 318-дск, Управлінням ІТ-аудиту Держаудитслужби проведено GAP-аналіз реалізації проєкту створення ІАСППР «е-аудитор», за результатами якого визначено проблеми, їх причини та шляхи вирішення. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 869 «Про затвердження загальних вимог до програмних продуктів, які закуповуються та створюються на замовлення державних органів» створено та затверджено Техніко-економічне обґрунтування на створення та впровадження ІАСППР «е-аудитор». Наразі здійснюється розгортання ІАСППР «е-аудитор», проводяться заходи відповідно до Плану заходів щодо підготовки та впровадження «Інтегрованої автоматизованої системи підтримки прийняття рішень органу державного фінансового контролю «е-аудитор», затвердженого наказом Держаудитслужби від 21.01.2025 № 21. Наказом Держаудитслужби від 30.07.2025 № 201 затверджено Положення про Інтегровану автоматизовану систему підтримки прийняття рішень органу державного фінансового контролю «е-аудитор» та пілотне (практичне) використання її окремих підсистем, модулів та функціоналів. Реалізовано взаємодію ІАСППР «е-аудитор» з СЕД «АСКОД» в частині видання наказів Держаудитслужби, пов’язаних з проведенням моніторингу закупівель. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  |  |  |  | поінформувати Міністерство фінансів України та Рахункову палату про стан виконання рекомендацій Рахункової палати |  |  |  |  |  | Листами Держаудитслужби від 30.01.2025 № 001100-15/1252- 2025 та від 27.02.2025 № 001100-15/2667-2025 надано інформацію про стан виконання заходів затверджених наказом Міністерства фінансів України від 24.06.2024 № 308. |  |  |  |
| 9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метою зазначеної бюджетної програми є забезпечення ефективного державного фінансового контролю, усунення виявлених порушень, недоліків і запобігання їм, підвищення відповідальності керівників органів державного сектору за ефективність діяльності. Завдання та основні функції Держаудитслужби визначені Положенням про Державну аудиторську службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 № 43. Виконання основних завдань і функцій, покладених на Держаудитслужбу здійснюється в межах бюджетної програми за КПКВК 3505010 «Керівництво та управління у сфері фінансового контролю». Протягом звітного року Держаудислужба дотримувалась поставленої мети та завдань, які на протязі року не коригувались. За підсумками 2025 року в умовах воєнного стану в Україні, мета і завдання бюджетної програми досягнуто та виконано у межах затверджених бюджетних призначень. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ефективність надання публічних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За бюджетною програмою було досягнено максимального результату при використанні бюджетних асигнувань задля забезпечення формування та реалізації державної політики у |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44403 |  |  |  | 19-03-2026 15:03:47 |  | АІС "ГРК" |  |  | 12a8ac05-d46d-4be1-a98d-3b18de34ac08 |  |  |  |  | 20 з 25 |

| сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, державного фінансового контролю, державного внутрішнього фінансового контролю. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ефективність системи планування показників бюджетної програми |  |  |  |  |
| При плануванні показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2025 році забезпечено дотримання принципу ефективності та результативності. Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19.11.2024 № 4059-IX за бюджетною програмою 3505010 «Керівництво та управління у сфері фінансового контролю» затверджено бюджетні призначення на загальну суму 1 898 474,8 тис. грн, з них: за загальним фондом у сумі 1 898 188,8 тис. грн за спеціальним фондом у сумі 286,0 тис. гривень. За загальним фондом протягом 2025 року було внесено 25 зміни у розпис на підставі довідок Мінфіну (5 довідок), зокрема 1 зміни відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 20.08.2025 № 4571-IX. За спеціальним фондом протягом 2025 року вносились зміни через отримання надходжень на суму 7 191,9 тис. грн, а саме: від плати за оренду майна бюджетних установ - 293,5 тис. грн; від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 321,5 тис. грн; від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків – 3 873,1 тис. грн; від отримання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів – 2 703,8 тис. гривень. З урахуванням внесених протягом 2025 року змін планові призначення Державної аудиторської служби України склали 1 920 820,3 грн, з них: за загальним фондом - 1 913 692,5 тис. грн; за спеціальним фондом – 7 127,8 тис. гривень. Загалом система планування показників бюджетної програми продемонструвала високу ефективність та реалістичність. За результатами звітного періоду спостерігається позитивна динаміка виконання за всіма напрямами та досягнення мети бюджетної програми. |  |  |  |  |
| стан фінансової дисципліни |  |  |  |  |
| Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2026 за загальним фондом державного бюджету обліковувалась у сумі 12 206,0 тис. грн, зокрема заборгованість виникла через проведення перерахунку заробітної плати працівнику, який перебував у відпустці без збереження заробітної плати, вартості непоставленого товару минулих років та попередня оплата на 2026 рік періодичних видань, видачу коштів на відрядження під звіт працівникам, що проводять контрольні заходи, термін закінчення яких у січні-лютому 2026 року, попередня оплата за споживання природного газу, вартості непоставленого дизельного палива, забезпечувальний депозит згідно з умовами договору оренди та заборгованість у сумі витрат по сплаті судового збору, яка згідно рішення суду має бути відшкодована відповідачем. За спеціальним фондом державного бюджету обліковувалась заборгованість за доходами у сумі 137,7 тис. грн, зокрема яка виникла внаслідок взятої на облік суми крадіжки, та віднесена на винну особу, яка вчинила викрадення матеріальних цінностей і відповідно до виконавчого листа частково цю суму погашала та заборгованість орендарів за розрахунками за оренду приміщень. За видатками заборгованість відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 за загальним та спеціальним фондом державного бюджету за доходами та видатками відсутня. |  |  |  |  |
| врахування результатів контрольних заходів |  |  |  |  |
| У 2025 році контрольні заходи органами, уповноваженими на здійснення контролю за бюджетним законодавством, не проводились. Однак у 2024 році Рахунковою палатою було проведено аудит ефективності використання коштів, виділених Державній аудиторській службі України на керівництво, управління та цифрову трансформацію у сфері державного фінансового контролю за результатами якого наказом Міністерством фінансів України від 24.06.2024 № 308 затверджено План заходів Міністерства фінансів України щодо врахування рекомендацій Рахункової палати. Рекомендації Рахункової палати враховані під час складання і затвердження паспорта бюджетної програми на 2025 рік за бюджетною програмою за КПКВК 3505010 «Керівництво та управління у сфері фінансового контролю», зокрема визначено завдання, яке характеризує її реалізацію «Забезпечення виконання міжнародних зобов’язань та контрольних повноважень у сфері захисту фінансових інтересів Європейського Союзу в рамках міжнародних угод» та, відповідно, включено показники продукту – «Кількість виданих сертифікатів контролю та/або чеклистів» та якості – «Рівень опрацьованих за результатами управлінських перевірок звітів задекларованих витрат партнерами проєктів, завантажених до електронних систем у рамках виконання програм транскордонного та транснаціонального співробітництва Interreg та Interreg NEXT». Також при складанні звіту про виконання паспорта бюджетної програми за КПКВК 3505010 «Керівництво та управління у сфері фінансового контролю» за 2024 рік забезпечено підтвердження результативних показників даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. |  |  |  |  |
| ефективність системи управління бюджетними коштами |  |  |  |  |
| Паспорт бюджетної програми на 2025 рік затверджено наказом Мінфіну від 10.02.2025 № 83 на суму 1 898 474,8 тис. грн відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Мінфіну від 29.12.2002 № 1098, протягом 45 днів від дня набрання чинності законом про Державний бюджет України. У звітному періоді внесено 1 зміни до паспорта бюджетної програми наказом Мінфіну від 07.10.2025 № 509, зокрема збільшено обсяг бюджетних призначень. Система управління бюджетними коштами характеризується високою ефективністю та реалістичністю, що досягнуто завдяки постійному моніторингу виконання бюджетної |  |  |  |  |
| 44403 | 19-03-2026 15:03:47 | АІС "ГРК" | 12a8ac05-d46d-4be1-a98d-3b18de34ac08 | 21 з 25 |

| програми. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики |  |  |  |  |  |  |
| Держаудитслужба, як один із ключових органів фінансового контролю, зокрема за коштами Європейського Союзу, забезпечує захист фінансових інтересів держави та Європейського Союзу, запобігає зловживанням, виявляє ризики неефективного використання ресурсів та зміцнює підзвітність у публічному секторі, що є особливо важливим в умовах воєнного стану та широкої участі міжнародних донорів. Матеріали ревізій, аудитів, перевірок закупівель та висновки моніторингу закупівель за результатами цих заходів контролю Держаудитслужби стають доказовою базою в матеріалах порушених кримінальних проваджень правоохоронних органів (Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро України, Офіс Генерального прокурора, Служба безпеки України, Національна поліція України, Бюро економічної безпеки України) або є підставою для відкриття таких кримінальних проваджень. Упродовж 2025 року Держаудитслужба зробила значний внесок у створення ефективної та дієвої системи управління та контролю згідно з міжнародно визнаними принципами внутрішнього контролю для забезпечення належного захисту фінансових інтересів України та Європейського Союзу в рамках виконання Рамкової Угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованої Законом України від 6 червня 2024 року № 3786-IX (далі – Рамкова угода). Зокрема, Держаудитслужба взяла активну участь в удосконаленні нормативно-правових актів, що розроблені на виконання Рамкової Угоди: Порядку управління, моніторингу та контролю за виконанням Плану України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2024 року № 1318, та Плану України, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2024 р. № 244-р (далі – План України). На виконання кроку 2.9 Плану України, з метою забезпечення Держаудитслужби засобами для захисту фінансових інтересів ЄС, зокрема щодо коштів, які використовуються в рамках Компонента І Плану України, із застосуванням міжнародних стандартів аудиту, Держаудитслужба розробила та Кабінет Міністрів України прийняв низку нормативноправових актів щодо розбудови системи захисту фінансових інтересів ЄС та гармонізації діяльності Держаудитслужби з міжнародними стандартами. Протягом звітного року Держаудитслужба дотримувалась виконання стратегічних цілей, мети та завдань які протягом року не коригувались і які за підсумками 2025 року виконані. Бюджетна програма за КПКВК 3505010 "Керівництво та управління у сфері фінансового контролю" залишається актуальною для подальшої її реалізації та не має кінцевого терміну реалізації. |  |  |  |  |  |  |
| 10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Напрям підвищення ефективності бюджетної програми |  |  | Захід |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 44403 |  | 19-03-2026 15:03:47 | АІС "ГРК" |  | 12a8ac05-d46d-4be1-a98d-3b18de34ac08 | 22 з 25 |

| 1 | Розбудова і гармонізація законодавчої бази з європейськими принципами та кращими практиками, удосконалення механізмів державного фінансового контролю з урахуванням воєнного стану та стратегічних напрямків реформування |  |  | Забезпечення виконання Пріоритетів діяльності Державної аудиторської служби України на 2026 рік, затверджених Міністром фінансів України, організацію виконання заходів, спрямованих на досягнення стратегічних цілей, створення ефективної та дієвої системи управління та контролю згідно з міжнародно визнаними принципами внутрішнього контролю для забезпечення належного захисту фінансових інтересів України та Європейського Союзу в рамках виконання Рамкової Угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility. Забезпечення розробки та супроводження узгодження актів Кабінету Міністрів України, які за предметом правового регулювання належать до сфери фінансового співробітництва та боротьби із шахрайством, правовідносини в якій регулюються правом Європейського Союзу (acquis ЄС). Посилення реактивної функції інспектування (принципи Sigma - Фінансова інспекція повинна бути реактивною контрольною діяльністю, Фінансова інспекція повинна співпрацювати з функціональними національними та міжнародними партнерами) за рахунок розширення підстав для включення до планів проведення заходів державного фінансового контролю, зокрема, для захисту фінансових інтересів ЄС - звернення органів іноземних держав та міжнародних організацій, отримання повідомлень про невідповідність з ресурсами ЄС, інформація про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за неоприлюднення публічної інформації. Застосування ризик-орієнтованого підходу до планування під час розгляду звернень (принципи Sigma - Функція постконтролю фінансової інспекції повинна перевіряти лише випадки серйозного неналежного управління, підозри у професійній недоброчесності, порушення, підозри у шахрайстві та корупції; Фінансові інспекції мають використовувати інструменти визначення пріоритетності об’єктів перевірки). Посилення взаємодії з правоохоронними органами: упорядкування передачі інформації правоохоронним органам у разі виявлення порушень законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність, уточнено повноваження щодо отримання персональних даних для притягнення до адміністративної відповідальності осіб – правопорушників (Принцип Sigma - Фінансова інспекція повинна мати можливість притягувати порушників до адміністративної відповідальності). Виконання плану заходів сприятиме: гармонізації нормативно-правових засад здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері закупівель та вимогами норм права ЄС; розвитку та зміцненню інституційної спроможності Держаудитслужби з метою забезпечення дієвого контролю за дотриманням законодавства у сфері закупівель; удосконаленню механізмів здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері закупівель; формуванню оновленої моделі системи здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері закупівель шляхом обміну досвідом з країнами з розвинутими системами здійснення контролю за закупівлями, ефективної зовнішньої комунікації та удосконалення професійного розвитку. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44403 |  | 19-03-2026 15:03:47 | АІС "ГРК" |  | 12a8ac05-d46d-4be1-a98d-3b18de34ac08 | 23 з 25 |

| 2 | Впровадження заходів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізацій |  |  | Здійснення організаційно-технічних заходів для організації роботи з інформаційними системами Державної податкової служби України (ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності», ІТС «Податковий блок») для офісів Держаудитслужби та їх управлінь в областях в приміщеннях регіональних ДПС та в приміщеннях окремих органів Держаудитслужби для пошуку та вивантаження інформації про фінансовий стан та діяльність підконтрольних установ, а також їх контрагентів не залежно від місця реєстрації таких установ або їх контрагентів. Категоризація інформації, що стосується діяльності Держаудитслужби. В дослідній експлуатації перебуває Каталог знань Держаудитслужби (побудований на ядрі MediaWiki). Результатом є збір інформації з різних джерел, зв'язок інформації за допомогою її категоризації, внутрішніх та зовнішніх посилань та зручне подання інформації з використанням шаблонів. Здійснення заходів щодо розгортання підсистем Інтегрованої автоматизованої системи підтримки прийняття рішень органу державного фінансового контролю (далі - ІАСППР «е- аудитор»). В результаті впровадження в пілотне (практичне) використання модуль «Робота із санкціями» ІАСППР «е-аудитор», функціонали ІАСППР «е-аудитор», розроблені в 2021, 2024 роках: функціонали повідомлень від громадськості про порушення, аналітичного кабінету публічних, «Місцеві бюджети», «Обробка резонансних подій» «Обробка звернень/скарг»; дані про використання публічних коштів. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Підвищення ефективності планування видатків за бюджетною програмою |  |  | Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми. Проведення моніторингу виконання бюджетної програми протягом року. Удосконалення методик розрахунку показників бюджетної програми. Врахування результатів оцінки ефективності бюджетної програми за минулі роки при складанні розрахунків за бюджетною програмою на наступний бюджетний період з метою підвищення ефективності використання коштів та зменшення потреби у перерозподілі затверджених бюджетних призначень. |  |  |
| 4 | Покращення фінансової дисципліни |  |  | Вжиття заходів щодо запобігання виникненню кредиторської заборгованості шляхом проведення аналізу використання бюджетних асигнувань за бюджетною програмою, відкриття асигнувань з урахуванням наявних бюджетних фінансових зобов’язань та проведення перерозподілу видатків у разі необхідності. |  |  |
| 5 | Врахування гендерних аспектів на всіх етапах бюджетного процесу |  |  | Дотримання нормативно-правових актів України, інших документів, які містять інформацію про гендерну рівність. Врахування гендерних аспектів при складанні бюджетного запиту на середньостроковий період та паспорта бюджетної програми. Моніторинг даних щодо кількості осіб з інвалідністю, жінок і чоловіків у Держаудитслужбі за категоріями посад та які підвищують кваліфікацію. |  |  |
|  |  | Державний секретар |  |  | Іван БОЧКО |  |
|  |  |  | (підпис) |  | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |
| 44403 |  | 19-03-2026 15:03:47 | АІС "ГРК" |  | 12a8ac05-d46d-4be1-a98d-3b18de34ac08 | 24 з 25 |