| Результати оцінки ефективності бюджетної програми за 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 350 |  |  |  |  |  | Міністерство фінансів України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КВКВК ДБ) |  |  |  |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника коштів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Державна митна служба України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3506610 |  |  |  |  |  | 0112 |  | Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК ДБ) |  |  |  |  |  | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ціль державної політики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реформування митниці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покращення інфраструктури Держмитслужби для розвитку транскордонного співробітництва із сусідніми державами та країнами ЄС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Підвищення ефективності контролю і скорочення часу, необхідного для переміщення через кордон людей, товарів, транспорту, удосконалення інфраструктури та технічного оснащення пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Краківець», «Рава-Руська», «Шегині» та «Ягодин». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Видатки / надання кредитів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис грн) |  |  |  |
| Напрям використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План |  | План зі змінами |  |  | Факт |  | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) |  | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
| 45595 |  |  |  |  |  | 19-03-2026 15:32:27 |  |  |  |  |  | АІС "ГРК" |  |  |  |  | 3b1daeb3-2b5b-47d8-99a2-71ed812112ad |  |  |  |  |  |  |  | 1 з 9 |  |

| ВСЬОГО за бюджетною програмою: |  |  |  |  |  |  |  |  | 946 946,7 |  | 946 946,7 |  |  | 447 209,4 |  | 0,0 |  | -499 737,3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| у тому числі: |  | загальний фонд |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  |  |  | 946 946,7 |  | 946 946,7 |  |  | 447 209,4 |  | 0,0 |  | -499 737,3 |  |  |
| Виконання робіт з будівництва, реконструкції та облаштування пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення в рамках реалізації Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону відповідно до Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги, всього |  |  |  |  |  |  |  |  | 936 444,6 |  | 936 444,6 |  |  | 447 209,4 |  | 0,0 |  | -489 235,2 |  |  |
| у тому числі: |  | загальний фонд |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  |  |  | 936 444,6 |  | 936 444,6 |  |  | 447 209,4 |  | 0,0 |  | -489 235,2 |  |  |
| Консультаційні послуги з технічного нагляду за проєктуванням і виконанням робіт в рамках реалізації Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону, всього |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 502,1 |  | 10 502,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | -10 502,1 |  |  |
| у тому числі: |  | загальний фонд |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  |  |  | 10 502,1 |  | 10 502,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | -10 502,1 |  |  |
| Пояснення щодо відхилень: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протягом 2025 року в межах реалізації Проєкту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску за бюджетною програмою за КПКВК 3506610 «Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску» Державною митною службою здійснено касових видатків на загальну суму 447 209,4 тис. грн, з них авансовий платіж щодо виконання робіт із будівництва ділянки для легкового автотранспорту та автобусів у пункті пропуску для автомобільного сполучення та відновлення інфраструктури української частини існуючого пункту пропуску «Краківець» на українсько-польському кордоні на суму 212 578,7 тис. грн (КЕКВ 3122) та авансовий платіж за скануючі системи мобільного типу з функцією портального сканування на суму 234 630,7 тис. грн (КЕКВ 3110). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата консультаційних послуг щодо супроводження проєктних робіт з будівництва (реконструкції) пунктів пропуску у звітному періоді не здійснювалася, що пов’язано з необхідністю внесення змін до Контракту на надання консультаційних послуг. Внесення змін можливе після завершення проєктних робіт за проєктами будівництва (реконструкції) пунктів пропуску «Краківець» і «Шегині». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис грн) |
| КЕКВ / ККК | План |  |  |  | План зі змінами |  |  | Факт |  |  |  |  | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) |  |  |  | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |  |  |
|  | Загальний фонд |  |  | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  | Загальний фонд |  | Спеціальний фонд |  |  | Загальний фонд |  | Спеціальний фонд |  | Загальний фонд |  |  | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |
| 2240 | 0,0 |  |  | 10 502,1 | 0,0 | 10 502,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | -10 502,1 |
| 3110 | 0,0 |  |  | 221 815,0 | 0,0 | 241 815,0 |  | 0,0 |  | 234 630,7 |  |  | 0,0 |  | 20 000,0 |  | 0,0 |  |  | -7 184,3 |
| 3122 | 0,0 |  |  | 446 857,8 | 0,0 | 426 857,8 |  | 0,0 |  | 212 578,7 |  |  | 0,0 |  | -20 000,0 |  | 0,0 |  |  | -214 279,1 |
| 3142 | 0,0 |  |  | 267 771,8 | 0,0 | 267 771,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | -267 771,8 |
| Всього: | 0,0 |  |  | 946 946,7 | 0,0 | 946 946,7 |  | 0,0 |  | 447 209,4 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | -499 737,3 |
| 45595 |  |  | 19-03-2026 15:32:27 |  |  |  | АІС "ГРК" |  |  |  |  | 3b1daeb3-2b5b-47d8-99a2-71ed812112ad |  |  |  |  |  |  | 2 з 9 |  |

| Кількість змін до плану 3 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 3 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснення щодо відхилень: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» як на початок так і на кінець року за бюджетною програмою за КПКВК 3506610 затверджено бюджетні призначення за спеціальним фондом державного бюджету в загальній сумі 946 946,7 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проте, за пропозиціями Держмитслужби було внесено зміни до розпису на 2025 рік (перерозподіл за КЕКВ) з метою здійснення попередньої оплати за скануючі системи мобільного типу з функцією портального сканування. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протягом 2025 року в межах реалізації Проєкту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону касові видатки склали 447 209,4 тис. грн (авансовий платіж), з них виконання робіт із будівництва ділянки для легкового автотранспорту та автобусів у пункті пропуску для автомобільного сполучення та відновлення інфраструктури української частини існуючого пункту пропуску «Краківець» на українсько-польському кордоні на суму 212 578,7 тис. грн (КЕКВ 3122) та за скануючі системи мобільного типу з функцією портального сканування на суму 234 630,7 тис. грн (КЕКВ 3110). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Невикористання бюджетних призначень в сумі 499 737,3 тис. грн, в першу чергу, пов’язано з воєнним станом, введеним на території Україні, що впливає на виконання умов Договору за проєктом в цілому. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Стан фінансової дисципліни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис грн) |  |  |
| КЕКВ / ККК |  |  |  |  | Дебіторська заборгованість |  |  |  |  |  |  | Кредиторська заборгованість |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на початок звітного року | на кінець звітного року |  |  |  |  |  | на початок звітного року |  |  | на кінець звітного року |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всього |  |  | з неї прострочена |  |  |  |  |  | всього |  | з неї прострочена |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою: |  |  |  |  | 240 045,6 | 641 152,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Спеціальний фонд, всього |  |  |  |  | 240 045,6 | 641 152,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 3110 |  |  |  |  | 0,0 | 234 630,6 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 3122 |  |  |  |  | 0,0 | 212 578,7 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 3142 |  |  |  |  | 240 045,6 | 193 943,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дебіторська заборгованість на звітну дату складає 641 152,7 тис. грн, а саме за: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЕКВ 3110 – 234 630,6 тис. грн здійснення авансового платежу за скануючі системи мобільного типу з функцією портального сканування у відповідності до умов Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 09.09.2015 року; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЕКВ 3122 – 212 578,7 тис. грн здійснення авансового платежу за проєктні роботи та роботи з будівництва ділянки для легкового автотранспорту та автобусів у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець» та відновлення інфраструктури української частини існуючого пункту пропуску «Краківець» на українсько-польському кордоні»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЕКВ 3142 –193 943,4 тис грн здійснення авансового платежу за проєктні роботи та роботи з реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» на україно-польському кордоні. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На звітну дату (на 01.01.2026) обсяг дебіторської заборгованості збільшився на 401 107,1 тис. грн у порівнянні із заборгованістю станом на 01.01.2025 року. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45595 |  |  |  | 19-03-2026 15:32:27 |  |  | АІС "ГРК" |  |  |  | 3b1daeb3-2b5b-47d8-99a2-71ed812112ad |  |  |  |  |  |  |  | 3 з 9 |

| 7. Результативні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативний показник |  |  |  | План | План зі змінами |  | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| Виконання робіт з будівництва, реконструкції та облаштування пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення в рамках реалізації Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону відповідно до Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість пунктів пропуску, що потребують облаштування в межах виконання Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону (одиниць) |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Загальна кількість скануючих систем мобільного типу з функцією портального сканування для міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин», «Шегині», «Краківець» та «Рава-Руська», які закуповуються в рамках реалізації Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону (одиниць) |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Кількість об’єктів пунктів пропуску, для яких розроблено проєктно-кошторисну документацію (одиниць) |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  | 2,0 | 0,0 | -2,0 |  |
| Кількість об’єктів пунктів пропуску, на яких проводяться роботи з будівництва (будівництво ділянки для легкового автотранспорту та автобусів у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», будівництво пішого переходу у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська» на українсько-польському кордоні) (одиниць) |  |  |  | 2,0 | 2,0 |  | 0,0 | 0,0 | -2,0 |  |
| Кількість об’єктів пунктів пропуску, на яких проводяться роботи з реконструкції (реконструкція міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» на українсько-польському кордоні) (одиниць) |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Кількість звітів про хід виконання Проекту (одиниць) |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  | 0,0 | 0,0 | -4,0 |  |
| Середня вартість скануючої системи мобільного типу з функцією портального сканування (тис. гривень) |  |  |  | 110 907,5 | 120 907,5 |  | 0,0 | 10 000,0 | -120 907,5 |  |
| Рівень готовності проєктно-кошторисної документації (відсотків) |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 45,3 | 0,0 | -54,7 |  |
| Рівень виконання робіт із будівництва ділянки для легкового автотранспорту та автобусів у пункті пропуску для автомобільного сполучення та відновлення інфраструктури української частини існуючого пункту пропуску «Краківець» на українсько-польському кордоні (відсотків) |  |  |  | 39,0 | 36,7 |  | 0,2 | -2,3 | -36,5 |  |
| Рівень виконання робіт з будівництва пішого переходу у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська» на українсько-польському кордоні (відсотків) |  |  |  | 67,3 | 67,3 |  | 2,5 | 0,0 | -64,8 |  |
| 45595 |  | 19-03-2026 15:32:27 | АІС "ГРК" |  |  | 3b1daeb3-2b5b-47d8-99a2-71ed812112ad |  |  |  | 4 з 9 |

| Рівень виконання робіт з реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» на українсько-польському кордоні (відсотків) |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 |  |  | 6,7 | 0,0 |  | -53,3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протягом 2025 року в межах реалізації Проєкту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону за бюджетною програмою за КПКВК 3506610 «Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску» Державною митною службою здійснено касові видатки на загальну суму 447 209,4 тис. грн, з них авансовий платіж щодо виконання робіт із будівництва ділянки для легкового автотранспорту та автобусів у пункті пропуску для автомобільного сполучення та відновлення інфраструктури української частини існуючого пункту пропуску «Краківець» на українсько-польському кордоні на суму 212 578,7 тис. грн (КЕКВ 3122) та авансовий платіж за скануючі системи мобільного типу з функцією портального сканування на суму 234 630,7 тис. грн (КЕКВ 3110). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авансовий платіж не впливає на показники виконання робіт за складовими проєкту, тому рівень виконання реалізації проєкту на суму авансового платежу не змінюється. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водночас з суми авансового платежу, здійсненого у 2024 році щодо пункту пропуску «Шегині» виконано робіт на суму 46 102,2 тис. грн, у зв'язку з чим рівень виконання робіт з реконструкції пункту пропуску «Шегині» у порівнянні з попереднім роком збільшився та склав 6,7%, проте в цілому плановий показник не було виконано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крім того, за період реалізації Проєкту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску, виготовлено проєктно-кошторисну документацію з реконструкції пункту пропуску «Шегині», проєкту з будівництва пішої ділянки в пункті пропуску «Рава-Руська», вишукувальні робіт з будівництва (реконструкції) пункту пропуску «Краківець», коригування проекту з реконструкції пункту пропуску «Шегині», виконано вишукувальні роботи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консультаційні послуги з технічного нагляду за проєктуванням і виконанням робіт в рамках реалізації Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі загальна вартість консультаційних послуг з технічного нагляду за проєктуванням і виконанням робіт в рамках реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги (тис. гривень) |  |  |  |  | 33 165,0 | 33 165,0 |  |  | 33 165,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У звітному періоді оплата консультаційних послуг щодо супроводження проєктних робіт з будівництва (реконструкції) пунктів пропуску не здійснювалася, що пов’язано з необхідністю внесення змін до Контракту на надання консультаційних послуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальна кошторисна вартість реалізації Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону (тис. гривень) |  |  |  |  | 2 384 386,3 | 2 384 386,3 |  |  | 2 384 386,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Рівень реалізації Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону (відсотків) |  |  |  |  | 50,5 | 50,5 |  |  | 2,7 | 0,0 |  | -47,8 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В цілому рівень реалізації Проекту на кінець 2025 року становить 2,7% (в частині виконаних робіт) або 29,6% (з урахуванням авансових платежів). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям використання бюджетних коштів / результативний показник |  |  |  |  | 2024 рік (факт за рік, що передує звітному) |  |  | 2025 рік (факт за звітний рік) |  |  | Відхилення (+/-) |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| Виконання робіт з будівництва, реконструкції та облаштування пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення в рамках реалізації Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону відповідно до Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  | загальний фонд |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| 45595 |  |  | 19-03-2026 15:32:27 | АІС "ГРК" |  |  | 3b1daeb3-2b5b-47d8-99a2-71ed812112ad |  |  |  |  |  | 5 з 9 |

|  | спеціальний фонд |  |  | 240 045,6 |  | 447 209,4 | 207 163,8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість пунктів пропуску, що потребують облаштування в межах виконання Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону (одиниць) |  |  |  | 4,0 |  | 4,0 | 0,0 |  |
| Загальна кількість скануючих систем мобільного типу з функцією портального сканування для міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин», «Шегині», «Краківець» та «Рава-Руська», які закуповуються в рамках реалізації Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону (одиниць) |  |  |  | 4,0 |  | 4,0 | 0,0 |  |
| Кількість об’єктів пунктів пропуску, для яких розроблено проєктно-кошторисну документацію (одиниць) |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 | 0,0 |  |
| Кількість об’єктів пунктів пропуску, на яких проводяться роботи з реконструкції (реконструкція міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» на українсько-польському кордоні) (одиниць) |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 | 0,0 |  |
| Кількість звітів про хід виконання Проекту (одиниць) |  |  |  | 1,0 |  | 0,0 | -1,0 |  |
| Рівень готовності проєктно-кошторисної документації (відсотків) |  |  |  | 73,5 |  | 45,3 | -28,2 |  |
| Рівень виконання робіт із будівництва ділянки для легкового автотранспорту та автобусів у пункті пропуску для автомобільного сполучення та відновлення інфраструктури української частини існуючого пункту пропуску «Краківець» на українсько-польському кордоні (відсотків) |  |  |  | 0,2 |  | 0,2 | 0,0 |  |
| Рівень виконання робіт з будівництва пішого переходу у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська» на українсько-польському кордоні (відсотків) |  |  |  | 2,5 |  | 2,5 | 0,0 |  |
| Рівень виконання робіт з реконструкції міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині» на українсько-польському кордоні (відсотків) |  |  |  | 1,3 |  | 6,7 | 5,4 |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станом на 01.01.2026 в межах реалізації Проєкту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску виготовлено проєктно-кошторисну документацію по двох із чотирьох об'єктів: щодо пункту пропуску автомобільного сполучення «Шегині» та пішохідної частини пункту пропуску «Рава-Руська». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Роботи з будівництва ділянки для легкового автотранспорту та автобусів у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець» та з будівництва пішого переходу у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська» у 2025 році не проводилися. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щодо пункту пропуску «Краківець», то протягом 2025 року було здійснено авансовий платіж на суму 212 578,7 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щодо пункту пропуску «Шегині» – було здійснено роботи на суму 46 102,2 тис. грн (з суми авансового платежу, здійсненого у 2024 році). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник щодо скануючих систем не виконано у зв'язку із тим, що у 2025 році було здійснено лише авансовий платіж за скануючі системи мобільного типу з функцією портального сканування на суму 234 630,7 тис.грн, фактично поставки товару не було. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За період реалізації Проєкту виготовлено проєктно-кошторисну документацію з реконструкції пункту пропуску «Шегині», проєкту з будівництва пішої ділянки в пункті пропуску «Рава-Руська», вишукувальні робіт з будівництва (реконструкції) пункту пропуску «Краківець», коригування проєкту з реконструкції пункту пропуску «Шегині», виконано вишукувальні роботи. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зменшення рівня готовності проєктних робіт відбулося у зв’язку із збільшенням їх об’ємів, а саме необхідністю виконання коригування проєкту реконструкції пункту пропуску «Шегині» та збільшенню вартості проєктних робіт за проєктами будівництва (реконструкції) пунктів пропуску «Краківець» та «Рава-Руська». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консультаційні послуги з технічного нагляду за проєктуванням і виконанням робіт в рамках реалізації Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: | загальний фонд |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | спеціальний фонд |  |  | 82,0 |  | 0,0 | -82,0 |  |
| 45595 |  | 19-03-2026 15:32:27 | АІС "ГРК" |  | 3b1daeb3-2b5b-47d8-99a2-71ed812112ad |  |  | 6 з 9 |

| у тому числі загальна вартість консультаційних послуг з технічного нагляду за проєктуванням і виконанням робіт в рамках реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги (тис. гривень) |  |  |  |  |  |  |  | 33 165,0 |  |  |  | 33 165,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У звітному періоді не здійснювалась оплата консультаційних послуг щодо супроводження проєктних робіт з будівництва (реконструкції) пунктів пропуску, звітів не було. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальна кошторисна вартість реалізації Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону (тис. гривень) |  |  |  |  |  |  |  | 2 384 386,3 |  |  |  | 2 384 386,3 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Рівень реалізації Проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону (відсотків) |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 2,7 |  |  |  | 1,9 |  |  |
| Пояснення щодо досягнення запланованих результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Висновок державної експертизи до Інвестиційного проєкту надано листом Мінфіну від 09.08.2024 № 12020-08/7-61/23450. Зміни протягом року не вносились. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станом на кінець 2025 року в межах реалізації зазначеної бюджетної програми використано кошти в загальній сумі 705 440,3 тис. грн (з яких виконано робіт на суму 64 287,6 тис. грн, авансові платежі – 641 234,7 тис. грн у тому числі за 2025 рік – 447 209,4 тис. грн (авансові платежі). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зазначені кошти було використано в межах виконання складових проєкту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Будівництво ділянки для легкового автотранспорту та автобусів у пункті пропуску для автомобільного сполучення та відновлення інфраструктури української частини існуючого пункту пропуску «Краківець» на українсько-польському кордоні – 214 073,0 тис. грн (у 2025 році – 212 578,7 тис. грн авансовий платіж); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Будівництво пішого переходу у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська» на українсько-польському кордоні – 4 012,6 тис. гривень; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Реконструкція міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині" на українсько-польському кордоні – 251 680,7 тис. гривень; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Закупівля скануючих систем мобільного типу з функцією портального сканування для міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин», «Шегині», «Краківець» та «Рава-Руська» – 234 630,7 тис.грн (у 2025 році авансовий платіж); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Консультаційні послуги з технічного нагляду за проектуванням і виконанням робіт – 1 043,3 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В цілому рівень реалізації Проекту на кінець 2025 року становить 2,7% (в частині виконаних робіт) або 29,6% (з урахуванням авансових платежів). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Змін у структурі напрямів не було. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  | Найменування контрольного заходу |  |  | Пропозиція за результатами контрольного заходу |  |  |  |  |  |  |  | Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Контрольні заходи органами, уповноваженими на здійснення контролю за бюджетним законодавством, не проводились. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45595 |  |  |  | 19-03-2026 15:32:27 |  | АІС "ГРК" |  |  |  | 3b1daeb3-2b5b-47d8-99a2-71ed812112ad |  |  |  |  |  |  |  | 7 з 9 |

| Паспорт бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК 3506610 затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10.02.2025 № 83, зміни в паспорт вносилися 1 раз (наказ Мінфіну від 04.06.2025 № 289). Метою зазначеної бюджетної програми є покращення інфраструктури Держмитслужби для розвитку транскордонного співробітництва з сусідніми державами та країнами ЄС. При цьому видатки, що затверджені за зазначеною бюджетною програмою, направлені на підвищення ефективності контролю і скорочення часу, необхідного для переміщення через кордон людей, товарів, транспорту, удосконалення інфраструктури та технічного оснащення пунктів пропуску автомобільного сполучення «Краківець», «Рава-Руська», «Шегині» та «Ягодин», відповідно до Інвестиційного проєкту із розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску. За підсумками 2025 року мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма за КПКВК 3506610 «Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску» залишається актуальною, не має кінцевого терміну реалізації та спрямована на досягнення стратегічної цілі у відповідній сфері діяльності. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ефективність надання публічних послуг |  |  |  |  |  |  |
| За бюджетною програмою було використано кошти (29,6% з урахуванням авансових платежів) для виконання завдання бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |
| ефективність системи планування показників бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |
| При плануванні показників бюджетної програми у 2025 році забезпечено дотримання принципу ефективності та результативності. Зазначений проєкт передбачає підтвердження робіт польською стороною. Проте, враховуючи воєнний стан в Україні є затримки із підтвердженням документів щодо здійснення певних видів робіт, що впливає на темпи реалізації проєкту та використання бюджетних призначень, затверджених на рік в повному обсязі. |  |  |  |  |  |  |
| стан фінансової дисципліни |  |  |  |  |  |  |
| На звітну дату (на 01.01.2026) обсяг дебіторської заборгованості збільшився на 401 107,1 тис. грн у порівнянні із заборгованістю станом на 01.01.2025, що пов’язано із здійсненням авансових платежів за роботи, передбачені умовами договору. Кредиторська заборгованості за цією бюджетною програмою відсутня. |  |  |  |  |  |  |
| врахування результатів контрольних заходів |  |  |  |  |  |  |
| Контрольні заходи у звітному періоді не проводились. |  |  |  |  |  |  |
| ефективність системи управління бюджетними коштами |  |  |  |  |  |  |
| При плануванні показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2025 році забезпечено дотримання принципу ефективності та результативності. З метою ефективного використання затверджених бюджетних призначень протягом 2025 року здійснено перерозподіл між КЕКВ та помісячних призначень, що дало змогу здійснити авансовий платіж за скануючі системи у 2025 році. |  |  |  |  |  |  |
| вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики |  |  |  |  |  |  |
| Реалізація проєкту дасть змогу покращити інфраструктури Держмитслужби для розвитку транскордонного співробітництва з сусідніми державами та країнами ЄС. Станом на кінець 2025 року в межах реалізації зазначеної бюджетної програми використано кошти в загальній сумі 705 440,3 тис. грн (виконано робітна суму 64 287,6 тис. грн, авансові платежі – 641 234,7 тис. грн, у тому числі за 2025 рік авансові платежі – 447 209,4 тис. грн). Бюджетна програма за КПКВК 3506610 «Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску» залишається актуальною, не має кінцевого терміну реалізації та спрямована на досягнення стратегічної цілі у відповідній сфері діяльності. |  |  |  |  |  |  |
| 10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Напрям підвищення ефективності бюджетної програми |  |  | Захід |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 1 | Покращення якості планування бюджетної програми |  |  | Внесення змін до публічного інвестиційного проєкту з уточнення термінів та вартості виконання робіт за складовими проєкту. |  |  |
| 45595 |  | 19-03-2026 15:32:27 | АІС "ГРК" |  | 3b1daeb3-2b5b-47d8-99a2-71ed812112ad | 8 з 9 |

| 2 | Ефективне і цільове використання коштів державного бюджету |  |  |  |  | Реалізація Проєкту забезпечить розвиток транскордонного співробітництва, підвищення конкурентоспроможності граничних із Республікою Польща регіонів, сприятиме торгівлі, свободі переміщення осіб, товарів та транспортних засобів через українсько-польський кордон, збільшить надходження до Державного бюджету України шляхом впровадження новітніх систем контролю, зменшенню впливу людського фактору та процедури митного оформлення. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Державний секретар |  |  |  | Іван БОЧКО |  |  |
|  |  |  |  |  | (підпис) |  | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |
| 45595 |  |  | 19-03-2026 15:32:27 |  | АІС "ГРК" |  | 3b1daeb3-2b5b-47d8-99a2-71ed812112ad |  | 9 з 9 |

.