1.

Паспорт

бюджетної програми на 2019 рік

Міністерство фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

(найменування головного розпорядника

коштів державного бюджету)

від

№

03.06.2019

232

350

(у редакції наказу

"           "

р.  №

від

)

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

3501000

Апарат Міністерства фінансів України

3.

3501670

0433

(найменування відповідального виконавця)

(КПКВК ДБ)

Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

4.

тис. гривень, у тому числі із загального фонду -

та із спеціального фонду -

тис. гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:

540 610,0

540 610,0

Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020";

Рoзпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 № 276-р "Про затвердження проекту "Повітряна лінія 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська з підстанцією 750 кВ "Каховська" та заходами повітряних ліній 330 кВ";

Рoзпорядження Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 9-р "Про затвердження проекту "Підстанція 330/110/35 кВ "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 223 "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості у 2019 році";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 № 1001 "Про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" до сфери управління Міністерства фінансів";

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК ДБ)

тис. гривень.

2

Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 16.09.2011 № 31.143;

Кредитна угода між Україною та ЄБРР від 19.10.2010 № 40147;

Субкредитна угода від 18.11.2010 № 28010-02/169 між Міністерством фінансів України, Міністерством палива та енергетики України, Національною комісією регулювання електроенергетики та Державними підприємством "Національна енергетична компанія Укренерго";

Субкредитна угода від 02.07.2012 № 15010-03/75 між Міністерством фінансів України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та Державним підприємством "Національна енергетична компанія Укренерго";

Наказ Міністерства економіки України від 31.08.2009 № 938 "Про доцільність підготовки спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська";

Додаткова угода № 1 від 24.03.2015 до Кредитної угоди (Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська") від 19.10.2010  № 40147 між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку;

Додаткова угода № 1/28010-02/169-1 від 09.06.2017 до Субкредитної угоди між Мінфіном, ДП "НЕК "Укренерго", Міненерговугілля та НКРЕ від 18.11.2010 № 28010-02/169;

Додаткова угода № 1 від 11.05.2015 до Фінансової Угоди (Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська") від 16.09.2011 № 31.143 між Україною та Європейським інвестиційним банком;

Додаткова угода № 2 від 27.09.2017 до Фінансової Угоди (Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська") від 16.09.2011 № 31.143 між Україною та Європейським інвестиційним банком.

6.

№ з/п

Ціль державної політики

1

Підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Мета бюджетної програми:

7.

Реалізація Проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська"

8.

Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська

2

Будівництво підстанції 330 кВ "Західна"

Напрями використання бюджетних коштів:

9.

тис. гривень

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська  (в тому числі оплата робіт, послуг, виконаних/наданих у минулі роки)

1

383 781,7

383 781,7

Будівництво підстанції 330 кВ "Західна"

2

156 828,3

156 828,3

540 610,00

540 610,00

Всього

Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

10.

3

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

тис. гривень

11

Результативні показники бюджетної програми:

№

з/п.

Показники

Одиниця

виміру

Джерело

інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затрат

1

8 568 082,1

1

Загальна кошторисна вартість Проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська"

тис.грн.

Експертний звіт ДП "Укрдержбудекспертиза" від 24.11.2017 № 00-1838-17-ІЗ, Розпорядження КМУ від 06.04.2011 № 276-р

8 568 082,1

1 279 377,5

2

Загальна кошторисна вартість будівництва підстанції проекту "Підстанція 330/110/35 кВ "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ

тис.грн.

Розпорядження КМУ від 11.01.2012 № 9-р

1 279 377,5

продукту

2

170,0

1

Протяжність збудованої повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська

км.

Контракт,  акти виконаних робіт

170,0

483,0

2

Кількість змонтованих фундаментів опор повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська

шт.

Контракт,  акти виконаних робіт

483,0

472,0

3

Кількість змонтованих опор повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська

шт.

Контракт,  акти виконаних робіт

472,0

170,0

4

Протяжність змонтованого проводу та тросу для будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська

км.

Контракт,  акти виконаних робіт

170,0

ефективності

3

12 402,9

1

Середня вартість будівництва 1 км повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська

тис.грн.

Контракт,  акти виконаних робіт

551,7

2

Середня вартість виготовлення, постачання та монтажу 1 фундаменту опори для будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська

тис.грн.

Контракт,  акти виконаних робіт

1 397,0

3

Середня вартість виготовлення, постачання та монтажу 1 опори для будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська

тис.грн.

Контракт,  акти виконаних робіт

2 312,9

4

Середня вартість виготовлення, постачання та монтажу 1 км проводу та тросу для будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська

тис.грн.

Контракт,  акти виконаних робіт

якості

4

92,0

1

Рівень будівельної готовності повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська

відс.

Контракт,  акти виконаних робіт та акти приймання-передачі обладнання

4

100,0

2

Рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації "Будівництво ПС 330 кВ "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ"

відс.

Контракт, акт

90,0

3

Рівень реалізації проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ "Запорізька АЕС - Каховська"

відс.

Контракти, звіт експертної організації про хід реалізації проекту, фінансова звітність НЕК "Укренерго" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій НЕК "Укренерго"

12.

Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Костянтин ВАЩЕНКО

Державний секретар

(підпис)

ініціали/ініціал, прізвище