1.

Паспорт

бюджетної програми на 2019 рік

Міністерство фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

(найменування головного розпорядника

коштів державного бюджету)

від

№

03.06.2019

232

350

(у редакції наказу

"           "

р.  №

від

)

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

3501000

Апарат Міністерства фінансів України

3.

3501690

0433

(найменування відповідального виконавця)

(КПКВК ДБ)

Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

4.

тис. гривень, у тому числі із загального фонду -

та із спеціального фонду -

тис. гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:

373 000,0

373 000,0

Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 № 1001 "Про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" до сфери управління Міністерства фінансів";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 223 "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Міністерству енергетики та вугільної промисловості у 2019 році";

Рoзпорядження Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 132-р "Про затвердження проекту будівництва "Лінії електропередачі 750 кВ для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС: ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська з розширенням ПС 750 кВ "Київська" та заходами ПЛ 750 кВ" (коригування);

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року № 512-р "Про затвердження проекту будівництва "Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво заходів повітряних ліній 330 кВ у Київській області" (коригування);

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК ДБ)

тис. гривень.

2

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 552-р "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування "Реконструкція ПС 330 кВ "Броварська" з встановленням АТ-3, Київська область";

Фінансова угода (Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська) між Україною та Європейським інвестиційним банком від 20 жовтня 2008 року № 24.668 (UA);

Субкредитна угода від 08 жовтня 2008 року № 28020-02/128 між Міністерством фінансів України, Міністерством палива та енергетики України, Національною комісією регулювання електроенергетики та Державним підприємством "Національна енергетична компанія Укренерго".

6.

№ з/п

Ціль державної політики

1

Підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних коштів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Мета бюджетної програми:

7.

Реалізація Проекту "Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська"

8.

Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська

Напрями використання бюджетних коштів:

9.

тис. гривень

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Встановлення другого автотрансформатора 750/330 кВ на ПС "Київська"  (в тому числі оплата робіт, послуг, виконаних/наданих у минулі роки)

1

57 497,0

57 497,0

Будівництво дволанцюгових заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на ПС 750 кВ "Київська" (в тому числі оплата робіт, послуг, виконаних/наданих у минулі роки)

2

248 075,5

248 075,5

Реконструкція ПС 330 кВ "Броварська"

3

67 066,1

67 066,1

Консультаційні послуги з підтримки Групи управління проектом (в тому числі оплата робіт, послуг, виконаних/наданих у минулі роки)

4

361,4

361,4

373 000,00

373 000,00

Всього

Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

10.

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

тис. гривень

11

Результативні показники бюджетної програми:

№

з/п.

Показники

Одиниця

виміру

Джерело

інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затрат

1

3

8 377 967,3

1

Загальна кошторисна вартість проекту "Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська" (2007 - 2019 рр.)

тис.грн.

Рoзпорядження КМУ від 01.03.2017 №132-р

Рoзпорядження КМУ від 18.07.2018 № 512-р

Розпорядження КМУ від 18.08.2017 № 552-р

8 377 967,3

1,0

2

Кількість залучених консультантів з підтримки Групи управління проектом

осіб

Контракт

1,0

525 403,9

3

Загальна вартість будівництва дволанцюгових заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на ПС 750 кВ "Київська"

тис.грн.

Контракт

525 403,9

885 531,8

4

Загальна вартість реконструкції ПС 330 кВ "Броварська"

тис.грн.

Техніко-економічне обґрунтування

885 531,8

продукту

2

1,0

1

Кількість введених в експлуатацію автотрансформаторів на ПС "Київська"

шт.

Контракт, акт виконаних робіт

1,0

269,0

2

Кількість змонтованих опор ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на ПС 750 кВ  "Київська"

шт.

Контракт, акт виконаних робіт

269,0

69,2

3

Протяжність змонтованого проводу та тросу ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на ПС 750 кВ  "Київська"

км.

Контракт, акт виконаних робіт

69,2

4,0

4

Кількість наданих квартальних звітів консультантом  з підтримки Групи управління проектом

шт.

Квартальний звіт Консультанта

4,0

ефективності

3

738,8

1

Середня вартість виготовлення, постачання та монтажу 1 опори для будівництва ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на ПС 750 кВ  "Київська"

тис.грн.

Контракт, акт виконаних робіт

1 745,2

2

Середня вартість виготовлення, постачання та монтажу 1 км проводу та тросу для будівництва ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на ПС 750 кВ  "Київська"

тис.грн.

Контракт, акт виконаних робіт

418,0

3

Середні витрати на підготовку квартального звіту консультантом з підтримки Групи управління проектом

тис.грн.

Контракт, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту

якості

4

100,0

1

Рівень будівельної готовності повітряних ліній 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на ПС 750 кВ "Київська"

відс.

Контракт, акт виконаних робіт

100,0

2

Рівень виконання робіт з будівництва дволанцюгових заходів ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС - Північна на ПС 750 кВ "Київська"

відс.

Контракт, акт виконаних робіт

50,0

3

Рівень готовності проектно-кошторисної документації з реконструкції ПС 330 кВ "Броварська"

відс.

Контракт, платіжні документи. акти виконаних робіт

4

92,0

4

Рівень реалізації Проекту "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - "Київська"

відс.

Контракти, звіт експертної організації про хід реалізації проекту, фінансова звітність НЕК "Укренерго" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій НЕК "Укренерго"

12.

Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Костянтин ВАЩЕНКО

Державний секретар

(підпис)

ініціали/ініціал, прізвище