1.

Паспорт

бюджетної програми на 2020 рік

Міністерство фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

(найменування головного розпорядника

коштів державного бюджету)

від

№

29 травня 2020 року

248

350

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

3501000

Апарат Міністерства фінансів України

3.

3501670

0433

(найменування відповідального виконавця)

(КПКВК ДБ)

Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

4.

тис. гривень, у тому числі із загального фонду -

та із спеціального фонду -

тис. гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:

877 395,5

877 395,5

Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 " Про стратегію сталого розвитку "Україна - 2020 ";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 № 276-р "Про затвердження проекту "Повітряна лінія 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська з підстанцією 750 кВ "Каховська" та заходами повітряних ліній 330 кВ";

Наказ Міністерства Фінансів України від 05.06.2019 № 234 "Про затвердження проекту "Повітряна лінія 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська з підстанцією 750 кВ "Каховська" та заходами повітряних ліній 330 кВ" (коригування);

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК ДБ)

тис. гривень.

2

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 150-р "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування “Реконструкція ПЛ 330 кВ з заміною блискавкозахисного троса на оптичний кабель в грозозахисному тросі (ОКГТ) з установкою станційного обладнання ВОЛЗ, Київська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська області”;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 9-р "Про затвердження проекту "Підстанція 330/110/35 кВ "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 № 1001 «Про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» до сфери управління Міністерства фінансів»;

Фінансова угода між Україною та ЄІБ від 16 вересня 2011 року № 31.143;

Кредитна угода між Україною та ЄБРР від 19 жовтня 2010 року № 40147;

Субкредитна угода від 18.11.2010 року № 28010-02/169 між Міністерством фінансів України, Міністерством палива та енергетики України, Національною комісією регулювання електроенергетики та Державними підприємством "Національна енергетична компанія Укренерго";

Субкредитна угода від 02.07.2012 року № 15010-03/75 між Міністерством фінансів України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та Державним підприємством "Національна енергетична компанія Укренерго";

Наказ Міністерства економіки України від 31.08.2009 року № 938 "Про доцільність підготовки спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська";

Додаткова угода № 1 від 24.03.2015 до  Кредитної угоди (Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська") від 19.10.2010  № 40147 між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку;

Додаткова угода № 1/28010-02/169-1 від 09.06.2017 до Субкредитної угоди між Мінфіном, ДП «НЕК «Укренерго», Міненерговугілля та НКРЕ від 18.11.2010 № 28010-02/169;

Додаткова угода № 1 від 11.05.2015 до  Фінансової Угоди (Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська") від 16.09.2011 № 31.143 між Україною та Європейським інвестиційним банком;

Додаткова угода № 2 від 27.09.2017 до  Фінансової Угоди (Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська") від 16.09.2011 № 31.143 між Україною та Європейським інвестиційним банком.

6.

№ з/п

Ціль державної політики

1

Бізнес та громадяни мають доступ до значно дешевих фінансових ресурсів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Мета бюджетної програми:

7.

Реалізація Проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська"

8.

Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська

2

Будівництво ПС 330 кВ "Західна"

3

3

Реконструкція ПЛ 330 кВ з заміною блискавкозахисного тросу на оптичний кабель в грозозахисному тросі (ОКГТ) з установкою станційного обладнання волоконно-оптичної лінії зв'язку (ВОЛЗ), Київська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська області

Напрями використання бюджетних коштів:

9.

тис. гривень

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська (в тому числі оплата робіт, послуг виконаних/наданих у минулі роки)

1

218 582,9

218 582,9

Будівництво ПС 330 кВ "Західна"

2

446 972,6

446 972,6

Реконструкція ПЛ 330 кВ з заміною блискавкозахисного тросу на оптичний кабель в грозозахисному тросі (ОКГТ) з установкою станційного обладнання волоконно-оптичної лінії зв'язку (ВОЛЗ), Київська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська області

3

211 840,0

211 840,0

0,00

877 395,50

877 395,50

Всього

Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

10.

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

тис. гривень

11

Результативні показники бюджетної програми:

№

з/п.

Показники

Одиниця

виміру

Джерело

інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затрат

1

8 568 082,1

1

Загальна кошторисна вартість Проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська"

тис.грн.

Наказ Міністерства фінансів України від 05.06.2019 № 234

8 568 082,1

1 279 377,5

2

Загальна кошторисна вартість будівництва підстанції проекту "Підстанція 330/110/35 кВ "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ"

тис.грн.

Розпорядження КМУ від 11.01.2012 №9-р

1 279 377,5

1 833 617,8

3

Загальна кошторисна вартість Проекту «Реконструкція ПЛ 330 кВ з заміною блискавкозахисного тросу на оптичний кабель в грозозахисному тросі (ОКГТ) з установкою станційного обладнання волоконно-оптичної лінії зв'язку (ВОЛЗ), Київська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська області»

тис.грн.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 №150-р

1 833 617,8

продукту

2

4

16,1

1

Протяжність збудованої повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська

км.

Контракт, акти виконаних робіт

16,1

11,0

2

Кількість змонтованих фундаментів опор повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська

шт.

Контракт, акти виконаних робіт

11,0

22,0

3

Кількість змонтованих опор повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська

шт.

Контракт, акти виконаних робіт

22,0

16,1

4

Протяжність змонтованого проводу та тросу для будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська

км.

Контракт, акти виконаних робіт

16,1

2,0

5

Кількість придбаних автотрансформаторів 330/110/35 кВ з системою моніторингу для ПС 330 кВ "Західна"

шт.

Контракт, акти виконаних робіт

2,0

2,0

6

Кількість придбаних комплексних розподільчих пристроїв елегазових (КРПЕ) 330 кВ та 110 кВ з кран-балками для ПС 330 кВ "Західна"

шт.

Контракт, акти виконаних робіт

2,0

ефективності

3

12 402,9

1

Середня вартість будівництва 1 км повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська

тис.грн.

Контракт, акти виконаних робіт

551,7

2

Середня вартість виготовлення, постачання та монтажу  1 фундаменту опори для будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська

тис.грн.

Контракт, акти виконаних робіт

1 397,0

3

Середня вартість виготовлення, постачання та монтажу 1 опори для будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська

тис.грн.

Контракт, акти виконаних робіт

2 312,9

4

Середня вартість виготовлення, постачання та монтажу 1км проводу та тросу для будівництва повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська

тис.грн.

Контракт, акти виконаних робіт

52 033,0

5

Середня вартість виготовлення та постачання автотрансформатора 330/110/35 кВ для ПС 330 кВ "Західна"

тис.грн.

Контракт, акти виконаних робіт

167 264,1

6

Середня вартість виготовлення та постачання комплексного розподільчого пристрою елегазового (КРПЕ) 330 кВ та 110 кВ для ПС 330 кВ "Західна"

тис.грн.

Контракт, акти виконаних робіт

якості

4

100,0

1

Рівень будівельної готовності повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська

відс.

Контракт, акти виконаних робіт та акти приймання-передачі обладнання

100,0

2

Рівень готовності проектно-кошторисної документації "Будівництво ПС 330 кВ "Західна" із заходами повітряних ліній 330 кВ"

відс.

Контракт, акт виконаних робіт

40,0

3

Рівень будівельної готовності ПС 330 кВ "Західна"

відс.

Контракт, акт виконаних робіт

10,0

4

Рівень готовності робочої документації за Проектом «Реконструкція ПЛ 330 кВ з заміною блискавкозахисного тросу на оптичний кабель в грозозахисному тросі (ОКГТ) з установкою станційного обладнання волоконно-оптичної лінії зв'язку (ВОЛЗ), Київська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська області»

відс.

Контракт, квартальні звіти Консультанта ГУП про хід реалізації Проекту

5

46,0

5

Рівень реалізації Проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська"

відс.

Контракти, звіт Консультанта ГУП про хід реалізації проекту, фінансова звітність НЕК "Укренерго" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій НЕК "Укренерго"

12.

Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Костянтин ВАЩЕНКО

Державний секретар

(підпис)

ініціали/ініціал, прізвище

Погоджено:

Юрій ГЕЛЕТІЙ

Заступник Міністра з питань європейської інтеграції