ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 р. № \_\_\_\_\_

**ПЛАН**
**заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами України на 2021 – 2025 роки**

| **Найменування заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Результат виконання** | **Строк виконання** | **Орієнтовний обсяг та/або джерела фінансування(тис. гривень)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Дотримання загальної бюджетно-податкової дисципліни у середньостроковій перспективі |
| 1. Податкова система
 |
| *Підвищення ефективності податкового адміністрування та якості обслуговування платників податків* |
| 1. Реалізація Плану заходів щодо реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову політику
 | ДПСМінфін | надано регулярні звіти про стан реалізації плану | IV квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Розроблення стратегії управління дотриманням податкової дисципліни (комплаєнса), включаючи визначення сегментів платників податків та ризиків для кожного сегмента, розробку підходів до зменшення ризиків та підготовку відповідних планів дій
 | ДПСМінфін | прийнято відповідні нормативно-правові акти | I квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Розроблення плану з управління інституційними ризиками
 | ДПСМінфін | прийнято відповідні нормативно-правові акти | IV квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Підвищення інституційної спроможності ДПС у частині виявлення та запобігання загрозам зовнішнього та внутрішнього втручання у роботу баз даних та інформаційних ресурсів ДПС
 | ДПСМінфін | упроваджено засіб інформаційної безпеки для контролю, в тому числі моніторингу адміністрування ДПС баз даних та інформаційних ресурсів, що використовуються для адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів | IV квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Запровадження електронної документальної перевірки (е-аудиту) великих платників податків
 | МінфінДПС | прийнято відповідні нормативно-правові акти, упроваджено необхідні IT-рішення | І квартал 2025 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Проведення дослідження рівня задоволеності платників податків послугами ДПС
 | ДПСМінфін | опубліковано звіт щодо проведеного дослідження | щорічно | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів та в рамках міжнародної технічної допомоги |
| 1. Подальше наближення податкового законодавства України до законодавства ЄС
 | МінфінДПС | схвалено Кабінетом Міністрів України проекти відповідних законів та подано до Верховної Ради України  | у строки, визначені законодавст-вом України | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| *Розширення бази оподаткування* |
| 1. Удосконалення правил контролю трансфертного ціноутворення в межах реалізації плану протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування (ВEPS)
 | МінфінДПС | прийнято відповідні нормативно-правові акти | IV квартал 2024 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Забезпечення умов для приєднання України до багатосторонньої угоди про автоматичний обмін фінансовою інформацією
 | Мінфін ДПСНаціональний банк (за згодою) | розроблено нормативно-правові акти, необхідні для підписання багатосторонньої угоди про автоматичний обмін фінансовою інформацією | IV квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Забезпечення умов для приєднання України до багатосторонньої угоди про автоматичний обмін міждержавними звітами
 | Мінфін ДПС | проходження оцінки ОЕСР щодо відповідності конфіденційності, послідовності та належним умовам використання інформації;підписання багатосторонньої угоди про автоматичний обмін міждержавними звітами | IV квартал 2024 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Створення умов для оптимізації податкового навантаження за допомогою механізму уникнення подвійного оподаткування
 | Мінфін | проведення переговорів з Катаром, Ліхтенштейном, Чорногорією та Японією щодо укладення міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування | IV квартал 2024 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Запровадження правил оподаткування контрольованої іноземної компанії
 | Мінфін ДПС | прийнято відповідні нормативно-правові акти | IV квартал2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Перегляд екологічного податку
 | МінфінДПСМіндовкілля | прийнято відповідні нормативно-правові акти | IV квартал2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Митна система
 |
| *Посилення інституційної спроможності митних органів* |
| 1. Реалізація Плану заходів з реформування та розвитку системи органів, що реалізують митну політику
 | ДержмитслужбаМінфін | надано регулярні звіти про стан реалізації плану | IV квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Реалізація експерименталь-ного проекту щодо тестування посадових осіб митних органів з питань кваліфікації та благонадійності
 | Мінфін Держмитслужба | розроблено та впроваджено програми з тестування;проведено тестування;підготовлено звіт про реалізацію експерименту та пропозиції щодо удосконалення законодавства | IV квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Розвиток митної інфраструктури та забезпечення митних органів сучасними технічними засобами для здійснення митного контролю
 | ДержмитслужбаМінфін | реконструкція, будівництво, капітальний ремонт та технічне переоснащення митної інфраструктури; забезпечення структурних підрозділів митних органів системами інтелектуального відеоконтролю, ваговими комплексами, скануючими системами усіх типів та іншими технічними засобами та системами митного контролю | IV квартал 2025 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, та за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством |
| *Удосконалення системи митного контролю, гармонізація митних процедур та сприяння міжнародній торгівлі* |
| 1. Запровадження системи спільного транзиту (NCTS)
 | ДержмитслужбаМінфін | упроваджено програмне забезпечення;розпочато застосування програмного забезпечення на національному рівні | ІV квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, та в рамках міжнародної технічної допомоги |
| 1. Упровадження інституту авторизованого економічного оператора (АЕО)
 | МінфінДержмитслужба | прийнято відповідні нормативно-правові акти;упроваджено програмне забезпечення | ІV квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Створення нових ІТ-рішень для здійснення контролю за переміщенням товарів, що можуть порушувати права інтелектуальної власності
 | Держмитслужба | введено в експлуатацію електронні сервіси | ІІІ квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Запровадження методики вимірювання середнього часу випуску товарів на основі кращих практик
 | ДержмитслужбаМінфін | прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи | IІІ квартал2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Управління фіскальними ризиками та державними активами
 |
| *Проведення комплексної оцінки фіскальних ризиків та визначення їх впливу на державний бюджет* |
| 1. Проведення аналізу та включення до складу Бюджетної декларації загальної оцінки фіскальних ризиків та їх впливу на показники державного бюджету
 | МінфінМінекономіки центральні органи виконавчої владиНаціональний банк (за згодою)Фонд державного майна України | Бюджетна декларація містить загальну оцінку фіскальних ризиків, що відповідає Кодексу фіскальної прозорості МВФ | щороку у II кварталі | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Підготовка інформації про фіскальні ризики та їх вплив на показники державного бюджету у плановому бюджетному періоді
 | МінфінМінекономіки центральні органи виконавчої владиНаціональний банк (за згодою)Фонд державного майна України  | інформація про фіскальні ризики та їх вплив на показники державного бюджету у складі бюджетної документації, оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті Мінфіну | щороку у III кварталі | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| *Забезпечення ефективного моніторингу фіскальних ризиків та їх мінімізації* |
| 1. Створення Реєстру фіскальних ризиків, які можуть мати вплив на державний бюджет, та здійснення їх моніторингу
 | МінфінМінекономіки центральні органи виконавчої владиНаціональний банк (за згодою)Фонд державного майна України  | створено Реєстр фіскальних ризиків | IІІ квартал 2021 р.  | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Розроблення планів дій для мінімізації фіскальних ризиків, пов’язаних з діяльністю суб’єктів господарювання, включених Мінфіном до переліку суб’єктів господарювання, з якими можуть бути пов’язані найбільші фіскальні ризики
 | центральні органи виконавчої влади(органи управління суб’єктів господарювання)МінфінМінекономіки | плани дій, затверджені органами управління за погодженням з Мінфіном | щороку до 01 травня | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| *Підвищення інституційної спроможності Мінфіну та інших органів державної влади щодо управління фіскальними ризиками* |
| 1. Посилення інституційної та аналітичної спроможності Мінфіну та інших органів державної влади щодо виявлення, оцінки, моніторингу фіскальних ризиків та вжиття заходів з їх мінімізації
 | МінфінМінекономіки центральні органи виконавчої владиФонд державного майна УкраїниНаціональний банк (за згодою) | проведено навчання щодо управління фіскальними ризиками із зазначенням чисельності співробітників, які пройшли навчання | постійно | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| *Запровадження управління фіскальними ризиками місцевих бюджетів* |
| 1. Внесення змін до Бюджетного кодексу України в частині визначення порядку здійснення управління фіскальними ризиками місцевих бюджетів
 | МінфінМінекономікиМін’юст | схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України законопроект щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України | IІ квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Розроблення методичних рекомендацій щодо управління фіскальними ризиками місцевих бюджетів
 | МінфінМінекономікивсеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | підготовлено методичні рекомендації та доведено до органів місцевого самоврядування | IV квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Здійснення моніторингу реалізації договорів, укладених місцевими органами виконавчої влади на засадах державно-приватного партнерства
 | МінекономікиМінфінМінрегіон | підготовлено звіт, результати моніторингу враховано в оцінці фіскальних ризиків | щороку у І кварталі | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Посилення спроможності органів місцевого самоврядування щодо управління фіскальними ризиками
 | Мінфінвсеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування(за згодою)місцеві державні адміністраціївиконавчі органи місцевих рад(за згодою) | розроблено навчальні матеріали та проведено навчання для представників органів місцевого самоврядування щодо управління фіскальними ризиками із зазначенням кількості органів та працівників, які пройшли навчання | постійно | у межах коштів державного або місцевих бюджетів, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, та в рамках міжнародної технічної допомоги |
| *Розширення інформації про стан державних активів* |
| 1. Оновлення положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності, які використовуються у сфері господарської діяльності
 | Фонд державного майна УкраїниМінекономіки | розроблено необхідні нормативно-правові акти  | ІІІ квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Управління боргом
 |
| *Забезпечення діяльності Боргового агентства України* |
| 1. Розроблення вимог та проведення конкурсу на посаду голови Агентства
 | НАДСМінфін | вимоги розроблено, конкурс проведено  | ІV квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Створення Агентства
 | Голова Боргового агентства Мінфін | зареєстровано Боргове агентство як юридичну особу | ІV квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| *Удосконалення інструментів та механізмів надання державних гарантій, у тому числі для підтримки малого та середнього бізнесу* |
| 1. Запровадження плати за надання державних гарантій на основі оцінки ризику
 | МінфінБоргове агентство  | розроблено проекти відповідних нормативно-правових актів | ІV квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, та в рамках міжнародної технічної допомоги |
| 1. Удосконалення оцінки кредитоспромож-ності позичальника під час наданнядержавних гарантій
 | МінфінБоргове агентство  | розроблено проекти відповідних нормативно-правових актів | ІІІ квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, та в рамках міжнародної технічної допомоги |
| 1. Запровадження механізму надання державних гарантій на портфельній основі
 | МінфінБоргове агентство  | розроблено проекти відповідних нормативно-правових актів | ІV квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| *Розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів* |
| 1. Включення ОВДП до індексу JP Morgan GBI-EM
 | МінфінБоргове агентство  | ОВДП включено до індексу JP Morgan GBI-EM | ІV квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Запровадження активних інструментів управління державним боргом на внутрішньому ринку
 | МінфінБоргове агентство  | розроблено проекти відповідних нормативно-правових актів | ІV квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Удосконалення функціонування інституту первинних дилерів
 | МінфінБоргове агентство  | первинні дилери виконують функцію маркет-мейкерів щодо ОВДП на вторинному ринку | ІV квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, та в рамках міжнародної технічної допомоги |
| *Підвищення спроможності органів місцевого самоврядування у сфері управління боргом* |
| 1. Розроблення методичних рекомендацій щодо управління місцевим боргом
 | Мінфінвсеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування(за згодою) | підготовлено методичні рекомендації та доведено до місцевих органів влади | ІІІ квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Удосконалення здійснення контролю за місцевими запозиченнями та гарантіями
 | Мінфін | проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України | ІV квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Здійснення моніторингу боргових зобов’язань та гарантій, що надаються органами місцевого самоврядування
 | Мінфіноргани місцевого самоврядування | підготовлено звіт, результати моніторингу враховано в оцінці фіскальних ризиків | щороку у І кварталі | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Посилення спроможності органів місцевого самоврядування щодо управління боргом
 | Мінфінвсеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування(за згодою)місцеві державні адміністраціївиконавчі органи місцевих рад(за згодою) | розроблено навчальні матеріали та проведено навчання для представників органів місцевого самоврядування щодо управління боргом із зазначенням кількості органів та працівників, які пройшли навчання | постійно | у межах коштів державного або місцевого бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, та в рамках міжнародної технічної допомоги |
| *Збільшення частки довгострокового пільгового фінансування* |
| 1. Удосконалення нормативно-правової бази з метою усунення перешкод в рамках підготовки/ реалізації спільних з МФО проектів
 | Мінфін | прийнято відповідні нормативно-правові акти | IV квартал 2024 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Розширення переліку фінансових інструментів у рамках спільних з МФО проектів
 | Мінфін | проекти реалізуються з використанням нових фінансових інструментів | IV квартал 2025 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Висвітлення повної та об’єктивної інформації щодо ініціювання, підготовки та реалізації проектів, що реалізуються за рахунок кредитів МФО
 | Мінфін | забезпечено наявність актуальної інформації на порталі реєстру проектів соціального і економічного розвитку України, які реалізуються із залученням коштів МФО | постійно | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Управління ліквідністю
 |
| *Покращення якості прогнозування руху коштів на рахунках Казначейства* |
| 1. Налагодження обміну інформацією між Казначейством, Мінфіном та іншими суб’єктами, відповідальними за рух коштів через єдиний казначейський рахунок для цілей прогнозування та управління ліквідністю
 | МінфінКазначействоНаціональний банк (за згодою)ДПС Держмитслужба Пенсійний фонд України Фонд державного майна Україниокремі розпорядники та одержувачі бюджетних коштів | затверджено Порядок обміну інформацією між суб’єктами системи управління ліквідністюстворено базу даних, необхідних для прогнозування руху коштів  | ІV квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Забезпечення автоматизації прогнозування руху коштів на єдиному казначейському рахунку та валютних рахунках Казначейства
 | МінфінКазначейство | запроваджено інформаційну систему прогнозування руху коштів на єдиному казначейському рахунку та валютних рахунках Казначейства | І квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, та в рамках міжнародної технічної допомоги |
| 1. Збільшення періоду прогнозування руху коштів єдиного казначейського рахунку до шести місяців з поступовим підвищенням якості прогнозів
 | Мінфін Казначейство ДПС ДержмитслужбаНаціональний банк (за згодою) | наявні достовірні поденні прогнози руху коштів на єдиному казначейському рахунку на період до трьох місяців, помісячні прогнози – до шести місяців | IV квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Підвищення інституційної та аналітичної спроможності щодо прогнозування руху коштів єдиного казначейського рахунку та використання інструментів управління ліквідністю
 | Мінфін Казначейство ДПС Держмитслужба | проведено навчання щодо прогнозування руху коштів єдиного казначейського рахунку із зазначенням відсотка співробітників, які пройшли навчання | постійно | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| *Удосконалення інструментів управління ліквідністю* |
| 1. Удосконалення інструментів управління тимчасово вільними коштами єдиного казначейського рахунку та валютних рахунків Казначейства, здійснення відповідних операцій
 | МінфінБоргове агентство | внесено зміни до порядку здійснення операцій з розміщення тимчасово вільних залишків коштів єдиного казначейського рахунку та валютних рахунків Казначейства | I квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Запровадження інструментів управління ліквідністю для забезпечення здійснення платежів розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, які обслуговуються Казначейством, у разі недостатності коштів на єдиному казначейському рахунку
 | Мінфін, Боргове агентство | підготовлено проект відповідного нормативно –правого акту | IІІ квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Проведення аналізу та підготовка пропозицій щодо узгодження строків значних надходжень і витрат державного бюджету
 | МінфінКазначействоДПСДержмитслужба | підготовлено аналітичний звіт та проекти відповідних нормативно-правових актів | III квартал 2023 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| II. Підвищення ефективності розподілу ресурсів на рівні формування державної політики |
| 1. Макроекономічне та бюджетне прогнозування і стратегічне планування
 |
| *Законодавче врегулювання функціонування цілісної системи державного стратегічного планування* |
| 1. Розроблення проекту Закону України «Про державне стратегічне планування» (шляхом актуалізації відповідного законопроекту, розробленого Мінекономіки у 2018 році)
 | Мінекономіки МінфінМінрегіонМін’юст | схвалено Кабінетом Міністрів України проект Закону України «Про державне стратегічне планування» та подано до Верховної Ради України | І квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Інтегрування питання функціонування цілісної системи державного стратегічного планування у бюджетне законодавство
 | МінфінМінекономіки | схвалено Кабінетом Міністрів України проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», розроблений на підставі Закону України «Про державне стратегічне планування», та подано до Верховної Ради України | у тримісячний строк після прийняття Закону України «Про державне стратегічне планування» | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| *Розбудова системи державного стратегічного планування в рамках імплементації нового законодавства* |
| 1. Імплементація Закону України «Про державне стратегічне планування»
 | Мінекономіки МінфінМінрегіонМін’юст | прийнято необхідні нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України задля впорядкування функціонування системи державного стратегічного плануваннязатверджено необхідні методичні рекомендації щодо розроблення, виконання, моніторингу та оцінки виконання документів стратегічного планування | протягом року з дня введення в дію Закону України «Про державне стратегічне плануван-ня» | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| *Подальша деполітизація процесів макроекономічного і бюджетного прогнозування та стратегічного планування* |
| 1. Утворення Ради незалежних експертів
 | МінекономікиМінфін | запроваджено незалежне зовнішнє оцінювання макроекономічного прогнозу, прогнозу доходів державного бюджету та політичних ініціатив підвищено якість, обґрунтованість, прозорість та покращено суспільне сприйняття державної політики у сфері прогнозування та стратегічного планування | протягом року з дня введення в дію Закону України «Про державне стратегічне плануван-ня»  | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| *Удосконалення інструментів та підвищення спроможності у сферах макроекономічного і бюджетного прогнозування та стратегічного планування* |
| 1. Підвищення якості моделювання сценаріїв під час складання бюджетного прогнозу на середньострокову перспективу
 | Мінфін | проаналізовано причини відхилень фактичних та прогнозних середньострокових бюджетних показників та розроблено пропозиції щодо внесення змін до методик | IV квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Розроблення структурної макроекономічної моделі та обчислювальної моделі загальної економічної рівноваги
 | Мінекономіки | розроблено новий інструментарій макроекономічного прогнозування | IV квартал 2024 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, та в рамках міжнародної технічної допомоги  |
| 1. Комплексний перегляд методик прогнозування доходів бюджету
 | Мінфін | видано відповідні накази Мінфіну | ІV квартал 2023 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Забезпечення подальшого підвищення прозорості процесу макроекономічного прогнозування
 | Мінекономіки | оприлюднено короткий опис модельного апарату, що використовується в рамках прогнозування | ІV квартал 2025 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, та в рамках міжнародної технічної допомоги |
| 1. Забезпечення подальшого підвищення прозорості процесу прогнозування доходів бюджету
 | Мінфін | оприлюднено короткий опис актуального модельного апарату, що використовується в рамках прогнозування | ІV квартал 2024 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Підвищення спроможності у сфері прогнозування макроекономіч-них показників
 | Мінекономіки | проведено навчання щодо удосконалення інструментарію макроекономічного прогнозування із зазначенням відсотка співробітників, які пройшли навчання | постійно | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначеного органу та в рамках міжнародної технічної допомоги |
| 1. Підвищення спроможності у сфері прогнозування показників доходів бюджету
 | МінфінДПСДержмитслужба | проведено навчання щодо удосконалення інструментарію прогнозування доходів бюджету із зазначенням відсотка співробітників, які пройшли навчання | постійно | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, та в рамках міжнародної технічної допомоги |
| 1. Підвищення спроможності у сфері державного стратегічного планування
 | МінекономікиМінфінміністерства | проведено навчання щодо розроблення, виконання, моніторингу та оцінки виконання документів стратегічного планування | постійно, починаючи з 2023 року | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, та в рамках міжнародної технічної допомоги |
| 1. Середньострокове бюджетне планування
 |
| *Створення надійних середньострокових рамок для планування державного бюджету* |
| 1. Розробка методології підготовки пропозицій до Бюджетної декларації, зокрема щодо розрахунку базового обсягу видатків та підходів до розподілу граничних обсягів видатків на середньострокову перспективу
 | Мінфін | прийнято відповідний нормативно-правовий акт | IV квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Оновлення методології підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету, зокрема щодо формування головними розпорядниками бюджетних запитів у рамках граничних обсягів видатків та надання кредитів, затверджених Бюджетною декларацією, визначення випадків коригування граничних обсягів, затверджених Бюджетною декларацією, під час розробки бюджету
 | Мінфін | прийнято відповідний нормативно-правовий акт | IV квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Запровадження порівняння основних фактичних показників державного бюджету за звітний бюджетний період із показниками, передбаченими Бюджетною декларацією на відповідний період
 | Мінфін | Бюджетна декларація на 2024 – 2026 роки містить порівняння фактичних показників державного бюджету на 2022 рік із показниками, передбаченими Бюджетною декларацією на 2022 – 2024 роки  | IІ квартал 2023 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Розроблення пропозицій щодо скорочення кількості головних розпорядників бюджетних коштів для підвищення стратегічної спрямованості бюджетного процесу
 | МінфінМін’юстМінекономіки | розроблено пропозиції та проекти змін до законодавства | ІІ квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| *Посилення фінансово-економічної обґрунтованості рішень Уряду* |
| 1. Запровадження обов’язкових консультацій з Мінфіном на стадії розробки нормативно-правового акта щодо можливого впливу на показники державного та/або місцевих бюджетів
 | МінфінМін’юстСекретаріат Кабінету Міністрів України | внесено відповідні зміни до Регламенту Кабінету Міністрів України | IV квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Посилення вимог щодо фінансово-економічної обґрунтованості проектів нормативно-правових актів та їх відповідності бюджетному законодавству
 | МінфінСекретаріат Кабінету Міністрів України  | розроблено та внесено зміни до Регламенту Кабінету Міністрів України | IV квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Здійснення моніторингу проектів актів щодо наявності та якості поданих головним розробником фінансово-економічних розрахунків
 | МінфінСекретаріат Кабінету Міністрів України  | схвалені Урядом проекти актів Кабінету Міністрів України та проекти законів, що вносяться у порядку законодавчої ініціативи Урядом на розгляд Верховної Ради України, мають позитивний висновок Мінфіну щодо якості фінансово-економічних розрахунків | постійно | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| *Підвищення рівня бюджетної дисципліни та якості бюджетного планування*  |
| 1. Удосконалення порядку перерозподілу видатків державного бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів упродовж бюджетного року
 | Мінфін | внесено зміни до відповідних нормативно-правових актів  | ІІІ квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Розроблення технічного завдання на створення інформаційно-аналітичної системи планування та моніторингу виконання державного бюджету (е-бюджет)
 | Мінфін | затверджено технічне завдання на розроблення програмного забезпечення | I квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначеного органу та в рамках міжнародної технічної допомоги  |
| 1. Розробка та тестування програмного забезпечення інформаційно-аналітичної системи планування та моніторингу виконання державного бюджету (е-бюджет)
 | МінфінКазначейство ГРК (за згодою) | розроблено програмне забезпечення та проведено його тестування  | IV квартал 2023 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, та в рамках міжнародної технічної допомоги |
| 1. Упровадження програмного забезпечення інформаційно-аналітичної системи планування та моніторингу виконання державного бюджету (е-бюджет) в експлуатацію
 | Мінфін Казначейство ГРК  | упроваджено в експлуатацію програмне забезпечення у Мінфіні та ГРК | IV квартал 2024 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, та в рамках міжнародної технічної допомоги |
| 1. Визначення порядку формування фонду оплати праці в державних органах
 | НАДС Мінфін | прийнято відповідний нормативно-правовий акт | ІV квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Посилення спроможності щодо середньостроко-вого бюджетного планування
 | Мінфінцентральні органи виконавчої влади | проведено навчання з питань середньострокового бюджетного планування із зазначенням кількості органів та працівників, які це навчання пройшли | постійно | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, та в рамках міжнародної технічної допомоги |
| *Розвиток середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні* |
| 1. Розроблення типової форми прогнозу місцевого бюджету
 | Мінфінвсеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування(за згодою) | прийнято відповідний нормативно-правовий акт | IIІ квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів  |
| 1. Визначення організаційно-методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, включаючи типову форму
 | Мінфін | прийнято відповідний нормативно-правовий акт | ІII квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Схвалення прогнозів місцевих бюджетів як документа середньострокового бюджетного планування
 | місцеві державні адміністрації виконавчі органи місцевих рад(за згодою) | прийнято рішення відповідних місцевих рад  | III квартал 2021 р. | у межах коштів державного/ місцевих бюджетів, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Створення системи моніторингу прогнозів місцевих бюджетів, шляхом автоматизації основних процесів, організації систем зв’язку та передачі даних
 | Мінфінмісцеві державні адміністрації виконавчі органи місцевих рад(за згодою) | розроблено та впроваджено програмне забезпечення | IV квартал 2021 р. | у межах коштів державного/ місцевих бюджетів, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Урахування гендерних аспектів у прогнозах місцевих бюджетів (за рішенням органу, що складає прогноз місцевого бюджету)
 | місцеві державні адміністраціївиконавчі органи місцевих рад(за згодою) | схвалені прогнози місцевих бюджетів містять інформацію про врахування гендерного аспекту | III квартал 2021 р. | у межах коштів державного/ місцевих бюджетів, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Посилення спроможності органів місцевого самоврядування щодо середньостроко-вого бюджетного планування
 | Мінфінвсеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування(за згодою)місцеві державні адміністраціївиконавчі органи місцевих рад(за згодою) | розроблено навчальні матеріали та проведено навчання для представників органів місцевого самоврядування щодо середньострокового бюджетного планування із зазначенням кількості органів та працівників, які пройшли навчання | постійно | у межах коштів державного або місцевих бюджетів, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, та в рамках міжнародної технічної допомоги |
| 1. Програмно-цільовий метод
 |
| *Оптимізація бюджетних програм та посилення їх відповідності цілям державної політики* |
| 1. Аналіз бюджетних програм та визначення оптимальних підходів до їх формування головними розпорядниками коштів державного бюджету
 | МінфінГРК | підготовлено пропозиції / інструктивні матеріали щодо удосконалення підходів до формування бюджетних програм головними розпорядниками коштів державного бюджету  | IV квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Удосконалення підходів до формування бюджетних програм головними розпорядниками коштів державного бюджету
 | Мінфін | прийнято відповідний нормативно-правовий акт | II квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Перегляд і оновлення бюджетних програм головними розпорядниками коштів державного бюджету з урахуванням нових підходів
 | ГРКМінфін | бюджетні запити до проекту державного бюджету подані головними розпорядниками коштів державного бюджету з урахуванням нових підходів | ІІІ квартал 2023 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Підвищення ефективності проведення верифікації державних виплат
 | Мінфіндержавні органи | удосконалено інформаційно-аналітичну платформу електронної верифікації та моніторингу;забезпечено надання пропозицій щодо планових показників бюджетних програм соціальної сфери на основі визначення впливу на них різноманітних чинників на підставі аналізу історичного масиву даних про реципієнтів | І квартал 2024 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, а також коштів, виділених за бюджетною програмою 3501480 «Побудова та функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов’язані з її впровадженням» |
| 1. Оновлення підходів до застосування програмно-цільового методу
 | Мінфін | розроблено пропозиції | ІV квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Посилення спроможності щодо використання програмно-цільового методу у бюджетному процесі
 | Мінфінцентральні органи виконавчої влади | проведено навчання із зазначенням кількості органів та працівників, які пройшли навчання | постійно | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, та в рамках міжнародної технічної допомоги |
| *Регулярне проведення оглядів витрат державного бюджету* |
| 1. Визначення сфер, цілей та строків проведення оглядів витрат
 | МінфінГРК | розроблено проект акта Кабінету Міністрів України | щороку у ІІ кварталі | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Проведення оглядів витрат у визначених сферах
 | ГРКМінфін | опубліковано звіти за результатами проведених оглядів витрат, що містять пропозиції стосовно їх оптимізації | щороку у IV кварталі | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Моніторинг стану проведення оглядів витрат державного бюджету
 | МінфінГРК | забезпечено своєчасне та якісне проведення оглядів витрат з опублікуванням відповідної інформації на офіційному сайті Мінфіну та ГРК | постійно | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Удосконалення методології проведення оглядів витрат за результатами моніторингу стану їх проведення, включаючи передбачення їх циклічності для забезпечення повної інтеграції у бюджетний процес
 | Мінфін | внесено зміни до нормативно-правових актів | IV квартал 2023 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| *Ефективний моніторинг результативності* |
| 1. Проведення оцінювання ефективності бюджетних програм відповідно до оновленої методології
 | ГРК | забезпечено оприлюднення головними розпорядниками бюджетних коштів інформації про результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний період | щороку у І кварталі | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Здійснення моніторингу оприлюднення головними розпорядниками бюджетних коштів результатів оцінки ефективності бюджетних програм за звітний період
 | Мінфін | результати моніторингу розміщено на сайті Мінфіну | щороку у ІІ кварталі  | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Аналіз необхідності удосконалення методології оцінки ефективності бюджетних програм
 | МінфінГРК | підготовлено аналітичну записку та відповідні пропозиції | ІV квартал 2023 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Проведення гендерного аналізу бюджетних програм
 | ГРК | кожен головний розпорядник коштів державного бюджету здійснив гендерний аналіз щонайменше1 бюджетної програми  | щороку у ІІ кварталі, починаючи з 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| *Удосконалення програмно-цільового методу на місцевому рівні, включаючи застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі* |
| 1. Удосконалення типової форми бюджетного запиту місцевого бюджету з урахуванням розвитку середньостроко-вого бюджетного планування на місцевому рівні
 | Мінфін | розроблено зміни до типових форм бюджетних запитів та інструкцію  | ІІ квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Оптимізація Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
 | МінфінМОНМОЗМКІПМінсоцполітикиМінмолодьспорт МінрегіонМінінфраструктури | розроблено зміни до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | ІV квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Затвердження Інструкції щодо застосування кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
 | Мінфін | розроблено інструкцію  | IV квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Удосконалення системи результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів, зокрема шляхом запровадження уніфікованого переліку показників та врахування гендерно орієнтованого підходу
 | Мінфін МОН МОЗ МКІП Мінсоцполітики Мінмолодьспорт Мінрегіон Мінінфраструктури  | розроблено зміни до результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів | IІ квартал 2023 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Удосконалення Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання
 | Мінфін | розроблено зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання | IV квартал 2024 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Посилення спроможності органів місцевого самоврядування щодо застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі
 | Мінфінвсеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування(за згодою)місцеві державні адміністраціївиконавчі органи місцевих рад(за згодою) | розроблено навчальні матеріали та проведено навчання для представників органів місцевого самоврядування щодо застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі із зазначенням кількості органів та працівників, які пройшли навчання | постійно | у межах коштів державного або місцевих бюджетів, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, та в рамках міжнародної технічної допомоги |
| 1. Міжбюджетні відносини та фіскальна децентралізація
 |
| *Чітке розмежування повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування* |
| 1. Упорядкування повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за принципом субсидіарності
 | Мінрегіонцентральні органи виконавчої владивсеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування(за згодою) | схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України проекти законів  | IV квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| *Збільшення власних фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування* |
| 1. Аналіз варіантів зміни підходів до зарахування податку на доходи фізичних осіб –працівників
 | МінфінМінрегіонДПСвсеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | підготовлено аналітичний звіт із зазначенням переваг та ризиків кожного із можливих варіантів | IV квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Налагодження обміну інформацією між органами місцевого самоврядування та податковими органами
 | МінфінДПСвсеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | розроблено пропозиції та прийнято відповідні нормативно-правові акти,органам місцевого самоврядування надано можливість під час виконання ними посадових (службових) обов’язків використовувати податкову інформацію з інформаційно-телекомунікаційних систем та інших джерел ДПС | IV квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Формування ресурсної бази органів місцевого самоврядування відповідно до закріплених повноважень за принципом субсидіарності
 | МінфінМінрегіонцентральні органи виконавчої владивсеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України проект Закону України щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України | IV квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Розроблення підходів до оцінки фінансової спроможності територіальних громад
 | МінфінМінрегіонмісцеві державні адміністраціївсеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | розроблено показники фінансової спроможності територіальних громад | ІV квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| *Удосконалення механізму фінансового забезпечення видаткових повноважень, які передаються державою на виконання місцевому самоврядуванню* |
| 1. Удосконалення (перегляд) механізму бюджетного вирівнювання з урахуванням оновлених повноважень місцевих органів влади
 | Мінфінцентральні органи виконавчої владивсеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування(за згодою) | схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України проект Закону України щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України | IV квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Перегляд та затвердження оновлених соціальних стандартів і нормативів надання гарантованих державою послуг в описовому та вартісному вигляді за кожним з делегованих повноважень
 | МОНМінсоцполітики(в межах компетенції кожного)всеукраїнські асоціації органів місцевогосамоврядування (за згодою) | внесено відповідні зміни до Державного класифікатора соціальних стандартів і нормативів | IV квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Удосконалення підходів до фінансування проектів регіонального розвитку за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку
 | МінрегіонМінфін | визначено чіткі показники ефективності відповідної бюджетної програми | ІІ квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Запровадження системи бенчмаркінгу для місцевих бюджетів
 | Мінфін місцеві державні адміністраціївиконавчі органи місцевих радвсеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування(за згодою) | розроблено методику бенчмаркінгу | ІV квартал 2024 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| *Посилення фінансової прозорості та підзвітності органів місцевого самоврядування* |
| 1. Аналіз контрольних повноважень органів, уповноважених на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства щодо місцевих бюджетів у контексті реформи децентралізації
 | МінфінМінрегіонДержаудитслужбаРахункова палата (за згодою)місцеві державні адміністраціївиконавчі органи місцевих радвсеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування(за згодою) | підготовлено аналітичний звіт та пропозиції щодо необхідних змін у законодавстві | ІІІ квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Підготовка пропозицій щодо зміни повноважень органів, уповноважених на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства щодо місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації з урахуванням параметрів та структури відповідних місцевих бюджетів
 | МінфінМінрегіонДержаудитслужбаРахункова палата (за згодою)місцеві державні адміністраціївиконавчі органи місцевих радвсеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування(за згодою) | розроблено та схвалено Кабінетом Міністрів України проекти законів | ІІ квартал 2023 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| III. Забезпечення ефективного виконання бюджету |
| 1. Система публічних закупівель
 |
| *Здійснення заходів, визначених Стратегією реформування системи публічних закупівель*  |
| 1. Актуалізація плану заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи публічних закупівель («дорожньої карти»)
 | Мінекономіки | оновлено план заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи публічних закупівель («дорожньої карти»)  | ІV квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначеного органу |
| *Удосконалення моніторингу публічних закупівель та покращення доступу до відповідних джерел інформації* |
| 1. Удосконалення визначення автоматичних індикаторів ризиків на основі даних електронної системи закупівель та інших відкритих джерел інформації
 | ДержаудитслужбаМінфінМінекономіки | розроблено і прийнято відповідний наказ Мінфіну | ІV квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Удосконалення електронної системи закупівель шляхом забезпечення переходу до електронної тендерної документації у форматі окремих полів в електронній системі закупівель
 | ДП «Прозорро» МінекономікиДержаудитслужба | збільшено обсяг машиночитаних даних в електронній системі закупівель  | IV квартал 2024 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Технічне удосконалення персонального кабінету органу державного фінансового контролю в електронній системі закупівель
 | ДП «Прозорро» Держаудитслужба Мінекономіки | оновлено функціонал електронного кабінету органу державного фінансового контролю | ІІ квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, та/або за рахунок коштів, що спрямовуються на удосконалення електронної системи закупівель |
| *Удосконалення методологічних підходів щодо контролю у сфері публічних закупівель* |
| 1. Розроблення методичних рекомендацій щодо проведення контролю у сфері публічних закупівель, зокрема стандартизованих контрольних листів («cheсk-list»), з урахуванням кращої міжнародної практики
 | Держаудитслужба | розроблено та затверджено методичні рекомендації щодо проведення державного фінансового контролю у сфері публічних закупівель | ІІ квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Управління державними інвестиціями
 |
| *Стратегічне планування державних інвестицій на середньострокову перспективу* |
| 1. Підготовка та затвердження середньостроково-го плану пріоритетних державних інвестицій з дотриманням таких принципів:

а) виділення коштів для реалізації нових проектів здійснюється лише після виділення достатнього обсягу ресурсів для ефективного завершення реалізації портфеля раніше розпочатих і відібраних державних інвестиційних проектів;б) відбір проектів для фінансування або інших форм державної підтримки здійснюється на основі економічного аналізу та повної інформації про майбутні вигоди та витрати на їх реалізацію | Мінекономіки Мінфінміністерства | запроваджено середньострокове планування державних інвестицій у рамках середньострокового бюджетного планування | щороку у IIІ кварталі  | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| *Гармонізація підходів до оцінки та відбору пропозицій щодо фінансування інвестиційних проектів* |
| 1. Забезпечення конкурсного відбору всіх державних інвестиційних проектів на підставі чітко визначеної процедури та критеріїв відбору
 | МінекономікиМінфін | схвалено Кабінетом Міністрів України та подано до Верховної Ради України законопроект щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України | IV квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Підвищення прозорості процесу ініціації державних інвестиційних проектів шляхом обов’язкового опублікування концептуальних записок та результатів економічної оцінки
 | Мінекономіки | внесено зміни до нормативно-правових актів та забезпечено опублікування концептуальних записок та результатів економічної оцінки державних інвестиційних проектів | ІІ квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Узагальнення та проведення аналізу базових даних про інвестиційні та експлуатаційні витрати на основі недавніх репрезентативних проектів
 | МінекономікиМінфін міністерства | розроблено організаційний механізм аналізу даних інвестиційних проектів, що фінансувалися за рахунок коштів державного бюджету, та підготовлено і опубліковано відповідний аналітичний звіт | I квартал 2023 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, та в рамках міжнародної технічної допомоги |
| *Збільшення спроможності галузевих міністерств в управлінні державними інвестиціями* |
| 1. Підвищення спроможності у сфері управління державними інвестиціями, зокрема щодо аналізу витрат і вигод («cost benefit analysis»)
 | ГРКНАДСМінекономікиГРК | розроблено пропозиції щодо навчальних програм та подано НАДСпроведено навчання щодо управління державними інвестиціями із зазначенням чисельності співробітників, які пройшли навчання | IV квартал 2022 р.постійно | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, та в рамках міжнародної технічної допомоги |
| *Покращення моніторингу та підвищення прозорості реалізації проектів* |
| 1. Упровадження централізованої системи моніторингу великомасштабних державних інвестиційних проектів на основі фінансових та фізичних показників для своєчасного виявлення проектів з високим ризиком виникнення проблем під час їх реалізації, вжиття заходів та посиленого моніторингу, зокрема шляхом розроблення онлайн-інтерфейсів для подання звітної інформації
 | Мінекономіки | запроваджено централізовану систему моніторингу, створено інтегровану інформаційно-аналітичну систему | I квартал 2023 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, та в рамках міжнародної технічної допомоги |
| 1. Упровадження обов’язкової публікації головними розпорядниками бюджетних коштів висновків державної експертизи державних інвестиційних проектів
 | ГРК | висновки державної експертизи державних інвестиційних проектів оприлюднюються на офіційних вебсайтах ГРК | IV квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Забезпечення обов’язкового оприлюднення результатів моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів
 | МінекономікиГРК | результати моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів оприлюднюються на офіційних вебсайтах Мінекономіки та ГРК | щоквартально | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| *Удосконалення підходів до управління інвестиційними проектами, що фінансуються з місцевих бюджетів* |
| 1. Розроблення методичних рекомендацій щодо управління інвестиційними проектами, які фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів
 | Мінрегіон МінекономікиМінфінвсеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | розроблено методичні рекомендації та доведено до місцевих органів влади | ІІІ квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Бухгалтерський облік у державному секторі
 |
| *Удосконалення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі* |
| 1. Реалізація заходів в рамках Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності на період до 2025 року
 | Мінфін | надано регулярні звіти про стан реалізації заходів | IV квартал 2025 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Розроблення і затвердження нормативно-правових актів щодо національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі
 | Мінфін | затверджено відповідні нормативно-правові акти | IV квартал 2024 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Забезпечення співпраці з Міжнародною федерацією бухгалтерів щодо перекладу міжнародних стандартів IPSAS та відповідного оновлення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі
 | Мінфін | забезпечено переклад міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі IPSAS,забезпечено актуальність затверджених національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та їх відповідність IPSAS | постійно | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| *Удосконалення організаційних засад та якості виконання функцій бухгалтерських служб у державному секторі* |
| 1. Розроблення програми навчання фахівців суб’єктів державного сектору з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі
 | Мінфін | розроблено програму навчання, семінарів | ІV квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Проведення заходів щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників бюджетних установ та фондів загальнообов’яз-кового державного соціального і пенсійного страхування з питань застосування національних положень (стандартів)
 | МінфінКазначействоГРКфонди загальнообов’яз-кового державного соціального і пенсійного страхування | проведено семінари, тренінги, онлайн-навчання з бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності із зазначенням чисельності співробітників, які пройшли навчання | постійно | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Формування концептуальних підходів щодо удосконалення організаційної структури бухгалтерських служб та системи оцінювання роботи головного бухгалтера суб’єкта державного сектору
 | МінфінКазначействоГРКфонди загальнообов’яз-кового державного соціального і пенсійного страхування | розроблено нову організаційну структуру бухгалтерських служб суб’єктів державного сектору та методичні рекомендації з оцінки роботи головного бухгалтера суб’єкта державного сектору | IV квартал 2024 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| *Підвищення якості інформації про загальний майновий стан і результати діяльності суб’єктів державного сектору та бюджетів*  |
| 1. Удосконалення методології консолідації фінансової звітності
 | Мінфін КазначействоГРК фонди загальнообов’яз-кового державного соціального і пенсійного страхування | затверджено відповідні нормативно-правові акти | IV квартал 2023 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Забезпечення оприлюднення інформації про загальний майновий стан і результати діяльності суб’єктів державного сектору та бюджетів
 | КазначействоГРК фонди загальнообов’яз-кового державного соціального і пенсійного страхування | забезпечено консолідацію звітності операцій про виконання бюджетів, розпорядників бюджетних коштів та фондів загальнообов’язко-вого державного соціального і пенсійного страхування та її опублікування | щороку у ІІ кварталі | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Розроблення і затвердження нормативно-правових актів щодо національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі
 | Мінфін | затверджено відповідні нормативно-правові акти | IV квартал 2024 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| *Удосконалення розкриття в бухгалтерському обліку інформації про виконання державного і місцевих бюджетів* |
| 1. Удосконалення застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі для цілей розкриття інформації про виконання державного і місцевих бюджетів
 | Мінфін Казначейство | затверджено відповідні нормативно-правові акти | IV квартал 2023 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Казначейське обслуговування бюджетних коштів
 |
| *Посилення інституційної спроможності Казначейства* |
| 1. Розроблення плану дій щодо переходу Казначейства на функціонування у форматі єдиної юридичної особи, включаючи аналіз та удосконалення робочих процесів та процедур, упровадження ефективної організаційної структури, визначення механізму делегування окремих повноважень керівникам територіальних органів
 | КазначействоМінфін | затверджено відповідні нормативно-правові акти | IV квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Забезпечення роботи Казначейства у форматі єдиної юридичної особи
 | КазначействоМінфін | створено єдину юридичну особу  | IV квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| *Удосконалення процедур казначейського обслуговування бюджетних коштів та відповідних форм звітності* |
| 1. Удосконалення форм звітності про виконання місцевих бюджетів для забезпечення порівняння фактичних видатків із затвердженими
 | МінфінКазначейство | звіти Казначейства про виконання місцевих бюджетів за видатками відповідають формі додатка, затвердженого рішенням про місцеві бюджети | І квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Подальша автоматизація розрахунково-касового обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
 | Казначейство | забезпечено повне підключення розпорядників та одержувачів бюджетних коштів до системи дистанційного обслуговування Казначейства та переведення розрахунково-касового обслуговування в електронну форму | IV квартал 2025 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Система державного внутрішнього фінансового контролю
 |
| *Упровадження внутрішнього контролю, спрямованого на посилення відповідальності керівників за управління і розвиток установи в цілому* |
| 1. Інтеграція аспектів внутрішнього контролю у практичній діяльності розпорядників коштів державного бюджету
 | Мінфін центральні органи виконавчої влади | реалізовано два практичних заходи з інтеграції аспектів внутрішнього контролю | IV квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Упровадження навчальної програми з внутрішнього контролю для головних розпорядників коштів державного бюджету, центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської державних адміністрацій
 | Мінфінцентральні органи виконавчої владиобласні та Київська міська державні адміністраціїінші ГРК | проведено навчання із зазначенням кількості органів, співробітники яких пройшли навчання | постійно  | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Підготовка методичного посібника (вказівок) щодо практичного впровадження окремих аспектів системи внутрішнього контролю, включаючи управління ризиками, розпорядниками коштів державного бюджету
 | Мінфін | підготовлено і поширено відповідний посібник (вказівки) | IV квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| *Посилення ефективності та незалежності внутрішнього аудиту* |
| 1. Переорієнтація діяльності з внутрішнього аудиту на здійснення системного аналізу та оцінки ефективності системи внутрішнього контролю, виконання завдань і функцій, планування і виконання бюджетних програм, якості надання адміністративних послуг, ступеня виконання і досягнення цілей
 | центральні органи виконавчої владиобласні та Київська міська державні адміністраціїінші ГРК | збільшення на 10 відсотків частки проведених внутрішніх аудитів, спрямованих на оцінку ефективності | І квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Посилення контролю за реагуванням на рекомендації, надані за результатами внутрішніх аудитів
 | центральні органи виконавчої владиобласні та Київська міська державні адміністраціїінші ГРК | збільшення на 5 відсотків рівня впровадження державними органами рекомендацій за наслідками внутрішніх аудитів | IV квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Проведення навчальних заходів та підвищення кваліфікації для внутрішніх аудиторів
 | Мінфінцентральні органи виконавчої владиобласні та Київська міська державні адміністраціїінші ГРК | проведено навчання із зазначенням чисельності внутрішніх аудиторів, які пройшли навчання | постійно | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Започаткування процесу національної сертифікації внутрішніх аудиторів державних органів
 | Мінфін | прийнято нормативно-правові акти | IV квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Проведення оцінок функціонування системи внутрішнього аудиту (зовнішніх оцінок якості внутрішнього аудиту) в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях, інших головних розпорядників коштів державного бюджету з метою надання рекомендацій щодо удосконалення такої діяльності
 | Мінфінцентральні органи виконавчої владиобласні та Київська міська державні адміністраціїінші ГРК | проведено не менше двадцяти зовнішніх оцінок якості внутрішнього аудиту  | IV квартал 2025 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Інформування Кабінету Міністрів України про стан функціонування державного внутрішнього фінансового контролю за результатами аналізу звітної інформації державних органів про стан функціонування внутрішнього контролю та результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту
 | Мінфін  | надано пропозиції Кабінету Міністрів України щодо удосконалення функціонування систем внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту | щороку у ІІ кварталі  | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Інформування Мінфіну про вжиті заходи для посилення організаційної та функціональної незалежності підрозділів внутрішнього аудиту
 | центральні органи виконавчої владиобласні та Київська міська державні адміністраціїінші ГРК | утворені підрозділи внутрішнього аудиту є організаційно та функціонально незалежними | щороку у I кварталі | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Запровадження діяльності аудиторських комітетів у міністерствах
 | міністерства | утворено аудиторські комітети (визначено склад та затверджено положення), не рідше ніж два рази на рік проводяться засідання комітетів | I квартал 2023 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| *Підвищення інституційної спроможності ЦПГ* |
| 1. Проведення навчальних заходів для ЦПГ з питань державного внутрішнього фінансового контролю, а також робочих зустрічей з міжнародними експертами
 | Мінфін  | проведено навчання із зазначенням чисельності працівників ЦПГ, які пройшли навчання | постійно | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Започаткування автоматизації процесів у сфері внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту шляхом створення інтерактивного порталу з питань державного внутрішнього фінансового контролю
 | Мінфінцентральні органи виконавчої владиобласні та Київська міська державні адміністраціїінші ГРК | розроблено технічне завдання для створення інтерактивного порталу з питань державного внутрішнього фінансового контролю (у тому числі щодо дистанційного навчання, тестування, інформаційно-аналітичного супроводу діяльності тощо) | I квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, та в рамках міжнародної технічної допомоги |
| 1. Введення в тестову експлуатацію інтерактивного порталу з питань державного внутрішнього фінансового контролю з поступовим введенням відповідних модулів
 | Мінфінцентральні органи виконавчої владиобласні та Київська міська державні адміністраціїінші ГРК | введено в тестову експлуатацію інтерактивний портал | IV квартал 2023 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, та в рамках міжнародної технічної |
| 1. Державний фінансовий контроль
 |
| *Посилення державного фінансового контролю у найбільш ризикових сферах* |
| 1. Здійснення заходів щодо посилення ефективності функції інспектування шляхом фокусування зусиль Держаудитслужби на найбільших фінансових ризиках та захисті реальних (не формальних) державних інтересів
 | Держаудитслужба | забезпечено збільшення на 20 % порівняно з минулим звітним періодом рівня відшкодування фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів | IV квартал 2025 р.  | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Удосконалення методологічних засад ризик-орієнтованого відбору об’єктів контролю для проведення заходів державного фінансового контролю
 | Держаудитслужба | розроблено методичні рекомендації | ІII квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Моніторинг упровадження рекомендацій за результатами державних фінансових аудитів
 | Держаудитслужба | забезпечено на 20 % зростання рівня отриманого економічного ефекту (додатковий результат) від упровадження наданих пропозицій (рекомендацій) за результатами державних фінансових аудитів порівняно з відповідним показником за попередній звітний період | постійно | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Удосконалення порядку проведення інспектування органами Держаудитслужби з урахуванням успішних міжнародних практик
 | Мінфін ДержаудитслужбаМінекономікиДРС  | прийнято відповідний нормативно-правовий акт | IV квартал 2021 р.  | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| *Забезпечення ефективної міжвідомчої взаємодії в рамках здійснення фінансового контролю* |
| 1. Налагодження ефективної співпраці з Рахунковою палатою з метою обміну інформацією щодо ризиків (ризикових операцій) у діяльності підконтрольних установ, узгодження комунікацій під час процесів планування, обміну інформацією щодо кращих практик для підвищення якості контрольних заходів
 | ДержаудитслужбаРахункова палата (за згодою) | укладено угоду про співпрацю/ взаємодію з Рахунковою палатою | ІІІ квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Налагодження якісної взаємодії з органами влади, іншими контролюючими органами в частині обміну інформацією
 | ДержаудитслужбаДПСДержмитслужбаКазначействоДержфін-моніторингАМКУФонд державного майна УкраїниМін’юстінші органи державної влади | введено в дію регламенти автоматизованого обміну інформацією | ІІ квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| *Посилення інституційної спроможності органів Держаудитслужби на центральному, регіональному та місцевому рівнях* |
| 1. Удосконалення організаційних та методичних засад здійснення державного фінансового контролю за ресурсами місцевих бюджетів
 | Держаудитслужба | розроблено методичні рекомендації | І квартал 2023 р.  | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначеного органу |
| 1. Створення якісного методологічного забезпечення процесу державного фінансового аудиту за його видами з урахуванням кращих міжнародних практик, включаючи розробку відповідних стандартизованих контрольних листів («check list»)
 | Держаудитслужба | затверджено методичні рекомендації | IV квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Незалежний зовнішній фінансовий контроль (аудит)
 |
| *Максимальне наближення методології та практики проведення аудитів до стандартів INTOSAI* |
| 1. Упровадження аудиту відповідності як одного з видів зовнішнього аудиту, визначених стандартами INTOSAI
 | Рахункова палата (за згодою) | Рахункова палата здійснює всі три види зовнішнього аудиту, визначені стандартами INTOSAI;розроблено навчальні матеріали та проведено навчання щодо здійснення аудиту відповідності для посадових осіб Рахункової палати | IV квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Зміцнення інституційної спроможності Рахункової палати задля запровадження фінансового аудиту консолідованої фінансової звітності
 | Рахункова палата (за згодою) | підготовлено методичні рекомендації щодо здійснення фінансового аудиту консолідованої фінансової звітності | IV квартал 2023 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| *Посилення консультативної (експертної) ролі Рахункової палати як вищого органу аудиту в Україні для Верховної Ради України* |
| 1. Запровадження механізму розгляду комітетами Верховної Ради України всіх звітів за результатами аудитів Рахункової палати та вжиття ними заходів парламентського контролю в межах повноважень
 | Рахункова палата (за згодою) | розроблено та внесено до Верховної Ради України пропозиції щодо посилення контрольної функції ВерховноїРади України та її комітетів для підвищення рівня імплементації рекомендацій Рахункової палати | IV квартал 2024 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| ІV. Підвищення рівня прозорості та підзвітності в управлінні державними фінансами |
| 1. Прозорість бюджету та участь громадян у бюджетному процесі
 |
| *Забезпечення відповідності міжнародним стандартам щодо прозорості бюджету* |
| 1. Аналіз результатів чергового оцінювання Open Budget Index та розроблення відповідних пропозицій щодо підвищення рейтингу України
 | Мінфінцентральні органи виконавчої влади | бали України в рейтингу Open Budget Index у 2023 році – не менше 65 балів | IV квартал 2024 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Проведення Міжнародним валютним фондом оцінки фіскальної прозорості
 | Мінфін | проведено оцінку та отримано звіт | IV квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Забезпечення публікації у машиночитаному форматі паспортів бюджетних програм головних розпорядників бюджетних коштів та звітів про їх виконання
 | МінфінГРК | забезпечено публікацію у машиночитаному форматі паспортів бюджетних програм головних розпорядників бюджетних коштів та звітів про їх виконання | IV квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Підвищення обізнаності щодо Державного веб-порталу бюджету для громадян
 | Мінфін | розроблено комунікаційну стратегію;збільшено кількість користувачів Державного веб-порталу бюджету для громадян | IV квартал 2021 р.IV квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, та в рамках міжнародної технічної допомоги |
| 1. Підвищення компетентності користувачів Державного веб-порталу бюджету для громадян
 | Мінфін | розроблено навчальні матеріали та проведено навчання | IV квартал 2023 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, та в рамках міжнародної технічної допомоги |
| *Забезпечення відкритості та доступності інформації про місцеві бюджети* |
| 1. Надання доступу до інформації про бюджетні показники місцевих бюджетів через Державний веб-портал бюджету для громадян
 | МінфінКазначейство | упроваджено розділ «Місцеві бюджети» на Державному веб-порталі бюджету для громадян (https://openbudget.gov.ua) | IV квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Забезпечення публікації інформації, що міститься в бюджетних запитах місцевих бюджетів, паспортах бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, в рішеннях про місцеві бюджети та прогнозах місцевих бюджетів у формі відкритих даних
 | місцеві держадміністрації виконавчі органи місцевих рад(за згодою) | публікація інформації, що міститься в бюджетних запитах місцевих бюджетів, паспортах бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, у рішеннях про місцеві бюджети та прогнозах місцевих бюджетів у формі відкритих даних на своїх офіційних сайтах або в інший спосіб | IV квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| V. Розвиток управління людськими ресурсами у сфері державних фінансів |
| *Запровадження стратегічного підходу та підвищення ефективності управління людськими ресурсами у сфері державних фінансів* |
| 1. Розроблення стратегічних планів розвитку системи управління людськими ресурсами центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром фінансів України, відповідно до цілей їх діяльності та включаючи впровадження сучасних методів управління людськими ресурсами на основі компетенцій
 | ДержмитслужбаДержаудитслужбаКазначейство | затверджено стратегічні плани розвитку системи управління людськими ресурсами | IV квартал 2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, та в рамках міжнародної технічної допомоги |
| 1. Розроблення та впровадження моделі управління людськими ресурсами на основі компетенцій у Міністерстві фінансів України, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України
 | МінфінДПСДержмитслужбаДержаудитслужбаКазначейство | затверджено моделі управління людськими ресурсами на основі компетенцій | IV квартал 2023 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, та в рамках міжнародної технічної допомоги |
| 1. Проведення щорічних опитувань щодо рівня залученості персоналу у Міністерстві фінансів України, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України
 | МінфінДПСДержмитслужбаДержаудитслужбаКазначейство | проведено опитування щодо рівня залученості персоналу | щороку у ІІІ кварталі | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, та в рамках міжнародної технічної допомоги |
| 1. Підтримка гендерної рівності та інтеграція програм жіночого лідерства у навчальні програми для персоналу
 | Мінфін | чисельність жінок, що обіймають керівні посади у Мінфіні, збільшено | IV квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, та в рамках міжнародної технічної допомоги |
| *Підвищення рівня професійної компетентності працівників фінансової системи* |
| 1. Інституціоналіза-ція професійно-комунікативної спроможності у сфері управління державними фінансами
 | Мінфін  | підготовлено пропозиції щодо утворення Центру професійної комунікації в системі управління державними фінансами, що належатиме до сфери управління Мінфіну | IV квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Підвищення спроможності у сфері управління державними фінансами
 | Мінфінцентральні органи виконавчої влади | розроблено та запроваджено навчальну програму, проведено навчання, сформовано склад внутрішніх тренерів з актуальних питань управління державними фінансамирозроблено та впроваджено платформу для дистанційного навчання у сфері управління державними фінансами | ІІI квартал 2022 р.IV квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, та в рамках міжнародної технічної допомоги |
| 1. Створення сучасного науково-освітнього закладу для підготовки кадрів для сфери публічних фінансів
 | Мінфін | розпочато роботу Державного податкового університету та затверджено стратегію розвитку вишу | I квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 1. Розширення використання програм дуальної освіти для підготовки кадрів для сфери публічних фінансів
 | МінфінДПСДержмитслужбаКазначействоДержаудитслужбаДержфінмоніто-рингДержавний податковий університет | збільшено кількість програм дуальної освіти та кількість студентів, які за ними навчаються;збільшено кількість центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром фінансів України, які беруть участь у реалізації програм дуальної освіти  | ІІІ квартал 2022 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів, та в рамках міжнародної технічної допомоги |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**