**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ
щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами**

**(за IІ квартал 2014 року)**

|  |
| --- |
| **I. Податкова система** |
| **Бюджетно-податкова консолідація та фіскальна стабілізація (завдання середньострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **1. Скасування податкових пільг для окремих підприємств та галузей** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Міндоходів, Мінекономрозвитку** |
| **Інформація про термін виконання**  | **2013 – 2014 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Рівність усіх платників податків перед законом, збільшення бюджетних надходжень**За інформацією Міндоходів: протягом ІІ кварталу 2014 року проекти законів, які б передбачали скасування податкових пільг для окремих підприємств та галузей не розроблялись. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Прийняття відповідного нормативно-правового акта.**За інформацією Міндоходів: завдання в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **2. Підвищення ставки податку за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Міндоходів, Мінекономрозвитку** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **збільшення бюджетних надходжень**За інформацією Міндоходів: під час обговорення на засіданнях робочої групи (25 – 27 березня ц.р.) проекту Закону України “Про запобігання фінансової катастрофи, створення передумов для економічного зростання в Україні” Міндоходів було запропоновано внесення змін до п. 243.4 статті 243 Податкового Кодексу України щодо підвищення ставки екологічного податку за викиди вуглецю (вуглецевого газу) у розмірі 27,56 гривень за 1 тонну, проте дану пропозицію, не було враховано у вказаному Законі України. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **прийняття відповідного нормативно-правового акта**Мінфін: законопроект знаходиться в стадії розробки |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Перехід до системи оподаткування об’єктів нерухомого майна на основі вартості**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Міндоходів, Мінекономрозвитку**  |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Рівність усіх платників податків перед законом, збільшення бюджетних надходжень.**Мінфін: постановою Верховної Ради України від 27.02.2014 №799-VII схвалено Програму діяльності Кабінету Міністрів України, якою з метою удосконалення податкової системи передбачено розробку нової редакції Податкового кодексу України. Таким чином, питання переходу до системи оподаткування об’єктів нерухомого майна на основі вартості буде розглянуте при підготовці комплексних змін до Податкового кодексу України.З метою збільшення надходжень до бюджету та покращення адміністрування податків Верховною Радою України 27 березня 2014 року прийнято Закон України № 1166 «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», яким, зокрема, передбачається визначити базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, загальну площу об’єкта житлової нерухомості, замість житлової.За інформацією Міндоходів: відповідно до Податкового кодексу України дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається, виходячи з ціни, визначеної у договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону. Що стосується оподаткування об’єктів нерухомого майна податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, то в діючих умовах базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.Законом України від 27 березня 2014 року № 1166-VII “Про запобігання фінансової катастрофи, створення передумов для економічного зростання в Україні” встановлено, що базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є загальна площа об’єктів житлової нерухомості. Зміни набрали чинності 1 квітня цього року. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **прийняття відповідного нормативно-правового акта** Мінфін: прийняття законопроекту сприятиме забезпеченню принципу рівності всіх платників податків перед законом та дозволить збільшити бюджетні надходження.За інформацією Міндоходів: прийняття Закону України 27 березня 2014 року № 1166-VII “Про запобігання фінансової катастрофи, створення передумов для економічного зростання в Україні”. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **4. Збалансування інтересів платників податків та контролюючих органів**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Міндоходів, Мінекономрозвитку**  |
| **Інформація про термін виконання** | **2015 рік**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Покращення умов підприємницької діяльності та збільшення податкових надходжень** За інформацією Міндоходів: наказом Міндоходів від 31.12.2013 № 896 затверджено Критерії визначення платників для набуття статусу “зразковий платник” (далі – Критерії), а також Програму підтримки платників, які набули статусу “зразковий платник”. Наказ розроблено на виконання Стратегічного плану розвитку Міністерства доходів і зборів на 2013 – 2018 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 869-р, та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2014 року. Формування реєстру платників, які набули статусу “зразковий платник”, здійснюватиметься в автоматичному режимі щорічно з щоквартальним моніторингом стосовно відповідності Критеріям (інформацію попередніх періодів) |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **прийняття відповідного нормативно-правового акта** За інформацією Міндоходів: завдання на стадії виконання. |

|  |
| --- |
| **II. Середньострокове бюджетне прогнозування та концептуальнізасади середньострокового бюджетного планування, програмно-цільовий метод, стратегічнепланування на рівні міністерств, інших головних розпорядників бюджетних коштів** |
| **1. Програмно-цільовий метод на рівні державного бюджету** |
| **Удосконалення програмно-цільового методу, що застосовується на рівні** **державного бюджету (завдання довгострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **1. Удосконалення методологічної бази щодо визначення результативних показників бюджетних програм, зокрема в частині забезпечення кількісного вираження очікуваних результатів виконання бюджетних програм та їх відповідності пріоритетам державної політики** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2015 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення результативності та ефективності використання бюджетних коштів**Мінфін: в період з 01.04.2014 по 30.06.2014:- удосконалено нормативно-правові засади складання паспортів бюджетних програм та врегульовано окремі питання застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі під час реалізації Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (наказ Мінфіну від 15.04.2014 № 402, зареєстрований в Мін’юсті 06.05.2014 за № 478/25255);- здійснювалася співпраця Мінфіну з головними розпорядниками коштів державного бюджету щодо визначення результативних показників бюджетних програм при підготовці паспортів бюджетних програм, в т. ч. в частині забезпечення кількісного вираження очікуваних результатів виконання бюджетних програм;- в рамках співробітництва із Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) 19-22 травня ц.р. Мінфіні проведено семінар на тему «Управління за цілями: програмно-цільовий метод бюджетування та міжбюджетні відносини, децентралізація», в якому взяли участь співробітники Мінфіну, міністерств – головних розпорядників коштів державного бюджету, місцевих держаних адміністрацій;- Мінфіном до листа на адресу ГРК щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2015 рік та прогнозу державного бюджету на 2016 і 2017 роки включено завдання стосовно проведення порівняльного аналізу показників, що характеризують діяльність ГРК, з аналогічними показниками інших країн. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **пропозиції щодо внесення змін до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми**Мінфін: пропозиції щодо внесення у 2015 році змін до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми. Мінфіном направлено лист на адресу ГРК щодо здійснення ними аналізу результативних показників бюджетних програм на предмет їх взаємозв’язку із завданнями, визначеними стратегічними документами держави у відповідних галузях, та надання пропозицій з удосконалення Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми, затверджених наказом МФУ від 10.12.2010 № 1536. |

|  |
| --- |
| **2. Програмно-цільовий метод на рівні місцевих бюджетів** |
| **Нормативно-правове та методологічне забезпечення складення і виконання місцевих бюджетів на** **основі програмно-цільового методу (завдання середньострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **4. Затвердження форм окремих документів для використання під час складання та виконання місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу для забезпечення проведення дослідної експлуатації відповідного програмного забезпечення** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство** |
| **Інформація про термін виконання** | **листопад 2013 року** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **проведення дослідної експлуатації програмного забезпечення в частині розширення його функціональності під час запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджеті**Мінфін: з метою удосконалення процедур казначейського обслуговування місцевих бюджетів, у тому числі в частині деяких питань планування та виконання місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом, підготовлено зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 23.08.2012 № 938. Проектом наказу, який станом на 17.07.2014 знаходиться на опрацюванні із зацікавленими сторонами, з метою запровадження обслуговування місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом передбачено використання кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **наказ Мінфіну про затвердження форм окремих документів для використання під час проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складення та виконання місцевих бюджетів**Мінфін: завдання в процесі виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **5. Оптимізація типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади**  |
| **Інформація про термін виконання** | **Протягом 2014 року**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Зменшення кількості бюджетних програм місцевих бюджетів, оптимізація переліків результативних показників їх виконання, усунення дублювання**Мінфін: завдання в процесі виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Накази про внесення змін до Типових переліків бюджетних програм для місцевих бюджетів (насамперед по галузях “Освіта”, “Культура”, “Охорона здоров’я”).**Мінфін: завдання в процесі виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **6. Удосконалення нормативно-правової та методологічної бази, у ому числі щодо визначення результативності бюджетних програм місцевих бюджетів**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 - 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Забезпечення формування результативних показників та можливості оцінювання ефективності виконання бюджетних програм на рівні кожного учасника бюджетного процесу** Мінфін: завдання в процесі виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Накази Мінфіну, спільні накази Мінфіну та інших центральних органів виконавчої влади, міжгалузеві накази про затвердження деяких документів, що застосовуються під час запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, у т. ч з внутрішньої та зовнішньої оцінки ефективності бюджетних програм місцевих бюджетів та результативності їх виконання** Мінфін: завдання в процесі виконання. |

|  |
| --- |
| **3. Середньострокове бюджетне прогнозування та концептуальні засади середньострокового бюджетного планування** |
| **Повноцінне застосування механізму середньострокового бюджетного прогнозування (завдання довгострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **7. Проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи з метою формування єдиного ментального простору та переосмислення головними розпорядниками коштів державного бюджету своєї ролі в процесі переходу до середньострокового бюджетного планування** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення рівня обізнаності головних розпорядників коштів державного бюджету з питань переходу до середньострокового бюджетного планування**Мінфін: підвищення рівня обізнаності головних розпорядників коштів державного бюджету з питань переходу до середньострокового бюджетного планування.У період з 01.04.2014 по 30.06.2014: - в рамках співробітництва із Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) 13-15 травня п.р. в Мінфіні проведено семінар на тему «Планування та формування реалістичного прозорого бюджету», в якому взяли участь співробітники Мінфіну, інших заінтересованих органів влади;- Мінфіном до листа на адресу ГРК щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2015 рік та прогнозу державного бюджету на 2016 і 2017 роки включено положення щодо необхідності формування бюджетних показників виходячи із принципу «першої гривні». |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **кількість головних розпорядників коштів державного бюджету, які взяли участь у семінарах, конференціях тощо**Мінфін: кількість головних розпорядників коштів державного бюджету, які взяли участь у семінарах, конференціях тощо. У семінарі взяли участь представники Верховної Ради, Мінфіну, Мінекономрозвитку, Рахункової палати. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **8. Удосконалення середньострокового прогнозування на рівні головних розпорядників коштів державного бюджету у частині забезпечення обґрунтованості прогнозних показників та відображення конкретних пріоритетів і завдань головних розпорядників бюджетних коштів у планах їх діяльності на середньостроковий період** |
| **Відповідальні за виконання** | **Головні розпорядники коштів державного бюджету**  |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 - 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Обґрунтованість прогнозних показників та концентрація бюджетних коштів на фінансуванні пріоритетних напрямів державної політики**Мінфін: завдання в процесі виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Формування головними розпорядниками коштів державного бюджету прогнозних показників, що містяться у бюджетних запитах та планах їх діяльності, виходячи із принципу обґрунтування видатків «від першої гривні».**Мінфін: завдання в процесі виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **9. Проведення моніторингу прогнозів державного бюджету, виявлення та аналіз відхилень і факторів, що їх спричинили** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету**  |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2016 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Підвищення якості інформації, що використовується для прийняття управлінських рішень**Мінфін: завдання в процесі виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Формування прогнозів державного бюджету на середньострокову перспективу з урахуванням отриманих результатів аналізу**Мінфін: завдання в процесі виконання. |

|  |
| --- |
| **4. Стратегічне планування на рівні міністерств, інших головних розпорядників бюджетних коштів** |
| **Нормативно-правове та методологічне забезпечення** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **11. Законодавче забезпечення запровадження системи державного стратегічного планування** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, Мінфін, Міндоходів** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **створення цілісної системи документів державного стратегічного планування з інтеграцією до неї планів діяльності міністерств**За інформацією Мінекономрозвитку: проект Закону України “Про державне стратегічне планування” протягом 2013 року двічі було направлено на погодження до Адміністрації Президента України та опрацьовано центральними органами виконавчої влади. На даний час зазначений законопроект доопрацьовується для подання на розгляд Кабінету Міністрів України.  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **запровадження державного стратегічного планування**За інформацією Мінекономрозвитку: завдання знаходиться на стадії виконання. |
| **Номер та найменування заходу**  | **12. Забезпечення супроводження під час розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Законів України “Про Кабінет Міністрів України” та “Про центральні органи виконавчої влади” щодо діяльності міністерств та центральних органів виконавчої влади** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку** |
| **Інформація про термін виконання** | **до прийняття Закону** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **забезпечення переходу до нової ідеології стратегічного планування діяльності міністерств та публічної відповідальності на рівні урядових інституцій**За інформацією Мінекономрозвитку: Верховною Радою України 06.09.2012 прийнято у першому читанні  проект Закону України “Про внесення змін до Законів України “Про Кабінет Міністрів України" та “Про центральні органи виконавчої влади” (щодо діяльності міністерств та центральних органів виконавчої влади). Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування на своєму засіданні 23.10.2013 розглянув проект Закону України в рамках його підготовки до другого читання. Після розгляду Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду в другому читанні прийняти в другому читанні та в цілому.Законопроект було включено до порядку денного засідання четвертої сесії Верховної Ради України сьомого скликання (постанова Верховної Ради України від 06.02.2014№ 739-VII) однак станом на 03.07.2014 проект Закону України Верховною Радою України не розглядався.) |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору**  | **прийняття Закону України “Про внесення змін до Законів України “Про Кабінет Міністрів України” та “Про центральні органи виконавчої влади”** За інформацією Мінекономрозвитку: захід знаходиться в процесі виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **15. Проведення навчальних семінарів для працівників структурних підрозділів з розроблення та координації виконання стратегічних та річних планів**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2017 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Підвищення ефективності діяльності структурних підрозділів з розроблення та координації виконання стратегічних та річних планів** За інформацією Мінекономрозвитку: станом на 03.07.2014 Мінекономрозвитку проводиться робота щодо залучення міжнародної технічної допомоги для впровадження стратегічного планування на рівні міністерств, у тому числі для проведення навчальних семінарів для працівників структурних підрозділів з розроблення та координації виконання стратегічних та річних планів.Зокрема, в травні 2014 року під час актуалізації пріоритетів посилення спроможності Мінекономрозвитку за допомогою інструменту Twinning надані пропозиції щодо залучення міжнародної допомоги для впровадження стратегічного планування на рівні міністерств (у тому числі і з метою проведення відповідних навчальних семінарів). |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору**  | **Кількість семінарів кількість осіб, що взяли участь у семінарах** За інформацією Мінекономрозвитку: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |
| --- |
| **5. Управління ліквідністю державних** **фінансів та державним боргом** |
| **Нормативно-правове забезпечення управління ліквідністю державних фінансів та державним боргом.** **Підвищення ефективності використання бюджетних коштів** **(завдання середньострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **17. Розширення переліку цільових індикаторів, що підвищить рівень контролю у сфері управління державним боргом** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Підвищення стабільності фінансової політики у сфері державного боргу**Мінфін: Міністерством фінансів України започатковано опрацювання питання щодо переліку цільових індикаторів. До цієї роботи залучено працівників Державної навчально-наукової установи (ДННУ) «Академія фінансового управління» при Міністерстві фінансів України. Зазначена робота спрямована на зменшення валютних ризиків та вартості обслуговування державного боргу України. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Прийняття відповідного нормативно-правового акта та його застосування у бюджетах майбутніх періодів**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **18. Збільшення середньозваженого строку погашення державного боргу за рахунок використання довгострокових боргових інструментів** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Зменшення ризиків у середньостроковій перспективі**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Збільшення відповідного показника на кінець року**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **19. Запровадження обмежень щодо граничних обсягів внутрішнього боргу, номінованого в іноземній валюті** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Зменшення вразливості системи державних фінансів від негативного впливу зовнішніх факторів**Мінфін: Міністерством фінансів України залучено працівників Державної навчально-наукової установи (ДННУ) «Академія фінансового управління» при Міністерстві фінансів України. Зазначена співпраця спрямована на визначення оптимального рівня державного боргу номінованого в іноземній валюті у загальному обсязі державного боргу, з врахуванням поточної економічної ситуації. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Прийняття нормативно-правового ата та його застосування у бюджетах майбутніх періодів**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. Здійснюються заходи з визначення оптимального значення частки державного боргу, номінованого в іноземній валюті |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **20. Розроблення принципів та порядку формування Стратегії управління державним боргом на довгостроковий період, які будуть спрямовані на забезпечення стабільності фінансової системи та зменшення її вразливості від впливу фінансових потрясінь** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Зміцнення потенціалу управління державним боргом у довгостроковій перспективі**Мінфін: Міністерством фінансів України розроблено відповідний проект розпорядження Кабінету Міністрів України, яким буде затверджено принципи формування Стратегії на довгостроковий період. Проект розпорядження направлено до ДННУ «Академія фінансового управління» при Міністерстві фінансів України. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Підготовка пропозицій щодо проекту стратегії управління державним боргом на довгостроковий період**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **21. Удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення виконання завдань з формування Стратегії управління державним боргом на довгостроковий період** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Зміцнення потенціалу управління державним боргом у довгостроковій перспективі**Мінфін: підготовлений проект розпорядження направлено до ДННУ «Академія фінансового управління» при Міністерстві фінансів України. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Підготовка пропозицій щодо проекту стратегії управління державним боргом на довгостроковий період**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **22. Встановлення додаткових цільових індикативних обмежень стосовно умовних боргових зобов’язань у сфері державного боргу на середньо- та довгострокову перспективу (обмеження обсягу надання державних гарантій 5 відсотками доходів загального фонду Державного бюджету України протягом року, починаючи з 2016, тощо)**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Зменшення ризиків на середньо- та довгострокову перспективу**Мінфін: внесений Кабінетом Міністрів України проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо надання державних гарантій» (реєстраційний номер № 3557 від 06.11.2013) відкликано відповідно до Регламенту Верховної Ради України з причин припинення повноважень Кабінету Міністрів України. На сьогодні Міністерством фінансів доопрацьовується зазначений законопроект для його погодження із заінтересованими органами та подачі Кабінетові Міністрів України в у установленому порядку. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу України** Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **23. Розроблення методології щодо оцінки впливу умовних боргових зобов’язань у сфері державного боргу у середньо- та довгостроковій перспективі.** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Формування прогнозної оцінки можливого впливу умовних боргових зобов’язань**Мінфін: проектна пропозиція (для залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги) щодо розроблення методики визначення кількісних та якісних характеристик ризиків надання кредитів (позик), залучених державою, або державних гарантій і встановлення розміру плати за надання кредитів (позик), залучених державою, або державних гарантій та програмного забезпечення до методики подана Мінфіном до Мінекономрозвитку у березні 2014 р. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Прийняття відповідного нормативно-правового акта та його застосування у бюджетах майбутніх періодів**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **24. Опрацювання питання щодо консолідованого управління коштів Пенсійного фонду та фондів заальнообов’язкового державного соціального страхування**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінсоцполітики, Мінфін, Міндоходів, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Контроль за використанням фінансових потоків у соціальній сфері** Мінсоцполітики: Мінсоціполтики на виконання пункту 6.3 наради від 26.05.2014 щодо шляхів вирішення проблемних питань, пов’язаних з розробленням проекту Державного бюджету на 2015рік та прогнозу Державного бюджету на 2016 та 2017 роки, опрацьовується питання щодо можливості та діяльності об’єднання фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Про аналізовано сучасний стан функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування, відповідний міжнародний досвід та висновки Національного інституту стратегічних досліджень (аналітична доповідь “Модернізація системи соціального страхування в Україні” та аналітична записка “Щодо оптимізації системи загальнообов’язкового державного соціального страхування”), а також надані експертами програми підтримки вдосконалення урядування та менеджменту ЄС СІГМА пропозиції та коментарі Європейської Комісії до План заходів з реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами на 2014 – 205 роки, з метою визначення оптимального варіанту об’єднання фондів. У ході опрацювання розглянуто 3 варіанти об’єднання фондів, визначено позитивні наслідки, ризики та кроки, які необхідно здійснити. Матеріали для розгляду питання щодо можливих варіантів об’єднання фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування мають бути внесені Кабінету Міністрів України 01.08.2014.Щодо Пенсійного фонду України, то він є центральним органом виконавчої влади, управління яким здійснюється відповідно до норм Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”на основі паритетного представництва представників держави, застрахованих осіб та роботодавців. Під час виконання завдань, визначених Положенням про Пенсійний фонд, затверджених відповідним Указом Президента України, фонд, в установленому порядку взаємодіє з іншими ЦОВВ, органам місцевого самоврядування, підприємства, установами, організаціями тощо. Необхідності внесення змін до законодавства у частині консолідації управління коштами Пенсійного фонду немає.Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства** **Контроль за використанням фінансових потоків у соціальній сфері** Мінсоцполітики, Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **25. Опрацювання питання стосовно консолідації коштів суб’єктів сектору державного управління на єдиному казначейському рахунку** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Удосконалення системи управління ліквідністю державних фінансів** Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **26. Завершення впровадження повнофункціонального єдиного програмного забезпечення** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Розвиток системи управління державним боргом**ДКС: Завершено перший етап МКТ-4 Проекту модернізації державних фінансів «Постачання та встановлення інформаційних систем». |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Упровадження повнофункціонального єдиного програмного забезпечення** Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **27. Удосконалення функціонування нормативно-правової бази, створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління коштами єдиного казначейського рахунку**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Казначейство, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Удосконалення системи управління бюджетними коштами** Казначейство: проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про єдиний казначейський рахунок» перебуває на стадії затвердження керівництвом ДКСУ. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Внесення змін до законодавства щодо удосконалення управління бюджетними коштами** Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |
| --- |
| **ІІІ. Удосконалення нормативно-правового забезпечення управління** **ліквідністю державних фінансів та державним боргом****(завдання довгострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **1. Розробка стратегії управління державним боргом на довгостроковий період** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Зміцнення потенціалу управління державним боргом у довгостроковій перспективі** Мінфін: Міністерством фінансів України розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України, яким пропонується затвердити принципи розробки стратегії на довгостроковий період |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Прийняття відповідного нормативно-правового акта** Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **2. Розроблення методології щодо оцінки впливу умовних боргових зобов’язань у сфері державного боргу у довгостроковій перспективі** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Зменшення ризиків дестабілізації державних фінансів у середньо – та довгостроковому періоді**Мінфін: проектна пропозиція (для залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги) щодо розроблення методики визначення кількісних та якісних характеристик ризиків надання кредитів (позик), залучених державою, або державних гарантій і встановлення розміру плати за надання кредитів (позик), залучених державою, або державних гарантій та програмного забезпечення до методики подана Мінфіном до Мінекономрозвитку у березні 2014 р. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Прийняття відповідного нормативно-правового акта**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |
| --- |
| **ІV. Квазіфіскальні операції** |
| **Нормативно-правове забезпечення квазіфіскальних операцій, удосконалення обігу та звітності щодо****квазіфіскальних операцій, підвищення ефективності контролю за проведенням квазіфіскальних операцій****(завдання середньострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **1. Посилення контролю за квазіфіскальними операціями (шляхом уточнення переліку таких операцій і органів державного управління, на яких покладаються функції із запровадження заходів з їх обмеження)** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету**  |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Уточнення переліку операцій і органів державного управління, на яких покладаються запровадження заходів з їх обмеження**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Підготовка та подання Мінфіну пропозицій щодо внесення змін до переліку операцій і органів державного управління, на яких покладаються функції із запровадження заходів з їх обмеження. Прийняття відповідного нормативно-правового акта**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **2. Удосконалення регулювання квазіфіскальних операцій;** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Проведення фінансових операцій у сфері державного управління за умов обмеження тиску на бюджетну систему**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Підготовка та подання Мінфіну пропозицій щодо удосконалення регулювання квазіфіскальних операцій. Прийняття відповідного нормативно-правого акта.**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Удосконалення методики обліку квазіфіскальних операцій в рамках сектору загального державного управління** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство, головні розпорядники коштів державного бюджету** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Можливість отримання достовірної та повної інформація про стан державних фінансів для прийняття управлінських рішень, що дасть змогу зменшити ризики дестабілізації державних фінансів у середньо– та довгостроковому періоді**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Підготовка та подання Мінфіну пропозицій щодо удосконалення методики обліку квазіфіскальних операцій в сфері державного управління. Прийняття відповідного нормативно-правого акта.**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **4. Запровадження спеціальних форм звітності для суб’єктів проведення квазіфіскальних операцій, в яких має відображатися перелік товарів і послуг, які вони реалізують/надають за дорученням органів державного управління, та фінансовий результат таких операцій** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство, головні розпорядники коштів державного бюджету** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Підвищення якості обліку квазфіскальних операцій**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Підготовка та подання Мінфіну пропозицій щодо запровадження спеціальних форм звітності для суб’єктів проведення квазіфіскальних операцій**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **5. Упорядкування та оприлюднення інформації про проведення квазіфіскальних операцій** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Підвищення рівня прозорості квазіфіскальних операцій**За інформацією Укравтодору: Укравтодор здійснює публічне представлення та публі |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Оприлюднення інформації про проведення квазіфіскальних операцій**За інформацією Укравтодору: Укравтодор здійснює публічне представлення та публікацію звіту про виконання Державного бюджету , зокрема у частині використання залучених кредитів та виконання боргових зобов’язань за кредитами, отриманими під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **6. Включення інформації про квазіфіскальні операції до складу матеріалів, які подаються з проектом бюджету**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Підвищення ефективності використання фінансових і матеріальних ресурсів держави та прозорість бюджетного процесу**Мінененерговугілля: на виконання розпорядження КМУ від 01.08.2014 № 692-р Міненерговугілля надоло Мінфіну листом від 25.04.2014 необхідну інформацію.Мінфін: при підготовці проекту Закону України про державний бюджет на 2015 рік проведена робота щодо визначення можливого обсягу квазіфіскальних операцій. За попередніми даними обсяг таких операцій становитиме 7 200 072,9 тис. грн. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Підготовка та подання Мінфіну пропозицій до проекту бюджету**Мінфін: відповідні пропозиції було підготовлено та подано в рамках роботи з розроблення проекту Державного бюджету на 2014 рік. |

|  |
| --- |
| **Удосконалення нормативно-правового забезпечення та механізмів контролю обсягів квазіфіскальних операцій** **(завдання довгострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **7. Опрацювання питання стосовно забезпечення обліку дефіциту бюджету та боргу на рівні сектора загального державного управління** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Можливість отримання достовірної та повної інформації про стан державних фінансів для прийняття управлінських рішень, що дозволить зменшити ризики дестабілізації державних фінансів у середньо– та довгостроковому періоді**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Підготовка та подання Мінфіну повної інформації для прийняття управлінських рішень**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **8. Обмеження обсягів квазіфіскальних операцій з метою зменшення ризиків проведення операцій сектору загального державного управління (визначення частки виконання зобов’язань за гарантованими державою позиками виключно позичальниками; встановлення цільових індикативних обмежень стосовно умовних боргових зобов’язань у сфері державного боргу на середньо- та довгострокову перспективу тощо)** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Зменшення макроекономічних диспропорцій пов’язаних з виконанням квазіфіскальних операцій**Мінфін: підготовлені зміни до Бюджетного Кодексу України, які встановлюватимуть обмеження обсягу державних гарантій на рівні, що не перевищує 5% від ВВП. Прийняття такої норми сприятиме зменшенню обсягу квазіфіскальних операцій у подальшому (у частині надання державних гарантій |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Зменшення ризиків дестабілізації державних фінансів у середньо – та довгостроковому періоді**Мінфін: проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо надання державних гарантій», реєстраційний номер № 3557 від 06.11.2013, що внесено Кабінетом Міністрів України та відкликано відповідно до Регламенту Верховної Ради України з причин припинення повноважень Кабінету Міністрів України, є актуальним. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **9. Моніторинг та удосконалення нормативно-правової бази щодо квазіфіскальних операцій** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, головні розпорядники коштів державного бюджету** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 – 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Підвищення якості інформації, що використовується для прийняття управлінських рішень**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Підготовка та подання Мінфіну пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правової бази щодо квазіфіскальних операцій. Прийняття відповідного нормативно-правового акта.**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |
| --- |
| **V. Модернізація системи бухгалтерського обліку в державному секторі** |
| **Перший етап — завдання середньострокового характеру** |
| **1. Нормативно-правове забезпечення запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **2. Розроблення інструкції застосування плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **визначення порядку застосування плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі**Мінфін: Міністерством фінансів України підготовлено проект порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі і проект змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі та надіслано Державній казначейській службі України для узгодження. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **наказ Мінфіну**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Розроблення типової кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку для відображення основних операцій бюджетних установ, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування та операцій щодо виконання державного та місцевих бюджетів** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство, головні розпорядники бюджетних коштів, фонди загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **відображення основних господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку в державному секторі**Мінфін: Міністерством фінансів України підготовлено проект типової кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку для відображення основних операцій бюджетних установ, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування та операцій щодо виконання державного та місцевих бюджетів та надіслано Державній казначейській службі України для узгодження. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **наказ Мінфіну**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання.  |
|  |
| **Номер та найменування заходу**  | **4. Розроблення порядку заповнення форм фінансової звітності**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство, головні розпорядники бюджетних коштів** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Визначення порядку складення фінансової звітності за новими формами**Мінфін: Міністерством фінансів України підготовлено проект порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та надіслано Державній казначейській службі України для узгодження. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **наказ Мінфіну**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання.  |
|  |
| **Номер та найменування заходу**  | **5. Внесення змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **удосконалення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі** Мінфін: Міністерством фінансів України підготовлено проект змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» та надіслано Державній казначейській службі України для узгодження. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **наказ Мінфіну**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання.  |
|  |
| **Номер та найменування заходу**  | **6. Розроблення методичних рекомендацій щодо запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство, головні розпорядники бюджетних коштів** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 - 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **визначення методичних рекомендацій щодо застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі**Мінфін: Міністерством фінансів України підготовлено проект Методичних рекомендацій із співставлення інформації щодо доходів та витрат з рахунками бухгалтерського обліку та бюджетною класифікацією і надіслано Державній казначейській службі України для узгодження. Крім того, опрацьовуються проекти Методичних рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів та нематеріальних активів.ДКС: З метою забезпечення розробки пропозицій методичних рекомендацій щодо запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (далі – НП(С)БОДС) Державною казначейською службою України спільно з Міністерством фінансів України продовжується робота над приведенням у відповідність до законодавства діючих нормативних актів.Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02.04.2014 №372, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.04.2014 за № 426/25203. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **наказ Мінфіну** Мінфін, ДКС: завдання знаходиться в стадії виконання.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **8. Створення та моніторинг інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство, головні розпорядники бюджетних коштів, фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування** |
| **Інформація про термін виконання** | **до 31 грудня 2015 року** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **можливість проведення аналізу інформації про державний сектор з метою створення сталої та ефективної системи управління державними фінансами**Казначейство: Завершено перший етап МКТ-4 Проекту модернізації державних фінансів «Постачання та встановлення інформаційних системЗа інформацією Пенсійного фонду: триває робота з розроблення методичних рекомендацій щодо ведення обліку в органах Пенсійного фонду відповідно до планів рахунків, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.203 № 1203. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **забезпечення транспарентності даних фінансової звітності в державному секторі і можливість їх зіставлення з аналогічними даними інших країн, підвищення ефективності використання фінансових і матеріальних ресурсів держави та прозорість бюджетного процесу**Казначейство: завершений перший етап МКТ-4 Проекту модернізації державних фінансів «Постачання та встановлення інформаційних системЗа інформацією Пенсійного фонду: завдання на стадії виконання. |

|  |
| --- |
| **2. Забезпечення співпраці з Міжнародною федерацією бухгалтерів щодо перекладуміжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі та їх оприлюднення** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **9. Забезпечення співпраці з Міжнародною федерацією бухгалтерів щодо перекладу міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі та їх оприлюднення** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 - 2015 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **перекладені українською мовою міжнародні стандарти бухгалтерського обліку в державному секторі**Мінфін: Мінфіном проводиться робота із здійснення заходів для забезпечення перекладу міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Відповідно до Угоди зМіжнародною федерацією бухгалтерів, Мінфін отримав міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та підготував договір про їх переклад *.* |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінфіну перекладених українською мовою міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі**Мінфін: завдання знаходиться на стадії виконання.  |
|  |
| **Номер та найменування заходу**  | **10. Забезпечення удосконалення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі у зв’язку із змінами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 - 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **внесення змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі у зв’язку із змінами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі**Мінфін: Мінфіном проводиться робота із здійснення заходів для забезпечення перекладу міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Відповідно до Угоди з Міжнародною федерацією бухгалтерів, Мінфін отримав міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та підготував договір про їх переклад. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **накази Мінфіну**Мінфін: завдання знаходиться на стадії виконання. |

|  |
| --- |
| **3. Інформаційна підтримка щодо застосування стандартів** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **11. Організація навчання працівників Мінфіну, органів Казначейства, головних розпорядників коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство, головні розпорядники бюджетних коштів** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **здобуття практичного досвіду із застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі**Мінфін: протягом звітного періоду навчання не проводилосьЗа інформацією Міндоходів: протягом ІІ кварталу 2014 року відповідно до Плану – графіку навчання державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та їх кадрового резерву в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові Україні на 2014 рік організовано підвищення кваліфікації 7 працівників Департаменту фінансово – економічної роботи та бухгалтерського обліку Міндоходів, у тому числі 1 працівника за програмою тематичного короткострокового семінару: «Бюджетно – податкова політика України та особливості формування і використання місцевих бюджетів у контексті реалізації Програми економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» на 2010-2014 роки».ДКС: З 10 по 20 червня 2014 року Державною казначейською службою України організовано та проведено навчання з підвищення кваліфікації начальників Управлінь (відділень) Державної казначейської служби України в районах, районах у містах, містах обласного (республіканського) значення, на якому, зокрема, здійснено огляд нормативної бази з питань бухгалтерського обліку в державному секторі.Проведено 05.06.2014 навчання фахівців територіальних органів Казначейства України у режимі відео-конференцзв'язку щодо ознайомлення з Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.13 № 1203. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **проведення конференцій, практичних семінарів, консультацій**Мінфін, ДКС: завдання в стадії виконання.За інформацією Міндоходів: прийнято участь працівниками Департаменту фінансово – економічної роботи та бухгалтерського обліку Міндоходів у тематичних короткострокових семінарах в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові Україні на 2014 рік. |
|  |
| **Номер та найменування заходу**  | **12. Організація навчання працівників бюджетних установ бухгалтерських служб з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі** |
| **Відповідальні за виконання** | **головні розпорядники бюджетних коштів** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **здобуття практичного досвіду із застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі**Мінфін: протягом звітного періоду навчання не проводилосьЗа інформацією Міндоходів: відповідно до наказу Міндоходів від 21.03.2014 №189 «Про організацію підвищення рівня професійної компетенції працівників органів доходів і зборів у 2014 році» за програмою підвищення кваліфікації «Фінансово – економічна робота та бухгалтерський облік» з 13.10.2014 по 25.10.2014 заплановано навчання 50 керівників та спеціалістів фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку органів доходів і зборів. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **проведення конференцій, практичних семінарів**Мінфін: завдання в стадії виконання.За інформацією Міндоходів: наказ Міндоходів від 21.03.2014 № 189 «Про організацію підвищення рівня професійної компетенції працівників органів доходів і зборів у 2014 році». |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **13. Організація підвищення кваліфікації керівників бухгалтерських служб головних розпорядників бюджетних коштів** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **внесення змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі у зв’язку із змінами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі**ДКС: З 10 по 20 червня 2014 року Державною казначейською службою України проведено підвищення кваліфікації начальників Управлінь (відділень) Державної казначейської служби України в районах, районах у містах, містах обласного (республіканського) значення, на якому, зокрема, здійснено огляд нормативної бази з питань бухгалтерського обліку в державному секторі.Мінфін: протягом звітного періоду навчання не проводилось |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **проведення конференцій, практичних семінарів**Мінфін, ДКС: завдання в стадії виконання. |

|  |
| --- |
| **VI. Розвиток системи державних закупівель** |
| **Перший етап — завдання середньострокового характеру** |
| **1. Посилення міжнародного співробітництва щодо державних закупівель** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **1. Співпраця з проектами технічної допомоги** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, Мінфін, Антимонопольний комітет (за згодою)** |
| **Інформація про термін виконання** | **постійно**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **отримання професійних консультацій від експертів проектів технічної допомоги, створення сприятливих умов і здійснення дієвих кроків для імплементації міжнародних зобов’язань України, зокрема щодо приєднання до Угоди СОТ про державні закупівлі і у межах Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС**За інформацією Мінекономрозвитку: у рамках технічної допомоги Мінекономрозвитку співпрацює з експертами проекту ЄС "Підтримка гармонізації системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС" щодо отримання професійних консультацій, створення сприятливих умов і здійснення дієвих кроків для імплементації міжнародних зобов'язань України, зокрема щодо приєднання до Угоди СОТ про державні закупівлі і у межах Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС.20.04.2014 набрав чинності Закон України "Про здійснення держаних закупівель" (далі – Закон), проект якого був розроблений Мінекономрозвитку з метою спрощення процедур державних закупівель, підвищення рівня прозорості та відкритості здійснення закупівель, створення умов для подолання корупції у сфері державних закупівель, а також наближення вітчизняного законодавства до європейських стандартів. Проект Закону отримав позитивну оцінку Представництва Європейського Союзу та Світового Банку як такий, що може розглядатись кроком вперед до більш високого ступеня приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄC. Зокрема, у листі від 02.04.2014 зазначено, що Представництво ЄС та Світовий Банк вважають запропоновані зміни такими, що відповідають міжнародній практиці. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **визнання експертами Світового банку і ЄС прогресу щодо розвитку системи державних закупівель**За інформацією Мінекономрозвитку: захід знаходиться в процесі виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **2. Вивчення та поширення світового досвіду у сфері державних закупівель** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, Антимонопольний комітет** |
| **Інформація про термін виконання** | **Постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **застосування узагальненої світової практики та досвіду у сфері державних закупівель**За інформацією Мінекономрозвитку: під час підготовки проекту Закону України "Про здійснення державних закупівель" було використано інформацію експертів ЄС щодо застосування узагальненої практики та досвіду у сфері державних закупівель в ЄС.У Законі України "Про здійснення державних закупівель" закріплено організаційно-правові елементи сучасної кращої практики закупівель, зокрема запроваджено новий підхід до визначення замовників, на яких розповсюджується дія зазначеного Закону, в основі якого лежить забезпечення суспільних потреб, як критерію віднесення замовника до необхідності проведення процедур державних закупівель; розширено можливості для застосування електронних засобів при здійсненні державних закупівель шляхом застосування електронних комунікацій; розширено сферу застосування процедур закупівель юридичними особами в окремих сферах діяльності (централізоване водовідведення; послуги автостанцій, портів, аеропортів; забезпечення транспортування, зберігання, переробки нафти та нафтопродуктів сирих тощо) у разі наявності в них спеціальних або ексклюзивних прав. Наразі ведеться робота щодо подальшого застосування узагальненої світової практики та досвіду у сфері державних закупівель. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **закріплення організаційно-правових елементів сучасної кращої практики закупівель у національній системі державних закупівель**За інформацією Мінекономрозвитку: захід знаходиться в процесі виконання. |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Продовження переговорного процесу щодо укладення Україною міжнародних угод з питань державних закупівель** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, МЗС, Мін’юст** |
| **Інформація про термін виконання** | **до закінчення переговорного процесу**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **досягнення домовленостей щодо створення зон вільної торгівлі та щодо приєднання до Угоди СОТ про державні закупівлі**За інформацією Мінекономрозвитку: 27.06.2014 Україною підписано економічну частину Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка включає розділ "Державні закупівлі" та має на меті ефективне, взаємне і поступове відкриття відповідних ринків закупівель.Мінекономрозвитку бере участь у переговорних процесах щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та Канадою та по приєднанню України до Угоди про державні закупівлі в рамках СОТ.Фахівцями Мінекономрозвитку з урахуванням коментарів окремих країн – членів Угоди СОТ про державні закупівлі (далі - Угода), висловлених до початкової пропозиції України, було підготовлено оновлену пропозицію України стосовно приєднання до Угоди, яка за результатами розгляду Комітетом СОТ з питань закупівель в цілому позитивно оцінена країнами – членами Угоди.На сьогодні Мінекономрозвитку розробляє проект другої оновленої пропозиції України, якій після затвердження та погодження буде надісланий до Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **формальне приєднання до Угоди СОТ про державні закупівлі, формалізація двосторонніх угод з країнами – партнерами України щодо державних закупівель**За інформацією Мінекономрозвитку: захід знаходиться в процесі виконання. |

|  |
| --- |
| **2. Створення уніфікованої та стабільної нормативно-правової бази державних закупівель** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **4. Скорочення випадків, на які не поширюється законодавство у сфері державних закупівель, з урахуванням міжнародної практики** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін’юст, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 рік**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Розширення сфери застосування Закону України “Про здійснення державних закупівель”**За інформацією Мінекономрозвитку: Мінекономрозвитку разом з експертами Європейського Союзу та Світового Банку, Мінфіну, Мін'юсту, Антимонопольного комітету, а також представників громадських організацій та бізнесу підготовлено проект Закону України "Про здійснення державних закупівель". Проектом Закону передбачено зокрема зменшення переліку виключень з-під дії Закону до 15 шляхом максимального наближення його до вимог Директив ЄС. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору**  | **Підготовка відповідного законопроекту**За інформацією Мінекономрозвитку: Проект Закону було підтримано на засіданні Кабінету Міністрів України 12.03.2014 та 27.03.2014 зареєстровано у Верховній Раді України за № 4587 як урядовий законопроект. 10.04.2014 Верховною Радою України прийнято Закон України "Про здійснення державних закупівель" № 1197-VII. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **5. Подальша адаптація законодавства у сфері державних закупівель до законодавства і стандартів Європейського Союзу** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін’юст** |
| **Інформація про термін виконання** | **постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **удосконалення законодавчої бази з питань державних закупівель згідно із законодавством і стандартами ЄС**За інформацією Мінекономрозвитку: Мінекономрозвитку з метою удосконалення законодавчої бази з питань державних закупівель згідно із законодавством і стандартами ЄС розроблено проект Закону України "Про здійснення державних закупівель" (№ 4587 від 27.03.2014), який 10.04.2014 прийнято Верховною Радою України за № 1197-VII та 20.04.2014 набрав чинності. Законом, зокрема, удосконалюється механізм державних закупівель згідно із законодавством із стандартами ЄС в частині: – нового підходу до визначення замовників, на яких розповсюджується дія зазначеного Закону, в основі якого лежить забезпечення суспільних потреб як критерію віднесення замовника до необхідності проведення процедур державних закупівель. Зазначений підхід до визначення замовників узгоджується зі стандартами ЄС;– розширення можливості для застосування електронних засобів при здійсненні державних закупівель шляхом застосування електронних комунікацій; – використання електронних засобів під час застосування будь-яких без виключення процедур закупівель замість впровадження окремої процедури закупівлі (електронного реверсивного аукціону); використання аукціону із застосуванням електронних засобів для проведення конкурентного відбору у разі укладення рамкової угоди з кількома учасниками;– розширення сфери застосування процедур закупівель юридичними особами в окремих сферах діяльності (централізоване водовідведення; послуги автостанцій, портів, аеропортів; – забезпечення транспортування, зберігання, переробки нафти та нафтопродуктів сирих тощо) у разі наявності в них спеціальних або ексклюзивних прав шляхом внесення змін до Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності". |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства у сфері державних закупівель**За інформацією Мінекономрозвитку: 20.04.2014 набрав чинності Закон України від 10.04.2014 № 1197-VII "Про здійснення державних закупівель".Наразі продовжується робота з підготовки пропозицій щодо внесення змін до законодавства з питань державних закупівель, зокрема в частині здійснення електронних закупівель. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **6. Забезпечення оприлюднення річних планів державних закупівель на веб-порталі уповноваженого органу, на власних веб-сайтах замовників** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін’юст** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Удосконалення законодавчої бази з питань державних закупівель**За інформацією Мінекономрозвитку: Мінекономрозвитку удосконалено законодавчу базу з питань державних закупівель шляхом розроблення проекту Закону України "Про здійснення державних закупівель" (№ 4587 від 27.03.2014), який 10.04.2014 прийнято Верховною Радою України за № 1197-VII та 20.04.2014 набрав чинності. Законом передбачено обов’язок замовників безоплатно оприлюднювати на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану або змін до нього. Річний план та зміни до нього також оприлюднюються замовником на власному веб-сайті або за його відсутності на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору**  | **Підготовка відповідного законопроекту** За інформацією Мінекономрозвитку: 20.04.2014 набрав чинності Закон України від 10.04.2014 № 1197-VII "Про здійснення державних закупівель". |

|  |
| --- |
| **3. Забезпечення сталого функціонування інституційної системи державних закупівель** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **7. Посилення інституціональної спроможності уповноваженого органу** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку** |
| **Інформація про термін виконання** | **Постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **удосконалення виконання функцій уповноваженого органу, продовження здійснення функцій уповноваженого органу Мінекономрозвитку**За інформацією Мінекономрозвитку: з метою удосконалення виконання функцій уповноваженого органу Мінекономрозвитку було проаналізовано ефективність використання деяких функцій Мінекономрозвитку як регулятора сфери державних закупівель. За результатами проведеної роботи Міністерство дійшло висновку щодо необхідності оптимізації процесу виконання функцій Уповноваженого органу в частині виконання ним функцій щодо забезпечення видання безоплатних збірників нормативно-правових актів та методичних матеріалів з питань державних закупівель (потребує значних бюджетних видатків та наявність інформації, що постійно оновлюється на офіційному веб-сайті Міністерства) ; організації порядку проходження навчання спеціалістів у сфері здійснення закупівель та підвищення кваліфікації (надання можливості навчання спеціалістів у сфері державних закупівель шляхом розроблення примірних навчальних програм з питань організації та здійснення державних закупівель). |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **продовження здійснення функцій Мінекономроз-витку як уповноваженого органу у сфері державних закупівель**За інформацією Мінекономрозвитку: з метою удосконалення виконання функцій уповноваженого органу Мінекономрозвитку відповідний законопроект, який було прийнято Верховою Радою України.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **8. Удосконалення функціонування органу оскарження як незалежного та неупередженого органу** |
| **Відповідальні за виконання** | **Антимонопольний комітет Мінекономрозвитку** |
| **Інформація про термін виконання** | **Постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **збереження інституціональної незалежності Антимонопольного комітету як незалежного органу оскарження у сфері державних закупівель, вдосконалення механізму розгляду скарг з урахуванням кращого міжнародного досвіду**За інформацією Антимонопольного комітету: Закон України "Про здійснення державних закупівель" (надалі – Закон) був прийнятий Верховною Радою України 10.04.2014 та набрав чинності 20.04.2014. Законом на Антимонопольний комітет України Комітет покладена функція органу оскарження у сфері державних закупівель.На виконання вимог Закону з метою неупередженого та ефективного захисту прав та законних інтересів осіб, пов’язаних з участю у процедурах державних закупівель, створена Постійно діюча адміністративна колегія з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель (надалі – Колегія) у складі трьох державних уповноважених Комітету.Достатня адміністративна спроможність органу оскарження забезпечується як спеціальним статусом Комітету, так і порядком призначення членів органу оскарження (державних уповноважених Комітету).Відповідно до статті 1 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель. Особливості спеціального статусу Антимонопольного комітету України обумовлюються його завданнями та повноваженнями, в тому числі роллю у формуванні конкурентної політики, та визначаються цим Законом, іншими актами законодавства і полягають, зокрема, в особливому порядку призначення та звільнення Голови Антимонопольного комітету України, його заступників, державних уповноважених Антимонопольного комітету України, голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України, у спеціальних процесуальних засадах діяльності Антимонопольного комітету України, наданні соціальних гарантій, охороні особистих і майнових прав працівників Антимонопольного комітету України на рівні з працівниками правоохоронних органів, в умовах оплати праці.Порядок діяльності Колегії регулюється відповідно до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" та регламенту Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 17.08.2010 № 415-р.Для забезпечення діяльності Колегії в Антимонопольному комітеті України створено Департамент з питань оскаржень рішень у сфері державних закупівель.Публічність рішень Колегії забезпечується шляхом їх оприлюднення на веб-порталі Антимонопольного комітету України та Уповноваженого органу.Рішення за результатами розгляду скарг приймаються органом оскарження лише на його засіданнях, в яких мають право брати участь представники як замовників, так і суб’єктів оскаржень процедури державних закупівель. Розгляд скарги є відкритим, усі бажаючі можуть бути присутніми на розгляді. Особи, присутні на розгляді, можуть використовувати засоби фото-, кінозйомки, відео- та звукозапису, чим забезпечується відкритість діяльності Колегії. Про об'єктивність та неупередженість прийняття Колегією рішень свідчить, як збільшення надходження обґрунтованих скарг до органу оскарження, так і кількість оскаржених до суду рішень Колегії, а саме: лише близько 4 % від загальної кількості прийнятих Колегією рішень з моменту покладення на Комітет функцій органу оскарження до 25.06.2014. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **забезпечення здійснення функцій Антимонопольного комітету як незалежного органу оскарження у сфері державних закупівель, посилення потенціалу його структурного підрозділу, який проводить організаційну, технічну, аналітичну, інформаційно-довідкову та іншу роботу із забезпечення діяльності Колегії**За інформацією Антимонопольного комітету: комітет продовжує виконання функції органу оскарження, покладену на його Законом України “Про здійснення державних закупівель”. |

|  |
| --- |
| **4. Впровадження сталої практики застосування та однозначного** **розуміння законодавства у сфері державних закупівель** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **9. Визначення порядку взаємодії між уповноваженим органом, Антимонопольним комітетом, Держфінінспекцією, Казначейством насамперед під час здійснення контролю у сфері державних закупівель**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, Антимонопольний комітет, Держфінінспекція, Казначейство** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 рік**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Взаємодія державних органів у сфері державних закупівель, закріплення розподілу компетенції з метою уникнення дублювань повноважень і підвищення ефективності роботи** Мінекономрозвитку: Мінекономрозвитку ведеться робота щодо визначення шляхів взаємодії державних органів у сфері державних закупівель, закріплення розподілу компетенції з метою уникнення дублювань повноважень і підвищення ефективності роботи. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору**  | **Прийняття відповідного нормативно-правового акта або укладання відповідної угоди** Мінекономрозвитку: після узгодження з відповідними органами влади шляхів взаємодії буде розроблено відповідний нормативно-правовий акт або укладено відповідну угоду. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **10. Проведення моніторингу та вивчення міжнародної судової практики під час розгляду спірних рішень у сфері державних закупівель з метою інформування громадськості** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, Антимонопольний комітет, Мін’юст** |
| **Інформація про термін виконання** | **Постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **вивчення та поширення досвіду як джерела розвитку національного законодавства і національної судової практики**Захід знаходиться в процесі виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **забезпечення доступу юристів і суддів до узагальненої міжнародної практики (насамперед практики ЄС) з розгляду судових справ**Захід знаходиться в процесі виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **11. Узагальнення національної судової практики з питань державних закупівель** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку,Антимонопольний комітет, Мін’юст** |
| **Інформація про термін виконання** | **Постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **вивчення та поширення досвіду як джерела розвитку національного законодавства і національної судової практики, виявлення прогалин та проблемних питань у законодавстві у сфері державних закупівель**Захід знаходиться в процесі виконання |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підготовка інформаційних матеріалів вищих судів (господарський, адміністративний) щодо узагальнених підходів до розгляду справ про державні закупівлі**Захід знаходиться в процесі виконання. |

|  |
| --- |
| **4. Удосконалення інформаційно-технічного та кадрового забезпечення системи державних закупівель** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **12. Встановлення єдиних підходів до організації навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін’юст, МОН** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Запровадження дієвої системи навчання у сфері державних закупівель**Мінекономрозвитку: Законом України "Про здійснення державних закупівель" зокрема передбачено виконання функції Уповноваженого органу в частині розроблення примірних навчальних програм з питань організації та здійснення закупівель. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Розроблення та прийняття відповідного нормативно-правового акта**Мінекономрозвитку: наразі завершується робота з розроблення примірних навчальних програм з питань організації та здійснення закупівель, які після затвердження будуть розміщені на сайті Міністерства з метою визначення єдиних підходів до змісту матеріалів, що використовуються для навчання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **13. Сприяння професіоналізації закупівель** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін’юст, МОН** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Підвищення обізнаності членів конкурсних комітетів замовників щодо правил державних закупівель**Мінекономрозвитку: з метою удосконалення функцій уповноваженого органу та прийнято нову редакцію Закону України “Про здійснення держаних закупівель, яким передбачено виконання функцій Уповноваженого органу у частині розроблення примірних навчальних програм з питань організації та здійснення державних закупівель. Крім того, Мінекономрозвитку здійснюється систематичне надання роз’яснень щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Надання роз’ясень щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель та проведення відповідних семінарів** Мінекономрозвитку: завдання виконується. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **14. Розроблення типових програм у тому числі для дистанційного навчання**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін’юст, МОН** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Підвищення професіоналізму членів конкурсних комітетів замовників та підготовка нових професійних кадрів, підвищення якості здійснення замовниками закупівель**Мінекономрозвитку: При виконанні, в рамках проведення навчання, затверджених примірних навчальних програм з питань організації та здійснення закупівель, очікується підвищення компетентності членів конкурсних комітетів замовників. Примірні навчальні програми з питань організації та здійснення закупівель, після затвердження будуть розміщені на сайті Міністерства з метою забезпечення відкритого доступу до них. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Затвердження типових навчальних програм, у тому числі для дистанційного навчання** Мінекономрозвитку: завдання виконується. |

|  |
| --- |
| **VII. Розвиток системи управління державними інвестиціями** |
| **Перший етап — завдання середньострокового характеру** |
| **1. Удосконалення нормативно-правового забезпечення державних інвестицій** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **1. Затвердження порядку та критеріїв розподілу державних капітальних видатків** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку** |
| **Інформація про термін виконання** | **листопад 2013 року** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **ефективний розподіл державних капітальних видатків**За інформацією Мінекономрозвитку: підвищено якість та ефективності здійснення витрат розвитку бюджету шляхом спрямування таких коштів на реалізацію пріоритетних інвестиційних проектів з урахуванням результатів оцінки їх економічної ефективності |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **прийняття нормативно-правового акта**За інформацією Мінекономрозвитку: прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 № 835 "Про затвердження Порядку відбору проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка" |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **2. Забезпечення оптимізації напрямів здійснення державних інвестицій з урахуванням державних та регіональних програм розвитку галузей та територій, в тому числі із залученням приватного капіталу до фінансування окремих інвестиційних проектів**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **ефективний розподіл державних інвестицій** Завдання знаходиться в стадії виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **прийняття нормативно-правового акта**Завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Створення ефективної системи оцінки інвестиційних проектів під час здійснення їх відбору**  |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку** |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Методичне забезпечення процедури оцінювання інвестиційних проектів/пропозицій для пдальшого відбору для реалізації**Завдання знаходиться в стадії виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **прийняття нормативно-правового акта**Завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |
| --- |
| **2. Забезпечення уніфікації підходів щодо реалізації проектів, які пов’язані з державними інвестиціями** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **4. Розроблення уніфікованих підходів до оцінювання, підготовки та реалізації проектів, які пов’язані з державними інвестиціями** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінекономрозвитку, інші заінтересовані державні органми виконавчої влади**  |
| **Інформація про термін виконання** | **2014 рік** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **Підвищення ефективності державних інвестицій**Мінекономрозвитку: проводиться роз’яснювальна робота щодо підготовки інвестиційних проектів (пропозицій). Листами від 15.01.204 № 3921-06/1285-06 та від 17.03.2014 № 3921-06/7992-08 було надіслано запити до заінтересованих ЦОВВ, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо стану розробки та необхідності приведення відомчих та/або власних нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України "Про інвестиційну діяльність" (далі Закон). За інформацією, надісланою заінтересованими ЦОВВ, проекти готуються у відповідності до діючого законодавства, зокрема з урахуванням Методичних рекомендацій з розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка, (затверджених наказом Мінекономрозвитку від 13.11.2012 № 1279), і окремі відомчі акти не розроблялись. На даний час рядом обласних держадміністрацій (Рівненською, Тернопільською, Житомирською, Черкаською, тощо) розробляються проекти розпоряджень про утворення конкурсних комісій з відбору проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення та реалізації яких надається державна підтримка, відповідно до яких конкурсні комісії керуватимуться Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 № 835. Чернівецькою ОДА утворено конкурсну комісію з оцінки та забезпечення проведення відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду розвитку. Також Мінрегіон повідомив про розробку проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розроблення, погодження і затвердження інвестиційних програм, що реалізуються у сфері житлово-комунального господарства" у відповідності до вимог Закону. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Розроблення відповідних методичних рекомендацій**Мінекономрозвитку: ЦОВВ при розробленні інвестиційних проектів та інвестиційних пропозицій користуються Методичними рекомендаціями з розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка, (затверджені наказом Мінекономрозвитку від 13.11.2012 № 1279). |

|  |
| --- |
| **VIII. Розвиток системи державного внутрішнього фінансового контролю** |
| **Перший етап — завдання середньострокового характеру** |
| **1. Підтримка та розвиток діяльності з внутрішнього контролю, в тому числі фінансового** **управління і відповідальності (підзвітності) та внутрішнього аудиту** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **1. Проведення навчання керівників та працівників підрозділів внутрішнього аудиту** |
| **Відповідальні за виконання** | **ДержфінінспекціяМінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **задоволення потреб державних органів у кваліфікованих кадрах**За інформацією Держфінінспекції: в рамках міжнародного співробітництва Держфінінспекції України з Національною академією фінансів та економіки Міністерства фінансів Королівства Нідерланди впродовж ІІ кварталу 2014 року проведено:1) практичний тренінг з внутрішнього аудиту ефективності для 25 внутрішніх аудиторів із 22 органів державної влади ( з 19 по 23 травня 2014 року), під час проведення якого розглянуто 8 компонентів моделі COSO-ІІ, яка лежить в основі міжнародних стандартів внутрішнього контролю , організаційно-правові засади функціонування служб внутрішнього аудиту, напрями внутрішнього аудиту в Україні, а також зосереджено увагу на практичних аспектах проведення внутрішнього аудиту ефективності;2) семінар "Базові засади організації та проведення ІТ-аудиту (міжнародний досвід та практика)" (5 – 6 червня 2014 року), в якому взяли участь 13 аудиторів із 8 державних органів. На семінарі презентовано міжнародний досвід проведення ІТ-аудиту, методологію його проведення та базові принципи ІТ-аудиту. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **збільшення кількості працівників підрозділів внутрішнього аудиту, що пройшли навчання та підвищили кваліфікацію**За інформацією Держфінінспекції: протягом ІІ кварталу 2014 року кількість аудиторів , що пройшли навчання, збільшилась на 38 осіб. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **2. Навчання керівників та працівників бюджетних установ з питань організації внутрішнього контролю, в тому числі фінансового управління і відповідальності (підзвітності)** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держфінінспекція, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **задоволення потреб державних органів у кваліфікованих кадрах**За інформацією Держфінінспекції: див. інформацію щодо виконання попереднього заходу. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **Збільшення кількості керівників та працівників бюджетних установ, що пройшли навчання**За інформацією Держфінінспекції: див. інформацію щодо виконання попереднього заходу. |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Роз’яснювальна та консультаційна підтримка внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держфінінспекція, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення рівня обізнаності керівників та працівників з питань внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту**За інформацією Держфінінспекції: Протягом І півріччя 2014 року Департаментом гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю Держфінінспекції України надано: 1) 34 листи-роз’яснення щодо окремих питань організації та здійснення діяльності з внутрішнього аудиту та порядку організації внутрішнього контролю в органах державного сектору;2) 21 консультацію щодо організації та здійснення діяльності з внутрішнього аудиту, у тому числі за результатами опрацювання звітів підрозділів внутрішнього аудиту Міністерства енергетики вугільної промисловості України, Міністерства оборони України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства внутрішніх справ, Державної інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті.Крім того, під час проведення семінару 14.03.2014 внутрішнім аудиторам надано роз’яснення та консультації з проблемних питань у сфері внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю, що передбачено порядком денним цього семінару. Поряд з цим, учасникам семінару роздано збірник (підготовлений Департаментом), в якому розміщено коментарі до окремих нормативно-правових актів у сфері внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту, а також наведено роз’яснення у цій сфері. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **зменшення кількості роз’яснень та консультацій структурного підрозділу з питань гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю Держфінінспекції** За інформацією Держфінінспекції: загалом кількість підготовлених листів - роз'яснень залишилась на рівні показника аналогічного періоду минулого року. (за І півріччя 2013 року надано 33 таких листи). |

|  |
| --- |
| **2. Визначення проблем практичного впровадження вимог нормативно-правовихактів з питань внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **4. Участь представників Держфінінспекції у засіданнях колегій центральних органів виконавчої влади з розгляду результатів діяльності підрозділів внутрішнього аудиту** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держфінінспекція, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 - 2014 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення якості внутрішнього аудиту та реалізації його результатів**За інформацією Держфінінспекції: протягом звітного періоду представники Держфінінспекції не брали участі у засіданнях колегій центральних органів виконавчої влади з розгляду результатів діяльності підрозділів внутрішнього аудиту  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **кількість врахованих пропозицій представників Держфінінспекції за результатами засідань колегій, кількість засідань колегій державних органів, участь в яких взяли представники Держфінінспекції**За інформацією Держфінінспекції: завдання в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **5. Створення єдиної автоматизованої бази даних щодо результатів діяльності підрозділів внутрішнього аудиту міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та проведення моніторингу інформації, що міститься в базі даних** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держфінінспекція, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **належний інформаційно-комунікаційний обмін між підрозділами внутрішнього аудиту та структурним підрозділом з гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю Держфінінспекції за допомогою технічних засобів обробки інформації, оперативне реагування на виклики та проблеми у сфері діяльності внутрішнього аудиту**За інформацією Держфінінспекції: розробка єдиної автоматизованої бази даних щодо результатів діяльності підрозділів внутрішнього аудиту міністерств, інших ЦОВВ передбачена спільним зі Світовим банком Проектом модернізації державних фінансів. Однак, у зв'язку із зміною дизайну системи та орієнтовної вартості впровадження окремих її складових заходи щодо автоматизації бази даних у І півріччі 2014 року не здійснювались. З метою залучення коштів міжнародної технічної допомоги, Держфінінспекція України звернулась до Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ листом від 13.06.2014 № 21-14/293 щодо надання підтримки та допомоги в рамках реалізації заходів, визначених Планом заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами в цілому та автоматизованої бази даних зокрема. Водночас, з метою виконання заходу по здійсненню моніторингу інформації про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту Держфінінспекцією ведеться відповідна база даних за основними показниками такої діяльності у формі EXEL-таблиць. Інформація до вказаної бази даних вводиться працівниками Держфінінспекції у "ручному" режимі на підставі звітності про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту, яка у паперовій формі надається підрозділами внутрішнього аудиту 75 ЦОВВ та 27 ОДА за формою та у терміни, встановленими наказом Мінфіну 27.03.2014 №347. За результатами аналізу показників зазначеної вище бази даних Держфінінспекція формує Інформацію про стан розвитку державного внутрішнього фінансового контролю, яка направляється Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України для прийняття відповідних управлінських рішень, спрямованих на удосконалення системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в ЦОВВ та ОДА. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **зменшення кількості /частки незадовільних оцінок якості діяльності підрозділів внутрішнього аудиту або зменшення часу для отримання та обробки інформації про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту міністерств, інших центральних органів виконавчої влади**За інформацією Держфінінспекції: завдання на стадії виконання. |
| **Номер та найменування заходу**  | **6. Проведення аналізу нормативно-правових актів з питань внутрішнього аудиту** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держфінінспекція, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **удосконалення нормативно-правової бази з питань внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту**За інформацією Держфінінспекції: за результатами проведеного Держфінінспекцією України аналізу нормативно-правових актів з питань внутрішнього аудиту визначено необхідність удосконалення постанови Уряду від 28.09.2011 № 1001 "Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади" (зокрема, приведення вимог цієї постанови у відповідність до ст. 26 Бюджетного кодексу України та доручення Уряду від 03.10.2013 № 38399/1/1-13 до листа Рахункової палати від 25.09.2013 № 02-2136 в частині розширення сфери її застосування на всі органи державної влади).Держфінінспекцією України розроблено та направлено на розгляд до Мінфіну проект змін до зазначеної постанови. Наразі опрацьовуються зауваження та пропозиції, надані Мінфіном за результатами розгляду цього проекту нормативно-правового акту.Крім того враховуючи, що індикатором зазначеного аналізу нормативно-правових актів з питань внутрішнього аудиту стане внесення змін до Стандартів внутрішнього аудиту, Держфінінспекцією України направлено лист (від 04.03.2014 № 21-14/99) на адресу усіх міністерств, інших центральних органів виконавчої влади для надання пропозицій щодо внесення змін до Стандартів внутрішнього аудиту. Держфінінспекцією України узагальнено надані органами державної влади пропозиції щодо внесення змін до Стандартів внутрішнього аудиту, та за їх результатами направлено лист Мінфіну (від 14.05.2014 № 21-14/219).Наразі Держфінінспекцією України опрацьовуються зауваження та пропозиції Мінфіну, надіслані листом від 30.05.2014 № 31-04310-04-10/13370 та готується проект наказу про внесення змін до Стандартів внутрішнього аудиту. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **наказ Мінфіну щодо внесення змін до стандартів внутрішнього аудиту**За інформацією Держфінінспекції: завдання на стадії реалізації  |

|  |
| --- |
| **3. Нормативно-правове та методологічне забезпечення** **внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **7. Підготовка форми звітності про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держфінінспекція, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **удосконалення порядку отримання інформації про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту**Мінфін: удосконалення порядку отримання інформації та надання Державній фінансовій інспекції правдивої та неупередженої інформації про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту. З цією метою Держфінінспекцією спільно з Мінфіном протягом жовтня – грудня 2013 року розроблено єдині підходи до складання та подання Звіту (Зведеного звіту) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ), в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській або Севастопольській міській державних адміністрації (далі – ОДА), що відображені у відповідному проекті наказу, і включають форми та вимоги до їх заповнення інформацією щодо стану:* організації діяльності підрозділу внутрішнього аудиту (функціональна і організаційна незалежність, планування та інше);
* результативних показників проведених внутрішніх аудитів;
* надання висновків та впровадження рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту;

організації і функціонування внутрішнього контролю у системі ЦОВВ, ОДА.Держфінінспекція: розроблено форму звітності № 1-ДВА (піврічна) «Звіт (Зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській або Севастопольській міській державній адміністрації» та Інструкції про її складання та подання», яку затверджено наказом Мінфіну від 27.03.2014 № 347 та зареєстровано в Мін'юсті 11.04.2014 №410/25187. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **затвердження форми звітності про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту**Мінфін: затвердження форми звітності про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми звітності № 1-ДВА (піврічна) «Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в системі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації» та інструкції про її складання та подання» № 347 від 27.03.2014 року зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 р. за N 410/25187 та на теперішній час набрав чинності.Держфінінспекція: форму звітності про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту затверджено наказом Мінфіну від 27.03.2014 № 347 та зареєстровано в Мін'юсті 11.04.2014 №410/25187. |
| **Номер та найменування заходу**  | **8. Визначення порядку проведення оцінки якості внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держфінінспекція, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 - 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **проведення оцінки якості внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту**Мінфін: проведення оцінки якості внутрішнього аудиту. З цією метою Держфінінспекцією спільно з Мінфіном розроблено проект Порядку здійснення Держфінінспекцією контролю за станом внутрішнього аудиту (оцінка якості) в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади**,** їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській та Севастопольській міській державній адміністрації, яким передбачено процедури організації, проведення, оформлення та реалізації результатів оцінки якості внутрішнього аудиту.За інформацією Держфінінспекції: упродовж І півріччя 2014 року розроблено проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку здійснення Державної фінансовою інспекцією України контролю за станом внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській та Севастопольській міській державній адміністрації" (далі – проект наказу), який направлено на розгляд Мінфіну (лист від 13.06.2014 № 21-15/298). Також Мінфіну направлено висновок Держпідприємництва згідно з яким проект наказу не містить ознак регуляторного акта (лист від 27.06.2014 № 21-15/355).Поряд з цим, на виконання пп. 10 п. 3 Плану заходів Держфінінспекцією України здійснюється підготовка проекту Порядку організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах, в тому числі фінансового управління і контролю та відповідальності (підзвітності) керівника бюджетної установи, предметом якого стане визначення основних засад організації внутрішнього контролю та принципів, на яких має ґрунтуватися такий контроль у бюджетних установах. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **визначення процедури проведення Держфінінспек-цією оцінки якості внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту**Мінфін: визначення процедури проведення Держфінінспекцією оцінки якості внутрішнього аудиту. Відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку здійснення Державною фінансовою інспекцією України контролю за станом внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській та Севастопольській міській державній адміністрації» 20 червня 2014 р. розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України для обговорення громадськістю.За інформацією Держфінінспекції: доопрацьований проект Порядку здійснення контролю за станом внутрішнього аудиту направлено на розгляд Мінфіну листом від 13.06.2014 № 21-15/298. |
| **Номер та найменування заходу**  | **9. Удосконалення методичних рекомендацій щодо організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах у частині фінансового управління та відповідальності (підзвітності) керівників** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держфінінспекція, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **розвиток фінансового управління і контролю та посилення відповідальності (підзвітності) керівників бюджетних установ, у тому числі в частині ефективності та результативності державних видатків**За інформацією Держфінінспекції: враховуючи, що проектом Порядку організації внутрішнього контролю, в тому числі фінансового управління і контролю та відповідальності (підзвітності) керівника бюджетної установи передбачено основні положення Методичних рекомендацій щодо організації внутрішнього контролю розпорядникам бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установ, затверджених наказом Мінфіну від 14.09.2012 № 995, буде підготовлено проект наказу Мінфіну «Про втрату чинності Методичних рекомендацій щодо організації внутрішнього контролю розпорядникам бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установ, затверджених наказом Мінфіну від 14.09.2012 № 995», що заплановано орієнтовно на ІІІ квартал 2014 року. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **наказ Мінфіну про внесення відповідних змін**За інформацією Держфінінспекції: завдання на стадії реалізації |
| **Номер та найменування заходу**  | **10. Підготовка проекту нормативно-правового акта з питань організації внутрішнього контролю, в тому числі фінансового управління і контролю та відповідальності (підзвітності) керівника бюджетної установи** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держфінінспекція, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 - 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **розвиток фінансового управління і контролю та посилення відповідальності (підзвітності) керівників бюджетних установ, у тому числі в частині ефективності та результативності державних видатків**За інформацією Держфінінспекції: здійснюється підготовка проекту Порядку організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах, в тому числі фінансового управління і контролю та відповідальності (підзвітності) керівника бюджетної установи, предметом якого стане визначення основних засад організації внутрішнього контролю та принципів, на яких має ґрунтуватися такий контроль у бюджетних установах. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **подання проекту нормативно-правового акта з питань організації внутрішнього контролю в бюджетних установах**За інформацією Держфінінспекції: завдання на стадії реалізації. Завершити розробку проекту відповідного нормативно-правового акта передбачається здійснити до кінця 2014 року. |

|  |
| --- |
| **IX. Розвиток системи незалежного зовнішнього фінансового контролю** |
| **1. Посилення ролі Рахункової палати як незалежного органу зовнішнього фінансового** **контролю в Україні (завдання довгострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **2. Розроблення та сприяння прийняттю законопроекту щодо викладення у новій редакції Закону України “Про Рахункову палату” з метою уточнення статусу Рахункової палати як вищого органу зовнішнього аудиту публічних фінансів, а також розширення її повноважень у частині здійснення контролю за дохідною частиною державного бюджету, надходженням і використанням коштів місцевих бюджетів, збереженням та використанням державної власності, аудиту державних підприємств, а також впровадження аудиту рахунків, систем внутрішнього контролю та підтвердження річної фінансової звітності та бюджетної звітності головних розпорядників бюджетних коштів** |
| **Відповідальні за виконання** | **Рахункова палата (за згодою), Мін’юст, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 - 2017 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **системне врегулювання повноважень Рахункової палати у сфері публічного контролю за рухом публічних фінансів**За інформацією Рахункової палати: розширення повноважень рахункової палати сприяє забезпеченню дієвого контролю за виконанням державного бюджету у повному обсязі. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **прийняття відповідного закону**За інформацією Рахункової палати: Рахунковою палатою розроблена нова редакція проекту Закону України “Про Рахункову палату”, який визначає правові основи, організацію та порядок здійснення Рахунковою палатою зовнішнього контролю державних фінансів, її функції та повноваження. У законопроекті закріплюється функціональна, організаційна та фінансова незалежність Рахункової палати. Особлива увагаприділяється положенням щодо забезпечення здійснення Рахунковою палатою контролю за надходженням коштів Державного бюджету України, збереженням та використанням державної власності відповідно до стандартів INTOSAI, зокрема принципу 3 Мексиканської декларації щодо незалежності вищих органів контролю державних фінансів (SAI).Законопроект було передано для надання висновку міжнародним експертам, зокрема GIZ, Національного аудиторського офісу Великобританії на предмет його відповідності положенням Лімської декларації керівних принципів аудиту державних фінансів, загальновизнаним міжнародним стандартам зовнішнього аудиту державних фінансів і найкращої практики ЄС.  |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Розроблення нової редакції стандартів проведення Рахунковою палатою аудиту публічних фінансів, гармонізованих із стандартами Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI) та кращою міжнародною практикою** |
| **Відповідальні за виконання** | **Рахункова палата, (за згодою), Мін’юст, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **забезпечення функціонування Рахункової палати як вищого органу зовнішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту державних фінансів**За інформацією Рахункової палати: Затверджено загальні вимоги та критерії щодо оцінки якості Звіту, підготовленого за результатами контрольно-аналітичного заходу. Продовжується розроблення методичних рекомендацій щодо проведення Рахунковою палатою фінансового аудиту діяльності розпорядників і одержувачів коштів державного бюджету. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **прийняття нової редакції стандартів**За інформацією Рахункової палати: завдання знаходиться в процесі реалізації. |
| **Номер та найменування заходу**  | **4. Удосконалення механізму супроводження та аналізу результатів аудиту Рахункової палати** |
| **Відповідальні за виконання** | **Рахункова палата (за згодою)** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **посилення ролі Верховної Ради України у забезпеченні незалежності Рахункової палати та підвищенні ефективності її роботи** За інформацією Рахункової палати: продовжується робота щодо розроблення пропозицій стосовно внесення змін до відповідних нормативно-правових актів.  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **внесення змін до Регламенту Рахункової палати** За інформацією Рахункової палати: завдання знаходиться в процесі реалізації. |

|  |
| --- |
| **X. Зниження рівня корупції у сфері управління державними фінансами** |
| **Перший етап — завдання середньострокового характеру** |
| **1. Удосконалення проведення зовнішнього незалежного аудиту в частині здійсненняконтролю за використанням коштів місцевих бюджетів** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **1. Проведення аналізу результативних показників проведення зовнішнього незалежного аудиту в частині здійснення контролю за використанням коштів місцевих бюджетів** |
| **Відповідальні за виконання** | **Рахункова палата (за згодою), Держфінінспекція, Мінфін, Мін’юст** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів**За інформацією Держфінінспекцції: зовнішній незалежний аудит здійснюється вищим органом аудиту, яким в Україні є Рахункова палата. Аудит використання коштів місцевих бюджетів, який здійснює Держфінінспекція України, є урядовим. Поряд з цим, підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів Держфінінспекцією досягається шляхом надання відповідних пропозицій та рекомендацій за результатами проведених державних фінансових аудитів. Протягом І півріччя 2014 року органами Держфінінспекції проведено загалом 21 державний фінансовий аудит виконання місцевих бюджетів, під час яких охоплено контролем 10,4 млрд грн коштів місцевих бюджетів. З метою проведення якісних змін в управлінні коштами місцевих бюджетів та комунальним майном, за результатами цих аудитів надано 191 пропозицію, 51 із яких впроваджено об’єктами контролю.Крім того, протягом І півріччя 2014 року територіальними органами Держфінінспекції України проведено 16 державних фінансових аудитів виконання регіональних (місцевих) програм загальним обсягом охоплених коштів 1,6 млрд грн, з яких 728,5 млн грн (45,1 %) – кошти місцевих бюджетів. За результатами цих аудитів надано 66 пропозицій, 29 із яких впроваджені об’єктами контролю. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підготовка пропозицій щодо удосконалення проведення зовнішнього незалежного аудиту в частині здійснення контролю за використанням коштів місцевих бюджетів**Зовнішній незалежний аудит здійснюється вищим органом аудиту, яким в Україні є Рахункова палата |

|  |
| --- |
| **2. Проведення Рахунковою палатою моніторингу ефективності використання коштів державного бюджету під час виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони навколишнього природного середовища** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **2. Удосконалення механізму використання коштів державного бюджету під час виконання державних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони навколишнього природного середовища** |
| **Відповідальні за виконання** | **Рахункова палата (за згодою)** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 - 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення ефективності використання коштів державного бюджету під час виконання державних програм**Завдання знаходиться в стадії виконання. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підготовка пропозицій щодо удосконалення механізму використання коштів державного бюджету під час виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони навколишнього природного середовища**Завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |
| --- |
| **3. Удосконалення механізму залучення громадськості до розроблення та виконання плану заходів щодо запобігання корупції у сфері державних фінансів, а також здійснення контролю зазаконністю та ефективністю використання державного майна, бюджетних коштів** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Висвітлення в засобах масової інформації результатів перевірок використання державного майна та бюджетних коштів** |
| **Відповідальні за виконання** | **центральні та місцеві органи виконавчої влади**  |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення рівня здійснення контролю громадськості за використанням бюджетних коштів** За інформацією Міндоходів: протягом ІІ кварталу 2014 року було направлено до засобів масової інформації 8 інформаційних повідомлень щодо результатів перевірок використання державного майна та бюджетних коштів, які проводили органи Міндоходів.Зазначені інформаційні матеріали розміщені на офіційному порталі Міністерства доходів і зборів УкраїниЗа інформацією Пенсійного фонду: оперативні дані щодо надходження та використання коштів Пенсійного фонду та стан фінансування пенсійних виплат постійно розміщуються на офіційному сайті Пенсійного фонду України та його відомчих виданнях.У законодавчо визначені терміни забезпечується інформування громадян, громадських організацій та засобів масової інформації за запитами, що стосуються використання бюджетних коштів, чисельності одержувачів пенсійних виплат та їх розмірів.За інформацією Мінінфраструктури: Сектором з питань взаємодії з засобами масової інформації та громадськістю Міністерства інфраструктури (далі – Сектор) в оперативному порядку забезпечується оприлюднення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства інформації стосовно проведених перевірок використання державного майна та бюджетних коштів. Дана інформація знаходиться у вільному доступі у рубриці «Діяльність Міністерства / Запобігання проявам корупції».Окрім цього, відомості про використання бюджетних коштів постійно висвітлюються у підготовлених Сектором інформаційних повідомленнях (рубрика «Новини» офіційного веб-сайту Міністерства) з подальшим поширенням серед регіональних та галузевих засобів масової інформації.У рубриці «Бюджетне фінансування» розділу «Діяльність Міністерства» розміщена - інформація щодо виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм за 2013 рік за КПКВК 3100000 «Міністерство інфраструктури України».За інформацією Держводагенства: у першому номері літопису “Водне господарство України” за 2014 рік надруковано звіт про використання Держводагенством у 2013 році бюджетних коштів.За інформацією ФДМ: З метою отримання громадськістю доступу до інформації про ефективність використання державного майна, сприяння підвищенню рівня здійснення контролю за використанням бюджетних коштів на офіційному сайті Фонду та у ЗМІ розміщено:- зведений кошторис Фонду на 2014 рік, -результати перевірок стану погашення заробітної плати на підприємствах зі сфери управління Фонду (травень 2014);-результати перевірок виконання договорів купівлі-продажу державного майна у 2013 році (червень 2014).За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій: на сайті ДСНС розміщено інформацію про типові порушення у бюджетній сфері. На адресу ДСНС від громадян надійшли повідомлення, за результатами розгляду яких здійснено дві перевірки.За інформацією Держархбудінспекції: результати перевірок про використання державного майна підрозділами інспекції оприлюднюються у складі інформаційних матеріалів на сайті відомства. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **формування негативного ставлення громадськості до бюджетних порушень та проявів корупції у сфері управління державними фінансами** За інформацією Міндоходів: інформаційні матеріали щодо результатів перевірок використання державного майна та бюджетних коштів розміщено на офіційному порталі Міністерства доходів і зборів України.За інформацією Пенсійного фонду: забезпечується інформування громадян щодо обсягів надходжень та напрямів використання як власних надходжень Пенсійного фонду України, так і коштів Державного бюджету України, виділених на фінансування пенсійних програм. Діє механізм зворотного зв’язку з громадськістю з питань, що належать до переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Пенсійний фонд України.За інформацією Мінінфраструктури: у рубриці “Бюджетне фінансування” розділу “Діяльність Міністерства” розміщено інформацію про використання результативних показників,що характеризують виконання бюджетних програм.За інформацією Держгірпромнагляд: у системі Держгірпромнагляду здійснюється системна інформаційно-роз’яснювальна робот на офіційному веб-сайті, друкованих виданнях та інших засобах масової інформації. Звітна інформація, а також офіційні дані діяльності Служби розміщуються у відповідних розділах офіційного веб-сайту. Інформація про використання бюджетних коштів Держгірпромнагляду у 2013 розміщена на офіційному сайті Міністерства надзвичайних ситуацій України – головного розпорядника бюджетних коштів у 2013 році. |
| **Номер та найменування заходу**  | **4. Удосконалення зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлення про факти порушень у бюджетній сфері** |
| **Відповідальні за виконання** | **центральні та місцеві органи виконавчої влади** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **посилення контролю за дотриманням бюджетного законодавства**За інформацією Міндоходів: Для поліпшення ефективності протидії корупції діяльність підрозділів Головного управління внутрішньої безпеки Міндоходів спрямовано на активізацію попереджувально – профілактичної роботи, спрямованої на недопущення вчинення посадовими особами Міндоходів корупційних та інших правопорушень, формування у свідомості працівників стійкого негативного ставлення до корупції у всіх її проявах, створення атмосфери суспільної нетерпимості до корупційних форм поведінки. Підрозділами ГУВБ серед працівників органів доходів і зборів на постійній основі проводиться роз’яснення положень антикорупційного законодавства та негативних наслідків корупції, найбільш типових форм корупційних проявів і поширених корупційних ситуацій, а також правових засобів їх уникнення або виходу з них. Здійснюється висвітлення результатів антикорупційних заходів шляхом їх розміщення у ЗМІ.Разом з тим, підрозділами внутрішньої безпеки впродовж квітня – червня 2014 року проведено 1297 службових розслідувань і перевірок можливих порушень чинного законодавства працівниками Міндоходів під час виконання службових обов’язків. Крім того, з метою недопущення прийому на роботу осіб з низькими морально-діловими якостями працівниками підрозділів ГУВБ ретельно вивчаються кандидати, які претендують на зайняття посад у Міндоходів.За інформацією Мінінфраструктури: на офіційному веб-сайті Міністерства функціонує окремий розділ «Звернення громадян», який присвячений роботі зі зверненнями громадян та складається з рубрик: «Контакти», «Інформація щодо звернення громадян», «Зразки написання заяв, скарг, пропозицій», «Графік особистого прийому громадян», «Закон України «Про звернення громадян», «Порядок прийому громадян у Міністерстві», «Результати розгляду».За інформацією Укравтодору: зв'язок з громадськістю здійснюється за допомогою: гарячої лінії Укравтодору, подання запитів на інформацію, звернень, скарг, пропозицій, а також через контакти прес-служби. За інформацією Держенергоефективності: на офіційному сайті Держенергоефективності розміщено лінк для зв’язку з громадськістю: <http://saee.gov.ua/uk/public> За інформацією Держводагенства: у другому номері літопису “Водне господарство України” надруковано статтю “Запобігання та протидія корупції у водогосподарському комплексі – у зоні постійної уваги”.За інформацією ФДМ: інформація про бюджет головного розпорядника бюджетних коштів за КВКВ 661 «Фонд державного майна України» за 2013 рік була надіслана членам Громадської ради при ФДМУ та буде обговорена на наступному засіданні Громадської ради при ФДМУ, громадськість отримала можливість посилення контролю за дотриманням бюджетного законодавства.За інформацією Держархбудінспекції: з метою забезпечення зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень в регіонах організовано “гарячу лінію”. Крім того, діє особиста конфіденційна лінія за допомогою особистої електронної пошти голови інспекції.За інформацією Укрдержреєстру: для посилення контролю за дотриманням бюджетного законодавства Державною реєстраційною службою України розроблені накази:від 08.06.2013 року № 18 «Про заходи щодо виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»від 05.06.2014 року № 261 «Про затвердження Графіку участі посадових осіб апарату Державної реєстраційної служби України у гарячій телефонній лінії у 2014 роцівід 05.06.2014 року № 260 «Про внесення змін до Графіку особистого прийому громадян Головою, першим заступником Голови, заступником Голови Державної реєстраційної служби України»Існують онлайн-консультації (scype та телефон), а також створена лінія для повідомлень про випадки корупції в органах державної реєстраційної служби, на які надходять дзвінки та повідомлення.Впровадження вищезазначених наказів удосконалює зворотній зв'язок з громадськістю та впливає на рівень усунення фактів порушення законодавства, в тому числі у бюджетній сфері.За інформацією Держгірпромнагляд: З метою забезпечення відкритості, удосконалення механізмів взаємодії Держгірпромнагляду з громадянським суспільством, реагування на пропозиції і зауваження громадян та їх об’єднань створена та функціонує громадська рада при Держгірпромнагляді на засіданнях якої обговорюються важливі питання державної політики та проекти актів, які стосуються прав та інтересів широких верств населення.Також для забезпечення відкритості, удосконалення механізмів взаємодії з громадянським суспільством у Держгірпромнагляді вперше в Україні серед державних структур створено дорадчий орган – Раду з питань запобігання корупції. Метою діяльності цього органу є громадський контроль за роботою державної установи, виявлення та запобігання корупційним правопорушенням її працівниками, розгляд звернень та скарг щодо корупційних діянь посадових осіб будь-якого рівня, а також підтримка і впровадження ініціатив громадськості щодо прозорості роботи органів державної влади. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти порушень у бюджетній сфері**За інформацією Міндоходів: за результатами проведення службових розслідувань і перевірок можливих порушень чинного законодавства працівниками Міндоходів під час виконання службових обов’язків винесено 343 офіційних застереження, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 304 та звільнено 21 особу. Протягом квітня – червня 2014 року за матеріалами ГУВБ розпочато 110 кримінальних проваджень, 12 – за одержання хабара. Не погоджено прийняття 33 кандидатів, які претендували на зайняття посад у Міндоходів.Протягом 2 кварталу 2014 року підрозділами внутрішньої безпеки проведено 95 перевірок інформації про можливі неправомірні дії з боку працівників органів Міндоходів, що надійшли на телефонний сервіс «Пульс». За результатами перевірок вжито відповідних заходів і скаржникам надано відповіді. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **5. Проведення спільних з громадськістю консультацій та заходів щодо розроблення та реалізації інструментів із запобігання корупції у сфері управління державними фінансами** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Міндоходів, Мін’юст, МВС, Держфінінспекція, Рахункова палата (за згодою), місцеві органи виконавчої влади** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 - 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення ролі громадськості у розробленні та проведенні заходів щодо запобігання корупції у сфері державних фінансів** За інформацією Міндоходів: У рамках роботи Громадської ради при Міндоходів діє Комісія з питань запобігання та протидії корупції та з питань діяльності органів фінансових розслідувань і податкової міліції (далі – Комісія).Проекти нормативно-правових актів, розробником яких є Міндоходів, направлялися для аналізу та надання пропозицій членам Громадської ради, в тому числі і членам зазначеної Комісії, а також розміщувалися на офіційному веб-порталі Міндоходів, що дало змогу громадськості брати активну участь в обговоренні проектів регуляторних актів, в тому числі на предмет наявності в їх нормах корупційних ризиків.За квітень – червень 2014 року ГУВБ Міндоходів проведено понад 2,7 тис. лекцій, виступів, брифінгів та індивідуальних бесід із працівниками органів доходів і зборів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. За інформацією Держфінінспекції: 1) З метою належної реалізації завдань та функцій органів Держфінінспекції України в частині забезпечення усунення та запобігання причинам і умовам, які призводять до допущення недоліків і порушень фінансової дисципліни; посилення профілактичної спрямованості контрольно-ревізійної роботи; забезпечення відкритості та прозорості роботи органів Держфінінспекції України у відомчому журналі "Фінансовий контроль" систематично публікуються матеріали, які спрямовані на надання підприємствам, установам і організаціям практичної допомоги та роз’яснень у забезпеченні належної фінансово-господарської дисципліни. 2) Для поглиблення партнерських відносин із громадськістю, створення ефективних організаційних та правових умов для всебічної реалізації громадянами конституційного права на участь у підготовці органами виконавчої влади нормативно-правових актів, налагодження постійного діалогу з усіма соціальними групами населення та об’єднаннями громадян при Держфінінспекції України діє Громадська рада.За інформацією МВС: з метою доведення дот відома та підвищення ролі громадськості в розробленні та проведенні заходів щодо запобігання корупції зокрема у сфері управління державними фінансами, залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності, відповідно до частини першої статті 19 Закону України “Про запобігання та протидії корупції” на веб-сайті МВС ([www.mvs.gov.ua](http://www.mvs.gov.ua)) та веб-сайті ГУБОЗ МВС України ([www.guboz.gov.ua](http://www.guboz.gov.ua)) оприлюднюється інформація спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, притягнутих до відповідальності про вжиті заходи щодо протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. З метою поширення антикорупційного законодавства серед громадськості із залученням громадських організацій було взято участь у спеціальній зустрічі з провідними експертами України у сфері протидії корупції,що представляють позицію Уряду,бізнес спільноти та громадського суспільства на тему “Нова антикорупційна стратегія України: очікування, проблеми, перспективи”.За інформацією Рахункової палати: забезпечується інформування громадськості про результати контрольних заходів, вжиті заходи щодо усунення порушень у сфері державних фінансів. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **розроблення інструментів із запобігання корупції у сфері управління державними фінансами** За інформацією Міндоходів: забезпечено взаємодію з Комісією під час громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, розроблених Міндоходів, в тому числі на предмет наявності в їх нормах ризиків вчинення корупційних діянь.Також з метою забезпечення відкритості та прозорості виконання заходів щодо протидії корупції у засобах масової інформації опубліковано близько 180 статей з антикорупційної діяльності, здійснено понад 890 виступів на теле - та радіоканалах.За інформацією Держфінінспекції: у журналі «Фінансовий контроль» оприлюднюються найбільш поширені та типові порушення фінансової дисципліни і недоліки у фінансово-господарській діяльності, роз’яснення причин і умов, які призводять до їх допущення, а також рекомендації щодо запобігання та профілактики фінансових порушень для підвищення кваліфікації працівників бухгалтерських служб. Варто зазначити, що системно наповнюється інформацією веб-сайт Держфінінспекції України ([www.dkrs.gov.ua](http://www.dkrs.gov.ua/)). Громадяни та представники ЗМІ можуть ознайомитися зі структурою, нормативною базою, планами і звітними даними роботи Держфінінспекції України, її територіальних органів, а також останніми результатами проведених контрольних заходів. 2) Про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання Громадська рада систематично інформує громадськість через засоби масової інформації та веб-сайт Держфінінспекції України. З метою ознайомлення громадян з проектами нормативно-правових актів, які підлягають громадському обговоренню, відповідно до законодавства на веб-сайті Держфінінспекції України оприлюднювався План діяльності Держфінінспекції України з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік, затверджений наказом Держфінінспекції України від 06.12.2013 № 290 та зміни до нього, проекти регуляторних актів разом з аналізом їх регуляторного впливу та пояснювальними записками, інша загальна інформація. Звіт Держфінінспекції України про здійснення державної регуляторної політики у 2013 році розміщений на сайті Держфінінспекції України 30.01.2014.На сайті Держфінінспекції України оприлюднені також Орієнтовний план Держфінінспекції України з проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік, затверджений наказом Держфінінспекції України від 23.12.2013 № 309 та План заходів Держфінінспекції України на 2014 рік щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженої Указом Президента України від 24 березня 2012 р. № 212, затверджений наказом Держфінінспекції України від 30.01.2014 № 30.За інформацією Рахункової палати: забезпечується систематичне та оперативне оприлюднення на офіційному веб-сайті Рахункової палати інформації про результати її діяльності. |

|  |
| --- |
| **4. Зменшення кількості формальних процедур у податковій та митній сферах** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **6. Перехід до автоматизації здійснення процедур у податковій та митній сферах** |
| **Відповідальні за виконання** | **Міндоходів, Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення якості обслуговування платників податків**За інформацією Міндоходів: На виконання Національного плану дій на 2013 рік та розпорядження Кабінету міністрів України від 5 грудня 2012 року №1007-р «Питання створення та запровадження електронного сервісу «Електронний кабінет платника податків» з 05.12.2013 в Міністерстві доходів і зборів України впроваджено в експлуатацію електронний сервіс «Електронний кабінет платника податків».  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **здійснення контролю за якістю надання послуг та посилення дисципліни адміністратора податків і зборів**За інформацією Міндоходів: виконання завдання продовжується. |

|  |
| --- |
| **Другий етап — завдання довгострокового характеру** |
| **5. Побудова комплексної системи аналізу причин та умов, які сприяють вчиненню порушень у сфері державних фінансів** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **7. Підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо запровадження системи аналізу причин та умов, які сприяють вчиненню порушень у сфері управління державними фінансами, та розроблення на підставі результатів такого аналізу плану заходів щодо запобігання відповідним порушенням** |
| **Відповідальні за виконання** | **Рахункова палата, (за згодою), Держфінінспекція, Міндоходів, Казначейство, Мінфін, розпорядники бюджетних коштів** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2017 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **усунення причин та умов, які сприяють вчиненню порушень у сфері управління державними фінансами**За інформацією Рахункової палати: за результатами контрольних заходів здійснюється аналіз причин та умов, які сприяють вчиненню порушень у сфері управління державними фінансами. За результатами аналізу контрольних заходів надаються відповідні рекомендації Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади у разі виявлення питань, що нормативно не врегульовані, або таких, врегулювання яких є недосконалим.За інформацією Держфінінспекції: з метою усунення причин та умов, що сприяють вчиненню порушень у сфері управління державними фінансами , за результатами контрольних заходів у разі виявлення питань, що нормативно не врегульовані, або таких, врегулювання яких є недосконалим, Держфінінсекція надає відповідні пропозиції нормативно-правового характеру Кабінету Міністрів України та відповідним ЦОВВ. Моніторинг впровадження таких пропозицій Держфінінспекцією здійснюється на постійній основі. Керівникам центральних та місцевих органів влади, підприємств, установ та організацій було направлено 3,8 тис. листів з інформацією після здійснення контрольних заходів, за результатами розгляду яких було прийнято 3,1 відповідних управлінських рішення. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **прийняття нормативно-правового акта щодо системи аналізу причин та умов, які сприяють вчиненню порушень у сфері державних фінансів, а також заходів, спрямованих на їх усунення**Завдання виконується |

|  |
| --- |
| **ХI. Поліпшення доступу громадськості до інформації з питань бюджету** |
| **1. Нормативно-правове та методологічне забезпечення** **(завдання середньострокового характеру)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **1. Удосконалення механізму доступу громадськості до інформації про розпорядження бюджетними коштами відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації** |
| **Відповідальні за виконання** | **Держкомтелерадіо, Мін’юст, Мінфін, Казначейство** |
| **Інформація про термін виконання** | **передбачені у державному бюджеті видатки на утримання відповідальних за виконання** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **посилення контролю громадськості за складенням, виконанням і звітуванням щодо бюджетних даних, що сприятиме підвищенню рівня прозорості і ефективності бюджетного процесу**За інформацією Держкомтелебачення: 27.03.2014 Верховною Радою України прийнято Закон України № 1170-VІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» (у новій редакції) та Закону України «Про доступ до публічної інформації». Вказаним Законом України внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України; Цивільного кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та 53 законів України. Завдяки внесеним змінам, зокрема, удосконалено доступ громадськості до інформації про розпорядження бюджетними коштами.За інформацією Казначейства: з метою удосконалення механізму доступу громадськості до інформації про розпорядження бюджетними коштами Казначейством протягом 2013 року здійснювалися відповідні заходи, а саме:надавалися відповіді представникам засобів масової інформації та громадськості з питань діяльності Державної казначейської служби України та реалізації соціально-економічних реформ;розміщувалася інформація в засобах масової інформації: прес-релізів та інформаційних матеріалів, інформаційних матеріалів з актуальних питань діяльності Казначейства України, коментарів Голови Державної казначейської служби України тощо;публікувалися статті у всеукраїнському науково-практичному журналі “Казна України” щодо виконання соціальних програм Президента України та актуальних питань діяльності Державної казначейської служби України. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підвищення рівня відкритості бюджету, зокрема щодо показника участі громадськості в бюджетному процесі**За інформацією Казначейства: в рамках виконання завдання забезпечено виконання низки заходів.За інформацією Держкомтелебачення: 1. Відповідно до нової редакції статті 59 [Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80) в актах та проектах актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом.2. Згідно з новою редакцією статті 24 [Закону України «Про державну статистику»](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2614-12) не може бути відмовлено в наданні за запитом знеособленої статистичної інформації, отриманої в процесі статистичних спостережень, проведених за рахунок коштів Державного бюджету України.3. Новою редакцією статті 5 [Закону України «Про захист персональних даних»](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17) передбачено, що не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, крім випадків, передбачених [статтею 6 Закону України](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/paran35#n35) «Про доступ до публічної інформації».4. Відповідно до нової редакції частини другої статті 16 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація про розміри, види оплати праці та будь-яких інших виплат з бюджету особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають обов'язковій державній реєстрації, дарунки (пожертви). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **2. Розроблення пропозицій щодо переліку та змісту інформації про складення та виконання бюджету для публікації в інформаційно-аналітичній системі “Прозорий бюджет” як складовій частині інформаційної системи фінансового менеджменту (ІСФМ)** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, Казначейство, місцеві органи виконавчої влади** |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 - 2014 роки** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **представлення інформації про складення та виконання бюджету та про ефективність використання бюджетних коштів у доступній для громадськості формі** Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. Триває процедура закупівлі МКТ4.У тендерній документації міжнародних конкурсних торгів МКТ-4 «Розробка прикладного ПЗ для Системи Управління Державними Фінансами та інсталяція центральних серверів, апаратного забезпечення та мережевого обладнання» викладено функціональні вимоги до Веб-порталу, який буде виконувати роль інформаційно-аналітичної системи «Прозорий Бюджет». Вимоги до Веб-порталу містять перелік та зміст інформації про складення та виконання бюджету для публікації в інформаційно-аналітичній системі "Прозорий бюджет". Більш детальний перелік та зміст інформації про складення та виконання бюджету для публікації в інформаційно-аналітичній системі "Прозорий бюджет" буде сформовано на етапі розробки Технічного завдання щодо побудови ІСФМ. В рамках робіт з оцінки тендерних пропозицій 1го етапу закупівлі МКТ4 ознайомлено з запропонованими Учасниками торгів рішень щодо побудови веб – порталу.Казначейство: Департамент видатків державного бюджету щомісячно у межах компетенції подає для розміщення на Веб-порталі Державної казначейської служби України інформацію про відкриті асигнування загального фонду державного бюджету (без урахування видатків на обслуговування державного боргу та міжбюджетних трансфертів). |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підвищення рівня відкритості бюджету** Мінфін, Казначейство: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **3. Сприяння проведенню громадської експертизи проектів актів бюджетного законодавства** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **Постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення рівня транспарентності бюджетної системи**Мінфін: на офіційному веб-сайті Міністерства та Інтернет-форумі розміщується актуальна інформація з питань діяльності Мінфіну, а також надаються коментарі та роз’яснення громадськості щодо використання державного майна та бюджетних коштів.  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підвищення рівня відкритості бюджету**Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. |
| **Номер та найменування заходу**  | **4. Удосконалення організаційного та методичного забезпечення діяльності громадської ради при Мінфіні** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін, державна навчально-наукова установа “Академія фінансового управління” (за згодою)** |
| **Інформація про термін виконання** | **постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **посилення контролю громадськості за складенням, виконанням і звітуванням щодо бюджетних даних**Мінфін: проведенню спільних з громадськістю консультацій та заходів щодо розроблення та реалізації інструментів із запобігання корупції у сфері управління державними фінансами, а також формування та реалізації державної фінансової і бюджетної політики сприяє розроблення плану проведення Міністерством фінансів консультацій з громадськістю на 2014 рік та плану роботи Громадської ради при Міністерстві фінансів на 2014 рік.  |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підвищення рівня відкритості бюджету** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **5. Забезпечення оприлюднення проектів нормативно-правових актів бюджетного законодавства відповідно до статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **підвищення рівня транспарентності бюджетної системи**Мінфін: на офіційному веб-сайті Міністерства та Інтернет-форумі розміщується актуальна інформація з питань діяльності Мінфіну. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підвищення рівня відкритості бюджету**Мінфін: на офіційному веб-сайті Міністерства та Інтернет-форумі розміщується актуальна інформація з питань діяльності Мінфіну. |

|  |
| --- |
| **Другий етап — завдання довгострокового характеру** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **6. Налагодження функціонування інтегрованої інформаційно-аналітичної системи “Прозорий бюджет” як складової частини інформаційної системи фінансового менеджменту (ІСФМ), забезпечення доступу громадськості до зазначеної системи на офіційному веб-сайті Мінфіну** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін**  |
| **Інформація про термін виконання** | **2013 – 2015 роки**  |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **надання актуальної інформації про складення та виконання бюджету в режимі реального часу для різних категорій заінтересованих користувачів** Мінфін: завдання знаходиться в стадії виконання. Триває процедура закупівлі МКТ4. У тендерній документації міжнародних конкурсних торгів МКТ-4 «Розробка прикладного ПЗ для Системи Управління Державними Фінансами та інсталяція центральних серверів, апаратного забезпечення та мережевого обладнання» викладено функціональні вимоги до Веб-порталу, який буде виконувати роль інформаційно-аналітичної системи «Прозорий Бюджет».В рамках робіт з оцінки тендерних пропозицій 1го етапу закупівлі МКТ4 ознайомлено з запропонованими Учасниками торгів рішень щодо побудови веб-порталу.) ДКС: завершений перший етап МКТ-4 Проекту модернізації державних фінансів «Постачання та встановлення інформаційних систем». |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підвищення рівня відкритості бюджету** Мінфін, ДКС: завдання знаходиться в стадії виконання. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер та найменування заходу**  | **7. Систематичне проведення консультацій з громадськістю, інститутами громадянського суспільства з питань формування та реалізації державної фінансової і бюджетної політики** |
| **Відповідальні за виконання** | **Мінфін** |
| **Інформація про термін виконання** | **постійно** |
| **Розгорнута інформація про досягнення очікуваних результатів** | **посилення контролю громадськості за складенням, виконанням і звітуванням щодо бюджетних даних, що сприятиме підвищенню рівня прозорості і ефективності бюджетного процесу**Мінфін: з метою вдосконалення механізму залучення громадськості до розроблення та виконання Плану заходів щодо запобігання корупції у сфері державних фінансів, а також здійснення контролю за законністю та ефективністю використання державного майна, бюджетних коштів залучаються засоби масової інформації, проводяться на постійній основі засідання Громадської ради, наради та зустрічі, публічні заходи за участю представників громадськості та експертного середовища. |
| **Розгорнута інформація про досягнення Індикатору оцінки**  | **підвищення рейтингу України за індексом відкритості бюджету міжнародного бюджетного партнерства**Мінфін: на постійній основі залучаються засоби масової інформації, проводяться засідання Громадської ради, наради та зустрічі, публічні заходи за участю представників громадськості та експертного середовища.  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**