**Аналітична довідка**

**про хід виконання Плану заходів щодо реалізації**

**Стратегії розвитку системи управління державними фінансами**

**(за IІ квартал 2014 року)**

У ІІ кварталі 2014 року було продовжено реалізацію Плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами (далі – План заходів). Враховуючи те, що переважна більшість завдань знаходиться в стадії виконання, значних змін у порівнянні з попередніми звітними періодами не відбулось.

До безперечних досягнень ІІ кварталу 2014 року у реалізації Плану заходів необхідно віднести прийняття 10 квітня 2014 року Закону України “Про здійснення держаних закупівель”. Законом передбачено виконання завдань Стратегії щодо “скорочення випадків, на які не поширюється законодавство у сфері державних закупівель”, “адаптації законодавства у сфері державних закупівель до законодавства і стандартів Європейського Союзу”, та “забезпечення оприлюднення річних планів державних закупівель на веб-порталі уповноваженого органу, на власних веб-сайтах замовників”. За Антимонопольним комітетом залишено функцію органу оскарження у сфері державних закупівель. За висновками міжнародних експертів запропоновані зміни до законодавства про державні закупівлі у цілому відповідають міжнародній практиці.

Разом з тим має бути посилено роботу щодо виконання завдань Частини 5 Розділу ІІ “Управління ліквідністю державних фінансів та державним боргом” та розділу ІV “Квазіфіскальні операції”. Зокрема необхідно активізувати роботу щодо проекту Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо надання державних гарантій”, що дозволить виконати завдання стосовно встановлення додаткових цільових індикативних обмежень відносно умовних боргових зобов’язань у сфері державного боргу на середньо- та довгострокову перспективу.

Слід констатувати відставання від термінів виконання завдань щодо:

- законодавчого забезпечення запровадження системи державного стратегічного планування (передбачалось прийняття у 2013 році);

- супроводження під час розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Законів України “Про Кабінет Міністрів України” та “Про центральні органи виконавчої влади” щодо діяльності міністерств та центральних органів виконавчої влади;

- розроблення інструкції застосування плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі (передбачалось прийняття у 2013 році);

- розроблення типової кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку для відображення основних операцій бюджетних установ, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування та операцій щодо виконання державного та місцевих бюджетів (передбачалось прийняття у 2013 році).

Міністерствам та відомствам відповідальним за виконання вказаних завдань Плану заходів необхідно прискорити їх виконання.

Крім того, особливу увагу необхідно приділити тим заходам, виконання яких має бути забезпечено у 2014 році, зокрема:

* скасування податкових пільг для окремих підприємств та галузей;
* підвищення ставки податку за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю;
* перехід до системи оподаткування об’єктів нерухомого майна на основі вартості;
* оптимізація типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів;
* розроблення порядку заповнення форм фінансової звітності;
* внесення змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі;
* розроблення методичних рекомендацій щодо запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі;
* забезпечення удосконалення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі у зв’язку із змінами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі;
* визначення порядку взаємодії між уповноваженим органом, Антимонопольним комітетом, Держфінінспекцією, Казначейством насамперед під час здійснення контролю у сфері державних закупівель;
* забезпечення оптимізації напрямів здійснення державних інвестицій з урахуванням державних та регіональних програм розвитку галузей та територій, в тому числі із залученням приватного капіталу до фінансування окремих інвестиційних проектів;
* створення ефективної системи оцінки інвестиційних проектів під час здійснення їх відбору;
* удосконалення методичних рекомендацій щодо організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах у частині фінансового управління та відповідальності (підзвітності) керівників;
* підготовка проекту нормативно-правового акта з питань організації внутрішнього контролю, в тому числі фінансового управління і контролю та відповідальності (підзвітності) керівника бюджетної установи;
* розроблення пропозицій щодо переліку та змісту інформації про складення та виконання бюджету для публікації в інформаційно-аналітичній системі “Прозорий бюджет” як складовій частині інформаційної системи фінансового менеджменту (ІСФМ).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_