Міністерство фінансів України

Звіт

щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії  і їхніми державами-членами, з іншої сторони

за ІІ квартал 2019 року

| Найменування завдання | Найменування заходу | Прогрес виконання заходу у звітному періоді |
| --- | --- | --- |
| Юстиція, свобода, безпека, права людини |  |  |
| 35. Оновлення законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у зв’язку із змінами актів права ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення відповідних змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” | 1) Виконано. Міністерством фінансів України листом від 06.12.2018 № 11010-02-3/32145 подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». 12.12.2018 Кабінет Міністрів України підтримав розроблений Мінфіном законопроект «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», спрямований на комплексне удосконалення національного законодавства у сфері фінансового моніторингу. 19.12.2018 проект Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення зареєстровано у Верховній Раді України за № 9417 (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. В червні місяці 2018 року, в рамках технічної допомоги проекту USAID «Трансформація фінансового сектору в Україні», міжнародні експерти Beverly E. Loew та Maud Bokkerink провели аналіз проекту Закону. В своєму звіті вони відзначили, що при доопрацюванні проекту Закону Мінфіном було докладено значних зусиль аби гармонізувати його з вимогами ключових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Законопроект в цілому відповідає міжнародним стандартам, але разом з тим експерти надали рекомендації до деяких окремих положень проекту Закону, які були повністю враховані Мінфіном при його доопрацюванні. 07.12.2018 Мінфін надав проект Закону Європейській Комісії для перекладу та отримання висновку Сторони ЄС, щодо виконання Україною зобов’язань з приведення національного законодавства у відповідність із четвертою Директивою (ЄС) 2015/849 та норм Регламенту (ЄС) 2015/847. 14 лютого 2019 Мінфіном отримано лист від Генерального Директора з економічних та фінансових питань Європейської Комісії Е. Флорес із зауваженнями щодо невідповідностей деяких положень законопроекту положенням 4-ої Директиви (ЄС) 2015/849. З метою пошуку спільного розуміння невирішених питань щодо положень законопроекту, розробники законопроекту (Національний банк України, Міністерство фінансів та Державна служба фінансового моніторингу) опрацювали зауваження Сторони ЄС та підготували відповідні коментарі та роз'яснення, які було надіслано Стороні ЄС листом Мінфіну від 22.02.2019 № 25010-20-10/5161. (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. Проект Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення зареєстровано у Верховній Раді України 19.12.2018 за № 9417. 15.01.2019 до законопроекту надано висновок Головного науково-експертного управління. Так, до законопроекту надані численні зауваження щодо неоднозначного тлумачення термінів та формулювань, а також необхідності структурного та редакційного удосконалення положень законопроекту. При цьому у висновку зазначено, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з подальшим врахуванням висловлених зауважень і пропозицій. 26 лютого 2019 року Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності за результатами розгляду та обговорення законопроекту, рекомендував Верховній Раді України прийняти законопроект № 9417 за основу з урахуванням пропозицій Комітету щодо змін. Наразі, законопроект включений в Порядок денний сесії ВРУ. 15.03.2019 за участі заступника Міністра фінансів С. Верланова було проведено Комітетом робочу нараду, під час якої була досягнута домовленість врахувати (при доопрацюванні в Комітеті законопроекту № 9417) узгоджені питання (ініційовані ЄК), необхідні для позитивної оцінки з боку ЄК. Разом з тим, за інформацією, отриманою від Держфінмоніторингу, питання про включення до законопроекту зауваження Сторони ЄС у частині узгодження законопроекту з 4-ю директивою ЄС про боротьбу з відмиванням коштів щодо обмеження готівкових трансакцій залишається відкритим. 01.04.2019 Держфінмоніторинг направив експерту ЄК з Групи підтримки України Katja Lenzing роз’яснення щодо незастосування вимог статті 2 Директиви (ЄС) 2015/849 в Україні (через обмеження грошового обігу). За результатами наданих додаткових пояснень 16.04.2019 (у форматі конференс-дзвінка) Європейській Стороні першим заступником Голови Держфінмоніторингу Гаєвським І.М. питання було вирішено в робочому порядку. |
| Митні питання |  |  |
| 449. Створення відкритого та ефективного механізму співпраці між митними органами та суб’єктами господарювання | розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті наказу Мінфіну щодо механізму співпраці між митними органами та суб’єктами господарювання | Виконано. Механізм співпраці між митними органами та суб'єктами господарювання включає наступне: - взаємодія органів доходів і зборів з суб’єктами підприємницької діяльності, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування (ст.ст. 558-562 Митного кодексу України); - міжнародне співробітництво з питань державної митної справи (ст.ст. 564-567 Митного кодексу України, наказ ДМСУ від 6 липня 2005 року № 639 «Про затвердження Порядку направлення запитів Державної митної служби України до митних служб іноземних держав або їх інформування»); - укладання меморандумів про взаємодію між ДФСУ та асоціаціями суб’єктів господарювання. На сьогоднішній день укладені меморандуми з такими асоціаціями: (1) Асоціація імпортерів фруктів, (2) Асоціація «Українські імпортери побутової електроніки», (3) Асоціація «Підприємств інформаційних технологій України», (4) Асоціація «Міжнародне об’єднання виробників, експортерів і імпортерів кріплення «ФАСТЕКСІМ», (5) Асоціація Українських імпортерів риби та морепродуктів, (6) Асоціація «Всеукраїнська асоціація імпортерів м’яса та м’ясопродукції», (7) Федерація роботодавців України, (8) Українська асоціація підприємств легкої промисловості «Укрлегпром» та Всеукраїнськє об’єднання роботодавців підприємств легкої промисловості «Укрлегпром», (9) Всеукраїнська Асоціація автомобільних імпортерів і дилерів, (10) Громадська організація «Українська асоціація виробників», (11) ДП «Укрпромзовнішекспертиза»; - реалізація громадянами України наданого їм права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів, а також забезпечення можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення (врегульовано Законом України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» та Законом України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» (без змін). |
| 450. Розроблення проекту концепції реформування державної митної справи на підставі митних прототипів (Custom Blueprint) в новій редакції | 1) розроблення проекту нової редакції концепції реформування державної митної справи відповідно до митних прототипів (Custom Blueprint) | 1) Виконано. Розроблений Мінфіном та внесений на розгляд КМУ (лист від 28.03.2017 № 11100-03-3/8298) проект розпорядження КМУ "Про схвалення Концепції реформування системи органів, що реалізують податкову та митну політику", схвалено відповідно до пп. 7 п. 4 протоколу № 25, оформленого за результатами засідання КМУ від 29.03.2017. Мінфіном за участі народних депутатів України, представників ДФС, бізнесу, експертного середовища і громадськості з метою реалізації схваленої Урядом 29.03.2017 Концепції реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику, підготовлено проект Плану дій з реформування митниці, який був розміщений на офіційному сайті Мінфіну для публічного обговорення. Проект Плану готувався на підставі митних прототипів (Customs Blueprints) та передбачає реалізацію детального переліку заходів в рамках 19 митних напрямів. Водночас, протокольним рішенням КМУ від 11.01.2018 № 1 рішення про схвалення Концепції реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику від 29.03.2017 було скасовано. 24 травня 2018 року доопрацьований проект Концепції реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику було повторно подано на розгляд Уряду, однак Кабінетом Міністрів України не розглядався. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 18.12.2018 № 1200 «Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України», якою передбачено поділ ДФС на Державну податкову службу і Державну митну службу як окремі центральні органи виконавчої влади, які будуть координуватись КМУ через Міністра фінансів. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1101-р схвалено концептуальні напрями реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику, згідно з якими, з метою запровадження ефективної організаційної структури, що побудована за функціональним принципом, відновлюється управлінська вертикаль Державної податкової служби та Державної митної служби, що спрямовано на якісне та вчасне виконання покладених на такі органи обов’язків. Концептуальні напрями включають положення проекту Концепції реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику від 24.05.2018, розробленої Мінфіном. Для підготовки пропозицій щодо реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику, розроблення плану заходів щодо реалізації концептуальних напрямів їх реформування постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1202 утворено міжвідомчу робочу групу з питань реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику. До складу робочої групи увійшли народні депутати України, представники ЦОВВ, міжнародні експерти, представники громадських та міжнародних організацій та асоціацій. 31 січня 2019 року відбулась установче засідання Міжвідомчої робочої групи з питань реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику (МРГ). З метою підвищення продуктивності провадження реформи ДФС, роботу групи було вирішено розділити на 2 підгрупи: з митних питань та з податкових питань. 22.02.2019 відбулось засідання підгрупи з митних питань, а 25.02.2019 – з податкових. На засіданнях підгруп розглядались пропозиції учасників МРГ до проектів положень про Державну податкову службу (ДПС) та Державну митну службу (ДМС), а також ключові аспекти роботи кожної із служб. За результатами проведеної роботи, постановою КМУ від 06.03.2019 № 227 було затверджено Положення про Державну податкову службу та Державну митну службу. На виконання розпорядження КМУ від 27.12.2018 № 1101-р Мінфіном було розроблено проект Плану заходів щодо реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику, який 27.03.2019 було надіслано усім учасникам МРГ для надання зауважень та пропозицій (до 05.04.2019). Також були обговорені позиції, які мають бути відображені у законопроекті про внесення змін до Податкового Кодексу України. Наразі зазначений проект плану проходить процедуру погодження з усіма зацікавленими центральними органами виконавчої влади. |
|  | 2) опрацювання проекту нової редакції концепції з експертами ЄС | 2) Виконано. Концепція реформування державної митної справи відповідно до митних прототипів (Custom Blueprint), а також План дій з реформування митниці опрацьовані з експертами ЄС. Лист Представництва ЄС в Україні від 18.09.2017 № Ares (2017) 4539493. Концепція реформування державної митної справи відповідно до митних прототипів (Custom Blueprint) покладена в основу концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1101-р. (без змін). |
|  | 3) подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про схвалення концепції щодо реформування державної митної справи відповідно до митних прототипів (Custom Blueprint) | 3) Виконано. Запропонований Мінфіном проект Концепції реформування системи органів, що реалізує державну податкову та митну політику, який подано на розгляд Уряду 24.05.2018, схвалено Урядом шляхом прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1101-р "Про схвалення концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику" (без змін). |
| 456. Запровадження механізму гарантування платежів, застосування комплексної гарантії відповідно до вимог Конвенції про єдиний режим транзиту | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо гарантування платежів, застосування комплексної гарантії відповідно до вимог Конвенції | 1) Виконано. Розроблено проект Закону України «Про спільний режим транзиту» (щодо імплементації положень Конвенцій про спрощення формальностей у торгівлі товарами і про єдиний режим транзиту в українське законодавство відповідно до зобов’язань України, закріплених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС), в якому зокрема містяться і положення щодо механізму гарантування. 30 січня 2019 року Кабінет Міністрів України схвалив законопроект. Законопроект було направлено для розгляду та винесення на засідання ВРУ. (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Листом Мінфіну від 31.05.2018 № 34030-04-3/14641 законопроект надіслано Урядовому офісу координації Європейської та євроатлантичної інтеграції для передачі стороні ЄС для отримання експертної допомоги. Текст законопроекту перекладено на англійську мову та надіслано Представництву ЄС в Україні. 29.01.2019 Мінфін отримав висновок Генерального Директорату з оподаткування та митного союзу ЄК про те, що законопроект відповідає вимогам законодавчої підготовки для приєднання до Конвенції про єдиний режим транзиту. Україною розроблено оновлений проект Дорожньої карти приєднання України до спільної транзитної процедури ЄС/ЄАВТ, яка відображає необхідні кроки для запровадження нормативних змін, розгортання необхідного ІТ-рішення та навчання співробітників митниці, проходження комплексної оцінки та приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Оновлену редакцію Дорожньої карти було обговорено та узгоджено з експертами ЄС в режимі відеоконференцій, проведених за підтримки Делегації ЄС в Україні, та затверджено. На засіданні Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі (КАТС) (22-23 листопада 2018 року, м. Київ) Стороною ЄС підтверджено важливість виконання Дорожньої карти та наголошено: - на необхідності вжиття Україною усіх заходів щодо повного виконання Дорожньої карти; - на якнайшвидшому впровадженні інформаційно-телекомунікаційних систем, заснованих на європейських технологіях, які функціонують на міжнародному рівні, з метою приєднання України до спільної транзитної процедури та впровадження NCTS на національному рівні; - висловлено готовність до подальшої підтримки проектів технічної допомоги стосовно спільних транзитних процедур (NCTS). За результатами проведення засідання КАТС Сторонами було ухвалено операційні висновки та підготовлено план заходів щодо виконання досягнутих домовленостей (доручення Кабінету Міністрів України від 10.01.2019 № 45865/3/1-18). (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. 04.02.2019 законопроект "Про спільний режим транзиту" зареєстровано у Верховній Раді України за № 9532. 28 лютого 2019 року Парламентом прийнято рішення щодо включення до порядку денного та розгляд законопроекту на засіданні ВРУ. 25 квітня 2019 Верховною Радою України законопроект прийнято в І читанні. 06 червня 2019 Комітет ВРУ з питань податкової та митної політики прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект у ІІ читанні та в цілому. |
| 470. Встановлення механізму визначення курсу валют відповідно до вимог Конвенції про єдиний режим транзиту та визначення вимог щодо опублікування інформації про обмінний курс валют для здійснення митних процедур | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо механізму визначення курсу валют відповідно до вимог Конвенції | Виконано. Захід виконано до моменту підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Задача не потребує додаткових заходів та їх виконання. Особливості застосування валютних курсів, що використовуються для цілей нарахування митних платежів, а також ресурс їх публікації встановлені ст. 31 Митного кодексу України (внесена Законом України № 1201-VII від 10.04.2014) та ст. 391 Податкового кодексу України. Програмне забезпечення, що використовується під час здійснення митних процедур, використовує офіційних валютний курс, опублікований відповідно до законодавства України, яке відповідає диспозиції норми Конвенції NCTS щодо застосування валютних курсів (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 476, 480-501, 503-513, 515-553 Щодо імплементації Регламенту (ЄС) 450/2008 (скасований та замінений Регламентом (ЄС) 952/2013) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо завдань митних органів | 1) Виконується. З метою забезпечення виконання завдань, визначених пунктами 476, 480-501, 503-513, 515-553 Плану заходів, Мінфіном із залученням ДФС розпочато роботу із підготовки змін до Митного кодексу України. Наразі розроблені зміни до Митного кодексу України щодо процедур декларування товарів та митних режимів, в які поміщуються товари. Водночас, під час такої розробки в робочої групи виник ряд практичних питань, вирішення яких потребує експертної підтримки з боку ЄС. Враховуючи комплексність законопроекту, результати вирішення таких питань мають безпосередній вплив на інші сфери та питання, що охоплюватиме законопроект (наприклад, налагодження системи аналізу ризиків до надходження товарів до митниці призначення, здійснення пост-аудиту та пост-контролю, процедури визначення та стягнення так званого «митного боргу» тощо). Надання необхідної консультаційної підтримки передбачено проектом допомоги EU4РFM. За результатами 3-го засідання Комітету асоціації Україна-ЄС у торговельному складі (22-23 листопада 2018 року) сторони домовились про продовження строків адаптації митного законодавства України до Митного кодексу ЄС до кінця 2019 р. (без змін). Пропозиції щодо внесення змін до Плану заходів в частині перенесення терміну виконання пунктів 476, 480-501, 503-513, 515-553 надано Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції СКМУ листами Мінфіну від 11.01.2019 №25010-06-3/780 та від 24.06.2019 № 25010-06-3/16220. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС |  |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту |  |
| 477. Врегулювання діяльності уповноважених операторів та гармонізація процедури реєстрації економічних операторів | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо термінології у митній сфері | 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониˮ, який надіслано на адресу Кабінету Міністрів України листом від 09.11.2017 № 34020-02-3/30744. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр. № 7473 від 29.12.2017) (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. До законопроекту № 7473 від 29.12.2017 включені норми законопроекту № 4777 від 03.06.2016 “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо уповноваженого економічного оператора та спрощень митних формальностей”. Комісаром ЄС з економічних та фінансових питань, оподаткування та митних питань П. Московісі була надана відповідь щодо проведення ЄК експертної оцінки проекту Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо уповноваженого економічного оператора та спрощення митних формальностей)”від 14.03.2016 № Ares (2016). У липні 2018 року від експертів ЄС отримано детальний аналіз, коментарі та запитання щодо законопроекту № 7473, які опрацьовано Мінфіном з експертами ЄС та надано вичерпні відповіді на всі питання. Листом Мінфіну від 16.11.2018 № 34040-06-5/29940 через МЗС направлено звернення Мінфіну до Генерального директора Генерального директорату з питань оподаткування та митного союзу Європейської комісії для отримання офіційних результатів оцінки відповідності законопроекту № 7473 митному законодавству ЄС. За результатами 3-го засідання Комітету асоціації Україна-ЄС у торговельному складі (22-23 листопада 2018 року) сторони домовились, що Стороною ЄС до кінця січня 2019 року буде надано оцінку законопроекту. Також сторонами було досягнуто домовленостей щодо продовження до 1-го кварталу 2019 р. строків імплементації законодавства з АЕО. Пропозиції щодо внесення змін до Плану заходів надано Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції СКМУ листами Мінфіну від 11.01.2019 №25010-06-3/780 та від 24.06.2019 № 25010-06-3/16220. З метою опрацювання додаткового переліку питань від ЄС Мінфіном продовжено співпрацю з профільним підрозділом DG TAXUD та 15.02.2019 отримано конкретні пропозиції до тексту законопроекту № 7473, які в подальшому були передані до Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики. Наразі, в Комітеті триває активна робота по опрацюванню всіх отриманих від народних депутатів правок до законопроекту № 7473. Додатковий перелік питань від ЄС та отримані текстові пропозиції DG TAXUD є орієнтиром Мінфіну під час доопрацювання законопроекту № 7473 та опрацювання інших правок народних депутатів України. |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. Супроводження законопроекту № 7473 від 29.12.2017 забезпечується Мінфіном в установленому порядку. Фахівці Мінфіну беруть участь у робочій групі, створеній при Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, з метою опрацювання законопроекту № 7473 від 29.12.2017 з урахуванням, у тому числі, коментарів експертів Єврокомісії. 28.02.2019 законопроект за основу прийнято ВРУ у першому читанні. Наразі законопроект за участі фахівців Мінфіну та ДФС доопрацьовується до другого читання в Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. |
| 478. Встановлення механізму реєстрації економічних операторів | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо уповноваженого економічного оператора та спрощення митних процедур | 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониˮ, який надіслано на адресу Кабінету Міністрів України листом від 09.11.2017 № 34020-02-3/30744, а згодом – подано до Парламенту. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр. № 7473 від 29.12.2017) (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. До законопроекту № 7473 від 29.12.2017 включені норми законопроекту № 4777 від 03.06.2016 “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо уповноваженого економічного оператора та спрощень митних формальностей”. Комісаром ЄС з економічних та фінансових питань, оподаткування та митних питань П. Московісі була надана відповідь щодо проведення ЄК експертної оцінки проекту Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо уповноваженого економічного оператора та спрощення митних формальностей)”від 14.03.2016 № Ares (2016) (без змін). У липні 2018 року від експертів ЄС отримано детальний аналіз, коментарі та запитання щодо законопроекту № 7473, які опрацьовано Мінфіном з експертами ЄС та надано вичерпні відповіді на всі питання. Листом Мінфіну від 16.11.2018 № 34040-06-5/29940 через МЗС направлено звернення Мінфіну до Генерального директора Генерального директорату з питань оподаткування та митного союзу Європейської комісії для отримання офіційних результатів оцінки відповідності законопроекту № 7473 митному законодавству ЄС. За результатами 3-го засідання Комітету асоціації Україна-ЄС у торговельному складі (22-23 листопада 2018 року) сторони домовились, що Стороною ЄС до кінця січня 2019 року буде надано оцінку законопроекту. Також сторонами було досягнуто домовленостей щодо продовження до 1-го кварталу 2019 р. строків імплементації законодавства з АЕО . 28.02.2019 законопроект за основу прийнято ВРУ у першому читанні. З метою опрацювання додаткового переліку питань від ЄС Мінфіном продовжено співпрацю з профільним підрозділом DG TAXUD та 15.02.2019 отримано конкретні пропозиції до тексту законопроекту № 7473, які в подальшому були передані до Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики. Наразі, в Комітеті триває активна робота по опрацюванню всіх отриманих від народних депутатів правок до законопроекту № 7473. Додатковий перелік питань від ЄС та отримані текстові пропозиції DG TAXUD є орієнтиром Мінфіну під час доопрацювання законопроекту № 7473 та опрацювання інших правок народних депутатів України. (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. Супроводження законопроекту № 7473 від 29.12.2017 забезпечується Мінфіном в установленому порядку. Фахівці Мінфіну беруть участь у робочій групі, створеній при Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, з метою опрацювання законопроекту № 7473 від 29.12.2017 з урахуванням, у тому числі, коментарів експертів Єврокомісії. 28.02.2019 законопроект за основу прийнято ВРУ у першому читанні. Наразі законопроект за участі фахівців Мінфіну та ДФС доопрацьовується до другого читання в Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. |
| 479. Розроблення механізму обміну інформацією між митними органами та суб’єктами господарювання | розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті наказу Мінфіну щодо механізму обміну інформацією між митними органами та суб’єктами господарювання | Виконано. Механізм обміну інформацією між митними органами та суб'єктами господарювання включає наступне: - взаємодія органів доходів і зборів з суб’єктами підприємницької діяльності, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування (ст.ст. 558-562 Митного кодексу України); - міжнародне співробітництво з питань державної митної справи (ст.ст. 564-567 Митного кодексу України, наказ ДМСУ від 6 липня 2005 року № 639 «Про затвердження Порядку направлення запитів Державної митної служби України до митних служб іноземних держав або їх інформування»); - укладання меморандумів про взаємодію між ДФСУ та асоціаціями суб’єктів господарювання. На сьогоднішній день укладені меморандуми з такими асоціаціями: (1) Асоціація імпортерів фруктів, (2) Асоціація «Українські імпортери побутової електроніки», (3) Асоціація «Підприємств інформаційних технологій України», (4) Асоціація «Міжнародне об’єднання виробників, експортерів і імпортерів кріплення «ФАСТЕКСІМ», (5) Асоціація Українських імпортерів риби та морепродуктів, (6) Асоціація «Всеукраїнська асоціація імпортерів м’яса та м’ясопродукції», (7) Федерація роботодавців України, (8) Українська асоціація підприємств легкої промисловості «Укрлегпром» та Всеукраїнськє об’єднання роботодавців підприємств легкої промисловості «Укрлегпром», (9) Всеукраїнська Асоціація автомобільних імпортерів і дилерів, (10) Громадська організація «Українська асоціація виробників», (11) ДП «Укрпромзовнішекспертиза»; - реалізація громадянами України наданого їм права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів, а також забезпечення можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення (врегульовано Законом України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» та Законом України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» (аналогічно пункту 449, які по суті дублюються) (без змін). |
| 502. Встановлення вимог до процедури подання та обробки загальної декларації прибуття | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо загальної декларації прибуття | 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторониˮ , який надіслано на адресу Кабінету Міністрів України листом від 09.11.2017 № 34020-02-3/30744. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр. № 7473 від 29.12.2017) (без змін) |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. До законопроекту № 7473 від 29.12.2017 включені норми законопроекту № 4777 від 03.06.2016 “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо уповноваженого економічного оператора та спрощень митних формальностей”. Комісаром ЄС з економічних та фінансових питань, оподаткування та митних питань П. Московісі була надана відповідь щодо проведення ЄК експертної оцінки проекту Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо уповноваженого економічного оператора та спрощення митних формальностей)”від 14.03.2016 № Ares (2016) (без змін). У липні 2018 року від експертів ЄС отримано детальний аналіз, коментарі та запитання щодо законопроекту № 7473, які опрацьовано Мінфіном з експертами ЄС та надано вичерпні відповіді на всі питання. Листом Мінфіну від 16.11.2018 № 34040-06-5/29940 через МЗС направлено звернення Мінфіну до Генерального директора Генерального директорату з питань оподаткування та митного союзу Європейської комісії для отримання офіційних результатів оцінки відповідності законопроекту № 7473 митному законодавству ЄС. За результатами 3-го засідання Комітету асоціації Україна-ЄС у торговельному складі (22-23 листопада 2018 року) сторони домовились, що Стороною ЄС до кінця січня 2019 року буде надано оцінку законопроекту. Також сторонами було досягнуто домовленостей щодо продовження до 1-го кварталу 2019 р. строків імплементації законодавства з АЕО . 28.02.2019 законопроект за основу прийнято ВРУ у першому читанні. З метою опрацювання додаткового переліку питань від ЄС Мінфіном продовжено співпрацю з профільним підрозділом DG TAXUD та 15.02.2019 отримано конкретні пропозиції до тексту законопроекту № 7473, які в подальшому були передані до Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики. Наразі, в Комітеті триває активна робота по опрацюванню всіх отриманих від народних депутатів правок до законопроекту № 7473. Додатковий перелік питань від ЄС та отримані текстові пропозиції DG TAXUD є орієнтиром Мінфіну під час доопрацювання законопроекту № 7473 та опрацювання інших правок народних депутатів України. (без змін) |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. Супроводження законопроекту № 7473 від 29.12.2017 забезпечується Мінфіном в установленому порядку. Фахівці Мінфіну беруть участь у робочій групі, створеній при Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, з метою опрацювання законопроекту № 7473 від 29.12.2017 з урахуванням, у тому числі, коментарів експертів Єврокомісії. 28.02.2019 законопроект за основу прийнято ВРУ у першому читанні. Наразі законопроект за участі фахівців Мінфіну та ДФС доопрацьовується до другого читання в Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. |
| 514. Закріплення вимог до спрощених митних декларацій | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо спрощених митних декларацій | 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони ˮ , який надіслано на адресу Кабінету Міністрів України листом від 09.11.2017 № 34020-02-3/30744. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр. № 7473 від 29.12.2017) (без змін) |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. До законопроекту № 7473 від 29.12.2017 включені норми законопроекту № 4777 від 03.06.2016 “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо уповноваженого економічного оператора та спрощень митних формальностей” Комісаром ЄС з економічних та фінансових питань, оподаткування та митних питань П. Московісі була надана відповідь щодо проведення ЄК експертної оцінки проекту Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо уповноваженого економічного оператора та спрощення митних формальностей)”від 14.03.2016 № Ares (2016) У липні 2018 року від експертів ЄС отримано детальний аналіз, коментарі та запитання щодо законопроекту № 7473, які опрацьовано Мінфіном з експертами ЄС та надано вичерпні відповіді на всі питання. Листом Мінфіну від 16.11.2018 № 34040-06-5/29940 через МЗС направлено звернення Мінфіну до Генерального директора Генерального директорату з питань оподаткування та митного союзу Європейської комісії для отримання офіційних результатів оцінки відповідності законопроекту № 7473 митному законодавству ЄС. За результатами 3-го засідання Комітету асоціації Україна-ЄС у торговельному складі (22-23 листопада 2018 року) сторони домовились, що Стороною ЄС до кінця січня 2019 року буде надано оцінку законопроекту. Також сторонами було досягнуто домовленостей щодо продовження до 1-го кварталу 2019 р. строків імплементації законодавства з АЕО . З метою опрацювання додаткового переліку питань від ЄС Мінфіном продовжено співпрацю з профільним підрозділом DG TAXUD та 15.02.2019 отримано конкретні пропозиції до тексту законопроекту № 7473, які в подальшому були передані до Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики. Наразі, в Комітеті триває активна робота по опрацюванню всіх отриманих від народних депутатів правок до законопроекту № 7473. Додатковий перелік питань від ЄС та отримані текстові пропозиції DG TAXUD є орієнтиром Мінфіну під час доопрацювання законопроекту № 7473 та опрацювання інших правок народних депутатів України. (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. Супроводження законопроекту № 7473 від 29.12.2017 забезпечується Мінфіном в установленому порядку. Фахівці Мінфіну беруть участь у робочій групі, створеній при Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, з метою опрацювання законопроекту № 7473 від 29.12.2017 з урахуванням, у тому числі, коментарів експертів Єврокомісії. 28.02.2019 законопроект за основу прийнято ВРУ у першому читанні. Наразі законопроект за участі фахівців Мінфіну та ДФС доопрацьовується до другого читання в Комітеті Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. |
| 554. Встановлення сфери правового регулювання здійснення митного контролю з метою дотримання прав інтелектуальної власності | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України щодо сфери правового регулювання здійснення митного контролю з метою дотримання прав інтелектуальної власності | 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України" , в якому передбачено: “виклаcти частину 3 статті 397 Митного кодексу України у новій редакції”, яка враховує положення статті 1 Регламенту (ЄС) № 608/2013. Даний законопроект надіслано на адресу Секретаріату Кабінету Міністрів України листом від 06.11.2015 № 31-11320-02-3/34231. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр. № 4614 від 06.05.2016) (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 11.04.2018 щодо оцінки законопроекту реєстр № 4614 . Продовжується оцінка законопроекту експертами Єврокомісії (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. Супроводження законопроекту № 4614 від 11.04.2018 забезпечується Мінфіном в установленому порядку. Мінфіном у 2018 році доопрацьовано спільно з зацікавленими центральними органами виконавчої влади та з експертами ЄС проект Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України” (реєстр. № 4614 від 06.05.2016). Законопроект дозволить розширити перелік об’єктів права інтелектуальної власності, випадки застосування заходів, пов’язаних із призупиненням митного оформлення товарів, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності, у тому числі за ініціативою митного органу, дозволить відшкодовувати витрати, пов’язані зі зберіганням, знищенням товарів, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності; запровадити можливості дострокового випуску товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності тощо. Доопрацьована редакція законопроекту наразі в робочому порядку пройшла оцінку експертів ЄС на предмет відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС), та погоджена відповідно до регламентних вимог з зацікавленими центральними органами виконавчої влади. Очікується формалізована відповідь Європейської Комісії стосовно доопрацьованого тексту законопроекту, після чого законопроект в установленому порядку буде підготовлено для внесення на розгляд Уряду та Верховної Ради України. |
| 555. Законодавче закріплення процедури подання заяви про порушення прав інтелектуальної власності до митних органів | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України щодо подання заяв про порушення прав інтелектуальної власності до митних органів | 1) Виконано. Митний кодекс України містить статтю 398, якою передбачено подання заяви про сприяння захисту прав інтелектуальної власності. Визначення форми заяви передбачено частиною 3 статті 398 Митного кодексу України. Порядок реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затверджений наказом Мінфіну від 30.05.2012 № 648 (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | - |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Питання врегульоване шляхом прийняття Верховною Радою України Митного кодексу України № 4495-IV від 13.03.2012 (без змін). |
| 556. Визначення механізму опрацювання заяви про порушення прав інтелектуальної власності до митних органів | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України щодо механізму опрацювання заяви про порушення прав інтелектуальної власності до митних органів | 1) Виконано. Механізм опрацювання заяви передбачений частиною 3 статті 398 чинної редакції Митного кодексу України. На даний час діє Порядок реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затверджений наказом Мінфіну від 30.05.2012 № 648 (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | - |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Питання врегульоване шляхом прийняття Верховною Радою України Митного кодексу України № 4495-IV від 13.03.2012 (без змін). |
| 557. Встановлення правил набрання чинності та строку дії рішення митного органу, прийнятого на підставі заяви про порушення прав інтелектуальної власності | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України щодо набрання чинності рішенням митного органу, прийнятим на підставі заяви про порушення прав інтелектуальної власності, та визначення строку його дії | 1) Виконано. Період вжиття митними органами заходів, продовження періоду вжиття таких заходів, внесення змін до інформації раніше поданої заяви регулюються Порядком реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, що затверджений наказом Мінфіну від 30.05.2012 № 648 (передбачено частиною 3 статті 398 Митного кодексу України) (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | - |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Питання врегульоване шляхом прийняття Верховною Радою України Митного кодексу України № 4495-IV від 13.03.2012 (без змін). |
| 558. Закріплення обов’язків митних органів та осіб, на користь яких прийняті рішення | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України щодо обов’язків митних органів та осіб, на користь яких прийняті рішення | 1) Виконано. Надсилання повідомлень до митниць врегульовано частиною 4 статті 398 Митного кодексу України, що частково враховує положення статті 14 Регламенту (ЄС) № 608/2013. Виконання правовласником своїх обов'язків передбачено частиною 7 статті 398 Митного кодексу України, що враховує положення статті 15 Регламенту (ЄС) № 608/2013. Повноваження митних органів в разі невиконання правовласником зобов'язань регулюються Порядком реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, що затверджений наказом Мінфіну від 30.05.2012 № 648, який враховує статті 15, 16 Регламенту (ЄС) № 608/2013 (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | - |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Питання врегульоване шляхом прийняття Верховною Радою України Митного кодексу України № 4495-IV від 13.03.2012 (без змін). |
| 559. Встановлення порядку зупинення або затримання товарів, які можуть порушувати права інтелектуальної власності | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо порядку зупинення або затримання товарів, які можуть порушувати права інтелектуальної власності | 1) Виконано. Порядок призупинення митного оформлення товарів, які можуть порушувати права інтелектуальної власності, визначений статтями 399 та 400 Митного кодексу України, які враховують положення статей 17, 18, 19, 20, 21 Регламенту (ЄС) № 608/2013. Положення статті 22 Регламенту (ЄС) № 608/2013 не враховані, оскільки обмін інформацією між митними органами України та ЄС в цій сфері може бути запроваджений після набуття членства України в ЄС (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | - |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Питання врегульоване шляхом прийняття Верховною Радою України Митного кодексу України № 4495-IV від 13.03.2012 (без змін). |
| 560. Визначення умов, дотримання яких є необхідним для прийняття рішення про знищення товарів, які порушують права інтелектуальної власності | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо умов, дотримання яких є необхідним для прийняття рішення про знищення товарів, які порушують права інтелектуальної власності | 1) Виконано. Процедура знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності, визначена статтею 401 Митного кодексу України, яка враховує положення статей 23, 25 Регламенту (ЄС) № 608/2013(без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | - |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Питання врегульоване шляхом прийняття Верховною Радою України Митного кодексу України № 4495-IV від 13.03.2012 (без змін). |
| 561. Законодавче закріплення процедури знищення малих партій товарів, які порушують права інтелектуальної власності | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо процедури знищення малих партій товарів, які порушують права інтелектуальної власності | 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України», яким передбачено доповнення Митного кодексу України новою статтею 401-1, яка враховує положення статті 26 Регламенту (ЄС) № 608/2013. Даний законопроект надіслано на адресу Секретаріату Кабінету Міністрів України листом від 06.11.2015 № 31-11320-02-3/34231 Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр.№ 4614 від 06.05.2016) (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 11.04.2018 щодо оцінки законопроекту реєстр № 4614. (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. Супроводження законопроекту № 4614 від 11.04.2018 забезпечується Мінфіном в установленому порядку. Мінфіном у 2018 році доопрацьовано спільно з зацікавленими центральними органами виконавчої влади та з експертами ЄС проект Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України” (реєстр. № 4614 від 06.05.2016). Законопроект дозволить розширити перелік об’єктів права інтелектуальної власності, випадки застосування заходів, пов’язаних із призупиненням митного оформлення товарів, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності, у тому числі за ініціативою митного органу, дозволить відшкодовувати витрати, пов’язані зі зберіганням, знищенням товарів, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності; запровадити можливості дострокового випуску товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності тощо. Доопрацьована редакція законопроекту наразі в робочому порядку пройшла оцінку експертів ЄС на предмет відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС), та погоджена відповідно до регламентних вимог з зацікавленими центральними органами виконавчої влади. Очікується формалізована відповідь Європейської Комісії стосовно доопрацьованого тексту законопроекту, після чого законопроект в установленому порядку буде підготовлено для внесення на розгляд Уряду та Верховної Ради України. |
| 562. Встановлення умов для дострокового випуску товарів до завершення митних процедур, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України щодо умов дострокового випуску товарів до завершення митних процедур, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності | 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України» яким передбачено доповнення Митного кодексу України новою статтею 401-1, яка враховує положення статті 24 Регламенту (ЄС) № 608/2013. Даний законопроект надіслано на адресу Секретаріату Кабінету Міністрів України листом від 06.11.2015 № 31-11320-02-3/34231. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр.№ 4614 від 06.05.2016) (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 11.04.2018 щодо оцінки законопроекту реєстр № 4614 (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3)Виконується. Супроводження законопроекту № 4614 від 11.04.2018 забезпечується Мінфіном в установленому порядку. Мінфіном у 2018 році доопрацьовано спільно з зацікавленими центральними органами виконавчої влади та з експертами ЄС проект Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України” (реєстр. № 4614 від 06.05.2016). Законопроект дозволить розширити перелік об’єктів права інтелектуальної власності, випадки застосування заходів, пов’язаних із призупиненням митного оформлення товарів, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності, у тому числі за ініціативою митного органу, дозволить відшкодовувати витрати, пов’язані зі зберіганням, знищенням товарів, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності; запровадити можливості дострокового випуску товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності тощо. Доопрацьована редакція законопроекту наразі в робочому порядку пройшла оцінку експертів ЄС на предмет відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС), та погоджена відповідно до регламентних вимог з зацікавленими центральними органами виконавчої влади. Очікується формалізована відповідь Європейської Комісії стосовно доопрацьованого тексту законопроекту, після чого законопроект в установленому порядку буде підготовлено для внесення на розгляд Уряду та Верховної Ради України. |
| 563. Визначення відповідальності митних органів та осіб і прийняти на їх користь рішення у сфері захисту прав інтелектуальної власності митними органами | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України щодо відповідальності митних органів та осіб і прийняття на їх користь рішення у сфері захисту прав інтелектуальної власності митними органами | 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України», яким передбачено доповнення статті 397 Митного кодексу України новою частиною 5, яка враховує положення статті 27 Регламенту (ЄС) № 608/2013. Даний законопроект надіслано на адресу Секретаріату Кабінету Міністрів України листом від 06.11.2015 № 31-11320-02-3/34231. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр.№ 4614 від 06.05.2016). Встановлення відповідальності правовласника в разі не підтвердження порушення прав інтелектуальної власності, як це передбачено статтею 28 Регламенту 608/2013/ЄС, вже врегульовано частиною 10 статті 399 Митного кодексу України. (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 11.04.2018 щодо оцінки законопроекту реєстр № 4614.(без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. Супроводження законопроекту № 4614 від 06.05.2016 забезпечується Мінфіном в установленому порядку. Мінфіном у 2018 році доопрацьовано спільно з зацікавленими центральними органами виконавчої влади та з експертами ЄС проект Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України” (реєстр. № 4614 від 06.05.2016). Законопроект дозволить розширити перелік об’єктів права інтелектуальної власності, випадки застосування заходів, пов’язаних із призупиненням митного оформлення товарів, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності, у тому числі за ініціативою митного органу, дозволить відшкодовувати витрати, пов’язані зі зберіганням, знищенням товарів, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності; запровадити можливості дострокового випуску товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності тощо. Доопрацьована редакція законопроекту наразі в робочому порядку пройшла оцінку експертів ЄС на предмет відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС), та погоджена відповідно до регламентних вимог з зацікавленими центральними органами виконавчої влади. Очікується формалізована відповідь Європейської Комісії стосовно доопрацьованого тексту законопроекту, після чого законопроект в установленому порядку буде підготовлено для внесення на розгляд Уряду та Верховної Ради України. |
| 564. Закріплення обов’язку відшкодування витрат з моменту зупинення випуску товарів до моменту їх знищення | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України щодо відшкодування витрат з моменту зупинення випуску товарів до моменту їх знищення | 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України », який передбачає викладення у новій редакції частини 15 статті 399 Митного кодексу України, яка враховує положення статті 29 Регламенту (ЄС) № 608/2013. Даний законопроект надіслано на адресу Секретаріату Кабінету Міністрів України листом від 06.11.2015 № 31-11320-02-3/34231. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр.№ 4614 від 06.05.2016) (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 11.04.2018 щодо оцінки законопроекту реєстр № 4614.(без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3)Виконується. Супроводження законопроекту № 4614 від 11.04.2018 забезпечується Мінфіном в установленому порядку. Мінфіном у 2018 році доопрацьовано спільно з зацікавленими центральними органами виконавчої влади та з експертами ЄС проект Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України” (реєстр. № 4614 від 06.05.2016). Законопроект дозволить розширити перелік об’єктів права інтелектуальної власності, випадки застосування заходів, пов’язаних із призупиненням митного оформлення товарів, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності, у тому числі за ініціативою митного органу, дозволить відшкодовувати витрати, пов’язані зі зберіганням, знищенням товарів, що підозрюються у порушенні права інтелектуальної власності; запровадити можливості дострокового випуску товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності тощо. Доопрацьована редакція законопроекту наразі в робочому порядку пройшла оцінку експертів ЄС на предмет відповідності зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС), та погоджена відповідно до регламентних вимог з зацікавленими центральними органами виконавчої влади. Очікується формалізована відповідь Європейської Комісії стосовно доопрацьованого тексту законопроекту, після чого законопроект в установленому порядку буде підготовлено для внесення на розгляд Уряду та Верховної Ради України. |
| 565. Затвердження форм, подання яких необхідне для вжиття заходів митними органами у сфері захисту прав інтелектуальної власності | розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті наказу Мінфіну щодо форм, подання яких необхідне для вжиття митними органами заходів у сфері захисту прав інтелектуальної власності | Наразі Порядок реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затверджений наказом Мінфіну від 30.05.2012 № 648. Підготовка нового нормативно-правового акта Мінфіну буде здійснена після прийняття законопроекту № 4614 (без змін). |
| 566. Встановлення правил заповнення форм, подання яких необхідне для вжиття заходів митними органами у сфері захисту прав інтелектуальної власності | розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті наказу Мінфіну щодо правил заповнення форм, подання яких необхідне для вжиття заходів митними органами у сфері захисту прав інтелектуальної власності | Наразі Порядок реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затверджений наказом Мінфіну від 30.05.2012 № 648. Підготовка нового нормативно-правового акта Мінфіну буде здійснена після прийняття законопроекту № 4614 (без змін). |
| 567. Встановлення правил ввезення особистої власності із звільненням від сплати ввізного мита | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо правил ввезення особистої власності із звільненням від сплати ввізного мита | 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України», який 13.10.2015 було схвалено на засіданні КМУ та пов’язаний з ним проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України товарів фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» з дорученням Мінфіну доопрацювати їх з урахування результатів обговорення щодо набрання чинності окремими їх нормами з 1 січня 2017 року. Доопрацьовані законопроекти надіслано до Кабінету Міністрів України листом від 29.10.2015 № 11320-02/3/33505. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр. № 4615 від 06.05.2016) (без змін) |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 15.05.2018 щодо попереднього аналізу положень законопроекту реєстр. № 4615. (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. Наразі законопроект знаходиться на розгляді в Комітетах Верховної Ради України. Водночас Мінфіном спільно з експертами ЄС ведеться робота щодо доопрацювання законопроекту - проводиться оцінка на предмет відповідності положенням Митного кодексу України і законопроекту № 4615 Регламенту № 1186 і Директиві № 74. Триває робота для визначення обсягу необхідних змін до законопроекту № 4615. |
| 568. Визначення умов ввезення посагу, домашніх предметів та подарунків на весілля із звільненням від сплати ввізного мита | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо правил ввезення посагу, домашніх предметів та подарунків на весілля із звільненням від сплати ввізного мита | 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України», який 13.10.2015 було схвалено на засіданні КМУ та пов’язаний з ним проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України товарів фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» з дорученням Мінфіну доопрацювати їх з урахування результатів обговорення щодо набрання чинності окремими їх нормами з 1 січня 2017 року. Доопрацьовані законопроекти надіслано до Кабінету Міністрів України листом від 29.10.2015 № 11320-02/3/33505. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр. № 4615 від 06.05.2016) (без змін) |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 15.05.2018 щодо попереднього аналізу положень законопроекту реєстр № 4615. (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. Наразі законопроект знаходиться на розгляді в Комітетах Верховної Ради України. Водночас Мінфіном спільно з експертами ЄС ведеться робота щодо доопрацювання законопроекту - проводиться оцінка на предмет відповідності положенням Митного кодексу України і законопроекту № 4615 Регламенту № 1186 і Директиві № 74. Триває робота для визначення обсягу необхідних змін до законопроекту № 4615. |
| 569. Передбачення вимог до ввезення приватної власності, отриманої у спадщину із звільненням від сплати ввізного мита | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо вимог до ввезення приватної власності, отриманої у спадщину із звільненням від сплати ввізного мита | 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України», який 13.10.2015 було схвалено на засіданні КМУ та пов’язаний з ним проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України товарів фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» з дорученням Мінфіну доопрацювати їх з урахування результатів обговорення щодо набрання чинності окремими їх нормами з 1 січня 2017 року. Доопрацьовані законопроекти надіслано до Кабінету Міністрів України листом від 29.10.2015 № 11320-02/3/33505. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр. № 4615 від 06.05.2016)(без змін) |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 15.05.2018 щодо попереднього аналізу положень законопроекту реєстр № 4615. (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. Наразі законопроект знаходиться на розгляді в Комітетах Верховної Ради України. Водночас Мінфіном спільно з експертами ЄС ведеться робота щодо доопрацювання законопроекту - проводиться оцінка на предмет відповідності положенням Митного кодексу України і законопроекту № 4615 Регламенту № 1186 і Директиві № 74. Триває робота для визначення обсягу необхідних змін до законопроекту № 4615. |
| 570. Встановлення правил ввезення комплектів одягу, навчальних матеріалів та предметів побутового призначення для учнів та студентів із звільненням від сплати ввізного мита | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо правил ввезення комплектів одягу, навчальних матеріалів та предметів побутового призначення для учнів та студентів | 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України», який 13.10.2015 було схвалено на засіданні КМУ та пов’язаний з ним проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України товарів фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» з дорученням Мінфіну доопрацювати їх з урахування результатів обговорення щодо набрання чинності окремими їх нормами з 1 січня 2017 року. Доопрацьовані законопроекти надіслано до Кабінету Міністрів України листом від 29.10.2015 № 11320-02/3/33505. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр. № 4615 від 06.05.2016) (без змін) |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 15.05.2018 щодо попереднього аналізу положень законопроекту реєстр № 4615(без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3)Виконується. Наразі законопроект знаходиться на розгляді в Комітетах Верховної Ради України. Водночас Мінфіном спільно з експертами ЄС ведеться робота щодо доопрацювання законопроекту - проводиться оцінка на предмет відповідності положенням Митного кодексу України і законопроекту № 4615 Регламенту № 1186 і Директиві № 74. Триває робота для визначення обсягу необхідних змін до законопроекту № 4615. |
| 571. Законодавче закріплення звільнення від сплати ввізного мита партій товарів незначної вартості (загальна сума до 150 євро за одну партію) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо звільнення від сплати ввізного мита партій товарів незначної вартості | 1) Виконано. Законом України від 10 квітня 2014 року № 1201-VII "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо удосконалення окремих положень)" положення статей 234 та 374 Митного кодексу України були приведені у відповідність до норм статті 23 – щодо 150 євро (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | - |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Верховною Радою України прийнято10 квітня 2014 року Закон України "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо удосконалення окремих положень)" № 1201-VII (без змін) |
| 572. Передбачення звільнення від сплати ввізного мита партій товарів, відправлених однією приватною особою іншій | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо звільнення від сплати ввізного мита партій товарів, відправлених однією приватною особою іншій | Питання опрацьовується з експертами Єврокомісії (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | - |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | - |
| 573. Визначення правил ввезення засобів виробництва та обладнання у разі зміни місця господарської діяльності із звільненням від сплати ввізного мита | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо правил ввезення засобів виробництва та обладнання у разі зміни місця господарської діяльності із звільненням від сплати ввізного мита | 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України», який 13.10.2015 було схвалено на засіданні КМУ та пов’язаний з ним проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України товарів фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» з дорученням Мінфіну доопрацювати їх з урахування результатів обговорення щодо набрання чинності окремими їх нормами з 1 січня 2017 року. Доопрацьовані законопроекти надіслано до Кабінету Міністрів України листом від 29.10.2015 № 11320-02/3/33505. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр. № 4615 від 06.05.2016) (без змін) |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 15.05.2018 щодо попереднього аналізу положень законопроекту реєстр № 4615 (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. Наразі законопроект знаходиться на розгляді в Комітетах Верховної Ради України. Водночас Мінфіном спільно з експертами ЄС ведеться робота щодо доопрацювання законопроекту - проводиться оцінка на предмет відповідності положенням Митного кодексу України і законопроекту № 4615 Регламенту № 1186 і Директиві № 74. Триває робота для визначення обсягу необхідних змін до законопроекту № 4615. |
| 574. Встановлення правил звільнення від сплати ввізного мита продуктів, отриманих фермерами з господарств, розташованих у третій країні | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо правил звільнення від сплати ввізного мита продуктів, отриманих фермерами з господарств, розташованих у третій країні | 1) Виконано. Питання врегульоване шляхом прийняття Постанови ВР № 3384-XII від 14.07.93 «Про приєднання України до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями» та Закону України «Про транскордонне співробітництво» від 24 червня 2004 року N 1861-IV (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | - |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон України «Про транскордонне співробітництво» від 24 червня 2004 року N 1861-IV та Постанову «Про приєднання України до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями» від 14.07.93 № 3384-XII (без змін). |
| 575. Передбачення умов звільнення від сплати мита насіння, добрив та продуктів для меліорації ґрунту та зернових, ввезених виробниками сільськогосподарської продукції у треті країни | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо умов звільнення від сплати мита за насіння, добрива та продукти для меліорації ґрунту та зернові, ввезені виробниками сільськогосподарської продукції у треті країни | 1) Виконано. Питання врегульоване шляхом прийняття Постанови ВР № 3384-XII від 14.07.93 « Про приєднання України до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями» та Закону України «Про транскордонне співробітництво» від 24 червня 2004 року N 1861-IV (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | - |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон України «Про транскордонне співробітництво» від 24 червня 2004 року № 1861-IV та Постанову «Про приєднання України до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями» від 14.07.93 № 3384-XII (без змін). |
| 576. Закріплення правил звільнення від сплати мита товарів, що перебувають у ручному багажі подорожуючих | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо правил звільнення від сплати мита товарів, що перебувають у ручному багажі подорожуючих | 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України», який 13.10.2015 було схвалено на засіданні КМУ та пов’язаний з ним проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України товарів фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» з дорученням Мінфіну доопрацювати їх з урахування результатів обговорення щодо набрання чинності окремими їх нормами з 1 січня 2017 року. Доопрацьовані законопроекти надіслано до Кабінету Міністрів України листом від 29.10.2015 № 11320-02/3/33505. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр. № 4615 від 06.05.2016) (без змін) |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 15.05.2018 щодо попереднього аналізу положень законопроекту реєстр. № 4615. (без змін) |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. Наразі законопроект знаходиться на розгляді в Комітетах Верховної Ради України. Водночас Мінфіном спільно з експертами ЄС ведеться робота щодо доопрацювання законопроекту - проводиться оцінка на предмет відповідності положенням Митного кодексу України і законопроекту № 4615 Регламенту № 1186 і Директиві № 74. Триває робота для визначення обсягу необхідних змін до законопроекту № 4615. |
| 577. Визначення механізму звільнення від сплати мита методичних, наукових та культурних матеріалів; наукової апаратури та приладів | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо механізму звільнення від сплати мита методичних, наукових та культурних матеріалів; наукової апаратури та приладів | 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України», який 13.10.2015 було схвалено на засіданні КМУ та пов’язаний з ним проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України товарів фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» з дорученням Мінфіну доопрацювати їх з урахування результатів обговорення щодо набрання чинності окремими їх нормами з 1 січня 2017 року. Доопрацьовані законопроекти надіслано до Кабінету Міністрів України листом від 29.10.2015 № 11320-02/3/33505. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр. № 4615 від 06.05.2016) (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 15.05.2018 щодо попереднього аналізу положень законопроекту реєстр. № 4615. (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. Наразі законопроект знаходиться на розгляді в Комітетах Верховної Ради України. Водночас Мінфіном спільно з експертами ЄС ведеться робота щодо доопрацювання законопроекту - проводиться оцінка на предмет відповідності положенням Митного кодексу України і законопроекту № 4615 Регламенту № 1186 і Директиві № 74. Триває робота для визначення обсягу необхідних змін до законопроекту № 4615. |
| 578. Встановлення правил ввезення лабораторних тварин та біологічних або хімічних речовин, призначених для дослідів | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо правил ввезення лабораторних тварин та біологічних або хімічних речовин, призначених для дослідів | 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України», який 13.10.2015 було схвалено на засіданні КМУ та пов’язаний з ним проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України товарів фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» з дорученням Мінфіну доопрацювати їх з урахування результатів обговорення щодо набрання чинності окремими їх нормами з 1 січня 2017 року. Доопрацьовані законопроекти надіслано до Кабінету Міністрів України листом від 29.10.2015 № 11320-02/3/33505. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр. № 4615 від 06.05.2016) (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 15.05.2018 щодо попереднього аналізу положень законопроекту реєстр. № 4615. (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. Наразі законопроект знаходиться на розгляді в Комітетах Верховної Ради України. Водночас Мінфіном спільно з експертами ЄС ведеться робота щодо доопрацювання законопроекту - проводиться оцінка на предмет відповідності положенням Митного кодексу України і законопроекту № 4615 Регламенту № 1186 і Директиві № 74. Триває робота для визначення обсягу необхідних змін до законопроекту № 4615. |
| 579. Закріплення умов звільнення від сплати мита терапевтичних речовин людського походження та реагентів для визначення групи крові та типу тканини | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо умов звільнення від сплати мита терапевтичних речовин людського походження та реагентів для визначення групи крові та типу тканини | 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України», який 13.10.2015 було схвалено на засіданні КМУ та пов’язаний з ним проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України товарів фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» з дорученням Мінфіну доопрацювати їх з урахування результатів обговорення щодо набрання чинності окремими їх нормами з 1 січня 2017 року. Доопрацьовані законопроекти надіслано до Кабінету Міністрів України листом від 29.10.2015 № 11320-02/3/33505. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр. № 4615 від 06.05.2016) (без змін) |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 15.05.2018 щодо попереднього аналізу положень законопроекту реєстр. № 4615 (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. Наразі законопроект знаходиться на розгляді в Комітетах Верховної Ради України. Водночас Мінфіном спільно з експертами ЄС ведеться робота щодо доопрацювання законопроекту - проводиться оцінка на предмет відповідності положенням Митного кодексу України і законопроекту № 4615 Регламенту № 1186 і Директиві № 74. Триває робота для визначення обсягу необхідних змін до законопроекту № 4615. |
| 580. Закріплення механізму звільнення від сплати мита медичної апаратури та приладів, еталонних речовин для контролювання якості медичних продуктів, а також фармацевтичних засобів | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо механізму звільнення від сплати мита медичної апаратури та приладів, еталонних речовин для контролювання якості медичних продуктів, а також фармацевтичних засобів | 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України», який 13.10.2015 було схвалено на засіданні КМУ та пов’язаний з ним проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України товарів фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» з дорученням Мінфіну доопрацювати їх з урахування результатів обговорення щодо набрання чинності окремими їх нормами з 1 січня 2017 року. Доопрацьовані законопроекти надіслано до Кабінету Міністрів України листом від 29.10.2015 № 11320-02/3/33505. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр. № 4615 від 06.05.2016) (без змін) |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 15.05.2018 щодо попереднього аналізу положень законопроекту реєстр № 4615 (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. Наразі законопроект знаходиться на розгляді в Комітетах Верховної Ради України. Водночас Мінфіном спільно з експертами ЄС ведеться робота щодо доопрацювання законопроекту - проводиться оцінка на предмет відповідності положенням Митного кодексу України і законопроекту № 4615 Регламенту № 1186 і Директиві № 74. Триває робота для визначення обсягу необхідних змін до законопроекту № 4615. |
| 581. Закріплення вимог до ввезення почесних відзнак та нагород із звільненням від сплати мита | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо вимог до ввезення почесних відзнак та нагород із звільненням від сплати мита | 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України», який 13.10.2015 було схвалено на засіданні КМУ та пов’язаний з ним проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України товарів фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» з дорученням Мінфіну доопрацювати їх з урахування результатів обговорення щодо набрання чинності окремими їх нормами з 1 січня 2017 року. Доопрацьовані законопроекти надіслано до Кабінету Міністрів України листом від 29.10.2015 № 11320-02/3/33505. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр. № 4615 від 06.05.2016). Крім того, Законом України «Про гуманітарну допомогу» вже враховано статті 57,58 Регламенту 1186, щодо передачі у дар медичної апаратури та приладів (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 15.05.2018 щодо попереднього аналізу положень законопроекту реєстр № 4615 (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. Наразі законопроект знаходиться на розгляді в Комітетах Верховної Ради України. Водночас Мінфіном спільно з експертами ЄС ведеться робота щодо доопрацювання законопроекту - проводиться оцінка на предмет відповідності положенням Митного кодексу України і законопроекту № 4615 Регламенту № 1186 і Директиві № 74. Триває робота для визначення обсягу необхідних змін до законопроекту № 4615. |
| 582. Закріплення вимог до ввезення партій товарів, надісланих до організацій, які захищають авторські права або промислові та комерційні патентні права, із звільненням від сплати мита | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо вимог до ввезення партій товарів, надісланих до організацій, які захищають авторські права або промислові та комерційні патентні права, із звільненням від сплати мита | 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України», який 13.10.2015 було схвалено на засіданні КМУ та пов’язаний з ним проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України товарів фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» з дорученням Мінфіну доопрацювати їх з урахування результатів обговорення щодо набрання чинності окремими їх нормами з 1 січня 2017 року. Доопрацьовані законопроекти надіслано до Кабінету Міністрів України листом від 29.10.2015 № 11320-02/3/33505. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр. № 4615 від 06.05.2016) (без змін) |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 15.05.2018 щодо попереднього аналізу положень законопроекту реєстр № 4615 (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. Наразі законопроект знаходиться на розгляді в Комітетах Верховної Ради України. Водночас Мінфіном спільно з експертами ЄС ведеться робота щодо доопрацювання законопроекту - проводиться оцінка на предмет відповідності положенням Митного кодексу України і законопроекту № 4615 Регламенту № 1186 і Директиві № 74. Триває робота для визначення обсягу необхідних змін до законопроекту № 4615. |
| 583. Встановлення умов для ввезення товарів, перелік яких визначено в статті 104 Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009, із звільненням від сплати мита | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо імплементації положень статті 104 Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009 | 1) Виконано. Відповідно до Закону України «Про Митний тариф України» вся група 49 «Друкована продукція, перiодичнi видання або iнша продукцiя поліграфічної промисловості; рукописи або машинописнi тексти та плани» оподатковується за нульовою ставкою ввізного мита (без змін) |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | - |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Питання врегульоване шляхом прийняття Закону України «Про Митний тариф України» від 19.03.2013 № 584-VII (без змін) |
| 584. Передбачення умов звільнення від сплати мита підстилки, кормів та кормових продуктів для тварин під час їх перевезення | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо умов звільнення від сплати мита підстилки, кормів та кормових продуктів для тварин під час їх перевезення | 1) Виконано. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 282 Митного кодексу України передбачено, що у випадках, встановлених цим Кодексом та іншими законами з питань оподаткування, при ввезенні на митну територію України або вивезенні за її межі від оподаткування митом звільняються транспортні засоби комерційного призначення, що здійснюють регулярні міжнародні перевезення товарів та/або пасажирів, а також предмети матеріально-технічного постачання і спорядження, паливо, продовольство та інше майно, необхідні для їх нормальної експлуатації на час перебування в дорозі, в пунктах проміжної зупинки, або придбані за кордоном у зв’язку з ліквідацією наслідків аварії (поломки) даних транспортних засобів (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | - |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Питання врегульоване шляхом прийняття Верховною Радою України Митного кодексу України № 4495-IV від 13.03.2012 (без змін). |
| 585. Врегулювання процедури ввезення товарів для будівництва, догляду або оздоблювання пам’ятників та кладовищ жертв війн із звільненням від сплати мита | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України щодо процедури ввезення товарів для будівництва, догляду або оздоблювання пам’ятників та кладовищ жертв війн із звільненням від сплати мита | 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України», який 13.10.2015 було схвалено на засіданні КМУ та пов’язаний з ним проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України товарів фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» з дорученням Мінфіну доопрацювати їх з урахування результатів обговорення щодо набрання чинності окремими їх нормами з 1 січня 2017 року. Доопрацьовані законопроекти надіслано до Кабінету Міністрів України листом від 29.10.2015 № 11320-02/3/33505. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр. № 4615 від 06.05.2016) (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 15.05.2018 щодо попереднього аналізу положень законопроекту реєстр № 4615. (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. Наразі законопроект знаходиться на розгляді в Комітетах Верховної Ради України. Водночас Мінфіном спільно з експертами ЄС ведеться робота щодо доопрацювання законопроекту - проводиться оцінка на предмет відповідності положенням Митного кодексу України і законопроекту № 4615 Регламенту № 1186 і Директиві № 74. Триває робота для визначення обсягу необхідних змін до законопроекту № 4615. |
| Фінансові послуги |  |  |
| 586. Оновлення законодавства у сфері протидії відмиванню коштів у зв’язку із змінами актів права ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення відповідних змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” | 1) Виконано. Міністерством фінансів України листом від 06.12.2018 № 11010-02-3/32145 подано на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». 12.12.2018 Кабінет Міністрів України підтримав розроблений Мінфіном законопроект «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», спрямований на комплексне удосконалення національного законодавства у сфері фінансового моніторингу. 19.12.2018 Проект Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення зареєстровано у Верховній Раді України за № 9417. (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. В червні місяці 2018 року, в рамках технічної допомоги проекту USAID «Трансформація фінансового сектору в Україні», міжнародні експерти Beverly E. Loew та Maud Bokkerink провели аналіз проекту Закону. В своєму звіті вони відзначили, що при доопрацюванні проекту Закону Мінфіном було докладено значних зусиль аби гармонізувати його з вимогами ключових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Законопроект в цілому відповідає міжнародним стандартам, але разом з тим експерти надали рекомендації до деяких окремих положень проекту Закону, які були повністю враховані Мінфіном при його доопрацюванні. 07.12.2018 Мінфін надав проект Закону Європейській комісії для перекладу та отримання висновку Сторони ЄС, щодо виконання Україною зобов’язань з приведення національного законодавства у відповідність із четвертою Директивою (ЄС) 2015/849 та норм Регламенту (ЄС) 2015/847. 14 лютого 2019 Мінфіном отримано лист від Генерального Директора з економічних та фінансових питань Європейської Комісії Е. Флорес із зауваженнями щодо невідповідностей деяких положень законопроекту положенням 4-ої Директиви (ЄС) 2015/849. З метою пошуку спільного розуміння невирішених питань щодо положень законопроекту, розробники законопроекту (Національний банк України, Міністерство фінансів та Державна служба фінансового моніторингу) опрацювали зауваження Сторони ЄС та підготували відповідні коментарі та роз'яснення, які було надіслано Стороні ЄС листом Мінфіну від 22.02.2019 № 25010-20-10/5161. (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується. Проект Закону про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення зареєстровано у Верховній Раді України 19.12.2018 за № 9417. 15.01.2019 до законопроекту надано висновок Головного науково-експертного управління. Так, до законопроекту надані численні зауваження щодо неоднозначного тлумачення термінів та формулювань, а також необхідності структурного та редакційного удосконалення положень законопроекту. При цьому у висновку зазначено, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з подальшим врахуванням висловлених зауважень і пропозицій. 26 лютого 2019 року Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності за результатами розгляду та обговорення законопроекту, рекомендував Верховній Раді України прийняти законопроект № 9417 за основу з урахуванням пропозицій Комітету щодо змін. Наразі, законопроект включений в Порядок денний сесії ВРУ. 15.03.2019 за участі заступника Міністра фінансів С. Верланова було проведено Комітетом робочу нараду, під час якої була досягнута домовленість врахувати (при доопрацюванні в Комітеті законопроекту № 9417) узгоджені питання (ініційовані ЄК), необхідні для позитивної оцінки з боку ЄК. Разом з тим, за інформацією, отриманою від Держфінмоніторингу, питання про включення до законопроекту зауваження Сторони ЄС у частині узгодження законопроекту з 4-ю директивою ЄС про боротьбу з відмиванням коштів щодо обмеження готівкових трансакцій залишається відкритим. 01.04.2019 Держфінмоніторинг направив експерту ЄК з Групи підтримки України Katja Lenzing роз’яснення щодо незастосування вимог статті 2 Директиви (ЄС) 2015/849 в Україні (через обмеження грошового обігу). За результатами наданих додаткових пояснень 16.04.2019 (у форматі конференс-дзвінка) Європейській Стороні першим заступником Голови Держфінмоніторингу Гаєвським І.М. питання було вирішено в робочому порядку. |
| Підприємництво |  |  |

| 824. Встановлення для цілей бухгалтерського обліку критеріїв віднесення підприємств до мікропідприємств, малих, середніх та великих підприємств відповідно до права ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” | 1) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» розроблено та листом від 10.05.2016 № 31-11400-02-3/13225 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України (без змін). |
| --- | --- | --- |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору» (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», який набрав чинності 01.01.2018 (без змін). |
| 825. Законодавче закріплення принципів фінансової звітності відповідно до права ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” | 1) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» розроблено та листом від 10.05.2016 № 31-11400-02-3/13225 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору» (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», який набрав чинності 01.01.2018 (без змін). |
| 826. Встановлення єдиних вимог щодо складання і подання балансу та звіту про прибуток і збитки відповідно до права ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” | 1) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» розроблено та листом від 10.05.2016 № 31-11400-02-3/13225 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору» (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», який набрав чинності 01.01.2018 (без змін). |
|  | 4) розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті наказу Мінфіну щодо внесення відповідних змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” | 4) Виконано. Прийнято наказ Міністерства фінансів України від 20.06.2018 № 564 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.07.2018 за № 817/32269. Відповідно до абзацу п’ятого пункту 2 Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 № 2164-VIII, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 (протокол № 66) (реєстр. № 43484/2/1-17 від 04.12.2017), передбачено розробку та затвердження змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” (термін – 1 липня 2018р.) (без змін). |
| 827. Встановлення вимог до змісту приміток до фінансової звітності | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” | 1) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» розроблено та листом від 10.05.2016 № 31-11400-02-3/13225 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору» (без змін) |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», який набрав чинності 01.01.2018 (без змін) |
|  | 4) розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті відповідного наказу Мінфіну щодо внесення відповідних змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” | 4) Виконано. Прийнято наказ Міністерства фінансів України від 20.06.2018 № 564 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.07.2018 за № 817/32269. Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 № 2164-VIII, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 (протокол № 66) (реєстр. № 43484/2/1-17 від 04.12.2017), передбачено розробку та затвердження змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” (термін – 1 липня 2018 р.) (без змін). |
|  | 5) розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті наказу Мінфіну щодо внесення відповідних змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку | 5) Виконано. Прийнято наказ Міністерства фінансів України від 20.06.2018 № 564 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.07.2018 за № 817/32269. Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 № 2164-VIII, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 (протокол № 66) (реєстр. № 43484/2/1-17 від 04.12.2017), передбачено розробку та затвердження змін до положень (стандартів) бухгалтерського обліку (термін – 1 липня 2018 р.) (без змін). |
| 828. Встановлення вимог до звіту про управління | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо вимог до звіту про управління | 1) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» розроблено та листом від 10.05.2016 № 31-11400-02-3/13225 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору» (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано Верховною Радою України прийнято Закон України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», який набрав чинності 01.01.2018 (без змін). |
|  | 4) розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті наказу Мінфіну щодо вимог до форми звіту про управління | 4) Виконано. Прийнято Наказ Міністерства фінансів України від 07.12.2018 № 982 «Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління». Відповідно до абзацу п’ятого пункту 2 Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 № 2164-VIII, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 (протокол № 66) (реєстр. № 43484/2/1-17 від 04.12.2017), передбачено розробку та затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку складання звіту про управління (термін – 1 липня 2018 р.) (без змін). |
| 829. Встановлення єдиних вимог щодо складення консолідованої фінансової звітності відповідно до норм права ЄС | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо складення консолідованої фінансової звітності відповідно | 1) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» розроблено та листом від 10.05.2016 № 31-11400-02-3/13225 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору» (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», який набрав чинності 01.01.2018 (без змін). |
|  | 4) розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті наказу Мінфіну щодо затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 “Консолідована фінансова звітність” | 4) Виконано. Прийнято наказ Міністерства фінансів України від 20.06.2018 № 564 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.07.2018 за № 817/32269. Відповідно до абзацу п’ятого пункту 2 Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 № 2164-VIII, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 (протокол № 66) (реєстр. № 43484/2/1-17 від 04.12.2017), передбачено розробку та затвердження змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 “Консолідована фінансова звітність” (термін – 1 липня 2018 р.) (без змін). |
| 830. Встановлення вимог щодо оприлюднення підприємствами фінансової звітності | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо оприлюднення підприємствами фінансової звітності | 1) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» розроблено та листом від 10.05.2016 № 31-11400-02-3/13225 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору» (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», який набрав чинності 01.01.2018 (без змін). |
| 831. Встановлення вимог щодо проведення аудиту фінансової звітності для підприємств, які становлять суспільний інтерес, середніх і великих підприємств, а також підприємств з державною часткою власності | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність | 1) Виконано. Проект Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» розроблено та листом Міністерства фінансів України від 08.09.2016 № 31-11400-02-3/25613 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Проект Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору». Висновок Голови Представництва ЄС в Україні Х’юга Мінгареллі від 10.11.2017 № Ares (2017) 5490616 (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», який набрав чинності 07.02.2018 та вводиться в дію з 01.10.2018 (без змін). |
| 832. Запровадження обов’язкового складення, подання та оприлюднення звіту про платежі на користь держави для окремих категорій підприємств | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо обов’язкового складення, подання та оприлюднення звіту про платежі на користь держави для окремих категорій підприємств | 1) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» розроблено та листом від 10.05.2016 № 31-11400-02-3/13225 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору» (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», який набрав чинності 01.01.2018 (без змін). |
|  | 4) розроблення, видання та реєстрація в Мін’юсті наказу Мінфіну щодо форми, змісту та порядку подання звіту про платежі до бюджету окремими категоріями суб’єктів господарювання | 4) Виконується. Відповідно до абзацу п’ятого пункту 2 Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 № 2164-VIII, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 (протокол № 66) (реєстр. № 43484/2/1-17 від 04.12.2017), передбачено розробку та затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку складання звіту про платежі на користь держави (термін – 1 липня 2018 р.). Проект наказу Міністерства фінансів Україні «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування підприємствами звіту про платежі на користь держави» доопрацьовується з урахуванням змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», внесених Законом України від 18.09.2018 № 2545-VIII «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» (без змін). |
| 833. Визначення критеріїв звільнення від зобов’язань щодо фінансової звітності, а також обмежень, пов’язаних із звільненням від зобов’язань | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо критеріїв звільнення від зобов’язань щодо фінансової звітності, а також обмежень, пов’язаних із звільненням від зобов’язань | 1) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» розроблено та листом від 10.05.2016 № 31-11400-02-3/13225 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України (без змін) |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору» (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», який набрав чинності 01.01.2018 (без змін). |
| 834. Запровадження санкцій за порушення вимог законодавства щодо складення та оприлюднення фінансової звітності | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність | 1) Виконано. Проект Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» розроблено та листом Міністерства фінансів України від 08.09.2016 № 31-11400-02-3/25613 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Проект Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору» .Висновок Голови Представництва ЄС в Україні Х’юга Мінгареллі від 10.11.2017 № Ares (2017) 5490616 (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», який набрав чинності 07.02.2018 та вводиться в дію з 01.10.2018 (без змін). |
|  | 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення відповідних змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” | 4) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» розроблено та листом від 10.05.2016 № 31-11400-02-3/13225 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України (без змін). |
|  | 5) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 5) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору» (без змін). |
|  | 6) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 6) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», який набрав чинності 01.01.2018 (без змін). |
| 835. Визначення умов та порядку допуску аудиторів до провадження аудиторської діяльності | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність | 1) Виконано. Проект Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» розроблено та листом Міністерства фінансів України від 08.09.2016 № 31-11400-02-3/25613 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Проект Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору». Висновок Голови Представництва ЄС в Україні Х’юга Мінгареллі від 10.11.2017 № Ares (2017) 5490616 (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», який набрав чинності 07.02.2018 та вводиться в дію з 01.10.2018 (без змін). |
|  | 4) визначення органу, відповідального за допуск аудиторів та аудиторських фірм до провадження аудиторської діяльності | 4) Виконано. Згідно з частиною восьмою статті 19 Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» атестація аудиторів здійснюється комісією з атестації. Відповідно до абзацу восьмого пункту 2 Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 (протокол № 8), передбачено розробку та затвердження Положення про комісію з атестації (термін – серпень 2018 р.) (без змін). |
|  | 5) розроблення та затвердження Органом суспільного нагляду Положення про сертифікацію аудиторів (нова редакція) | 5) Виконується. Відповідно до частини восьмої статті 19 Закону Положення про комісію з атестації погоджується Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та затверджується наказом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. З огляду на те, що комісією з атестації не надано на затвердження Міністерству фінансів України проект Положення про комісію з атестації, Міністерство фінансів України листом від 08.05.2019 № 35240-01-3/12344 звернулось до Кабінету Міністрів України з пропозицією перенесення строку виконання заходу, передбаченого абзацом восьмим розділу 2 зазначеного Плану, на 27 червня 2019 року. |
| 836. Створення єдиного реєстру аудиторів та аудиторських фірм | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність | 1) Виконано. Проект Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» розроблено та листом Міністерства фінансів України від 08.09.2016 № 31-11400-02-3/25613 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Проект Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору». Висновок Голови Представництва ЄС в Україні Х’юга Мінгареллі від 10.11.2017 № Ares (2017) 5490616 (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», який набрав чинності 07.02.2018 та вводиться в дію з 01.10.2018 (без змін). |
|  | 4) розроблення та затвердження Органом суспільного нагляду Положення про Реєстр аудиторських фірм та аудиторів (нова редакція) | 4) Виконано. Міністерством фінансів України затверджено наказ від 19.09.2018 № 766 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності». Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 2 Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 (протокол № 8), передбачено розробку та затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (термін – серпень 2018 року). Міністерство фінансів України листом від 31.08.2018 № 31-35240-01-3/22968 звернулось до Кабінету Міністрів України з пропозицією перенесення строку виконання заходу, передбаченого абзацом одинадцятим розділу 2 Плану, на 21 вересня 2018 року (без змін). |
| 837. Визначення категорій підприємств, що становлять суспільний інтерес, які підлягають обов’язковому аудиту | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність | 1) Виконано. Проект Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» розроблено та листом Міністерства фінансів України від 08.09.2016 № 31-11400-02-3/25613 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Проект Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору». Висновок Голови Представництва ЄС в Україні Х’юга Мінгареллі від 10.11.2017 № Ares (2017) 5490616 (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», який набрав чинності 07.02.2018 та вводиться в дію з 01.10.2018 (без змін). |
| 838. Посилення контролю якості аудиторських послуг | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність | 1) Виконано. Проект Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» розроблено та листом Міністерства фінансів України від 08.09.2016 № 31-11400-02-3/25613 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Проект Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору». Висновок Голови Представництва ЄС в Україні Х’юга Мінгареллі від 10.11.2017 № Ares (2017) 5490616 (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», який набрав чинності 07.02.2018 та вводиться в дію з 01.10.2018 (без змін). |
|  | 4) розроблення та затвердження Органом суспільного нагляду положення національної практики контролю якості аудиторських послуг | Виконується. Відповідно до абзацу дванадцятого пункту 2 Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 (протокол № 8), передбачено розробку та затвердження Порядку проведення перевірок з контролю якості (термін – серпень 2018 р.). Проект Порядку проведення перевірок з контролю якості надіслано на погодження Державній регуляторній службі України (лист Міністерства фінансів України від 11.06.2019 № 35240-01-3/15190). |
|  | 5) розроблення та затвердження Органом суспільного нагляду положення про моніторинг практики аудиторської діяльності |  |
|  | 6) розроблення та затвердження Органом суспільного нагляду положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг |  |
|  | 7) розроблення та затвердження Органом суспільного нагляду положення щодо санкцій за невірне проведення обов’язкового аудиту |  |
| 839. Створення системи суспільного нагляду за діяльністю аудиторів і аудиторських фірм | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність | 1) Виконано. Проект Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» розроблено та листом Міністерства фінансів України від 08.09.2016 № 31-11400-02-3/25613 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Проект Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору». Висновок Голови Представництва ЄС в Україні Х’юга Мінгареллі від 10.11.2017 № Ares (2017) 5490616 (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», який набрав чинності 07.02.2018 та вводиться в дію з 01.10.2018 (без змін). |
|  | 4) формування Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю | 4) Виконано. Міністерством фінансів України затверджено наказ від 18.09.2018 № 765 «Про утворення державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю», яким затверджується її Статут. Відповідно до абзацу першого пункту 2 Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 (протокол № 8), передбачено розробку та затвердження Статуту Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (термін – серпень 2018 р.) (без змін). |
| 840. Врегулювання питань взаємодії з державами —членами ЄС та третіми країнами у сфері аудиторської діяльності | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність | 1) Виконано. Проект Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» розроблено та листом Міністерства фінансів України від 08.09.2016 № 31-11400-02-3/25613 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Проект Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» опрацьовано з експертами ЄС в рамках Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектору». Висновок Голови Представництва ЄС в Україні Х’юга Мінгареллі від 10.11.2017 № Ares (2017) 5490616 (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», який набрав чинності 07.02.2018 та вводиться в дію з 01.10.2018 (без змін). |
|  | 4) розроблення та затвердження Органом суспільного нагляду положення щодо міжнародних аспектів аудиторської діяльності | Оскільки питання взаємодії з державами – членами ЄС та третіми країнами у сфері аудиторської діяльності врегульовано частиною шостою статті 4, частиною п’ятою статті 5 та частиною п’ятою статті 19 Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», розробка та затвердження Положення щодо міжнародних аспектів аудиторської діяльності є недоцільними (без змін). |

| Управління державними фінансами |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1463. Удосконалення системи державного внутрішнього фінансового контролю | 1) створення у структурі Мінфіну відповідного підрозділу гармонізації | 1) Виконано. Захід повністю виконано у попередні періоди (з 2017 року забезпечено функціонування у Мінфіні Центрального підрозділу гармонізації – Департаменту гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю) (без змін). |
|  | 2) забезпечення підвищення інституційної спроможності центрального підрозділу гармонізації для забезпечення ефективного функціонування систем внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту | 2) Виконано. У ІІ кварталі 2019 року вжито заходів для подальшого підвищення інституційної спроможності Центрального підрозділу гармонізації. Зокрема, продовжувалась співпраця з Міністерством фінансів Королівства Нідерланди: на виконання Програми двостороннього співробітництва упродовж квітня-червня проведено 3 робочих зустрічі працівників підрозділу гармонізації (Департаменту гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю) Мінфіну із представниками Національної академії фінансів та економіки Мінфіну Королівства Нідерланди, на яких обговорювались питання організації заходів із внутрішнього аудиту, які заплановано реалізувати впродовж 2019 року, проведення пілотного проекту із аудиту ефективності (системного аудиту) в Мін’юсті, проведення пілотних проектів з внутрішнього контролю тощо. |
|  | 3) розроблення та впровадження програми підвищення кваліфікації для внутрішніх аудиторів | 3) Виконується. Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва між Міністерством фінансів України та Міністерством фінансів Королівства Нідерланди, дію якого відновлено до 31.12.2019 згідно з Угодою від 30.03.2016, Мінфін щорічно розробляє та впроваджує програми підвищення кваліфікації для внутрішніх аудиторів. Центральним підрозділом гармонізації спільно з нідерландськими експертами було розроблено «Програму професійного розвитку внутрішніх аудиторів державного сектору України». З метою реалізації цієї програми Центральним підрозділом гармонізації щороку на підставі аналізу потреб у навчанні у сфері внутрішнього аудиту визначаються напрями (теми) навчань відповідно до «Програми розвитку внутрішніх аудиторів державного сектору України», які включаються до щорічної програми двостороннього співробітництва з Національною академією фінансів та економіки Мінфіну Королівства Нідерланди. У ІІ кварталі 2019 року в рамках такого співробітництва та відповідно до «Програми професійного розвитку внутрішніх аудиторів державного сектору України» за безпосередньої участі представників Департаменту було проведено 3 навчальних заходи (тренінги) з внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту для представників підрозділів внутрішнього аудиту міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інших головних розпорядників коштів державного бюджету, а саме: 1) - базовий тренінг з внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту; 2) - тренінг з внутрішнього аудиту ефективності; 3) - тренінг ІІ рівня з питань внутрішнього аудиту. Окрім того, у ІІ кварталі поточного року завершено пілотний проект з системного внутрішнього аудиту (аудиту ефективності) в Міністерстві юстиції України та обговорено підсумки і результати заходу на робочій зустрічі працівників Департаменту з представниками Національної академії фінансів та економіки Мінфіну Королівства Нідерланди та представниками Мін’юсту. Спеціалістами Мін’юсту поінформовано Мінфін про набуття позитивного досвіду впродовж реалізації проекту та про проведення за його результатами відповідного семінару для внутрішніх аудиторів територіальних органів та установ сфери управління Міністерства. З метою подальшого розвитку функції внутрішнього аудиту у звітному періоді розроблено та направлено на узгодження до заінтересованих органів проект наказу Мінфіну, яким передбачено внесення змін до порядку та форми звітування державними органами про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту (лист Мінфіну від 24.06.2019 № 33020-07-5/16141). У рамках консультаційної підтримки функції внутрішнього аудиту в звітному періоді Мінфіном направлено 7 інформаційних та роз'яснювальних листів на адресу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської державних адміністрацій, інших головних розпорядників коштів державного бюджету (щодо забезпечення організаційної незалежності підрозділів внутрішнього аудиту; якості звітування про діяльність таких підрозділів; звітування про стан організації та здійснення внутрішнього контролю; тривалості проведення внутрішніх аудитів; особливостей організації навчань для працівників підрозділів внутрішнього аудиту; окремих аспектів діяльності з внутрішнього аудиту в територіальних громадах; вимог в частині освіти керівників підрозділів внутрішнього аудиту). |
|  | 4) реалізація пілотних проектів із впровадження внутрішнього контролю у вибраних міністерствах | 4) Виконується. З метою встановлення поточного стану справ у функціонуванні внутрішнього контролю в державних органах та підготовки до реалізації пілотних проектів із впровадження внутрішнього контролю спільно з нідерландськими експертами завершено проведення оцінки (огляду) стану функціонування систем внутрішнього контролю та підготовлено звіт за результатами огляду, у тому числі пропозиції щодо напрямів подальшого удосконалення функціонування внутрішнього контролю в органах державного сектора (поінформовано Кабінет Міністрів України листом від 12.06.2019 № 33010-07-3/15347). На офіційному сайті Мінфіну опубліковано інформацію про основні результати зазначеного огляду. З метою подальшого розвитку внутрішнього контролю наказом Мінфіну України від 19.04.2019 № 160 затверджено форму Звіту про стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю, яким визначено єдину форму звітування для державних органів. За підтримки проекту двостороннього співробітництва між Мінфіном України та Мінфіном Королівства Нідерланди завершується реалізація пілотного проекту із впровадження внутрішнього контролю в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, який спрямований на посилення відповідальності керівників за управління і розвиток установи в цілому (управлінська відповідальність та підзвітність) та якісне виконання ними завдань з планування і організації діяльності, формування адекватної структури внутрішнього контролю, нагляду за здійсненням внутрішнього контролю та управління ризиками. Спільно з нідерландськими експертами узгоджено остаточну редакцію звіту за результатами проведеного пілотного проекту з ключовими висновками, рекомендаціями та планом подальших заходів. У ІІ кварталі 2019 року проведено 2 робочі зустрічі в рамках започаткування пілотного проекту із впровадження внутрішнього контролю в Міністерстві соціальної політики України, за результатами яких направлено на Міністерство соціальної політики України лист з пропозиціями щодо подальшого проведення пілотного проекту з внутрішнього контролю у запропонованому форматі заходів (лист Мінфіну від 05.06.2019 № 33010-07-5/14636). |
| Оподаткування |  |  |
| 1464-1468. Щодо імплементації окермих положень Директиви Ради № 2011/64/ЄС від 21 червня 2011 року про структуру та ставки акцизного збору на тютюнові вироби (за виключенням статей 7(2), 8, 9, 10, 11, 12, 14(1), 14(2), 14(4), 18 та 19) | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства відповідним положенням директив ЄС з питань акцизного податку | 1) Виконано. Мінфіном листом від 17.10.2016 № 31-11160-03-3/29079 прозвітовано Кабінету Міністрів України про врахування вказаних положень Директив у чинній редакції розділу VI «Акцизний податок» Податкового кодексу України та наказі ДФС від 09.06.2015 № 401 «Про затвердження Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності» (у вигляді порівняльних таблиць). Мінфіном направлено до Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції СКМУ (далі – Урядовий офіс) для подальшої передачі Стороні ЄС переклад англійською мовою зазначеної інформації про виконання зобов’язань згідно із Угодою про асоціацію з терміном до 1 листопада 2016 року, здійснений Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) (лист від 31.01.2018 № 11020-05-3/2677) (без змін). |
|  | 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС | 2) Виконується. 21.02.2019 Мінфіном отримано повідомлення від Урядового офісу щодо направлення вказаних таблиць Стороні ЄС. Під час проведення третього засідання Кластера 2 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС, що відбувся 14 березня 2019 року у м. Брюссель, Королівство Бельгія, було досягнуто домовленості щодо включення до операційних висновків пункту стосовно надання Україні Стороною ЄС у термін – вересень 2019 оцінки виконання Україною зобов’язань з приведення національного податкового законодавства у відповідність із положеннями Директиви 2008/118/ЄС щодо загального режиму акцизного збору, а також Директиви 2011/64/EC щодо структури та ставок акцизного збору, що застосовуються до тютюнових виробів. Проект операційних висновків із відповідними пропозиціями ЄС опрацьовано та 28.05.2019 надіслано Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції СКМУ для розгляду та надання стороні ЄС. |
|  | 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | - |
| 1469. Встановлення положення щодо осіб, які подорожують, про звільнення від сплати податку на додану вартість і акцизного податку на імпорт тютюнових виробів згідно з кількісними обмеженнями | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України стосовно встановлення кількісних обмежень на ввезення тютюнових виробів без сплати податку на додану вартість та акцизного податку | 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України», який 13.10.2015 було схвалено на засіданні КМУ та пов’язаний з ним проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України товарів фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» з дорученням Мінфіну доопрацювати їх з урахування результатів обговорення щодо набрання чинності окремими їх нормами з 1 січня 2017 року. Доопрацьовані законопроекти надіслано до Кабінету Міністрів України листом від 29.10.2015 № 11320-02/3/33505. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр. № 4615 від 06.05.2016 «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)» (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 15.05.2018 щодо попереднього аналізу положень законопроекту реєстр № 4615. (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується Наразі законопроект знаходиться на розгляді в Комітетах Верховної Ради України. Водночас Мінфіном спільно з експертами ЄС ведеться робота щодо доопрацювання законопроекту - проводиться оцінка на предмет відповідності положенням Митного кодексу України і законопроекту № 4615 Регламенту № 1186 і Директиві № 74. Триває робота для визначення обсягу необхідних змін до законопроекту № 4615. |
| 1470. Встановлення положення щодо осіб, які подорожують, про звільнення від сплати податку на додану вартість і акцизного податку на алкоголь та алкогольні напої, інші, ніж неігристе вино та пиво при дотримані кількісних обмежень | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України стосовно встановлення кількісних обмеження на ввезення алкоголю та алкогольних напоїв без сплати податку на додану вартість та акцизного податку | 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України», який 13.10.2015 було схвалено на засіданні КМУ та пов’язаний з ним проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України товарів фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» з дорученням Мінфіну доопрацювати їх з урахування результатів обговорення щодо набрання чинності окремими їх нормами з 1 січня 2017 року. Доопрацьовані законопроекти надіслано до Кабінету Міністрів України листом від 29.10.2015 № 11320-02/3/33505. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр. № 4615 від 06.05.2016 «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)» (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 15.05.2018 щодо попереднього аналізу положень законопроекту реєстр № 4615.(без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується Наразі законопроект знаходиться на розгляді в Комітетах Верховної Ради України. Водночас Мінфіном спільно з експертами ЄС ведеться робота щодо доопрацювання законопроекту - проводиться оцінка на предмет відповідності положенням Митного кодексу України і законопроекту № 4615 Регламенту № 1186 і Директиві № 74. Триває робота для визначення обсягу необхідних змін до законопроекту № 4615. |
| 1471. Встановлення положення щодо осіб, які подорожують, про звільнення від сплати податку на додану вартість та акцизного податку на паливо, що міститься у стандартному баку автотранспортного засобу, але не більше 10 літрів у каністрі | 1)розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України стосовно встановлення кількісних обмежень на ввезення палива без сплати податку на додану вартість та акцизного податку | 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України», який 13.10.2015 було схвалено на засіданні КМУ та пов’язаний з ним проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України товарів фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» з дорученням Мінфіну доопрацювати їх з урахування результатів обговорення щодо набрання чинності окремими їх нормами з 1 січня 2017 року. Доопрацьовані законопроекти надіслано до Кабінету Міністрів України листом від 29.10.2015 № 11320-02/3/33505. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр. № 4615 від 06.05.2016 «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)» (без змін). |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 15.05.2018 щодо попереднього аналізу положень законопроекту реєстр № 4615. (без змін). |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | 3) Виконується Наразі законопроект знаходиться на розгляді в Комітетах Верховної Ради України. Водночас Мінфіном спільно з експертами ЄС ведеться робота щодо доопрацювання законопроекту - проводиться оцінка на предмет відповідності положенням Митного кодексу України і законопроекту № 4615 Регламенту № 1186 і Директиві № 74. Триває робота для визначення обсягу необхідних змін до законопроекту № 4615. |
| 1472. Законодавче закріплення принципів належного управління у сфері оподаткування | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства відповідним положенням директив ЄС | Виконано (у разі прийняття змін до Плану заходів) Прозорість Запроваджено систему електронного адміністрування ПДВ та єдиний Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (у хронологічному порядку їх надходження), що дозволило зробити процес відшкодування більш прозорим та ефективним та сприяло зниженню бюджетної заборгованості з податку на додану вартість. Обмін інформацією Україна є учасником Багатосторонньої Конвенції про взаємну адміністративну допомогу у податкових справах, в рамках якої здійснюється обмін інформацією з іншими державами. Також між Україною та іншими державами діють 76 двосторонніх міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, відповідно до яких можливо здійснювати обмін податковою інформацією. Добросовісна податкова конкуренція Статтею 4 «Основні засади податкового законодавства України» Податкового кодексу України визначено, що податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах, зокрема: - загальність оподаткування - кожна особа зобов'язана сплачувати встановлені цим Кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями цього Кодексу (пп.4.1.1); - рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації - забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу (пп.4.1.2); - нейтральність оподаткування; - установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків (пп.4.1.8). Пропозиції щодо внесення змін до Плану заходів надано Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції СКМУ листом Мінфіну від 24.06.2019 № 25010-06-3/16220. |
|  | 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС |  |
|  | 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу відповідності національного законодавства положенням актів ЄС та за необхідності) |  |
| 1473. Поліпшення належного управління у сфері оподаткування, вдосконалення і розвиток податкової системи | 1) розроблення проекту плану заходів з імплементації глави 4 «Оподаткування» розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію | 1) Виконано. План заходів з імплементації глави 4 «Оподаткування» розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» визначено пунктами 1464-1533 розділу «Оподаткування» Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106. (без змін). |
|  | 2) опрацювання проекту постанови з експертами ЄС | 2) Виконано. План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС розроблявся за підтримки фахівців проекту” ЄС Association 4U. (без змін). |
|  | 3) подання проекту відповідного акта Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів | 3) Виконано. Постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» затверджено План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. (без змін). |
| 1474. Створення ефективного механізму співробітництва між Сторонами, постійний діалог із Стороною ЄС щодо обміну інформацією про найкращі практики у сфері оподаткування | Проведення із Стороною ЄС у рамках роботи кластера 2 Комітету асоціації між Україною та ЄС засідання з метою обміну інформацією та досвідом про найкращі практики оподаткування, а також аналізу запропонованих ініціатив України | Виконано. 14 березня 2019 року у м. Брюссель, Королівство Бельгія, проведено третє засідання Кластера 2 (промислова та підприємницька політика, гірнича справа і металургія, туризм, космос, законодавство про товариства та корпоративне управління, захист прав споживачів, оподаткування) Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС. Під час засідання Українська сторона поінформувала про останні зміни, внесені до Податкового кодексу України, зокрема щодо акцизного податку - щодо приведення класифікації виноробної продукції у відповідність до вимог законодавства ЄС, запровадження електронного контролю за фізичним фактичним рухом пального, збільшення ставок на тютюнові вироби з метою досягнення у 2025 році рівня, діючого в ЄС та інше. (без змін). |
| 1476-1489. Щодо імплементації окермих положень Директиви Ради 92/83/ЄЕС від 19.10.1992 року щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства відповідним положенням директив ЄС з питань акцизного податку | 1) Виконано. Мінфіном разом із зацікавленими органами виконавчої влади розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення класифікації виноробної продукції у відповідність з європейською класифікацією». Законопроект розроблено на виконання вимог Угоди про асоціацію в частині наближення класифікації виноробної продукції, для цілей оподаткування, до європейської класифікації, а також забезпечення єдиного підходу до оподаткування різних груп алкогольних напоїв. Відповідно до європейського законодавства оподаткування вин та інших зброджених напоїв здійснюється згідно з поділом на: звичайні вина та інші негазовані зброджені напої, ігристі вина та ігристі зброджені напої, проміжні товари, фактична міцність яких є вищою за 1,2% об’єму, але не вищою за 22% об’єму, які не включені до попередніх груп, товари з етилового спирту, фактична міцність яких є вищою за 22% об’єму. При цьому, в ЄС передбачено застосування єдиної ставки акцизного податку для кожної групи вин (напоїв). Законопроектом пропонується наблизити класифікацію виноробної продукції до класифікації, визначеної у Директиві Ради від 19.10.1992 № 92/83/ЄЕС (далі – Директива 92/83). Головним чином це стосується напоїв, виготовлених з плодів ягід та сумішей цих напоїв із спиртом. Положення вказаного законопроекту були включені до законопроекту (реєстраційний № 9260 від 05.11.2018, внесений Кабінетом Міністрів України). 23 листопада 2018 року було прийнято Закон України № 2628 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків та зборів» (далі – Закон № 2628), яким з 1 березня 2019 року класифікацію виноробної продукції приведено до вимог Директиви Ради від 19.10.1992 № 92/83/ЄЕС щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої. Мінфіном було підготовлено порівняльну таблицю імплементації у національному законодавстві положень Директиви Ради ЄС Ради № 92/83/ЄЕС від 19.10.1992 року щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої з урахуванням змін, внесених Законом № 2628, та листом Мінфіну від 12.04.2019 № 11420-07-7/10401 направлено до Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) з проханням здійснити переклад порівняльної таблиці англійською мовою. Листом Мінфіну від 05.06.2019 № 11420-03/2-3/14703 згадану таблицю українською та англійською (неофіційний переклад, здійснений GIZ) мовами направлено до Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції для подальшої передачі стороні ЄС. |
|  | 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС | - |
|  | 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу відповідності національного законодавства положенням актів ЄС та за необхідності) | - |
| 1490-1522. Щодо імплементації окремих положень Директиви Ради ЄС № 2006/112/ЄС від 28.11.2006 року про спільну систему податку на додану вартість | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства відповідним положенням директив ЄС з питань акцизного податку | 1) Виконується. Міністерством фінансів здійснюється підготовка порівняльної таблиці щодо врахування зобов’язань згідно із Директивою Ради ЄС 2006/112/ЄС від 28.11.2006 про спільну систему податку на додану вартість (далі – Директива 2006/112) у національному податковому законодавстві. Порівняльна таблиця розробляється на основі версії Директиви 2006/112 від 2006 року. Мінфін неодноразово звертався до Кабінету Міністрів України щодо необхідності прискорення здійснення перекладу консолідованої версії Директиви 2006/112 (листи від 19.04.2017 № 25010-06-3/10587, від 27.07.2018 № 11420-03-3/20075 та від 15.08.2018 № 25010-06-3/21771). 22-24 травня 2018 року в рамках TAIEX був здійснений навчальний візит фахівців Мінфіну України до Мінфіну Австрії на тему: «Місце поставки товарів/послуг для цілей ПДВ». Мінфін листом від 03.10.2018 № 11420-07-10/25877 направив на адресу Національного агентства України з державної служби проектну пропозицію щодо запровадження проекту Twinning з питань імплементації Директиви Ради 2006/112 та Тринадцятої директиви у національне податкове законодавство. Відповідно до наказу Мінфіну від 12.12.2018 № 1010 створено робочу групу з питань імплементації законодавства ЄС в частині ПДВ у національне податкове законодавства. Мінфіном спільно з Національним банком України в рамках виконання Угоди щодо адаптації українського законодавства до положень Директиви 2006/112 в частині визначення особливостей оподаткування ПДВ операцій з інвестиційним золотом проводяться консультації стосовно доцільності внесення змін до Податкового кодексу України (лист МФУ від 18.02.2019 № 11310-08-10/4674, лист НБУ від 18.03.2019 № 23-0005/14849). Національним банком України запропоновано долучитися до роботи робочої групи з питань імплементації законодавства ЄС в частині ПДВ у національне податкове законодавство. Одночасно Мінфіном ведуться перемовини з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) щодо проведення семінарів та тренінгів стосовно особливостей оподаткування ПДВ, передбачених Директивою 2006/112 з урахуванням внесених змін. З метою виконання зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію, та ураховуючи те, що більшість положень Директиви 112 були імплементовані у податковому законодавстві України з питань податку на додану вартість (Податковий кодекс України, Митний кодекс України тощо) Міністерством фінансів України було здійснено порівняльний аналіз (порівняльна таблиця) імплементації Директиви 112 до законодавства України українською мовою. У зв’язку з тим, що зазначений порівняльний аналіз (порівняльна таблиця) було побудовано на основі версії Директиви 112 (версія станом на 28.11.2006) без внесених до неї змін, які відбулися пізніше, він не надсилався до Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції з метою отримання висновку від сторони ЄС щодо відповідності законодавства України законодавству ЄС. Листом Мінфіну від 18.04.2019 № 11420-03/2-3/10907 повідомлено Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції про те, що робочою групою з адаптації законодавства України до законодавства ЄС в частині податку на додану вартість, створеною наказом Міністерства фінансів від 12.12.2018 № 1010, було прийнято рішення щодо необхідності отримання офіційного перекладу консолідованої версії Директиви 112, що дозволило б актуалізувати порівняльний аналіз (порівняльну таблицю), підготовлений Мінфіном з метою отримання висновку від Європейської Комісії щодо відповідності законодавства України з питань податку на додану вартість законодавству ЄС. У зв’язку з тим, що затверджений переклад Директиви 112 (версія станом на 01.06.2016) було отримано від Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції 04.06.2019 оновлення порівняльного аналізу (порівняльної таблиці) відповідності національного податкового законодавства положенням зазначеної Директиви ЄС українською мовою здійснюється Міністерством фінансів України у стислі терміни. 25.06.2019 актуалізовану таблицю було направлено членам робочої групою з адаптації законодавства України до законодавства ЄС в частині податку на додану вартість для отримання зауважень та пропозицій до неї. Після узгодження вказану порівняльну таблицю буде направлено до Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Крім того, з метою визначення відмінності між нормами чинного податкового законодавства України та положень законодавства ЄС Мінфіном було ініційовано проведення консультацій з міжнародними експертами, зокрема практичний семінар та воркшоп, який відбувся 20-24 травня 2019 року та був проведений у рамках проекту «Підтримка реформи управління державними фінансами», що реалізовується Німецьким товариством міжнародного співробітництва Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Під час проведення цього семінару німецькими експертами в сфері державних фінансів було звернено увагу на те, що існуючі на сьогодні в українському законодавстві норми стосовно необхідності реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних всіх податкових накладних та розрахунків коригування до них (система електронного адміністрування податку на додану вартість) не відповідають законодавству ЄС та мають бути скасовані у процесі адаптації українського законодавства до законодавства ЄС. Крім того, німецькими експертами було повідомлено про те, що обов’язковим елементом адаптації українського законодавства до законодавства ЄС має бути приєднання до бази даних Mini One Stop Shop (MOSS) (перевірка на відповідність номера платника податку на додану вартість). Проте приєднання до цієї бази даних можливе лише для Держав – членів ЄС та/або для Держав – кандидатів для вступу до ЄС, перелік яких наведений на сайті ЄС, водночас Україна не входить до зазначеного переліку. Тому виникає питання щодо доцільності внесення змін до національного законодавства положень Директиви 112 у зв’язку із її імплементацією, оскільки на сьогодні здійснити практичне впровадження цих положень не уявляється можливим. Одним із кроків вирішення питання виконання умов Угоди про асоціацію, яка передбачає поступове наближення податкового законодавства України до законодавства ЄС, це перегляд її положень. Слід зазначити, що Міністерство фінансів України листом від 05.06.2019 № 11420-03/2-3/14700 зверталось до Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції з проханням порушити перед Стороною ЄС розгляд питання щодо внесення відповідних змін до Додатка XXVIII Угоди про асоціацію, зокрема було запропоновано замінити діючий на сьогодні текст Додатку XXVIII Угоди про асоціацію в частині податку на додану вартість на текст іншого змісту, що дозволило б виконати головну умову Угоди про асоціацію - поступове наближення податкового законодавства України до законодавства ЄС. |
|  | 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС | - |
|  | 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу відповідності національного законодавства положенням актів ЄС та за необхідності) | - |
| 1523. Приведення у відповідність з вимогами ЄС заходів для відшкодування податку на додану вартість суб’єктам оподаткування, які не засновані на території ЄС (Рада асоціації визначає графік імплементації) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення у відповідність з вимогами ЄС заходів для відшкодування податку на додану вартість суб’єктам оподаткування, які не засновані на території ЄС (відповідно до рішення, ухваленого двосторонніми органами співробітництва) | Виконується. З метою вивчення досвіду з імплементації Тринадцятої директиви Мінфін листом від 24.07.2017 № 19020-03-6/19949 направив до Національного агентства України з питань державної служби заявку на проведення у 2017 році заходу в рамках TAIEX на тему: «Імплементація до національного законодавства Тринадцятої Директиви Ради ЄС № 86/560/ЄЕС від 17.11.1986 щодо гармонізації законодавства держав-членів про податки з обороту». Зазначений навчальний візит до податкового офісу м.Грац (Австрія) здійснено з 6 до 8 листопада 2018 року. За результатами відрядження подано керівництву Мінфіну звіт щодо позитивних та негативних наслідків для України імплементації Тринадцятої директиви. Мінфін листом від 03.10.2018 № 11420-07-10/25877 направив на адресу Національного агентства України з державної служби проектну пропозицію щодо запровадження проекту Twinning з питань імплементації Директиви Ради 2006/112/ЄС та Тринадцятої директиви у національне податкове законодавство. Відповідно до наказу Мінфіну від 12.12.2018 № 1010 створено робочу групу з питань імплементації законодавства ЄС в частині ПДВ у національне податкове законодавства. В рамках роботи Кластера 2 (14.03.2019, м. Брюссель) Українська Сторона повідомила, що готова здійснити заходи щодо імплементації положень Тринадцятої Директиви ЄС після встановлення Радою асоціації для України графіку поступового наближення національного законодавства України до положень цієї Директиви, як це передбачено Угодою про асоціацію (Рада асоціації визначає графік імплементації Тринадцятої директиви). Водночас при підготовці Радою асоціації цього графіку Міністерство фінансів України просить врахувати негативні наслідки для України, які можуть бути створені під час імплементації Тринадцятої директиви, зокрема: 1) навантаження на Державний бюджет, у зв’язку із необхідністю закладення додаткового ресурсу бюджету на відшкодування ПДВ, а також для створення відповідних підрозділів, які здійснюватимуть адміністрування цього процесу; 2) створення окремого програмного забезпечення щодо контролю за правомірністю відшкодування ПДВ шляхом об’єднання існуючих в Україні електронних систем для контролю податкових накладних і системи для процедури контролю за правомірністю відшкодування ПДВ з бюджету іноземним компаніям – нерезидентам; 3) укладання відповідних угод з країнами ЄС щодо обміну інформацією стосовно виявлення випадків шахрайства. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | - |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | - |
| 1524. Приведення у відповідність з вимогами ЄС поняття “проміжні продукти” та єдиних знижених ставок податку на них (Рада асоціації визначає графік імплементації) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо визначення поняття “проміжні продукти” та знижених ставок податку на них | 1) Виконано. Мінфіном разом із зацікавленими органами виконавчої влади розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення класифікації виноробної продукції у відповідність з європейською класифікацією». Законопроект розроблено на виконання вимог Угоди про асоціацію в частині наближення класифікації виноробної продукції, для цілей оподаткування, до європейської класифікації, а також забезпечення єдиного підходу до оподаткування різних груп алкогольних напоїв. Відповідно до європейського законодавства оподаткування вин та інших зброджених напоїв здійснюється згідно з поділом на: звичайні вина та інші негазовані зброджені напої, ігристі вина та ігристі зброджені напої, проміжні товари, фактична міцність яких є вищою за 1,2% об’єму, але не вищою за 22% об’єму, які не включені до попередніх груп, товари з етилового спирту, фактична міцність яких є вищою за 22% об’єму. При цьому, в ЄС передбачено застосування єдиної ставки акцизного податку для кожної групи вин (напоїв). Законопроектом, зокрема, передбачено запровадження групи товарів «Вина та інші зброджені напої (у тому числі суміші із зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напої), фактична міцність яких вища за 1,2 відсотка об’ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 22 відсотки об’ємних одиниць етилового спирту», яка відповідає визначенню «проміжні товари», наведеному у статті 17 Директиви 92/83. Положення вказаного законопроекту були включені до законопроекту (реєстраційний № 9260 від 05.11.2018, внесений Кабінетом Міністрів України). 23 листопада 2018 року було прийнято Закон України № 2628 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків та зборів» (далі – Закон № 2628), яким з 1 березня 2019 року класифікацію виноробної продукції приведено до вимог Директиви Ради від 19.10.1992 № 92/83/ЄЕС щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої. Мінфіном було підготовлено порівняльну таблицю імплементації у національному законодавстві положень Директиви Ради ЄС Ради № 92/83/ЄЕС від 19.10.1992 року щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої з урахуванням змін, внесених Законом № 2628, та листом Мінфіну від 12.04.2019 № 11420-07-7/10401 направлено до Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) з проханням здійснити переклад порівняльної таблиці англійською мовою. Листом Мінфіну від 05.06.2019 № 11420-03/2-3/14703 згадану таблицю українською та англійською (неофіційний переклад, здійснений GIZ) мовами направлено до Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції для подальшої передачі стороні ЄС. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | - |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | - |
| 1525-1532. Щодо імплементації окремих положень Директиви Ради № 2011/64/ЄС від 21 червня 2011 року про структуру та ставки акцизного збору на тютюнові вироби (статті 7(2), 8, 9, 10, 11, 12, 14(1), 14(2), 14(4), 18 та 19) | 1) підготовка порівняльної таблиці щодо відповідності національного законодавства відповідним положенням директив ЄС з питань акцизного податку | 1) Виконано. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» № 2245 (далі – Закон № 2245) було прийнято 7 грудня 2017 року. Законом № 2245 передбачене поступове до 2025 року підвищення ставок акцизного податку в Україні до рівня, діючого в ЄС. Зокрема, передбачене щорічне збільшення ставок акцизного податку на тютюнові вироби: у 2018 році – на 27,9%, а у подальші роки – на 20% до рівня 90 євро за 1000 штук. Крім того, Законом № 2245 передбачається, що з 01 січня 2025 року буде дотримано вимоги Директиви 2011/64 щодо частки акцизу у середньозваженій роздрібній ціні продажу сигарет як мінімум 60%. Для цього запроваджується механізм визначення такої ціни. Законом України від 23.11.2018 № 2628 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків та зборів» передбачено додаткове збільшення з 1 липня 2019 року ставок акцизного податку на тютюнові вироби на 9 відсотків (прогнозний індекс споживчих цін у 2018 році). (без змін). |
|  | 2) опрацювання порівняльної таблиці з експертами ЄС | 2) Виконано. Мінфіном направлено до Урядового офісу для подальшого передання Стороні ЄС переклад англійською мовою вищевказаних положень Закону № 2245 щодо підвищення ставок акцизного податку в Україні до рівня, діючого в ЄС, здійснений Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) (лист від 08.02.2018 № 11020-05-3/3505). Під час проведення Кластера 2 (промислова та підприємницька політика, гірнича справа і металургія, туризм, космос, законодавство про товариства та корпоративне управління, захист прав споживачів, оподаткування) Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС, що відбувся 28 березня 2018 року у м. Києві, було передано переклад англійською мовою вказаних положень Закону № 2245 з метою отримання висновку Сторони ЄС щодо виконання Україною зобов’язань з приведення національного податкового законодавства у відповідність із вищезазначеними положеннями Директиви 2011/64/ЄС. Пропозиції щодо необхідності отримання оцінки Сторони ЄС надіслано до Урядового офісу під час підготовки матеріалів до П’ятого засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбулося 17 грудня 2018 року. 24.01.2019 отримано коментарі Сторони ЄС в рамках роботи третього засідання Кластера 2 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС (14 березня 2019 року, м. Брюссель) щодо таблиці відповідності імплементації статей 7.2, 8-11,13, 14.1, 14.2, 14.3 директиви 2011/64/ЄС від 21.06.2011 про структуру і ставки акцизів, що застосовуються до тютюнових виробів. У вказаних коментарях було висловлено 1 зауваження щодо необхідності внесення зміни до статті 14.1.2271 Податкового кодексу України, згідно із якою середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет має включати усі податки. (без змін). |
|  | 3) розроблення, подання на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України відповідного законопроекту (за результатами аналізу порівняльної таблиці та за необхідності) | Виконується. |
| 1533. Приведення національного законодавства з питань оподаткування акцизним податком продуктів енергії та електроенергії у відповідність з вимогами Директиви Ради 2003/96/ЄС (поступово, виходячи з майбутніх потреб України) | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведення національного законодавства з питань оподаткування акцизним податком продуктів енергії та електроенергії у відповідність з вимогами Директиви Ради 2003/96/ЄС | 1) Виконується. Законом України від 23.11.2018 № 2628 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» передбачено: - з метою підвищення контролю за обігом пального відображати в Системі електронного адміністрування реалізації пального (далі – СЕАРП) фактичний рух палива в розрізі місць зберігання (на сьогодні облік здійснюється в розрізі суб’єктів господарювання); - здійснювати порівняння показників з СЕАРП та показників витратомірів-лічильників і рівнемірів – лічильників рівня пального у резервуарі щодо обсягів обігу та залишків пального в розрізі кодів згідно з УКТ ЗЕД, акцизних складів та розпорядників акцизних складів; - запровадити ліцензування діяльності усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним; - запровадити контроль за цільовим використанням пального, призначеного для цілей авіаційного транспорту (бензинів авіаційних та палива для реактивних двигунів), встановити відповідальність за використання такого товару не за призначенням (у разі нецільового використання пального застосовувати збільшуючий коефіцієнт 10); - положення, згідно із яким розпорядники акцизних складів відповідно до вимог Податкового кодексу України зобов’язані обладнати акцизні склади витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками та зареєструвати їх в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі в такі строки: - акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 20000 куб. метрів, - не пізніше 1 липня 2019 року; - акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 1000 куб. метрів, але не перевищує 20000 куб. метрів, - не пізніше 1 жовтня 2019 року; - акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1000 куб. метрів, - не пізніше 1 січня 2020 року. На виконання пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 № 891 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв'язку» 27.11.2018 прийнято наказ Мінфіну «Про затвердження формату даних, структури та форм електронних документів для наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів – лічильників рівня пального у резервуарі», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за № 4/32975. На виконання пункту 232.1 статті 232 Податкового кодексу України прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 408 «Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового», якою затверджено Порядок електронного адміністрування пального та спирту етилового. |
|  | 2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС | - |
|  | 3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України законопроекту | - |

____________________